УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Маслянинского района

Новосибирской области

от ____2023 № ____

Муниципальная  программа

«Межпоселенческие мероприятия по охране окружающей среды

в Маслянинском районе

Новосибирской области

на 2024-2026 годы»

- Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Межпоселенческие мероприятия по охране окружающей среды в Маслянинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Маслянинского района Новосибирской области |
| Руководитель Программы | Первый заместитель главы администрации Маслянинского района Новосибирской области |
| Основной разработчик Программы | Главный специалист по природным ресурсам и охране окружающей среда администрации Маслянинского района |
| Цель и задачи Программы. Важнейшие целевые показатели | Цель: Улучшение экологической обстановки на территории Маслянинского района Новосибирской области. Задачи: -формирование экологической культуры на территории Маслянинского района; -проведение мероприятий по уборке и озеленению территории Маслянинского района с привлечением населения; -развитие комплексной системы обращения с отходами (в том числе с твердыми коммунальными отходами); -выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организация ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Важнейшие целевые показатели: -увеличение количества информационных экологических мероприятий на 10% ежегодно; -увеличение участников массовых экологических мероприятий на 5% ежегодно; -повышение доли раздельно собранных или отсортированных отходов не менее 15% к общему количеству образованных отходов; -повышение доли ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде не менее 15% по отношению к выявленным объектам. |
| Основные этапы реализации Программы | 2024-2026 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Главный специалист по природным ресурсам и охране окружающей среда администрации Маслянинского района, Главы муниципальных образований Маслянинского района Новосибирской области. |
| Объемы финансирования, тыс. руб. | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 871,0 тыс. руб*., в том числе: За счет средств муниципального бюджета: 2024 год – 871,0 тыс. рублей*; 2025 год – 0,0 тыс. рублей*; 2026 год – 0,0 тыс. рублей*. *прогноз |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение информированности вовлеченности и активности населения Маслянинского района о вопросах охраны окружающей среды и обращения с отходами (в том числе ТКО). Повышение эффективности принимаемых муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и обращения с отходами (в том числе ТКО). Ежегодное увеличение количества участников массовых экологических мероприятий на 5%, убранной территории на 5%, высаженных деревьев на 5%. Повышение доли раздельно собранных или отсортированных отходов к общему количеству образованных отходов. Повышение доли переданных на утилизацию ртутных ламп, приборов, отработанных элементов питания к количеству собранных опасных отходов. Предотвращение и фотофиксация нарушений в сфере обращения с отходами. Увеличение площади территорий обследованных в рамках выявления накопленного вреда окружающей среде Подготовка заявок на субсидирование из областного бюджета ликвидации несанкционированных свалок, образованных до 01.01.2019 года, находящихся в зоне действия регионального оператора. Увеличение доли ликвидированных свалок по отношению к выявленным. |

- Характеристика  сферы реализации Программы

Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Маслянинского района Новосибирской области, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды и создание положительного экологического имиджа Маслянинского района. Новосибирской области.

Экологическая культура населения очень низкая. Это проблема не только Маслянинского района.  Многие граждане просто не знают о существовании экологических проблем.  Необходимо подавать информацию простым и доступным населению способом через СМИ и интернет-ресурсы.  Проведение тематических акций и мероприятий позволит привлечь внимание общественности к экологическим проблемам и найти пути их решения.

Размещение   отходов на территориях, не отведенных для этих целей, то есть на несанкционированных свалках, представляет серьезную эпидемиологическую опасность и может повлечь возникновение инфекционных заболеваний, размножение паразитных животных, которые являются разносчиками этих болезней, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод и атмосферного воздуха.  Ликвидация несанкционированных свалок проводится за счет средств муниципальных образований района ежегодно. Несанкционированные свалки возникают вновь по вине несознательных жителей.  Необходимо привлекать как можно больше  организаций, предприятий и жителей района к  уборке территории.

В связи с затратностью большинства планируемых природоохранных мероприятий и продолжительностью сроков их реализации, необходимо решать обозначенные выше проблемы программно-целевым методом.

- Цели и задачи Программы

Муниципальная программа «Межпоселенческие мероприятия по охране окружающей среды  в Маслянинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы» разработана с учетом комплексного социально-экономического развития района.

Цель Программы:  Улучшение экологической обстановки на территории Маслянинского района Новосибирской области.

Задачи Программы:

- Формирование  экологической культуры на территории Маслянинского района.

- Проведение мероприятий по уборке и озеленению территории Маслянинского района с привлечением населения.

- Развитие комплексной системы обращения с отходами (в том числе с твердыми коммунальными отходами).

- Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организация ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Маслянинского района

Цель и задачи Программы, с указанием целевых индикаторов, приведены в Приложении № 1 к Программе.

IV.  Сроки реализации Программы

Программа будет реализоваться в течение 3-х лет с 2024 по 2026 годы, этапы не выделяются.

V.  Объемы финансирования Программы

Основными  источники  финансирования Программы являются средства муниципального бюджета Маслянинского района Новосибирской области.

Объемы и источники финансирования могут подвергаться  корректировке  при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Сводные финансовые затраты на реализацию Программы приведены в Приложении № 3 к Программе.

VI.  Ожидаемые результаты реализации  Программы

Эффективность реализации муниципальной программы можно оценить по показателям следующих достигнутых результатов.

Повышение информированности вовлеченности и активности населения Маслянинского района о вопросах охраны окружающей среды и обращения с отходами (в том числе ТКО).

Повышение эффективности принимаемых муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и обращения с отходами (в том числе ТКО).

Ежегодное увеличение количества участников массовых экологических мероприятий на 5%, убранной территории на 5%, высаженных деревьев на 5%.

Повышение доли раздельно собранных или отсортированных отходов к общему количеству образованных отходов.

Повышение доли  переданных на утилизацию ртутных ламп, приборов, отработанных элементов питания к количеству собранных опасных отходов.

Предотвращение и фотофиксация нарушений в сфере обращения с отходами.

Увеличение площади территорий обследованных в рамках выявления накопленного вреда окружающей среде

Подготовка заявок на субсидирование из областного бюджета ликвидации несанкционированных свалок, образованных до 01.01.2019 года, находящихся в зоне действия регионального оператора.

Увеличение доли ликвидированных свалок по отношению к выявленным.

VII.  Основные мероприятия Программы

Система программных мероприятий представлена информационной,  организационной и финансовой  поддержкой мероприятий направленных на решение вопросов охраны окружающей среды и обращения с отходами (в том числе ТКО) в   Маслянинском районе Новосибирской области.

Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами муниципальной программы мероприятий, представлены в Приложении №  2 к Программе.

VIII.  Система целевых индикаторов  и оценка эффективности Программы

В качестве целевых  показателей (индикаторов) программы определены:

Увеличение количества информационных экологических мероприятий;

Увеличение участников массовых экологических мероприятий;

Повышение доли раздельно собранных или отсортированных отходов к общему количеству образованных отходов;

Повышение доли ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде по отношению к выявленным объектам.

Оценка эффективности программы осуществляется заказчиком по итогам исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

Заказчик программы ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет Главе Маслянинского района Новосибирской области сведения об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год по формам № 4, 5.

Главный специалист по природным ресурсам и охране окружающей среды осуществляет подготовку заключения об эффективности  реализации программы в виде аналитической записки на имя Главы Маслянинского района Новосибирской области с приложением формы № 6.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Межпоселенческие мероприятия

по охране окружающей среды  в Маслянинском районе

Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

«Межпоселенческие мероприятия по охране окружающей среды

в Маслянинском районе Новосибирской области  на 2024-2026 годы»

| Цели/задачи, требующие решения для достижения цели |  | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора 2023 (базовое значение) | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Цель: улучшение экологической обстановки на территории Маслянинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование экологической культуры на территории Маслянинского района | Увеличение количества информационных экологических мероприятий на 10% |  | шт | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Задача 2. Проведение мероприятий по уборке и озеленению территории Маслянинского района с привлечением населения | Увеличение участников массовых экологических мероприятий на 5% |  | чел | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Мероприятия приурочиваются к Всероссийским акциям |
| Задача 3. Развитие комплексной системы обращения с отходами (в том числе с твердыми коммунальными отходами) | Доля раздельно собранных или отсортированных отходов к общему количеству образованных |  | % | 10 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | Раздельно собранные или отсортированные отходов к общему количеству образованных измеряются в единицах массы (кг, тонн) или объема (м3) |
| Задача 4. Задача 4. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организация ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Маслянинского района | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде по отношению к выявленным |  | % | 10 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | Выявленные/ликвидированные объекты соотносятся по следующим параметрам (в порядке приоритетности): 1.объем(м3), 2.площадь (га), 3.количество(шт) |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Межпоселенческие мероприятия

по охране окружающей среды в Маслянинском районе

Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы

«Межпоселенческие мероприятия по охране окружающей среды

в Маслянинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| Наименование мероприятия | Наименование Показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель муниципальной программы – улучшение экологической обстановки на территории Маслянинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование экологической культуры на территории Маслянинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Освещение в районной газете «Маслянинский льновод», в социальных сетях и на официальном сайте вопросов охраны окружающей среды и обращения с отходами (в том числе ТКО) | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС | Повышение информированности населения Маслянинского района о вопросах охраны окружающей среды и обращения с отходами (в том числе ТКО) |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. Проведение публичных слушаний и общественных обсуждений семинаров, мероприятий, круглых столов, советов по вопросам охраны окружающей среды и обращения с отходами (в том числе ТКО) | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО | Повышение вовлеченности и активности населения, выработка стратегических решений, рекомендаций по рассматриваемым вопросам |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых и экспертизы действующих муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и обращения с отходами (в том числе ТКО) | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС | Повышение эффективности принимаемых муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и обращения с отходами (в том числе ТКО) |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| муниципальный бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| Задача 2. Проведение мероприятий по уборке и озеленению территории Маслянинского района с привлечением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Уборка населенных пунктов Маслянинского района. Весенний субботник (обращение с отходами не относящимися к ТКО) | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО | Ежегодное увеличение количества участников на 5% |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.Уборка населенных пунктов Маслянинского района. Осенний субботник (обращение с отходами не относящимися к ТКО) | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО | Ежегодное увеличение количества участников на 5% |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. Уборка в водоохранной зоне, в местах массового отдыха в рамках Всероссийской акции «Вода России» | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО, МБУК «Молодежный центр» | Ежегодное увеличение площади убранной территории на 5% |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. Участие во Всероссийской акции по посадке деревьев | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО, МБУК «Молодежный центр» | Ежегодное увеличение количества высаженных деревьев на 5%. |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  | тыс. руб. | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| муниципальный бюджет |  | тыс. руб. | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| Задача 3. Развитие комплексной системы обращения с отходами (в том числе с твердыми коммунальными отходами) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Участие в организации раздельного сбора отходов на территории Маслянинского района | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО | Повышение доли раздельно собираемых отходов в общем потоке |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. Участие в организации сбора от населения отработанных элементов питания. | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО | Повышение доли раздельно собираемых элементов питания отходов в общем потоке отходов |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. Участие в организации сбора от населения отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО | Повышение доли раздельно собираемых ртутрьсодержащих ламп и приборов в общем потоке отходов |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4. Заключение договоров (контрактов) на утилизацию ртутьсодержащих ламп и приборов от населения | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС | Повышение доли переданных на утилизацию ртутьсодержащих ламп и приборов к количеству собранных |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.5. Заключение договоров (контрактов) на утилизацию отработанных элементов питания от населения | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС | Повышение доли переданных на утилизацию отработанных элементов питания к количеству собранных |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.6. Содержание площадки временного накопления ТКО (муниципальный контракт с региональным оператором по обращению с ТКО) | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС | Бесперебойная работа площадки временного накопления твердых коммунальных отходов |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  | тыс. руб. | 81,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| муниципальный бюджет |  | тыс. руб. | 81,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| Задача 4. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организация ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Маслянинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Приобретение, установка и эксплуатация фотоловушек | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО | Предотвращение и фиксация нарушений в сфере обращения с отходами |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО | Увеличение площади обследованных территорий |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3. Подготовка заявок на субсидирование из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок, в том числе | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО, Отдел архит и строит. | Подготовка заявок на свалки, образованные до 2019 года, в пределах действия регионального оператора по обращению к ТКО |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3.1.Оценка количества складированных отходов (инструментальные замеры) | Сумма затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС |  |
| 4.3.2.Оценка состава и качества складированных отходов (сортировка, анализ) | Сумма затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС |  |
| 4.3.3.Лабораторные исследования (испытания) | Сумма затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС |  |
| 4.3.4.Сметные расчеты стоимости работ | Сумма затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел архит и строит. |  |
| 4.3.5.Оценка достоверности сметной стоимости работ | Сумма затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел архит и строит. |  |
| 4.3.6.Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Новосибирской области» | Сумма затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС |  |
| 4.4.Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе частичная ликвидация (межбюджетные трансферты) | Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Гл.спец. по ПРиООС, Главы МО. | Увеличение доли ликвидированных свалок по отношению к выявленным по следующим параметрам 1.объем(м3), 2.площадь (га), 3.количество(шт) |
|  | муниципальный бюджет | тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: |  | тыс. руб. | 725,0 | 725,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| муниципальный бюджет |  | тыс. руб. | 725,0 | 725,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| Итого затрат по программе |  | тыс. руб. | 871,0 | 871,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Межпоселенческие мероприятия по охране

окружающей среды в Маслянинском районе

Новосибирской области на 2024-2026 годы»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы

«Межпоселенческие мероприятия по охране окружающей среды

в Маслянинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| - Источники и объемы расходов по программе | - Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - всего | - в том числе по годам реализации программы |  |  |  |
|  |  | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  |
| - Всего финансовых затрат, в том числе из: | 871,0 | 871,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - муниципального бюджета | 871,0 | 871,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Межпоселенческие мероприятия

по охране окружающей среды в Маслянинском районе

Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Межпоселенческие мероприятия по охране окружающей среды

в Маслянинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

за __________ год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено по программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Межпоселенческие мероприятия

по охране окружающей среды в Маслянинском районе

Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

муниципальной программы «Межпоселенческие мероприятия

по охране окружающей среды в Маслянинском районе

Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Межпоселенческие мероприятия

по охране окружающей среды в Маслянинском районе

Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Межпоселенческие мероприятия по охране окружающей среды

в Маслянинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Положительное значение |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |