## ЧИСТООЗЕРНЫЙ РАЙОН

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.02.2014  № 197

О муниципальной программе

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе на 2014-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 02.07.2008г. № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и работающих  на территории  Чистоозерного района,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе на 2014-2018 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в информационном бюллетене органов местного самоуправления Чистоозерного района и разместить на сайте администрации Чистоозерного района Новосибирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы администрации С.А. Шеля.

Глава Чистоозерного района                                                              А.В. Аппель

Красюк О.Б.

- Утверждена

постановлением

администрации

Чистоозерного района

от  21 февраля  2014г. № 197

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ  СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В ЧИСТООЗЕРНОМ  РАЙОНЕ

НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

- 1. Паспорт

| Наименование Программы |  | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе на 2014-2018 годы» |
| --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы |  | Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от 2 июля 2008 года № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области»; |
| Заказчик Программы |  | Администрация Чистоозерного района |
| Разработчик Программы |  | Управление экономического развития, имущества и земельных отношений администрации Чистоозерного района |
| Цель Программы |  | Создание благоприятных экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе |
| Задачи Программы |  | - Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность и ее поддержку. - Оказание информационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. - Оказание материально-финансовой и административно-организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. - Расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в производственной сфере и сфере переработки. - Обеспечение подготовки кадров для деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. - Поддержка ярмарочной деятельности, продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный рынок. - Увеличение объема инвестиций в сферу малого и среднего бизнеса, в т.ч. за счет собственных средств предприятий. |
| Важнейшие целевые индикаторы |  | - Увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования Чистоозерный район - Создание новых рабочих мест - Увеличение выручки от продажи товаров, работ, услуг, произведенных организациями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства. |
| Сроки реализации Программы |  | 2014-2018 годы |
| Исполнители основных мероприятий |  | Отделы и управления администрации Чистоозерного района: - управление экономического развития, имущества и земельных отношений; - управление сельского хозяйства; - отдел юридической службы и трудовых отношений; - отдел строительства, архитектуры, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта; - управление образования; Администрации сельских муниципальных образований Управление финансов и налоговой политики (по согласованию) Центр занятости населения (по согласованию) Редакция газеты «Кулундинская Новь» (по согласованию) Районный отдел статистики (по согласованию) |
| Объем средств и источники финансирования |  | Общий объем финансирования программы составляет 2618,5 тыс. руб., в том числе: год; Источники финансирования, тыс. руб.. областной бюджет; местный бюджет; собственные средства. 2014; 337,0; 50,0 +15,0; 40,0. 2015; 337,0; 50,0 +18,0; 45,0. 2016; 396,5; 50,0 +20,0; 50,0. 2017; 400,0; 100,0 +20,0; 50,0. 2018; 420,0; 150,0 +20,0; 50,0. ИТОГО; 1890,5; 400,0 +93,0; 235,0. |
| Ожидаемые конечные результаты ( к 2018 году) |  | - Увеличение налоговых поступлений за счет деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. - Рост объемов производства, услуг, оказываемых субъектами малого и среднего предпринимательства в 1,5 раза - Рост инвестиций в основной капитал организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства до 500 млн. руб. - Увеличение числа рабочих мест на 30 человек |

- 2. Общие положения

Сферой действия Программы является малое и среднее предпринимательство, как важнейший элемент рыночной структуры и эффективная форма организации производственной и непроизводственной деятельности.

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого или среднего предприятия.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

а) микропредприятия – 60 млн. руб.

б) малые предприятия – 400 млн. руб.

в) средние предприятия – 1000 млн. руб.

( утверждены Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008г. № 556 « О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства)

- 3. Содержание проблемы

В России основной причиной становления и развития малого предпринимательства явились экономические и политические кризисы, приведшие к спаду промышленного и сельскохозяйственного производства, сокращению рабочих мест и, как следствие, повышению уровня безработицы. Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в сложившейся социально-экономической ситуации рассматриваются как эффективное средство снижения социальной напряженности, роста реальных доходов населения, как способ реализации политики государства, направленной на улучшение инвестиционного климата, создания благоприятной среды для равной конкуренции, способствующей эффективному размещению ресурсов и устойчивому экономическому росту.

Малое предпринимательство традиционно является источником рабочих мест, для создания которых требуются меньшие, чем по кругу крупных предприятий, затраты. Организация производства на малых  предприятиях связана с меньшими суммами инвестиций и более короткими сроками их окупаемости.

Малое предпринимательство показало себя как эффективная форма организации производственной и непроизводственной деятельности и на сегодняшний день занимает существенную долю в рыночной структуре, является одним из ее важных элементов.

На территории Чистоозерного района занимаются различными видами деятельности 55 малых  и 5 средних предприятий. По итогам  2013 года численность занятых на малых и средних предприятиях составила 2151 человек. Количество индивидуальных предпринимателей - 290 человек. Малым бизнесом охвачено   25 % работающего населения района.

Однако, потенциал развития малого и среднего предпринимательства  Чистоозерного района реализован недостаточно полно.

В числе проблем, сдерживающих темпы экономического роста малого и среднего бизнеса, наиболее важная и сложная – это низкое ресурсное, в первую очередь, финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. Получение же долгосрочных инвестиционных кредитов сдерживается из-за:

- слабой имущественной базы малых предприятий и, как следствие, недостаточности собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

- высокой ставки за кредитные ресурсы;

- психологического барьера у части предпринимателей при работе с коммерческими банками и отсутствие навыков в составлении инвестиционных предложений, бизнес-планов;

Другими существенными проблемами субъектов малого предпринимательства являются:  недостаточный уровень квалификации субъектов малого предпринимательства в вопросах ведения бизнеса, правовой защиты своих интересов; ограниченные возможности у субъектов малого предпринимательства по продвижению собственной продукции (работ, услуг) на региональные, межрегиональные  рынки.

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от действий органов исполнительной власти. В администрации района создан информационно-консультационный пункт (ИКП) в помощь малому бизнесу. Через ИКП ежегодно проходит свыше 60 встреч с руководителями предприятий, с начинающими предпринимателями. Получив консультации специалистов ИКП, частный бизнес района может участвует в областных конкурсах на предоставление субсидий, получение льготных кредитов в фонде микрофинансирования НСО.

По программе поддержки малого и среднего бизнеса Чистоозерного района в предшествующие пять лет подписано 23 договора на 2 388 тыс. руб. бюджетных субсидий.

- 4. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития субъектов  малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе.

Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в следующем:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

-  оказание информационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства;

- создание баз данных и формирование банков знаний по предпринимательской деятельности;

- поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства;

- оказание материально-финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение подготовки кадров для деятельности малого и среднего предпринимательства.

- 5. Система программных мероприятий

Для решения поставленных задач определены основные мероприятия, которые представлены шестью разделами (приложение №1).

Мероприятия нацелены на:

- популяризацию идей предпринимательства и формирование положительного имиджа предпринимателя;

- защиту интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие системы информационного обеспечения (создание баз данных по субъектам малого и среднего предпринимательства в районе, методическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства);

- содействие обмена опытом между субъектами малого и среднего предпринимательства;

- содействие в финансировании приоритетных и социально-значимых направлений развития бизнеса;

- оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства для решения проблемы нехватки собственных финансовых средств как на стадии становления бизнеса, так и на стадии дальнейшего развития;

- содействие росту производства продукции (работ, услуг);

- создание конкурентноспособной продукции;

- продвижение выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции на региональный рынок;

- сохранение существующих и создание дополнительных рабочих мест.

- Механизм реализации Программы и её финансовое обеспечение

- Механизм реализации Программы основан на координации деятельности управления экономического развития, имущества и земельных отношений администрации района с другими управлениями и отделами администрации, соисполнителями Программы.

- Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями Программы в соответствии с планом мероприятий (приложение №1).

- Координатором Программы является управление экономического развития, имущества и земельных отношений администрации района.

Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы в 2014-2018 годах составит 2618,5 тыс. руб.

Порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства изложен в приложении № 2 к данному постановленю, условия предоставления финансовой поддержки СМиСП – в приложении № 3.

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2018 года получить следующие результаты:

- увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 30 % от всего работающего населения  района;

- увеличить общий объем продукции (работ, услуг), произведенной организациями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, в 1,5 раза по сравнению с 2013 г.;

- увеличить объем инвестиций в основной капитал организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, до 500 млн. руб.

- 8. Контроль за ходом реализации Программы

Муниципальный заказчик осуществляет текущий контроль за ходом реализации Программы, использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.

Выполнение мероприятий Программы  рассматривается на заседаниях Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и Консультативного Совета по вопросам социально-экономического развития Чистоозерного района.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Чистоозерного района от 21. 02. 2014 г. № 197

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства Чистоозерного района на 2014-2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1: Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение постановлений главы администрации, решений сессии совета депутатов по вопросам регулирования предпринимательской деятельности | - | - | - | - | - | Отдел юридической службы и трудовых отношений; УЭРИиЗО |
| 1.2. | Юридическое консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по правовым вопросам их деятельности | - | - | - | - | - | Отдел юридической службы и трудовых отношений |
| 1.3. | Проведение обучающих курсов и семинаров по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны труда, защиты прав потребителей; ознакомления с областными, федеральными программами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | Отдел юридической службы и трудовых отношений; ИКП; УЭРИиЗО; Роспотребнадзор |
| Раздел 2: Оказание информационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Распространение среди субъектов малого и среднего предпринимательства специализированного бюллетеня с освещением вопросов нормативно-правовой базы и прочих материалов, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | УЭРИиЗО при получении справочников от администрации Новосибирской области; Главы администраций |
| 2.2. | Публикация в газете «Кулундинская новь» материалов нормативной базы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | 15,0 (бюджет района – по отдельному договору) | 18,0 (бюджет района – по отдельному договору) | 20,0 (бюджет района – по отдельному договору) | 20,0 (бюджет района – по отдельному договору) | 20,0 (бюджет района – по отдельному договору | Редакция газеты «Кулундинская новь»: УЭРИиЗО; Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |
| 2.3. | Организация и проведение форума по наиболее актуальным проблемам ( земельные, налоговые, архитектурные и др.) | - | - | - | - | - | УЭРИиЗО; УФиНП; Отдел строительства, архитектуры, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта; Главы администраций |
| 2.4. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке и предоставлении документов на областные конкурсы : «За успешное развитие бизнеса в Сибири», «Золотой Меркурий». | - | - | - | - | - | УЭРИиЗО |
| Раздел 3: Создание баз данных и формирование банков знаний по предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведение и постоянное обновление реестра малых и средних предприятий, включая КФХ, индивидуальных предпринимателей. | - | - | - | - | - | УЭРИиЗО |
| 3.2. | Сбор, обработка и анализ показателей, характеризующих состояние субъектов малого и среднего предпринимательства в районе ( ежеквартально) | - | - | - | - | - | Отдел статистики; УЭРИиЗО |
| 3.3. | Формирование и обновление реестров: а) свободных производственных площадок на территории района; б) недвижимого муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства; в) перечень муниципального имущества, свободного от прав 3-х лиц для предоставления его во владение или пользования на долгосрочной основе. | - | - | - | - | - | УЭРИиЗО |
| Раздел 4: Поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Чистоозерного района на межрайонные, областные рынки через участие в ярмарках и выставках | 40,0 (собственные средства предприятий) | 45,0 (собственные средства предприятий) | 50,0 (собственные средства предприятий) | 50,0 (собственные средства предприятий) | 50,0 (собственные средства предприятий) | УЭРИиЗО; Управление сельского хозяйства |
| 4.2. | Размещение информации о крупных бизнес-планах и бизнес-предложениях на Интернет-портале «Малое и среднее предпринимательство НСО» | - | - | - | - | - | УЭРИиЗО |
| 4.3. | Размещение информации об инвестиционных проектах малого бизнеса на сайте администрации Чистоозерного района | - | - | - | - | - | УЭРИиЗО |
| 4.4. | Ежегодный анализ финансовой деятельности предприятий, корректировка местных налогов (ЕНВД, земельный) в целях снижения налогового бремени для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих социально-значимые услуги населению района | - | - | - | - | - | УФиНП; УЭРИиЗО |
| Раздел 5: Оказание материально-финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 1.Консультации по составлению бизнес-проектов и подготовка ходатайств об оказании финансовой гос.поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства . | - | - | - | - | - | УЭРИиЗО; Управление сельского хозяйства |
| 5.2. | Субсидирование части затрат по обучению субъектами малого и среднего предпринимательства своих работников на образовательных курсах. | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Комиссия по рассмотрению участников конкурсного отбора среди СмиСП; УФиНП; отдел юридической службы и трудовых отношений; главы администраций ; УЭРИиЗО |
| 5.3. | Субсидирование части затрат на обновление основных средств | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | Комиссия по рассмотрению участников конкурсного отбора среди СМиСП; УФиНП; отдел юридической службы и трудовых отношений; главы администраций ; УЭРИиЗО |
| 5.4. | Компенсация части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районных центров. | 277,0 | 272,0 | 309,5 | 310,0 | 325,0 | Комиссия по рассмотрению участников конкурсного отбора среди СМиСП; УФиНП; отдел юридической службы и трудовых отношений; главы администраций ; УЭРИиЗО |
| 5.5. | Размещение на конкурсной основе на предприятиях малого и среднего бизнеса муниципального заказа на товары, работы, услуги. | - | - | - | - | - | УЭРИиЗО; Главы администраций |
| 5.6. | Оказание субъектам малого предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, муниципальной помощи в виде предоставления муниципального имущества по договорам безвозмездного пользования. | - | - | - | - | - | УЭРИиЗО; Главы администраций |
| Раздел 6: Обеспечение подготовки кадров для деятельности малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Пропаганда через СМИ идеологии предпринимательства и освещение передового опыта развития малого и среднего бизнеса | - | - | - | - | - | Редакция газеты «Кулундинская Новь» |
| 6.3. | Проведение ежегодного районного конкурса (ко дню Всероссийского предпринимательства- 26 мая) среди субъектов малого и среднего предпринимательства в номинациях «Лучшее малое (среднее) предприятие», «Лучший предприниматель» | 10,0 (бюджет района) | 15,0 (бюджет района) | 17,0 (бюджет района) | 20,0 (бюджет района) | 25,0 (бюджет района) | Главы администраций; УЭРИиЗО; Отдел культуры; Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |

Список используемых сокращений:

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства

УЭРИиЗО- управление экономического развития, имущества и земельных отношений

УФиНП – управление финансов и налоговой политики

Приложение № 2

к постановлению администрации

Чистоозерного района

от 21.02.2014 № 197

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Настоящий  Порядок оказания финансовой поддержки (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 209) , Законом Новосибирской области от 2 июля 2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», областной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы».

Настоящий документ определяет условия и порядок организации и проведения конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе для оказания им финансовой поддержки за счет средств районного бюджета, критерии конкурсного отбора, права и обязанности организатора конкурса.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью проведения конкурсов является отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки за счет средств бюджета Чистоозерного района Новосибирской области.

1.2. Конкурсы являются открытыми. Конкурсный отбор базируется на принципах равенства и объективности.

1.3. Участниками конкурсов являются зарегистрированные в Чистоозерном районе юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными ФЗ № 209 (далее – Участники конкурса) и проработавшие в районе не менее 2 лет.

1.4. Конкурсы проводятся комиссией, выбранных из числа членов Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия).

Организатором конкурса является управление экономического развития, имущества и земельных отношений администрации Чистоозерного района (далее - УЭРИиЗО ).

2. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

2.1. Конкурсная заявка представляется претендентами на получение финансовой поддержки за счет средств бюджета Чистоозерного района (далее – заявители) в УЭРИиЗО и должна включать:

заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки (по форме согласно Приложения № 1 к настоящему Порядку);

документы, предусмотренные для каждой формы финансовой поддержки в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку (далее – документы).

2.2. Конкурсная заявка регистрируется в день подачи с указанием номера и даты регистрации.

2.3. Ответственность  за сохранность конкурсной заявки несет начальник УЭРИиЗО.

2.4. Заявитель (участник конкурса) вправе в любое время отозвать свою заявку. Для этого ему необходимо направить председателю комиссии официальное письменное уведомление. Датой отзыва является дата регистрации официального письменного уведомления  заявителя (участника конкурса).

2.5. Заявителю должно быть отказано в участии в конкурсе в случаях,  установленных статьей 14 ФЗ № 209 от 24 июля 2007г.

3. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

3.1. Критерием для отбора победителей конкурса является соблюдение участником конкурса условий предоставления финансовой поддержки, установленных Приложением  № 2  «Условия  предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» к постановлению главы Чистоозерного района от 12.02.2009г.   №  53.

Победителями конкурса признаются участники конкурса, соблюдающие  условия предоставления финансовой поддержки, установленные в вышеуказанном Приложении № 2.

3.2. В случае, если заявки участников конкурса поданы на сумму, превышающую оставшийся лимит финансовой поддержки, и при соблюдении всеми участниками конкурса условий предоставления финансовой поддержки, победителями конкурса признаются участники конкурса, чьи заявки были поданы раньше.

3.3. Преференции предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающие социально-значимые услуги населению района, а именно: бытовые, социальной защиты, жилищно-коммунальные.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурсы проводятся в течение года в рамках установленных лимитов средств бюджета Чистоозерного района по каждой форме  поддержки на текущий финансовый год.

4.2. Информационное сообщение о проведении конкурсов публикуется УЭРИиЗО в газете «Кулундинская Новь»  не менее  чем за тридцать дней ( не менее чем за 15 дней – Пост. адм. от 29.06.2016 № 287) до их проведения и размещается на сайте администрации Чистоозерного района.  Информационное сообщение должно содержать сроки проведения конкурсов, место и время предоставления конкурсных заявок, другую дополнительную информацию по усмотрению организатора конкурса.

4.3. УЭРИиЗО после получения от заявителей конкурсных заявок в течение 7 рабочих дней со дня окончания предоставления конкурсных заявок  готовит заключения с предложениями об оказании финансовой поддержки или об отказе в финансовой поддержке с указанием причин отказа (далее – заключения) и направляет заключения и конкурсные заявки в Комиссию.

4.4. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня  предоставления   заключений по конкурсным заявкам  на своих заседаниях рассматривает их и определяет победителей.

4.5. Принятие решений Комиссией по заявленной финансовой поддержке осуществляется в пределах объемов финансирования, предусмотренных в муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе  на 2014-2018 годы».

4.6. Результаты конкурса оформляются протоколами и подписываются председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии, а также ответственным секретарем Комиссии.

4.7. Каждый участник конкурса должен быть проинформирован  о решении, принятом Комиссией, в течение пяти дней со дня его принятия.

4.9. Участник конкурса имеет право:

получать в УЭРИиЗО  исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения конкурса;

в случае несогласия с заключением  в течение 3 рабочих дней со дня ознакомления с заключением подать апелляцию в Комиссию.

4.10. С победителями конкурсов УЭРИиЗО совместно с отделом юридической службы и трудовых отношений в течение 10 дней со дня подписания протокола заседания Комиссии заключает договоры о предоставлении финансовой поддержки, в которых также должны содержаться положения о порядке возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

- Приложение № 1

- к Порядку оказания

- финансовой поддержки

- субъектам малого и среднего

- предпринимательства

в управление экономического развития, имущества и земельных отношений

администрации Чистоозерного района

Заявка на участие в конкурсе

на оказание финансовой поддержки

__________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(телефон, факс, адрес электронной почты)

просит предоставить в 201_ году финансовую поддержку в форме

__________________________________________________________________

(нужное указать)

__________________________________________________________________

в размере __________________________________________________________________

(сумма прописью)

Общие     сведения   об организации      (индивидуальном предпринимателе):

1. Регистрационный номер _________________________________________

2. Дата регистрации _______________________________________________

3. Место регистрации _____________________________________________

4. Юридический адрес _____________________________________________

5. Фактический адрес  _____________________________________________

6. Размер   уставного   капитала  по  состоянию  на  последнюю отчетную дату (для организаций) ______________________________________________

7. Перечень  банков,  где  на  дату составления заявки имеются остатки задолженности по ссудным счетам  (в рублях или иностранной валюте)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Перечень расчетных,  текущих,  валютных счетов  с указанием банков

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Наличие картотеки № 2 к расчетным счетам

__________________________________________________________________

10. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

11. ИНН ________________________________________________________

12. Код КПП ____________________________________________________

13. Коды ОКВЭД ________________________________________________

__________________________________________________________________

14. Наименование основного вида деятельности ______________________

__________________________________________________________________

15. Код ОКАТО  _________________________________________________

16. Код ОКПО ___________________________________________________

17. Среднесписочная численность __________________________________

18. Краткая информация о заявителе - организации (индивидуальном  предпринимателе) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель) _________________ (_____________)

Главный бухгалтер _________________________ (____________________)

М.П.

« ____» _______________ 201 ___ г.

- Приложение № 2

- к Порядку оказания

- финансовой поддержки

- субъектам малого и среднего

- предпринимательства

- Перечень документов для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на обучение субъектами малого и среднего предпринимательства своих работников на образовательных курсах

1) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), учредительных документов, изменений и дополнений к ним;

2) сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате одного работника:

а) организации, применяющие общую, упрощенную системы налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют справку о среднесписочной численности работников на предприятии и среднемесячной заработной плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный период текущего года (форма 1-Т, форма П-4 или соответствующую справку);

б) индивидуальные предприниматели представляют справку о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный период текущего года за подписью индивидуального предпринимателя;

3) копии платежных поручений (квитанций) об уплате налогов в консолидированный бюджет Новосибирской области (налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество) за истекший финансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний отчетный период текущего года; документальное подтверждение платежей во внебюджетные фонды.

СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговые декларации за последний финансовый год с отметкой налогового органа и налоговую декларацию за последний отчетный период с начала текущего года с отметкой налогового органа;

4) копии документов, подтверждающих оплату за обучение;

5) общую информацию о СМиСП, подписанную руководителем: регистрационный номер, дата регистрации, место регистрации, юридический адрес, фактический адрес, краткое описание деятельности СМиСП и обоснование необходимости обучения работников, банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки.

В случае обучения своих работников на нескольких обучающих курсах СМиСП подается одна заявка с указанием курсов и обучающих организаций, количества обучающихся.

- 2. Перечень документов, необходимых для получения субъектами малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на обновление основных средств

1) копии свидетельства о государственной регистрации организации (индивидуального предпринимателя), учредительных документов, изменений и дополнений к ним;

2) справки из органа государственной статистики и налогового органа о постановке на учет, а также статистическая форма ПМ (сведения об основных показателях деятельности малого предприятия);

3) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП:

юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, представляют бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2) за последний финансовый год и последний отчетный период с начала текущего года с отметкой налогового органа;

СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговые декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа и налоговую декларацию за отчетный период с начала текущего года с отметкой налогового органа;

индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового органа за два последних финансовых года и справку доходов и расходов за подписью индивидуального предпринимателя с начала текущего года с подтверждающими документами ведения хозяйственной деятельности в текущем году (книга учета доходов и расходов);

4) сведения о среднесписочной численности работников на предприятии и среднемесячной заработной плате одного работника:

организации, применяющие общую, упрощенную системы налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют справку о среднесписочной численности работников на предприятии и среднемесячной заработной плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный период текущего года (форма 1-Т, форма П-4 или соответствующая справка);

индивидуальные предприниматели представляют справку о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный период текущего года за подписью индивидуального предпринимателя;

5) заверенных руководителем СМиСП копий договоров на приобретение  основных средств, обязательства по которым исполнены и оплачены в течение текущего финансового года;

6) заверенных банком копий выписок расчетного счета и платежных поручений, подтверждающих затраты на обновление основных средств;

7) копии платежных поручений (квитанций) об уплате следующих налогов в консолидированный бюджет Новосибирской области за истекший финансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний отчетный период текущего года:

налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций - для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения;

единого налога и налога на доходы физических лиц - для СМиСП, применяющих упрощенную систему налогообложения;

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налога на доходы физических лиц - для СМиСП, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

налога на доходы физических лиц - для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения;

8) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

- 9) таблицы экономических показателей деятельности СМиСП в зависимости от применяемой системы налогообложения (Таблица № 1, Таблица № 2).  

3. Перечень документов, необходимых для получения субъектами малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в форме субсидирования на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районного центра.

1) копии свидетельства о государственной регистрации организации (индивидуального предпринимателя), учредительных документов, изменений и дополнений к ним;

2) справки из органа государственной статистики и налогового органа о постановке на учет;

3) сведения о среднесписочной численности работников на предприятии и среднемесячной заработной плате одного работника :

юридические лица представляют справку о численности, заработной плате и движении работников (форма федерального статистического наблюдения № П-4);

индивидуальные предприниматели представляют справку о  численности работников и среднемесячной заработной плате одного работника за  последний отчетный период текущего года за подписью индивидуального предпринимателя;

4) справку налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

5) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданной управлением Пенсионного фонда Российской Федерации, по состоянию не ранее чем на первое число месяца, в котором предоставляется субсидия;

6) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданной филиалом государственного учреждения Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, по состоянию не ранее чем на первое  число месяца, в котором предоставляется субсидия;

7) справку об  отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию не ранее чем на первое число месяца, в котором предоставляется субсидия, заверенная руководителем и главным бухгалтером юридического лица, индивидуальным предпринимателем и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя;

8) справку, подтверждающей осуществление торгового обслуживания населения отдаленных сел, начиная с 11 километра от районного центра, и обеспечение наличия полного перечня товаров за предыдущий отчетный период, выданной администрацией сельского поселения.

9) таблицы по экономическим показателям деятельности в зависимости от системы налогообложения с приложением отчета о прибылях и убытках (для лиц, применяющих общую систему налогообложения), налоговой декларации ( для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения или единый налог на вмененный доход) за последний отчетный квартал текущего года.

10) справку о фактических транспортных расходах по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районного центра, за последний отчетный период текущего года, заверенную руководителем и главным бухгалтером, с приложением финансовых документов (платежные поручения, кассовые чеки и др.), путевых листов, подтверждающих данные расходы.

11) справку, подтверждающую , что уровень розничных цен на товары, входящие в перечень товаров, не превышает средних потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Новосибирской области, официально опубликованных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области  за предыдущий отчетный месяц, выданной администрацией сельского поселения.

Таблицы экономических показателей деятельности СМиСП для получения финансовой поддержки

Таблица № 1

Экономические показатели деятельности организации,

применяющей общую систему налогообложения

Наименование организации _________________________________________

__________________________________________________________________

| № п/п | Наименование показателей | Годы, предшествующие финансовой поддержке <*> |  | Год оказания финансовой поддержки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели за 2-й год | показатели за 1-й год | показатели за последний отчетный период (__________) <**> | Показа-тели за год (план) <*****> |
| 1 | Выручка, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2 | Уровень рентабельности реализованной продукции (п. 2.1 / п. 2.2), % |  |  |  |  |
| 1) | фактическая прибыль за год (стр. 050 из формы 2 бухгалтерской отчетности), тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2) | себестоимость реализованной продукции за год (стр. 020 + 030 + 040 из формы 2 бухгалтерской отчетности), тыс. рублей |  |  |  |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата, рублей (п. 3.2 / п. 3.3) |  |  |  |  |
| 1) | фонд заработной платы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2) | среднесписочная численность, чел. |  |  |  |  |
| 4 | Недоимка перед консолидированным бюджетом Новосибирской области (областным и местным) |  |  |  |  |
|  | Рост недоимки перед консолидированным бюджетом Новосибирской области <****> |  |  |  |  |
| 5 | Поступление налогов в консолидированный бюджет Новосибирской области (тыс. рублей) всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 1) | налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| 2) | налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  |  |  |  |
| 3) | налог на имущество |  |  |  |  |
| 6 | Прирост поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области в сравнении с предшествующим годом (тыс. рублей) всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 1) | по налогу на прибыль организаций |  |  |  |  |
| 2) | по НДФЛ |  |  |  |  |
| 3) | по налогу на имущество |  |  |  |  |
| 7 | Количество рабочих мест на 31 декабря |  |  |  |  |

Руководитель организации _______________________________ (__________)

Таблица № 2

Экономические показатели деятельности СМиСП,

применяющего упрощенную систему налогообложения или

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный

доход для отдельных видов деятельности (индивидуального

предпринимателя, применяющего общую систему налогообложения)

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)_________

__________________________________________________________________

| № п/п | Наименование показателей | Годы, предшествующие финансовой поддержке <*> |  | Год оказания финансовой поддержки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели за 2-й год | показатели за 1-й год | показатели за последний отчетный период (__________) <**> | показатели за год (план) <*****> |
| 1 | Выручка, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2 | Уровень рентабельности реализованной продукции (п. 2.2 / п. 2.1), % |  |  |  |  |
| 1) | расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2) | чистый доход <***>, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата, рублей (п. 3.1 / п. 3.2) |  |  |  |  |
| 1) | фонд заработной платы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2) | среднесписочная численность, чел. |  |  |  |  |
| 4 | Недоимка перед консолидированным бюджетом Новосибирской области (областным и местным) |  |  |  |  |
|  | Рост недоимки перед консолидированным бюджетом Новосибирской области <****> |  |  |  |  |
| 5 | Поступление налогов в консолидированный бюджет Новосибирской области (тыс. рублей) всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 1) | налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (для индивидуальных предпринимателей, для упрощенной системы налогообложения) |  |  |  |  |
| 2) | единый налог (для упрощенной системы налогообложения) |  |  |  |  |
| 3) | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  |  |  |  |
| 6 | Прирост поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области в сравнении с предшествующим годом (тыс. рублей) всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 1) | по НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей, для упрощенной системы налогообложения) |  |  |  |  |
| 2) | по единому налогу (для упрощенной системы налогообложения) |  |  |  |  |
| 3) | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  |  |  |  |
| 7 | Количество рабочих мест на 31 декабря |  |  |  |  |

Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель) _____________________ (_________)

Примечания:

<*> При заполнении таблиц учитываются данные по двум годам, предшествовавшим году начала оказания финансовой поддержки.

Пример: если оказание финансовой поддержки начато в 2009 году, то предшествующие годы - 2008 (1-й год, предшествующий финансовой поддержке) и 2007 (2-й год, предшествующий финансовой поддержке).

<**> В скобках указывается отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев).

<***> Доход за вычетом суммы расходов и уплаченных налогов.

<****> Рассчитывается как разница между недоимкой на 01 января отчетного года и недоимкой на 01 января предшествующего года.

За иной отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев) данный показатель рассчитывается как разница между недоимкой на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, и недоимкой на начало отчетного года.

<*****> В случае, если срок предоставления финансовой поддержки более 1 года, показатели заполняются по каждому году финансовой поддержки.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Чистоозерного района

«21» февраля 2014 г. №  197

Условия  предоставления финансовой поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Форма поддержки | Категория получателей | Условия предоставления поддержки | Величина поддержки и порядок предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидирование части затрат на обучение СМиСП своих работников на образовательных курсах | СМиСП, заинтересованные и имеющие потребность в обучении своих работников | Соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам работы за последний финансовый год и последний отчетный период с начала текущего года): 1) отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации; 2) обеспечение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за предшествующий год или последний отчетный период текущего года не менее установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Новосибирской области. 3) сохранение количества рабочих мест в год оказания поддержки на уровне не ниже предшествующего года. | До 50% от стоимости курса (курсов) обучения Выплачивается единовременно |
| 2. | Субсидирование части затрат на обновление основных средств | СМиСП, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального производства, здравоохранения и предоставления социальных и бытовых услуг*** иные СМиСП, осуществляющим в целях своего развития инвестиционные затраты на капитальные вложения в основные средства (оборудование). | 1. Соблюдении СМиСП (по итогам работы за последний финансовый год и последний отчетный период с начала текущего года) следующих условий: 1) отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации; 2) обеспечение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за предшествующий год или последний отчетный период текущего года не менее установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Новосибирской области за соответствующий отчетный период; 3) обеспечение безубыточности деятельности*; 4) сохранение количества рабочих мест в год оказания поддержки не ниже предшествующего года или обеспечение прироста выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в год оказания поддержки. 2. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на обновление основных средств (оборудования), произведенные не ранее чем за 12 месяцев до даты приобретения их получателем субсидии и непосредственно используемых для основного производства товаров (работ, услуг) | До 25% ( до 40%- Пост. адм. от 29.06.2016 № 287) фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на обновление основных средств в течение 3 лет с даты приобретения. Выплачивается единовременно после принятия решения Комиссией |
| 3. | Компенсация части транспортных расходов | СМиСП, осуществляющие доставку товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от р.п. Чистоозерное | Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении заявителями следующих обязательных условий: 1) отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации; 2) отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы; 3) обеспечение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за предшествующий год или последний отчетный период текущего года не менее установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Новосибирской области за соответствующий отчетный период; 4) рост розничного товарооборота; 5) сохранение количества рабочих мест в год оказания финансовой поддержки на уровне не ниже предшествующего года или обеспечение прироста выручки на одного работника в год оказания поддержки. 6) соблюдение Перечня товаров первой необходимости для ежедневной реализации в отдаленных селах, начиная с 11 километра от районного центра4 7) уровень розничных цен на товары. Входящие в перечень товаров. Должен быть не выше средних потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Новосибирской области, официально опубликованных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области | До 50% от суммы понесённых транспортных расходов, но не более 250,0 тыс. руб. |

*Безубыточность определяется через показатель рентабельности реализованной продукции, рассчитываемый как:

отношение прибыли к себестоимости товаров, продукции, работ, услуг, за предшествующий год либо за последний отчетный период текущего года -  для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения;

отношение чистого дохода (доход за минусом расходов и уплаты налогов) к расходам - для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения или единый налог на вмененный доход, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения.

Деятельность признается безубыточной в случае положительного значения показателя рентабельности.

**Выработка рассчитывается как отношение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за определенный период к среднесписочной численности работников за аналогичный период.

*** К сфере материального производства, здравоохранения и предоставления социальных и бытовых услуг отнесены следующие виды экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС, ред. 1)): сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; обрабатывающие производства ; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; деятельность в области здравоохранения; предоставление социальных и бытовых  услуг.

**** Основными налоговыми платежами для расчета прироста считаются:

для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения,  - платежи по налогу на прибыль организаций, по налогу на доходы физических лиц и по налогу на имущество организаций;

для СМиСП, применяющих упрощенную систему налогообложения, - платежи по налогу на доходы физических лиц и по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы  налогообложения;

для СМиСП, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, - платежи по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и по налогу на доходы физических лиц;

для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - платежи  по налогу на доходы физических лиц.