Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 января 2022 г. N 29

О ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА ОЧЕРЕДНОЙ 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. приказов Минпромторга Новосибирской области  от 08.07.2022 [N 217](consultantplus://offline/ref=A47B18BEBDC8C27195AE331973742B1F40CE758DA438A1B8BB8656635E61749D4DE717793AC5842A09D083CF5C020BF4BAC6F973B5A939DBACA6BA85R1g2J), от 06.09.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=A47B18BEBDC8C27195AE331973742B1F40CE758DA438A7BABD8256635E61749D4DE717793AC5842A09D083CF5C020BF4BAC6F973B5A939DBACA6BA85R1g2J), от 14.12.2022 [N 382](consultantplus://offline/ref=A47B18BEBDC8C27195AE331973742B1F40CE758DA438ABB7BD8356635E61749D4DE717793AC5842A09D083CF5C020BF4BAC6F973B5A939DBACA6BA85R1g2J),  от 30.12.2022 [N 400](consultantplus://offline/ref=A47B18BEBDC8C27195AE331973742B1F40CE758DA438AABDBC8556635E61749D4DE717793AC5842A09D083CF5C020BF4BAC6F973B5A939DBACA6BA85R1g2J), от 23.03.2023 [N 86-НПА](consultantplus://offline/ref=A47B18BEBDC8C27195AE331973742B1F40CE758DA43BA2BFB98056635E61749D4DE717793AC5842A09D083CF5C020BF4BAC6F973B5A939DBACA6BA85R1g2J)) |  |

В целях реализации мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF012743078DA05BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9ED868725A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Новосибирской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 N 291-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [план](#P38) реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области" на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Признать утратившими силу:

1) [приказ](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0127400780A65BE0BD87DDD84923271BD808A3F72E9CC26D734F15105FSCgAJ) министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 20.01.2021 N 11 "О плане реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области" на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов";

2) [приказ](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF012745028CA55BE0BD87DDD84923271BD808A3F72E9CC26D734F15105FSCgAJ) министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 26.07.2021 N 212 "О внесении изменений в приказ министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 20.01.2021 N 11";

3) [приказ](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0127400784A15BE0BD87DDD84923271BD808A3F72E9CC26D734F15105FSCgAJ) министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 22.10.2021 N 307 "О внесении изменений в приказ министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 20.01.2021 N 11".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

В.В.ВАСИЛЬЕВ

Утвержден

приказом

министерства промышленности, торговли

и развития предпринимательства

Новосибирской области

от 27.01.2022 N 29

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА ОЧЕРЕДНОЙ 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РЕДАКЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 25.01.2022 N 19-П)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. приказов Минпромторга Новосибирской области  от 08.07.2022 [N 217](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0126460081A15BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6D715A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J), от 06.09.2022 [N 284](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0126400287A55BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6D715A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J), от 14.12.2022 [N 382](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF01264C0F87A45BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6D715A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J),  от 30.12.2022 [N 400](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF01264D0586A25BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6D715A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J), от 23.03.2023 [N 86-НПА](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0125450783A75BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6D715A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J)) |  |

Таблица N 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности

в Новосибирской области" на очередной 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0126400287A55BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6D705A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области

от 06.09.2022 N 284)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | | | | Примечание |
| На очередной финансовый 2022 год | На 2022 год, в том числе поквартально | | | | 2023 год | 2024 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области" | | | | | | | | | | | |
| Цель 1:  создание условий для развития промышленного потенциала, повышения конкурентоспособности промышленных организаций Новосибирской области, расширения производства наукоемкой продукции | 1. Целевой индикатор:  индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" | % к предыдущему году | 0,2 | 99,0 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 99,0 | 102,4 | 102,9 |  |
| 2. Целевой индикатор:  количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области | единица | 0,2 | 6 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | Плановое значение целевого индикатора установленного на 2022 год достигается, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области в объеме 170 000,0 тыс. рублей |
| 3. Целевой индикатор:  количество созданных рабочих мест | единица |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор является показателем результата предоставления иных межбюджетных трансфертов установленных в соглашении 2021 года (на 2021, 2022, 2023 года), в соглашении 2022 года (на 2022, 2023, 2024 года) |
| накопительным итогом | - | 88 | - | - | - | 88 | 167 | 196 |  |
| за отчетный период | 0,06 | 64 | - | - | - | 64 | 79 | 29 |  |
|  | 4. Целевой индикатор:  объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA125B44E12D0190B5F9F503274F51D9F15DB7E2D7DB8D0963214E894CF1FB2F90883C33041A105AD7D275F2454A1CSBg2J) "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| накопительным итогом | - | 397,98 | - | - | - | 397,98 | 865,74 | 1213,19 |  |
| за отчетный период | 0,03 | 286,98 | - | - | - | 286,98 | 467,76 | 347,45 |  |
| 5. Целевой индикатор:  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA125B44E12D0190B5F9F503274F51D9F15DB7E2D7DB8D0963214E894CF1FB2F90883C33041A105AD7D275F2454A1CSBg2J) "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| накопительным итогом | - | 24 097,33 | - | - | - | 24 097,33 | 53 072,51 | 75 917,15 |  |
| за отчетный период | 0,03 | 17 552,83 | - | - | - | 17 552,83 | 28 975,18 | 22 844,64 |  |
| 6. Целевой индикатор:  увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | млн. рублей | - |  |  |  |  | - | 105,83 | 211,67 | индикатор вводится с 2023 года |
| (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF01264D0586A25BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6D7F5A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области от 30.12.2022 N 400) | | | | | | | | | | | |
| Задача 1:  содействие развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций Новосибирской области | 7. Целевой индикатор:  темп роста производительности (выработки) на одного работающего, определенной по выручке, по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку | % к предыдущему году | 0,14 | 106,0 | - | - | - | - | 106,0 | 106,0 |  |
| Задача 2:  содействие развитию исследований и разработок, обеспечивающих создание новых материалов, технологий и высокотехнологичной продукции в Новосибирской области | 8. Целевой индикатор:  темп роста объемов производства инновационной продукции по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку, в сопоставимых ценах | % к предыдущему году | 0,13 | 110,0 | - | - | - | - | 110,0 | 110,0 |  |
| Задача 3:  создание условий для развития организаций медицинской промышленности Новосибирской области | 9. Целевой индикатор:  темп роста объемов производства продукции организаций медицинской промышленности Новосибирской области, получивших государственную поддержку, в сопоставимых ценах | % к предыдущему году | 0,03 | 110,0 | - | - | - | - | 110,0 | 110,0 |  |
| (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF01264D0586A25BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6F755A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области от 30.12.2022 N 400) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области" | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1:  стимулирование промышленных организаций к внедрению передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным | 10. Целевой индикатор:  количество единиц нового основного технологического оборудования, приобретенного промышленными организациями в рамках реализации мероприятий подпрограммы | единица | 0,1 | 22 | - | - | 22 | - | 33 | 7 |  |
| Подпрограмма 2 "Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области" | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2:  формирование организационных и финансовых условий для проведения научно-производственными центрами комплекса исследовательских, экспериментальных работ по созданию новых материалов, технологий, в том числе нанотехнологий, разработке образцов и выпуску опытных партий инновационной высокотехнологичной продукции, ее испытанию и сертификации | 12. Целевой индикатор:  количество разработанных в рамках реализации мероприятий подпрограммы образцов инновационной высокотехнологичной продукции, новых технологий, материалов | единица | 0,08 | 20 | - | 10 | - | 10 | 3 | 3 | Плановое значение целевого индикатора установленного на 2022 год достигается, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области в объеме 15 000,0 тыс. рублей |
| (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF01264D0586A25BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6E715A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области от 30.12.2022 N 400) | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы 2:  развитие научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базы научно-производственных центров, обеспечивающей проведение комплекса работ, испытаний новых материалов и технологий, промышленных образцов продукции | 13. Целевой индикатор:  количество приобретенного в рамках реализации мероприятий подпрограммы специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов | единица | 0,00 | 2 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | Значение целевого индикатора на 2022 год приводится справочно, т.к. достигается за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области в объеме 4 000,0 тыс. рублей |

Таблица N 2

Информация

о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов

государственной программы "Развитие промышленности

и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской

области" на очередной 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0126400287A55BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6D7F5A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области

от 06.09.2022 N 284)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" | квартальная | за отчетный период | Плановое значение определяется в соответствии со статистической динамикой, а также с учетом стимулирующих мер государственной поддержки, предусмотренных в рамках реализации государственной программы. Фактическое значение определяется на основе статистических данных, % | Статистические данные (экспресс-информация f-04-2/2) |
| 2. Количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области | годовая | ежегодно | В рамках общепрограммного мероприятия "Обеспечение деятельности некоммерческой организации в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности":  плановые значения определяются исходя из запланированного объема финансирования мероприятия (в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области), фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, на территории Новосибирской области, реализация которых начата с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области в отчетном периоде, ед. | Данные, представляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области |
| 3. Количество созданных рабочих мест | годовая | накопительным итогом | Плановые значения установлены в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 24.06.2021 N 020-17-2021-030, от 18.07.2022 N 020-17-2022-146, и планируемым к заключению соглашением в 2023 году (далее - Соглашение).  Фактические значения рассчитываются как сумма фактических значений за отчетный год + фактических значений за периоды реализации ГП, предшествующие отчетному (начиная с 2021 года), по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации проекта по Общепрограммному мероприятию О1 (за 2021 год), О3.1 (начиная с 2022 года) и мероприятию 1.1.1.1.1.1 (начиная с 2021 года), чел. | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года.  Индикатор является показателем результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении 2021 года (на 2021 г. - 24 ед., 2022 г. - 74 ед., 2023 г. - 124 ед.), в соглашении 2022 года (на 2022 г. - 14 ед., 2023 г. - 43 ед., 2024 г. - 72 ед.) |
| годовая | за отчетный период | Плановые значения установлены с учетом выделенных бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Фактические значения рассчитываются по факту исполнения мероприятий О3.1 и 1.1.1.1.1.1 за отчетный год, чел. | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| 4. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA125B44E12D0190B5F9F503274F51D9F15DB7E2D7DB8D0963214E894CF1FB2F90883C33041A105AD7D275F2454A1CSBg2J) "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | годовая | накопительным итогом | Плановые значения установлены в соответствии с Соглашениями от 24.06.2021 N 020-17-2021-030, от 18.07.2022 N 020-17-2022-146 и планируемым к заключению соглашением в 2023 году.  Фактические значения рассчитываются как сумма фактических значений за отчетный год + фактических значений за периоды реализации ГП, предшествующие отчетному (начиная с 2021 года), по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации проекта по Общепрограммному мероприятию О1 (за 2021 год), О3.1 (начиная с 2022 года) и мероприятию 1.1.1.1.1.1 (начиная с 2021 года), млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата представления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года.  Индикатор является показателем результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении 2021 года (на 2021 г. - 111,25 млн. руб., 2022 г. - 333,74 млн. руб., 2023 г. - 556,23 млн. руб.), в соглашении 2022 года (на 2022 г. - 64,24 млн. руб., 2023 г. - 203,68 млн. руб., 2024 г. - 339,46 млн. руб.) |
| годовая | за отчетный период | Плановые значения установлены с учетом выделенных бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Фактические значения рассчитываются по факту исполнения мероприятий О3.1 и 1.1.1.1.1.1 за отчетный год, млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| 5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA125B44E12D0190B5F9F503274F51D9F15DB7E2D7DB8D0963214E894CF1FB2F90883C33041A105AD7D275F2454A1CSBg2J) "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | годовая | накопительным итогом | Плановые значения установлены в соответствии с Соглашениями от 24.06.2021 N 020-17-2021-030, от 18.07.2022 N 020-17-2022-146 и планируемым к заключению соглашением в 2023 году.  Фактические значения рассчитываются как сумма фактических значений за отчетный год + фактических значений за периоды реализации ГП, предшествующие отчетному (начиная с 2021 года), по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации проекта по Общепрограммному мероприятию О1 (за 2021 год), О3.1 (начиная с 2022 года) и мероприятию 1.1.1.1.1.1 (начиная с 2021 года), млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года.  Индикатор является показателем результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении 2021 года (на 2021 г. - 6 545,47 млн. руб., 2022 г. - 19 633,41 млн. руб., 2023 г. - 32 721,91 млн. руб.), в соглашении 2022 года (на 2022 г. - 4 463,92 млн. руб., 2023 г. - 13 391,76 млн. руб., 2024 г. - 22 319,6 млн. руб.) |
| годовая | за отчетный период | Плановые значения установлены с учетом выделенных бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Фактические значения рассчитываются по факту исполнения мероприятий О3.1 и 1.1.1.1.1.1 за отчетный год, млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| 6. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | годовая | за отчетный период | Плановые значения установлены в соответствии с планируемыми к заключению соглашениями начиная с 2023 года (далее - Соглашение).  Фактические значения определяются как сумма фактически понесенных затрат за отчетный год (начиная с 2023 года), по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках Общепрограммного мероприятия О3.1 и мероприятия 1.1.1.1.1.1, на реализацию проектов, направленных на увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года на основе данных по строке 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов" |
| 7. Темп роста производительности (выработки) на одного работающего, определенной по выручке, по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку, в % к предыдущему году | годовая | ежегодно | Плановое значение определяется с учетом: стратегических документов развития Российской Федерации и Новосибирской области, динамики аналогичного показателя за предыдущие 2 года, запланированных объемов и условий предоставления государственной поддержки в рамках подпрограммы "Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области".  Фактическое значение определяется по формуле:  Птемп = (П1 / П2) x 100%, где:  Птемп - темп роста производительности (выработки) на одного работающего, определенной по выручке, по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 1, в % к предыдущему году;  П1 - производительность (выработка) на одного работающего по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году предоставления государственной поддержки (в отчетном году), тыс. рублей/чел.;  П1 = В1 / Ч1, где:  В1 - суммарная выручка по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году предоставления государственной поддержки (в отчетном году), тыс. рублей;  Ч1 - суммарная средняя численность работающих по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году предоставления государственной поддержки (в отчетном году), чел.;  П2 - производительность (выработка) на одного работающего по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году, предшествующем году предоставления государственной поддержки (в году, предшествующем отчетному году), тыс. рублей/чел.;  П2 = В2 / Ч2, где:  В2 - суммарная выручка по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году, предшествующем году предоставления государственной поддержки (в году, предшествующем отчетному году), тыс. рублей;  Ч2 - суммарная средняя численность работающих по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году, предшествующем году предоставления государственной поддержки (в году, предшествующем отчетному году), чел. | Данные, предоставляемые промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий.  Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата представления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года предоставления субсидий |
| (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF01264D0586A25BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC68765A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области от 30.12.2022 N 400) | | | | |
| 8. Темп роста объемов производства инновационной продукции по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку, в сопоставимых ценах | годовая | ежегодно | Плановое значение определяется с учетом: стратегических документов развития Российской Федерации и Новосибирской области, динамики аналогичного показателя за предыдущие 3 года, запланированных объемов и условий предоставления государственной поддержки в рамках подпрограммы "Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области", а также с учетом индекса-дефлятора  в соответствии с формой 2-п "Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации".  Фактическое значение определяется по формуле:  Темп и.п = ((П1 x 100%) / (П2 x И)) x 100%, где  Темп и.п - темп роста объемов производства инновационной продукции по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 2, в сопоставимых ценах, %;  П1 - суммарный объем производства инновационной продукции в отчетном году, по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 2 с начала реализации государственной программы, тыс. рублей;  П2 - суммарный объем производства инновационной продукции в году, предшествующем отчетному году, по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 2 с начала реализации государственной программы, тыс. рублей;  И - индекс-дефлятор, в году предоставления государственной поддержки, % | Данные мониторинга обследуемых научно-производственных центров;  значения индекса-дефлятора - статистические данные (экспресс-информация f-06-27 (индекс цен производителей промышленных товаров "Обрабатывающие производства")) |
| 9. Темп роста объемов производства продукции организаций медицинской промышленности Новосибирской области, получивших государственную поддержку, в сопоставимых ценах | годовая | ежегодно | Плановое значение определяется с учетом: стратегических документов развития Российской Федерации и Новосибирской области, динамики аналогичного показателя за предыдущие 3 года, запланированных объемов и условий предоставления государственной поддержки в рамках подпрограммы "Развитие медицинской промышленности Новосибирской области", а также с учетом индекса-дефлятора в соответствии с формой 2-п "Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации".  Фактическое значение определяется по формуле:  Темп мед = ((МП1 x 100%) / (МП2 x И)) x 100%, где  Темп мед - темп роста объемов производства продукции организаций медицинской промышленности Новосибирской области, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 3, в сопоставимых ценах, %;  МП1 - суммарный выпуск продукции в отчетном году по кругу организаций медицинской промышленности, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 3 с начала реализации государственной программы, тыс. рублей;  МП2 - суммарный выпуск продукции в году, предшествующем отчетному году, по кругу организаций медицинской промышленности, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 3 с начала реализации государственной программы, тыс. рублей;  И - индекс-дефлятор, в году предоставления государственной поддержки, % | Данные мониторинга обследуемых организаций, осуществляющих выпуск продукции медицинского назначения;  значения индекса-дефлятора - статистические данные (экспресс-информация f-06-27 (индекс цен производителей промышленных товаров "Обрабатывающие производства")) |
| 10. Количество единиц нового основного технологического оборудования, приобретенного промышленными организациями в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области" | квартальная | на конец периода | Плановое значение определяется исходя из запланированного объема финансирования мероприятия, фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество основного технологического оборудования, приобретенного промышленными организациями Новосибирской области с применением мер государственной поддержки, оказанной в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области", ед.  Расчет показателя производится в рамках программного мероприятия 1.1.1.1.1.1 | Данные, представляемые промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий |
| 12. Количество разработанных в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области" образцов инновационной высокотехнологичной продукции, новых технологий, материалов | квартальная | на конец периода | Плановое значение определяется исходя из запланированного объема финансирования мероприятия, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области. Фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество новых материалов, технологий, опытных образцов инновационной продукции, созданных с применением мер государственной поддержки, оказанной в рамках реализации мероприятий государственной программы, ед.  Расчет показателя производится в рамках программного мероприятия 1.2.1.1.1.1 | Данные, представляемые научно-производственными центрами |
| 13. Количество приобретенного в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области" специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов | квартальная | на конец периода | Плановое значение на 2022 год установлено справочно. Финансирование осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области.  Фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов, приобретенных научно-производственными центрами с применением мер государственной поддержки, за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области, ед. | Данные, представляемые научно-производственными центрами |

Таблица N 3

Подробный перечень

планируемых к реализации мероприятий государственной

программы Новосибирской области "Развитие промышленности

и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской

области" на очередной 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF01264D0586A25BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC68755A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области

от 30.12.2022 N 400)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | | | | | Значение показателя на 2022 год | Значение показателя на очередной финансовый 2022 год (поквартально) | | | | Значение показателя на 2023 год | Значение показателя на 2024 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1: создание условий для развития промышленного потенциала, повышения конкурентоспособности промышленных организаций Новосибирской области, расширения производства наукоемкой продукции | | | | | | | | | | | | | | | |
| О1 Общепрограммное мероприятие "Обеспечение деятельности некоммерческой организации в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности" | Количество получателей субсидий |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО,  Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области | Количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, за период 2022 - 2024 годов составит не менее 9, что позволит привлечь средства частного инвестора на реализацию проектов в размере не менее 310 611,8 тыс. рублей.  Результатом предоставления Государственному фонду развития промышленности Новосибирской области субсидий в 2022 году в объеме 67 148,7 тыс. руб. станет получение в 2022 году тремя субъектами деятельности в сфере промышленности финансовой поддержки в форме займов, а также грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями |
| Стоимость единицы [<\*>](#P2298) | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.01. 00000 |  | 156 154,2 | 17 600,0 | 84 427,0 | 52 361,8 | 1765,4 | 97 842,4 | 36 305,0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03260 | 632 | 30 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0 | 0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.R5931 | 632 | 17 356,7 | 0 | 0 | 17 356,7 | 0 | - | - |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.RП030 | 632 | 678,3 | 0 | 678,3 | 0 | 0 | - | - |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03270 | 632 | 7 715,4 | 2 600,0 | 1 600,0 | 1 750,0 | 1765,4 | 6 305,0 | 6 305,0 |
| федеральный бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.R5931 | 632 | 33 255,1 | 0 | 0 | 33 255,1 | 0 | - | - |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.RП030 | 632 | 67 148,7 | 0 | 67 148,7 | 0 | 0 | - | - |
| x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 537,4 | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| (строка введена [приказом](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0125450783A75BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDC6D705A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области от 23.03.2023  N 86-НПА) | | | | | | | | | | | | | | | |
| О1.1 "Обеспечение деятельности некоммерческой организации в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности" | Количество получателей субсидий |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО,  Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области | Количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, за период 2022 - 2024 годов составит не менее 9, что позволит привлечь средства частного инвестора на реализацию проектов в размере не менее 310 611,8 тыс. рублей |
| Стоимость единицы [<\*>](#P2298) | - | - | - | - | - | 80 611,8 | x | x | x | x | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.01. 00000 |  | 80 611,8 | 15 000,0 | 15 000,0 | 50 611,8 | 0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03260 | 632 | 30 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0 | 0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.R5931 | 632 | 17 356,7 | 0 | 0 | 17 356,7 | 0 | - | - |
| федеральный бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.R5931 | 632 | 33 255,1 | 0 | 0 | 33 255,1 | 0 | - | - |
| x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 537,4 | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| (строка введена [приказом](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0125450783A75BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDD6B725A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области от 23.03.2023  N 86-НПА) | | | | | | | | | | | | | | | |
| О1.2 "Обеспечение деятельности некоммерческой организации в целях предоставления займов, а также грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями в целях пополнения оборотных средств" | Количество получателей субсидий |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | Минпромторг НСО,  Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области | Результатом предоставления Государственному фонду развития промышленности Новосибирской области субсидий в 2022 году в объеме 67 148,7 тыс. руб. станет получение в 2022 году тремя субъектами деятельности в сфере промышленности финансовой поддержки в форме займов, а также грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями |
| Стоимость единицы [<\*>](#P2298) | - | - | - | - | - | 67 827,0 | x | x | x | x | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.01. 00000 |  | 67 827,0 | 0 | 67 827,0 | 0 | 0 | - | - |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.RП030 | 632 | 678,3 | 0 | 678,3 | 0 | 0 | - | - |
| федеральный бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.RП030 | 632 | 67 148,7 | 0 | 67 148,7 | 0 | 0 | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| (строка введена [приказом](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0125450783A75BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDE65725A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области от 23.03.2023  N 86-НПА) | | | | | | | | | | | | | | | |
| О1.3 "Обеспечение деятельности некоммерческой организации (текущее содержание)" | Количество получателей субсидий |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО,  Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области | Количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, за период 2022 - 2024 годов составит не менее 9 |
| Стоимость единицы [<\*>](#P2298) | - | - | - | - | - | 7 715,4 | x | x | x | x | 6 305,0 | 6 305,0 |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.01. 00000 |  | 7 715,4 | 2 600,0 | 1 600,0 | 1 750,0 | 1 765,4 | 6 305,0 | 6 305,0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03270 | 632 | 7 715,4 | 2 600,0 | 1 600,0 | 1 750,0 | 1 765,4 | 6 305,0 | 6 305,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| (строка введена [приказом](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0125450783A75BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BDF65765A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области от 23.03.2023  N 86-НПА) | | | | | | | | | | | | | | | |
| О2. Общепрограммное мероприятие "Реализация мер финансовой поддержки промышленных организаций в виде предоставления налоговых льгот" | Количество получателей субсидий <1> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минпромторг НСО | 1 - Предоставление мер носит заявительный характер.  Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" составит:  - в 2022 году - 99,0%;  - в 2023 году - 102,4%;  - в 2024 году - 102,9% |
| Стоимость единицы [<\*>](#P2298) | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | - | - | - | - | - | не менее 202 000,0 | 0 | 0 | 0 | не менее 202 000,0 | не менее 2 000,0 | не менее 2 000,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы, в том числе: |  |  |  |  |  | не менее 202 000,0 | 0 | 0 | 0 | не менее 202 000,0 | не менее 2 000,0 | не менее 2 000,0 |  |
| налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  | не менее 200 000,0 | 0 | 0 | 0 | не менее 200 000,0 | 0 | 0 |
| налоговые льготы по налогу на имущество организаций |  |  |  |  |  | не менее 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | не менее 2 000,0 | не менее 2 000,0 | не менее 2 000,0 |
| Строки исключены. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=6FF204025C12EFB689FA0C56528D73089DBCA3FF0125450783A75BE0BD87DDD84923271BCA08FBFB2E9BD86A7F5A4341199CDF71EB594A1AAF29D8C2S6g3J) Минпромторга Новосибирской области от 23.03.2023 N 86-НПА | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого на общепрограммные мероприятия | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.01. 00000 |  | 358 154,1 | 17 600,0 | 84 427,0 | 52 361,8 | 203 765,4 | 99 842,4 | 38 305,0 |  |  |
| областной бюджет всего, в том числе: | 026 | 04 | 12 | x |  | 55 750,4 | 17 600,0 | 17 278,3 | 19 106,7 | 1 765,4 | 36 305,0 | 36 305,0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03260 | 632 | 30 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0 | 0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.R5931 | 632 | 17 356,7 | 0 | 0 | 17 356,7 | 0 | - | - |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.RП030 | 632 | 678,3 | 0 | 678,3 | 0 | 0 | - | - |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03270 | 632 | 7 715,4 | 2 600,0 | 1 600,0 | 1 750,0 | 1 765,4 | 6 305,0 | 6 305,0 |
| федеральный бюджет всего, в том числе: | 026 | 04 | 12 | x |  | 100 403,8 | 0 | 67 148,7 | 33 255,1 | 0 | 61 537,4 | - |
| федеральный бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.R5931 | 632 | 33 255,1 | 0 | 0 | 33 255,1 | 0 | - | - |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.RП030 | 632 | 67 148,7 | 0 | 67 148,7 | 0 | 0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 537,4 | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы, в том числе: |  |  |  |  |  | не менее 202 000,0 | 0 | 0 | 0 | не менее 202 000,0 | не менее 202 000,0 | не менее 202 000,0 |
| налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  | не менее 200 000,0 | 0 | 0 | 0 | не менее 200 000,0 | не менее 200 000,0 | не менее 200 000,0 |
| налоговые льготы по налогу на имущество организаций |  |  |  |  |  | не менее 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | не менее 2 000,0 | не менее 2 000,0 | не менее 2 000,0 |
| 1.1. Задача 1 государственной программы: содействие развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Подпрограмма 1 "Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. Цель подпрограммы 1: содействие развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. Задача 1.1 подпрограммы 1: стимулирование промышленных организаций к внедрению передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. Возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование | Количество единиц нового основного технологического оборудования, приобретенного промышленными организациями в рамках реализации мероприятий подпрограммы, ед. | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | 33 | 7 | Минпромторг НСО | За период 2022 - 2024 годов количество единиц нового основного технологического оборудования, приобретенного промышленными организациями, составит не менее 62 ед.  Объем инвестиций в основной капитал, привлекаемых в целях технического перевооружения (в части новых машин и оборудования), при государственной поддержке в рамках реализации мероприятий подпрограммы не менее 637 501,0 тыс. рублей за период 2022 - 2024 годов |
| Стоимость единицы [<\*>](#P2298) | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.00000 |  | 43 939,1 | 0 | 0 | 28 659,1 | 15 280,0 | 68 492,7 | 15 068,4 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.R5932 | 811 | 15 068,4 | 0 | 0 | 9 828,3 | 5 240,1 | 15 068,4 | 15 068,4 |
| федеральный бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.R5932 | 811 | 28 870,7 | 0 | 0 | 18 830,8 | 10 039,9 | 53 424,3 | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на решение задачи 1.1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.00000 |  | 43 939,1 | 0 | 0 | 28 659,1 | 15 280,0 | 68 492,7 | 15 068,4 | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.R5932 | 811 | 15 068,4 | 0 | 0 | 9 828,3 | 5 240,1 | 15 068,4 | 15 068,4 |
| федеральный бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.R5932 | 811 | 28 870,7 | 0 | 0 | 18 830,8 | 10 039,9 | 53 424,3 | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.00000 |  | 43 939,1 | 0 | 0 | 28 659,1 | 15 280,0 | 68 492,7 | 15 068,4 |  | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.R5932 | 811 | 15 068,4 | 0 | 0 | 9 828,3 | 5 240,1 | 15 068,4 | 15 068,4 |
| федеральный бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.R5932 | 811 | 28 870,7 | 0 | 0 | 18 830,8 | 10 039,9 | 53 424,3 | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Задача 2 государственной программы: содействие развитию исследований и разработок, обеспечивающих создание новых материалов, технологий и высокотехнологичной продукции в Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Подпрограмма 2 "Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. Цель подпрограммы 2: содействие развитию исследований и разработок, обеспечивающих создание новых материалов, технологий и высокотехнологичной продукции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1. Задача 1.1 подпрограммы 2: формирование организационных и финансовых условий для проведения научно-производственными центрами комплекса исследовательских, экспериментальных работ по созданию новых материалов, технологий, в том числе нанотехнологий, разработке образцов и выпуску опытных партий инновационной высокотехнологичной продукции, ее испытанию и сертификации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1. Возмещение части затрат на проведенный комплекс работ по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов (опытных партий) инновационной высокотехнологичной продукции | Количество разработанных в рамках реализации мероприятий подпрограммы образцов инновационной высокотехнологичной продукции, новых технологий, материалов, ед. | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 | Минпромторг НСО | Создание не менее 26 новых материалов, технологий, опытных образцов инновационной продукции за период 2022 - 2024 годов |
| Стоимость единицы [<\*>](#P2298) | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.2.01.03830 | 811 | 24 321,7 | 0 | 4 321,7 | 0 | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.2.01.03830 | 811 | 24 321,7 | 0 | 4 321,7 | 0 | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на решение задачи 1.1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.2.01.00000 |  | 24 321,7 | 0 | 4 321,7 | 0 | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.2.01.00000 |  | 24 321,7 | 0 | 4 321,7 | 0 | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.2. Задача 1.2 подпрограммы 2: развитие научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базы научно-производственных центров, обеспечивающей проведение комплекса работ, испытаний новых материалов и технологий, промышленных образцов продукции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1. Возмещение части затрат на приобретенное специальное исследовательское, опытно-экспериментальное оборудование и приборы | областной бюджет | 026 | 17 | 2 | 02 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Минпромторг НСО | Значение целевого индикатора N 13 на 2022 год - 2 ед. и достигается за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области в объеме 4 000,0 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1.2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | областной бюджет | 026 | 17 | 2 | 02 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 2 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.2.00.00000 |  | 24 321,7 | 0 | 4 321,7 | 0 | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | Минпромторг НСО |  |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.2.00.00000 |  | 24 321,7 | 0 | 4 321,7 | 0 | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по государственной программе | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.00.00000 |  | 426 415,0 | 17 600,0 | 88 748,7 | 81 020,9 | 239 045,4 | 173 335,1 | 58 373,4 |  | x |
| областной бюджет всего, в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.00.00000 |  | 95 140,5 | 17 600,0 | 21 600,0 | 28 935,0 | 27 005,5 | 56 373,4 | 56 373,4 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03260 | 632 | 30 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0 | 0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.R5931 | 632 | 17 356,7 | 0 | 0 | 17 356,7 | 0 | - | - |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.RП030 | 632 | 678,3 | 0 | 678,3 | 0 | 0 | - | - |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03270 | 632 | 7 715,4 | 2 600,0 | 1 600,0 | 1 750,0 | 1 765,4 | 6 305,0 | 6 305,0 |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03820 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 068,4 | 15 068,4 |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.R5932 | 811 | 15 068,4 | 0 | 0 | 9 828,3 | 5 240,1 | 15 068,4 | 15 068,4 |
| 026 | 04 | 12 | 17.2.01.03830 | 811 | 24 321,7 | 0 | 4 321,7 | 0 | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| федеральный бюджет всего, в том числе: | 026 | 04 | 12 | x |  | 129 274,5 | 0 | 67 148,7 | 52 085,9 | 10 039,9 | 114 961,7 | - |
| федеральный бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.R5931 | 632 | 33 255,1 | 0 | 0 | 33 255,1 | 0 | - | - |
| x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 537,4 | - |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.RП030 | 632 | 67 148,7 | 0 | 67 148,7 | 0 | 0 | - | - |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.R5932 | 811 | 28 870,7 | 0 | 0 | 18 830,8 | 10 039,9 | 53 424,3 | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы, в том числе: |  |  |  |  |  | не менее 202 000,0 | 0 | 0 | 0 | не менее 202 000,0 | не менее 2 000,0 | не менее 2 000,0 |
| налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  | не менее 200 000,0 | 0 | 0 | 0 | не менее 200 000,0 | 0 | 0 |
| налоговые льготы по налогу на имущество организаций |  |  |  |  |  | не менее 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | не менее 2 000,0 | не менее 2 000,0 | не менее 2 000,0 |

--------------------------------

<\*> В связи с тем, что субсидирование части затрат в рамках государственной программы осуществляется на конкурсной основе и участие в конкурсе носит заявительный характер, стоимость единицы не планируется.

Применяемые сокращения:

Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.