АДМИНИСТРАЦИЯ

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.08.2023 № 770 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Баганском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы» |  |

В соответствии со статьей 179 Федерального закона «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 27.05.2015 № 393 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Баганского района, а также формирования и реализации указанных программ», администрация Баганского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Баганском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы» (далее-Программа).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Баганского района Новосибирской области и опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района».

3. Постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 24.03.2023 № 244 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Баганском районе Новосибирской области на период на 2023-2025» признать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства Малого В.Ю.

Исполняющий обязанности Главы

Баганского района Новосибирской области,

заместитель главы администрации

Баганского района Новосибирской области                                             Т.Н. Удалова

Бауэр Елена Андреевна

22-449

Черкасова Арина Сергеевна

21-967

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Баганского района

Новосибирской области

от 16.08.2023  № 770

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий в

Баганском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

| Разработчик Программы | Администрация Баганского района; Отдел строительства и дорожного комплекса, МОО поддержки общественных инициатив «Ресурсный центр Баганского района». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Баганского района Новосибирской области |
| Соисполнители, участники Программы | Отдел строительства и дорожного комплекса; отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел сельского хозяйства и природопользования; МКУ «Управление образованием Баганского района»; МКУК «Культурно-досуговый центр Баганского района»; отдел молодежной политики, физической культуры и спорта; отдел экономического развития; органы местного самоуправления сельских поселений Баганского района Новосибирской области; организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство. |
| Цели Программы | Цель Муниципальной программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Баганского района Новосибирской области. Создание и развитие инфраструктуры в сельской местности. |
| Задачи Программы | Для достижения цели Муниципальной программы необходимо решить следующие задачи: 1. Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем. 2. Формирование современного облика сельских территорий. 3. Разработка проектной, рабочей и сметной документации и проведения её государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий. 4. Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности. |
| Мероприятия Программы | - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. - Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. - Реализация проектов комплексного развития сельских территорий. - Реализация мероприятий по современному облику сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности: - Строительство объекта капитального строительства «Плавательные бассейн в с. Баган Баганского района Новосибирской области»; - Разработка проектной, рабочей и сметной документации и выполнение изыскательных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной «Центральная» по ул. Победы, 31а в с. Баган Баганского района Новосибирской области»; - Разработка проектной, рабочей и сметной документации и выполнение изыскательных работ по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения (тепловые сети) от котельной «Центральная» в с. Баган Баганского района Новосибирской района». |
| Этапы и сроки реализации | 2023-2025 годы (в течение 3 лет). Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования | Объём финансирования за весь период реализации Муниципальной программы, составляет – 192 515,56 тыс. руб., <*> в том числе: 2023 год – 126 416,18 тыс. руб. Из них: - на обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий – 4 151,00 тыс.руб.; - на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 11 360,61 тыс.руб.; - на реализацию мероприятий по современному облику сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности 99 595,52 тыс.руб.; - на разработку проектной документации и проведения ее государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий 11 309,05 тыс.руб. 2024 год – 32 771,69 тыс. руб. Из них: - на обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий на 2024 год – 12 109,99 тыс.руб.; - на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 20 661,70 тыс.руб.; - на реализацию мероприятий по современному облику сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности 0,00 руб.; - на разработку проектной документации и проведения ее государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий 0,00 руб. 2025 год – 33 327,69 тыс. руб. Из них: - на обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий на 2025 год – 12 665,99 тыс.руб.; - на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 20 661,70 тыс.руб.; - на реализацию мероприятий по современному облику сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности 0,00 руб.; - на разработку проектной документации и проведения ее государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий 0,00 руб. Из них за счет средств федерального бюджета – 26 280,99 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 6 404,97 тыс. руб.; 2024 год – 9922,77 тыс. руб.; 2025 год – 9953,24 тыс. руб.; За счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) – 155 885,37 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 109662,00 тыс. руб. из них: 2024 год – 22848,92 тыс. руб.; 2025 год – 23374,45 тыс. руб.; Объем финансирования за счет средств районного бюджета – 1409,38 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 1409,38 тыс.руб.; Объем финансирования за счет средств сельских поселений – 1068,73 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 1068,73 тыс.руб.; Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 5 866,7 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 5 866,7 тыс. руб.; <*>объем финансирования Муниципальной программы ежегодно уточняется при формировании бюджета Баганского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты | Ввод (приобретение) жилья для граждан за период 2023 - 2025 годов составит 799,2 кв. м (в рамках программы). Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 2023-2025 гг. в 6 населенных пунктах. Реализация проектов по комплексному обустройству сельских территорий за период 2023-2025 гг. в 1 населенном пункте. Реализация мероприятий по СОСТ за период 2023 – 2025 гг. в 1 населенном пункте. |

- 2. Обоснования необходимости реализации Муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области до 2030 года, утвержденной решением сорок второй внеочередной сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 5 августа 2020 г. № 344, одним из приоритетных направлений развития Баганского района Новосибирской области является создание условий для комфортной жизни людей на территории Баганского района Новосибирской области посредством социального, инфраструктурного развития сельских территорий.

Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204             «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели и задачи, стоящие перед Правительством Российской Федерации на период до 2024 года включительно. Развитие новых технологий и их эффективное внедрение на территории страны будет способствовать созданию привлекательного образа жизни в сельской местности и обеспечит включенность сельского населения в единое социально-экономическое пространство страны.

Создание комфортных условий проживания в сельской местности и комплексное развитие сельских территорий – один из приоритетов органов власти всех уровней. Реализация данного приоритета предполагает формирование комплексной системы доступного образования, здравоохранения, спорта и досуга, наряду с диверсификацией сельской экономики.

Дальнейшее  повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики Баганского района Новосибирской области во многом зависит от повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решению проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села в целом по Новосибирской области.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии сельских территорий Баганского района Новосибирской области, являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Интегральный эффект от негативного социально-экономического развития сельских территорий выражается в сокращении количества сельских населенных пунктов, запустении сельских территорий, выбытии из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения.

Сельские территории Баганского района Новосибирской области обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, высокий уровень качества жизни и благосостояния сельского населения, однако крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, слабое развитие транспортной инфраструктуры, обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, не позволяют реализовать потенциал сельских территорий в полной мере.

В состав Баганского района Новосибирской области входят 9 сельских поселений и 40 сельских населенных пунктов.

В социально-экономическом развитии сельских территорий Баганского района Новосибирской области, начиная с 2010 года и по настоящее время, произошли значительные изменения. Численность сельских жителей за данный период сократилась на 2,8 тыс. человек, или на 15,5 процентов. На начало 2021 года численность сельского населения в районе составила 15,2 тыс. человек, что составляет 100 процентов от общей численности населения Баганского района Новосибирской области.

Важнейшим фактором, оказывающим воздействие на формирование предпочтения для проживания в сельской местности, является, в том числе, обеспеченность и благоустройство жилищного фонда.

В связи с тем, что номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на 1 работника в сельском хозяйстве в 2023 г. составила 38 413,00 руб. (115,5 % к номинальной начисленной среднемесячной заработной плате на 1 работника по Баганскому району Новосибирской области), материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать существующую систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Следует отметить, что в Баганском районе Новосибирской области на 01.01.2023 число семей, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляло 592 единиц.

Общий объем жилищного фонда по Баганскому району Новосибирской области в 2023 г. составил 361,22 тыс. кв. м.

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда   в Баганском районе в 2023 г. ниже стопроцентного. Так площадь жилищного фонда, оборудованного водопроводом, составляла 97,7 %, отоплением – 99,8 %. Газификация в Баганском районе отсутствует.

Одним из факторов, влияющих на наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий Баганского района Новосибирской области, является повышение престижности сельскохозяйственного труда и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Вопросы закрепления кадров на сельских территориях остаются самыми актуальными.

Вместе с тем для привлечения молодых специалистов в сельскохозяйственное производство немаловажное значение имеет повышения уровня и качества жизни на селе, в том числе в жилищной сфере. Низкий уровень качества жилищных условий способствует оттоку наиболее активной части сельского населения, особенно молодежи, в Новосибирск и пригород. В этой связи важным фактором является создание преференций для молодых специалистов и молодых семей в обеспечении благоустроенным жильем.

Для создания качественных и комфортных условий жизни на селе необходимо обеспечить доступность для сельского населения качественных образовательных, медицинских, культурных, бытовых услуг. Низкий уровень обеспеченности села объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи.

В 2023 году в Баганском районе Новосибирской области функционирует 18 общеобразовательных организаций (2 начальных, 4 основных и 12 средних).

Анализ состояния базовой инфраструктуры и имущественного комплекса системы образования в Баганском районе Новосибирской области указывает на необходимость реконструкции и строительства новых объектов системы образования в связи со значительным износом строительных конструкций, низкой мощностью общеобразовательных организаций, аварийным и предаварийным состоянием зданий.

Кроме того, значительное количество сел с небольшой численностью населения и низкой плотностью расселения в сельской местности диктует необходимость содержания широкой сети медицинских организаций, оказывающих преимущественно первичную медико-санитарную помощь, и обусловливает существенные сложности в обеспечении равнодоступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, а также в организации работы скорой медицинской помощи на селе.

Для значительной части сельских жителей фельдшерско-акушерские пункты (далее - фапы) являются самыми доступными подразделениями медицинских организаций. Поэтому первоочередная задача здравоохранения Новосибирской области - сохранение и развитие фапов. Тем не менее, доступность первичной медико-санитарной помощи, в том числе врачебной, для населения сел остается на более низком уровне, чем в городе.

Также на селе низкий уровень обеспеченности объектами культурно-досугового типа, спортивными сооружениями, библиотеками.

Расчет уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры показал, что муниципальных образований Баганского района Новосибирской области, полностью обеспеченных библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями в соответствии с социальными нормативами и нормами обеспеченности населения организациями культуры, нет.

Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства муниципальных учреждений культуры Баганского района Новосибирской области не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры. Слабая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения области и возможностями их удовлетворения.

Износ зданий котельных - 89 %, износ котельного оборудования - 95 %, износ тепловых сетей - 98 %.

Таким образом, к числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация мероприятий Муниципальной программы, можно выделить следующие:

-недостаточный уровень обеспеченности жильем сельского населения;

-низкий уровень обеспеченности общеобразовательными организациями и культурно-досугового типа учреждениями;

-низкий уровень обеспеченности питьевой водой сельского населения;

-низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

-низкий уровень материально-технического состояния фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;

-недостаточное кадровое обеспечение сельских территорий;

- изношенность котельного оборудования и тепловых сетей, недостаточная мощность источника теплоснабжения;

- низкий уровень обеспеченности водой высокого питьевого качества;

- низкий уровень участия жителей в межрайонных, межрегиональных соревнованиях;

- низкий уровень социального обеспечения населения.

Учитывая сложившуюся ситуацию решение основных проблем удовлетворение жизненных потребностей проживающего на их территории населения невозможно без государственной поддержки.

В Баганском районе Новосибирской области в настоящее время реализуется ряд муниципальных программ, направленных на решение проблем, связанных с состоянием инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе:

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Баганском районе Новосибирской области на 2021 – 2023 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 27.02.2023 г. № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Баганском районе Новосибирской области на 2023 – 2026 годы»;

- муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Баганского района Новосибирской области на 2022-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 21.11.2022 № 1244 «Об утверждении муниципальной программы Баганского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Баганского района Новосибирской области на 2022-2025 годы»;

- муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Баганского района в 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 01.12.2022 № 1283 «Об утверждении муниципальной программы Баганского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения Баганского района в 2021-2023 годы»;

- муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Баганском районе на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 09.03.2023 № 169 «Об утверждении   муниципальной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Баганском районе на 2023-2025 годы».

Учитывая, что каждая отдельная муниципальная программа направлена на достижение цели без учета развития инженерной и социальной инфраструктур в сельской местности, предусмотренных в рамках других муниципальных программ, меры, направленные на решение задач в рамках данных муниципальных программ, зачастую не пересекаются территориально, что приводит к снижению макроэкономического эффекта от их реализации.

В целях формирования комплексного подхода к устойчивому развитию сельских территорий Баганского района Новосибирской области разработана данная Муниципальная программа. В целом использование комплексного подхода будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

Кроме того, для улучшения условий проживания населения в сельской местности поддержка оказывалась в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Баганского района Новосибирской области на 2010-2023», в рамках которой выделялись субсидии на строительство (приобретение) жилья.

За период реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Баганского района Новосибирской области на 2020-2023» ввод (приобретение) жилых домов в сельской местности составил 1553,6 кв. м, в том числе ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов – 1553,6 кв. м.

Реализация программных мероприятий способствовала ежегодному увеличению числа молодых семей, желающих стать ее участниками.

Несмотря на положительный эффект от реализации Муниципальной программы устойчивого развития сельских территорий, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

В этой связи необходимо продолжить выполнение мероприятий по повышению уровня и качества жизни на селе.

В результате реализации Муниципальной программы планируется достичь:

- повышения уровня занятости сельского населения;

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- развитие малого предпринимательства на сельских территориях;

- повышения привлекательности сельского образа жизни;

- повышения уровня обеспеченности населения водой высокого питьевого качества;

- повышение качества оказания услуги теплоснабжения населению;

- повышения уровня участия жителей в межрайонных, межрегиональных соревнованиях;

- повышения уровня социального обеспечения населения.

Региональная политика Новосибирской области реализуется в соответствии со следующими основными правовыми актами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Закон Новосибирской области от 01.07.2019 № 396-ОЗ «О государственной аграрной политике в Новосибирской области»;

- постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 450-п «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2016-2030 годы»;

- распоряжение Губернатора Новосибирской области от 18.12.2009 № 313-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности сельской экономики и создания условий для сохранения сельского образа жизни на территории Новосибирской области»;

- решение сорок второй внеочередной сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 5 августа 2020 г. № 344 «О Стратегии социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области до 2030 года».

Приоритетом в сфере устойчивого развития сельских территорий является комплексное планирование развития сельских территорий в соответствии с документами территориального планирования и обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, использование механизмов муниципально - частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

К основным рискам реализации Муниципальной программы относятся:

- ухудшение демографической ситуации – один из важных факторов, определяющих уровень развития сельских территорий в сфере трудовых ресурсов, социально-экономического развития и повышения уровня жизни сельского населения. Для снижения влияния данного риска необходимо создавать условия для стабилизации и роста численности населения, привлечения и закрепления молодежи на селе, формирования возможностей для ведения здорового образа жизни;

-непривлекательность сельской местности из-за низкого уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры, что в значительной степени вызвано неудовлетворительным состояниям общеобразовательных организаций, учреждений культуры, сокращением сети фельдшерско-акушерских пунктов. Для обеспечения престижности проживания на селе необходимо улучшение условий жизнедеятельности через восстановление и развитие благоприятных современных инфраструктурных условий, а также повышение уровня социальной активности сельского населения, формирование в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий;

-недостаточный уровень финансирования, обусловленный необходимостью прогнозирования и финансового планирования; зависимость реализации Муниципальной программы от привлечения средств из федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

-кризисные явления в экономике, повышение инфляции, снижение темпов экономического роста и доходов населения.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться посредством:

-использования мер государственной поддержки, планирования бюджетных расходов, привлечения внебюджетных источников финансирования, осуществления финансового контроля;

-подготовки и представления в отдел экономического развития администрации Баганского района Новосибирской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации настоящей Муниципальной программы, предложений о ее корректировке.

Под сельскими территориями в Муниципальной программе понимаются сельские поселения, а также сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав   городских поселений, численность населения которых не превышает 15 000 человек.

3. Цели и целевые индикаторы

Цель Муниципальной программы на период до 2025 года: создание комфортных условий в сельской местности Баганского района Новосибирской области.    Основным индикаторам реализации Муниципальной программы, характеризующим достижение поставленной цели, является:

-доля сельского населения в общей численности населения Баганского района Новосибирской области;

Для проверки эффективности и достижений цели Муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы:

- объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы в отчетном году;

- количество населенных пунктов, на территории которых реализованы

-общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий;

- количество населенных пунктов, на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий.

- количество разработанной проектной документации и проведение ее государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий.

- Для целевых индикаторов использовались статистические данные; основные показатели социально-экономического развития муниципальных образований Баганского района Новосибирской области; основные показатели социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к Муниципальной программе.

- 4. Задачи, направленные на решение выявленных проблем, достижение поставленных целей

Задачами Муниципальной программы являются создание организационно-технических и финансово-экономических условий для увеличения темпов социально-экономического развития Баганского района, перехода к инновационному характеру развития современного облика сельских территорий:

задача 1 «Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем»;

задача 2 «Формирование современного облика сельских территорий».

- 5. Система основных мероприятий, направленных на решение задач с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Основные мероприятия Муниципальной программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целевых показателей Муниципальной программы, решение социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципа комплексного планирования.

В рамках Муниципальной программы планируется реализация следующих основных мероприятий:

Мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено оказание муниципальной поддержки в виде социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в Баганском районе Новосибирской области.

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления иных межбюджетных трансфертов в   бюджет Баганского района Новосибирской области на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности.

Для выдачи указанных социальных выплат администрация Баганского района Новосибирской области принимает пакет документов, проверяют правильность оформления, а также достоверность представленных документов и формируют списки участников.

Предоставление социальных выплат будет осуществляться в соответствии с порядком предоставления из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Баганского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности.

Мероприятие 2 «Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанных проектов предусмотрено:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

организация ливневых стоков;

обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий в бюджет Баганского района Новосибирской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Исполнители данного мероприятия: Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления Баганского района Новосибирской области (по согласованию), юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (в соответствии с законодательством).

Реализация указанного мероприятия будет способствовать повышению благоустройства и качества жизни граждан на сельских территориях.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе

6. Механизм реализации и система управления   Муниципальной программы

Заказчиком Муниципальной программы является администрация Баганского района Новосибирской области.

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Баганского района Новосибирской области.

Исполнителями основных мероприятий Муниципальной программы являются:

- отдел строительства и дорожного комплекса;

- отдел жилищно-коммунального хозяйства;

- отдел сельского хозяйства и природопользования;

- МКУ «Управление образованием Баганского района»;

- МКУК «Культурно-досуговый центр Баганского района»;

- отдел молодежной политики, физической культуры и спорта;

- отдел экономического развития;

- органы местного самоуправления сельских поселений Баганского района Новосибирской области;

-организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство.

Учитывая, что мероприятия, направленные на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, реализуются в рамках иных муниципальных программ Баганского района Новосибирской области, создается рабочая группа по реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Баганском районе Новосибирской области на 2023-2025г».

Заказчик Муниципальной программы выполняет следующие функции:

-осуществляет взаимодействие с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных поселений Баганского района Новосибирской области в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

-организует реализацию и финансирование мероприятий Муниципальной программы в рамках своих полномочий;

-обеспечивает методическое сопровождение реализации Муниципальной программы;

-осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Муниципальной программы;

-готовит предложения о внесении изменений в Муниципальную программу;

-проводит по итогам года анализ эффективности выполнения мероприятий Муниципальной программы и расходования финансовых средств на основе выполнения показателей и целевых индикаторов;

Исполнители при реализации Муниципальной программы в пределах своих полномочий:

-организуют реализацию и финансирование мероприятий Муниципальной программы, исполнителями которых они являются;

-готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий Муниципальной программы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям Муниципальной программы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения заказчику Муниципальной программы;

-осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий Муниципальной программы;

-осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий Муниципальной программы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

-анализируют, корректируют ход выполнения муниципальной программы и вносят предложения по совершенствованию реализации Муниципальной программы;

-перераспределяют финансовые ресурсы между разделами и мероприятиями Муниципальной программы в пределах выделенных лимитов на текущий финансовый год, с внесением соответствующих изменений в Муниципальную программу;

-несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий Муниципальной программы, выполнение показателей результативности муниципальной программы;

-представляют   заказчику отчеты об исполнении мероприятий Муниципальной программы;

-обеспечивают закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по программным мероприятиям;

-несут ответственность за нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Взаимодействие исполнителей (участников) Муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

-Бюджетным кодексом Российской Федерации;

-Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Муниципальной программы осуществляется посредством предоставления:

-иных межбюджетных трансфертов местному бюджету Баганского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, на реализацию мероприятий Муниципальной программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

-субсидий местному бюджету Баганского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы по обеспечению потребности муниципальных образований в жилье, предоставляемом по договору найма жилого помещения;

-субсидий местному бюджету Баганского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы по реализации проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности.

- субсидий местному бюджету Баганского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы по разработке проектной документации и проведения её государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий.

7. Ресурсное обеспечение реализации

Финансирование Муниципальной программы обеспечивается за счет средств, предусмотренных решением Совета депутатов Баганского района Новосибирской области. Кроме того, планируется финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников.

Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Государственной программы Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 525-п «О государственной программе Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

Объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы за счет средств областного и федерального бюджетов на 2023 - 2025 гг. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению на основании правовых актов Российской Федерации, устанавливающих распределение средств федерального бюджета для Новосибирской области.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет                  192 515,56 тыс. рублей.  Предполагаемые ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлены в Приложении №3 к Муниципальной программе.

- 8. Ожидаемые результаты реализации

Реализация мероприятий Муниципальной программы будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов:

- Ввод (приобретение) жилья для граждан за период 2023 - 2025 годов составит 799,2 кв. м. (в рамках программы).

- Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 2023-2025 гг. в 6 населенных пунктах.

- Реализация проектов по комплексному обустройству сельских территорий за период 2023-2025 гг. в 1 населенном пункте.

- Количество разработанной проектной документации и проведение ее государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий –1 проекта.

- Достигнутые результаты позволят:

- повысить активность граждан в решении общественно значимых проблем в сельских поселениях;

-улучшить демографическую ситуацию в сельской местности и способствовать сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;

-повысить общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

В результате реализации Муниципальной программы предусматривается создание благоприятных социально-экономических условий в Баганском районе Новосибирской области, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, развитие местного самоуправления на селе и институтов гражданского общества, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.

Эффект от реализации Муниципальной программы будет выражен в повышении привлекательности территорий для проживания и ведения бизнеса, формировании условий для роста личных доходов населения.

В результате интенсивного развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, использования инструментов повышения доступности улучшения жилищных условий произойдут коренные изменения в качестве жизни сельского населения, повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности.

Ежегодно оценку эффективности реализации Муниципальной программы планируется проводить на основе системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в развитии сельских территорий за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Реализация мероприятий настоящей Муниципальной программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности.

9. Управление, контроль реализации и оценка эффективности Муниципальной программы

Для управления и контроля реализации Муниципальной программы отдел строительства и дорожного комплекса администрации Баганского района Новосибирской области формирует план реализации мероприятий Муниципальной программы (далее - План реализации мероприятий).

План реализации мероприятий утверждается постановлением администрации района Баганского района Новосибирской области.

После утверждения Плана реализации мероприятий (внесения в него изменений) отдел строительства и дорожного комплекса в течение 5 рабочих дней:

- размещает План реализации мероприятий в актуальной редакции и соответствующее постановление администрации Баганского района Новосибирской области о его утверждении (о внесении изменений) на официальном сайте администрации Баганского района Новосибирской области в разделе «Документы»;

- предоставляет копию Плана реализации мероприятий (внесения в него изменений) в отдел экономического развития администрации Баганского района Новосибирской области.

В целях контроля реализации Муниципальной программы отдел экономического развития осуществляет мониторинг её реализации.

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы и ход реализации мероприятий Муниципальной программы.

Мониторинг реализации Муниципальной программы проводится на основе отчётов о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.  Отдел строительства и дорожного комплекса по итогам отчетного года осуществляет подготовку годового отчёта о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

Отдел строительства и дорожного комплекса в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития:

-годовой отчёт о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

По итогам полугодия Отчёт о ходе и результатах реализации Муниципальной программы представляется отделом строительства и дорожного комплекса в отдел экономического развития - до 30 июля текущего года.

Вместе с Отчётом о ходе и результатах реализации Муниципальной программы отдел строительства и дорожного комплекса предоставляет пояснительную записку, содержащую качественные и количественные результаты выполнения мероприятий, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению, а также актуальную редакцию Муниципальной программы.

С целью осуществления контроля хода реализации Муниципальной программы и своевременным принятием мер по повышению эффективности реализации и расходования средств на её реализацию, проводится оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ежегодно, отделом экономического развития, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Отчёт по эффективности реализации Муниципальной программы составляет с Отделом строительства и дорожного комплекса и предоставляется в отдел экономического развития до 15 марта года, следующего за отчётным годом.

По результатам оценки эффективности Муниципальной программы принимается решение о целесообразности дальнейшей реализации Муниципальной программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации Муниципальной программы, а также сокращении на текущий финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований как на её реализацию в целом, так и отдельных мероприятий Муниципальной программы.

Для обеспечения возможности открытости информации отдел строительства и дорожного комплекса на официальном сайте администрации Баганского района Новосибирской области размещает:

- утверждённую Муниципальную программу (проект изменений в Программу) – в разделе «Документы» в течение 5 рабочих дней после утверждения;

- утверждённый План реализации мероприятий Муниципальной программы (проект изменений в План реализации мероприятий Муниципальной программы) – в разделе «Документы» в течение 5 рабочих дней после утверждения.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к муниципальной программе

- «Комплексное развитие сельских

- территории в Баганском районе

- Новосибирской области

- на 2023-2025 годы»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий муниципальной программы

- «Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Сумма расходов / источник финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе | Администрация Баганского района | 2023-2025 | Ввод (приобретение) жилья для граждан за период 2023 - 2025 годов составит 799,2 кв. м. | 28926,99/ федеральный бюджет, областной бюджет |
| 2 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. | Администрация Баганского района, администрации сельских поселений | 2023-2025 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 2023-2025 гг. в 6 населенных пунктах | 52684,01 / федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет района, бюджет поселений, внебюджетные средства |
| 3 | Реализация мероприятий по современному облику сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности. | Администрация Баганского района | 2023-2025 | Реализация мероприятий по СОСТ за период 2023-2025 гг. | 99 595,52 руб., в том числе областной бюджет 98 499,97 руб., местный бюджет 1 095,55 руб. |
| 4 | Разработка проектной документации и проведения её государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий | Администрация Баганского района | 2023-2025 | За период с 2023 по 2025 гг. будет разработана проектная документация и проведения её государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий. | 11 309 049,16 руб., в том числе областной бюджет 11 162 031,52 руб., местный бюджет 147 017,64 руб. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- к муниципальной программе

- «Комплексное развитие сельских

- территории в Баганском районе

- Новосибирской области

- на 2023-2025 годы»

- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

- «Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения Баганского района Новосибирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы в отчетном году, всего | м2 | 602,3 | 87,0 | 345,7 | 453,5 |  |
| 3 | Количество населенных пунктов, на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий | ед. | 6 | 2 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество населенных пунктов, на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий | ед. | 1 | 2 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество разработанной проектной документации и проведение ее государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 6 | Строительство объекта капитального строительства «Плавательные бассейн в с. Баган Баганского района Новосибирской области» | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- к муниципальной программе

- «Комплексное развитие сельских

- территории в Баганском районе

- Новосибирской области

- на 2023-2025 годы»

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

- «Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ____год | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указать Подпрограмму (при наличии) либо направление деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе | Всего на реализацию указанного мероприятия | тыс. руб. |  | 4151,00 | 12109,99 | 12665,99 |  | 28926,99 | Администрация Баганского района | Ввод (приобретение) жилья для граждан за период 2023 - 2025 годов составит 799,2 кв. м. |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 227,47 | 663,61 | 694,08 |  | 1585,17 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 3923,52 | 11446,38 | 11971,91 |  | 27341,82 |  |  |
|  | бюджет района | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. | Всего на реализацию указанного мероприятия | тыс. руб. |  | 11360,61 | 20661,70 | 20661,70 |  | 52684,01 | Администрация Баганского района, администрации сельских поселений | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 2023-2025 гг. в 6 населенных пунктах |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 6177,50 | 9259,16 | 9259,16 |  | 24695,82 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 5016,30 | 11402,54 | 11402,54 |  | 27821,38 |  |  |
|  | бюджет района | тыс. руб. |  | 166, 81 |  |  |  | 166, 81 |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по современному облику сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности | Всего на реализацию указанного мероприятия | тыс. руб. |  | 99 595,52 | 0,00 | 0,00 |  | 99 595,53 | Администрация Баганского района | Реализация мероприятий по СОСТ за период 2023-2025 гг |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  | - | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 98 499,97 | 0,00 | 0,00 |  | 98 499,98 |  |  |
|  | бюджет района | тыс. руб. |  | 1 095,55 | 0,00 | 0,00 |  | 1 095,56 |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  | - | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Разработка проектной документации и проведения её государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий | Всего на реализацию указанного мероприятия | тыс. руб. |  | 11 309,05 | 0,00 | 0,00 |  | 11 309,06 | Администрация Баганского района | За период с 2023 по 2025 гг. будет разработана проектная документация и проведения её государственной экспертизы для реализации проектов комплексного развития сельских территорий. |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  | - | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 11 162,03 | 0,00 | 0,00 |  | 11 162,04 |  |  |
|  | бюджет района | тыс. руб. |  | 147,02 | 0,00 | 0,00 |  | 147,03 |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  | - | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

- к муниципальной программе

- «Комплексное развитие сельских

- территории в Баганском районе

- Новосибирской области

- на 2023-2025 годы»

- Сведения о ходе реализации муниципальной программы

- (о выполнении программных мероприятий)

- «Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | абсолют. (тыс.руб.) +/- | относит. (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ........... |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |