УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| 1 | Направить сценарные условия функционирования экономики, основные параметры прогноза СЭР Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, необходимые для разработки прогноза СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: | МЭР |  | ОИО,МРиГО (по согласованию),СФР по НСО (по согласованию) |
| предварительного | в течение трех дней со дня доведения до субъектов РФ сценарных условий функционирования экономики, основных параметров прогноза СЭР РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |
| уточненного | в течение трех дней со дня доведения до субъектов РФ одобренного прогноза СЭР РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |
| 2 | Разработать в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза СЭР НСО на среднесрочный период, утвержденным постановлением Правительства НСО от 01.12.2015 № 421-п (далее – Порядок), и представить аналитическую записку по курируемой сфере деятельности, включая приоритеты СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, основные параметры прогноза СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, по установленной форме: |  |  |  |
| в соответствии с приложением № 1 к плану-графику | ОИО | до 26.04.2024 | МЭР |
| в соответствии с приложением № 2 к плану-графику | МРиГО (по согласованию) | до 17.05.2024 | МЭР |
| 3 | Представить на рассмотрение Правительства НСО приоритеты СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, основные параметры прогноза СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, в соответствии с приложением № 1 к плану-графику | МЭР | до 10.06.2024 | Правительство НСО |
| 4 | Направить приоритеты СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, основные параметры прогноза СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, в соответствии с приложением № 1 к плану-графику, рассмотренные и одобренные на заседании Правительства НСО | МЭР | до 11.06.2024 | МФиНП,ОИО, МРиГО (по согласованию) |
| 5 | Направить значения показателя «Фонд заработной платы работников» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в разрезе муниципальных районов и городских округов НСО, необходимые для целей бюджетного планирования и соответствующие показателю «Фонд заработной платы работников» по Новосибирской области, рассмотренному и одобренному на заседании Правительства НСО | МЭР | до 11.06.2024 | МФиНП |
| 6 | Разработать и представить предварительный прогноз СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по курируемым сферам деятельности в составе основных показателей по форме, установленной МЭР РФ, и пояснительной записки к ним | ОИО,СФР по НСО (по согласованию) | до 05.07.2024 | МЭР |
| 7 | Сформировать предварительный прогноз СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по форме, установленной МЭР РФ | МЭР | в соответствии со сроками, установленнымиМЭР РФ | МЭР РФ (по согласованию) |
| 8 | Сформировать предварительный прогноз СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, включающий целевые показатели прогноза СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, по форме в соответствии с приложением № 3 к плану-графику и направить для уточнения информации на основе итогов истекшего периода текущего года | МЭР | до 19.08.2024 | ОИО |
| 9 | Представить уточненный прогноз показателей СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в курируемой сфере в соответствии с разделом VIII Порядка | ОИО | до 02.09.2024 | МЭР |
| 10 | Разработать и представить целевые показатели прогноза СЭР муниципального района (городского округа) Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по форме в соответствии с приложением № 4 к плану-графику | МРиГО (по согласованию) | до 09.09.2024 | МЭР |
| 11 | Сформировать уточненный прогноз СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, доработать его с учетом экспертных заключений, а также предложений и замечаний граждан и представить на рассмотрение Правительства НСО | МЭР | одновременно с рассмотрением проекта закона об областном бюджете НСО | Правительство НСО |
| 12 | Сформировать в ГИИС «Электронный бюджет» с учетом мнения Управляющего совета и представить на рассмотрение Правительства НСО проекты паспортов государственных программ Новосибирской области, предлагаемых к финансированию в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов | ОИО  | одновременно с рассмотрением проекта закона об областном бюджете НСО | Правительство НСО |
| 13 | Разработать прогноз СЭР муниципального района (городского округа) НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, включающий целевые показатели прогноза СЭР муниципального района (городского округа) Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, по форме в соответствии с приложением № 4 к плану-графику | МРиГО (по согласованию) | одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в представительный орган | МРиГО (по согласованию) |
| 14 | Разработать и представить уточненный прогноз СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по курируемым сферам деятельности в составе основных показателей по форме, установленной МЭР РФ, и пояснительной записки к ним | ОИО, СФР по НСО (по согласованию) | до 18.10.2024 | МЭР  |
| 15 | Сформировать и направить уточненный прогноз СЭР НСО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по форме, установленной МЭР РФ | МЭР | в соответствии со сроками, установленнымиМЭР РФ | МЭР РФ (по согласованию) |
| 16 | Утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» паспорта государственных программ Новосибирской области, предлагаемых к финансированию в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов | ОИО  | 27.01.2025 | МЭР  |

Применяемые сокращения:

ГИИС «Электронный бюджет» − государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

СФР по НСО – Отделение Социального фонда России по Новосибирской области;

МРиГО − муниципальные районы и городские округа Новосибирской области;

МФиНП – министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области;

МЭР РФ – Министерство экономического развития Российской Федерации;

НСО – Новосибирская область;

ОИО – областные исполнительные органы Новосибирской области;

РФ – Российская Федерация;

СЭР – социально-экономическое развитие.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_