Проект

Постановления Правительства

Новосибирской области

О внесении изменения в постановление Правительства

Новосибирской области от 09.12.2019 № 463-п

Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2019 № 463-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2020-2022 годы» следующее изменение:

пункт 5 Плана мероприятий («дорожную карту») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2020-2022 годы изложить в следующей редакции:

«

5. План мероприятий («дорожная карта»)

| № п/п | Задачи/ мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый непосредственный результат |  |  | Срок |  |  |  | Финансирование и источники (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало реализации |  | окончание реализации |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| I. Организационные и методологические мероприятия по созданию на территории Новосибирской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодный мониторинг ситуации в сфере социального обслуживания населения и охраны здоровья граждан в Новосибирской области, в том числе анализ существующих технологий, достаточности имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов |  | Министерство труда и социального развития Новосибирской области (далее – Минтруда и соцразвития НСО), министерство здравоохранения Новосибирской области (далее –Минздрав НСО) |  | Определение основных направлений и задач по созданию системы долговременного ухода по результатам проведенного анализа демографического развития на территории Новосибирской области и достаточности имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов в сфере охраны здоровья и социального обслуживания граждан |  |  | 01.01.2020 | 01.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2 | Анализ нормативно-правового регулирования в сфере социального обслуживания и социального сопровождения, механизмов межведомственного взаимодействия при организации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | Минтруда и соцразвития НСО |  | Совершенствование нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания и социального сопровождения, механизмов межведомственного взаимодействия при организации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  | 01.01.2020 | 01.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.1 | Создание правового механизма проведения типизации пожилых граждан и инвалидов с учетом результатов функциональной диагностики и определение формата ухода (оценки индивидуальной нуждаемости) |  | Минтруда и соцразвития НСО |  | Внесение изменений в Стандарты социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденные приказом министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», с учетом критериев определения нуждаемости в социальном обслуживании |  |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.2 | Расширение перечня мероприятий, которые осуществляются при оказании социального сопровождения на территории Новосибирской области |  | Минтруда и соцразвития НСО |  | Внесение изменений в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 03.03.2015 № 167 «Об утверждении перечня мероприятий, которые осуществляются при оказании социального сопровождения» |  |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.3 | Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания в сфере социального обслуживания и охраны здоровья |  | Минтруда и соцразвития НСО, Минздрав НСО |  | Разработка порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания в рамках функционирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Новосибирской области |  |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 3 | Анализ существующих обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, применяемых в рамках утвержденного порядка признания граждан, нуждающимися в социальном обслуживании, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах в рамках системы долговременного ухода на территории Новосибирской области |  | Минтруда и соцразвития НСО |  | В случае необходимости осуществление внесения изменений в перечень обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан и применяемых для полного и своевременного удовлетворения потребностей граждан с учетом результатов функциональной диагностики, когнитивного статуса, безопасности жизненного пространства для определения степени индивидуальной потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в формате ухода |  |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 4 | Апробация модели системы долговременного ухода на территории Новосибирской области, в том числе: |  | Минтруда и соцразвития НСО |  | Реализация модели системы долговременного ухода в рамках комплексного подхода межведомственного взаимодействия на базе 10 пилотных организаций социального обслуживания, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан, и 10 медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО на территории Колыванского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Тарского и Чановского районов Новосибирской области |  |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся отделы социального обслуживания (отделы социальной поддержки населения), комплексные центры социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  | 266205,3 (областной бюджет) 191010,8 (средства федерального бюджета) |  | 268 840,8 (областной бюджет) | 279 648,9 (областной бюджет) |
|  |  |  | Минтруда Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  | 45,7 (областной бюджет) 1097,9 (средства федерального бюджета) |  | 976,9 (областной бюджет) | 976,9 (областной бюджет) |
|  |  |  | Минздрав НСО |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  |  | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО |  |  |  |  |  |  |  | В рамках обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Функционирование системы долговременного ухода в рамках межведомственного взаимодействия с применением комплексного подхода на базе всех организаций социального обслуживания, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан, государственных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста, подведомственных Минтруда и соцразвития НСО, медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО, на территории 34 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области |  |  | 01.07.2020 | 01.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание территориальных координационных центров, обеспечивающих межведомственное взаимодействие между участниками системы долговременного ухода |  | Минтруда и соцразвития НСО |  | Создание 10 территориальных координационных центров, обеспечивающих межведомственное взаимодействие между участниками системы долговременного ухода, на территории 10 пилотных муниципальных районов Новосибирской области: Колыванского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Тарского и Чановского районов Новосибирской области |  |  | 01.02.2020 | 01.07.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся отделы социального обслуживания (отделы социальной поддержки населения), комплексные центры социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  | 665,2 (областной бюджет) 15964,2 (средства федерального бюджета) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Создание 31 территориального координационного центра, обеспечивающего межведомственное взаимодействие между участниками системы долговременного ухода на территории 24 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осуществление деятельности 41 территориального координационного центра, обеспечивающего межведомственное взаимодействие между участниками системы долговременного ухода |  |  | 01.02.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Создание единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области по информационному сопровождению мероприятий в ходе создания системы долговременного ухода |  | Минтруда и соцразвития НСО |  | Создание единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области на базе ГАУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр», обеспечивающего информационное сопровождение работы территориальных координационных центров по созданию системы долговременного ухода, в том числе: |  |  | 01.02.2020 | 01.07.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  |  | ГАУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» |  |  |  |  |  |  |  | 45,7 (областной бюджет) 1097,9 (средства федерального бюджета) |  | 976,9 (областной бюджет) | 976,9 (областной бюджет) |
|  |  |  |  |  | Осуществление деятельности единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области |  |  | 01.02.2020 | 31.12.2022 |  | 897,9 (средства федерального бюджета) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Техническое и информационно-коммуникационное оборудование единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области |  |  | 01.02.2020 | 31.12.2022 |  | 200,0 (средства федерального бюджета) |  |  |  |
| 4.3 | Картирование ресурсов муниципальных образований Новосибирской области, паспортизации нуждающегося населения старшего возраста и инвалидов |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся отделы социального обслуживания (отделы социальной поддержки населения), комплексные центры социального обслуживания населения |  | Анализ ресурсов для реализации индивидуального маршрута социальной и медицинской помощи на территории каждого муниципального образования Новосибирской области. Формирование паспортов муниципальных образований Новосибирской области с отражением структуры и количества нуждающегося населения, категорий и их распределения по территории. Выявление наиболее типичных проблем, связанных с потребностями нуждающегося населения в социальной и медицинской помощи |  |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 4.4 | Создание служб сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении за счет осуществления деятельности специалистов по социальной работе (социальных координаторов) в составе отделений срочного социального обслуживания, социально консультативных отделений и отделений социального сопровождения комплексных центров социального обслуживания населения |  | Минтруда и соцразвития НСО |  | Организация работы специалистов по социальной работе (социальных координаторов) комплексных центров социального обслуживания населения по сопровождению граждан старшего возраста, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении, на территории 10 пилотных муниципальных районов Новосибирской области (Колыванского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Тарского и Чановского), участвующих в создании и организации системы (создано 10 служб сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении) |  |  | 01.01.2020 | 01.07.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  | 7293,6 (областной бюджет) 175046,6 (средства федерального бюджета) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организация работы специалистов по социальной работе (социальных координаторов) комплексных центров социального обслуживания населения по сопровождению граждан старшего возраста, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении, на территории 24 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (Баганский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Мошковский, Ордынский, Убинский, Черепановский, Чистоозерный, Чулымский районы, города Новосибирск, Обь, Бердск), участвующих в создании и организации системы (создана 31 служба сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осуществление деятельности 41 службы сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении, в составе отделений срочного социального обслуживания, социально консультативных отделений и отделений социального сопровождения 41 комплексного центра социального обслуживания населения на территории 26 городских поселений и 429 сельских поселений в составе 30 муниципальных районов Новосибирской области, 4 городских округов Новосибирской области |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Проведение системной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в предоставлении социальных и медицинских услуг, в том числе определение нуждаемости |  | Минтруда и соцразвития НСО; Минздрав НСО |  | Осуществление работы специалистов медицинских организаций, отделов социального обслуживания (отделов социальной поддержки населения), комплексных центров социального обслуживания населения с гражданами старшего возраста и инвалидами, нуждающимися в получении социальных и медицинских услуг |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся отделы социального обслуживания (отделы социальной поддержки населения), комплексные центры социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  | 258246,5 (областной бюджет) |  | 268840,8 (областной бюджет) | 279648,9 (областной бюджет) |
|  |  |  | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО |  |  |  |  |  |  |  | ОМС |  |  |  |
| 5 | Создание цифрового контура системы социальной защиты и социального обслуживания населения Новосибирской области на базе автоматизированного средства управления персональными данными, универсальной платформы для построения приложений, работающих с взаимосвязанными данными (в том числе и персональной информацией) |  | Минтруда и соцразвития НСО |  | Совершенствование автоматизированной информационной системы для учета персональных данных, учета всех потребностей и заявлений граждан на различные меры социальной поддержки, учета оказанных видов социальной поддержки, социального обслуживания, мероприятий по социальному сопровождению в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и типизированное хранилище данных Новосибирской области») |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  |  | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  | 17000,0 (областной бюджет) |  | 17000,0 (областной бюджет) | 17000,0 (областной бюджет) |
| 6 | Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |  | Минтруда и соцразвития НСО |  | Издание информационно-разъяснительных материалов о предоставлении государственных услуг в сфере социальной поддержки населения (выпуск печатной продукции и др.). Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | 350,0 (областной бюджет) |  | 130,4 (областной бюджет) |  |
|  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области для граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся отделы социального обслуживания (отделы социальной поддержки населения), комплексные центры социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 7 | Повышение приверженности граждан старше трудоспособного возраста к здоровому образу жизни, формирование ответственного отношения к сохранению здоровья, активному долголетию |  | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО; государственное казенное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Региональный центр медицинской профилактики» (далее – ГКУЗ НСО «РЦМП») |  | Проведение информационно-коммуникационной кампании для граждан старше трудоспособного возраста по вопросам здорового образа жизни, активного долголетия (массовые акции, дни здоровья, дни открытых дверей, лекции, тренинги, мастер-классы по профилактике сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, профилактике болезней системы дыхания и пищеварения, вопросам правильного питания, отказа от табакокурения, адекватной физической активности и пагубного влияния алкоголя) |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| II. Создание системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие стационарозамещающих форм социального обслуживания, технологий и социальных сервисов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Повышение качества предоставления социальных услуг, в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО |  | Предоставление социальных с охватом к 2022 году не менее 18000 человек ежегодно |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому |  |  |  |  |  |  |  |  | 905296,6 (областной бюджет) 215449,3 (средства федерального бюджета) | 959 884,58 (областной бюджет) 236483.51 (средства федерального бюджета) |  | 1 026 571,68 (областной бюджет) 236483.50 (средства федерального бюджета) |
| 8.1 | Осуществление деятельности отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов и специализированных отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов с привлечением среднего и младшего медицинского персонала на базе комплексных центров социального обслуживания населения Новосибирской области | Минтруда и соцразвития НСО |  | В 2022 году социальные услуги на базе отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов получат 17000 человек, на базе специализированных отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания получат 1700 человек |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому |  |  |  |  |  |  |  |  | 896319,5 (областной бюджет) | 950031,1 (областной бюджет) |  | 1016718,2 (областной бюджет) |
| 8.2 | Развитие службы сиделок (помощников по уходу) для граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе | Минтруда и соцразвития НСО |  | Создание комплекса мероприятий по обеспечению постороннего ухода, направленного на реализацию основных жизненных потребностей граждан с ограниченными возможностями и пожилых жителей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. Обеспечение удовлетворения физиологических и социальных потребностей в получении необходимого ухода в домашней обстановке, а также потребности в безопасности с ежегодным охватом не менее 500 человек |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому |  |  |  |  |  |  |  |  | 8977,1 (областной бюджет) 215449,2 (средства федерального бюджета) | 9853.48 (областной бюджет) 236483.51 (средства федерального бюджета) |  | 9853.48 (областной бюджет) 236483.50 (средства федерального бюджета) |
|  |  |  |  | Осуществление деятельности ежегодно не менее 445 сиделок (помощников по уходу) – специалистов организаций социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных услуг в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Внедрение методических рекомендаций для специалистов организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги на дому, и родственников (лиц), осуществляющих уход, по профилактике падений и переломов у лиц пожилого возраста | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому |  | Проведение сотрудниками организаций социального обслуживания, осуществляющими уход на дому, профилактических многофакторных мероприятий в отношении получателей социальных услуг по вопросам снижения риска падений, ведения здорового образа жизни, правильного и рационального питания, физической активности. К 2021 году проведение профилактических мероприятий в отношении не менее 18000 человек – получателей социальных услуг на дому по вопросам снижения риска падений, ведения здорового образа жизни, правильного и рационального питания, физической активности |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 9 | Поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО |  | Предоставление необходимого ухода гражданам, нуждающимся в частичном или полном постороннем уходе, в домашней обстановке |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 7466,2 (внебюджетные источники) | 7466,2 (внебюджетные источники) |  | 7466,2 (внебюджетные источники) |
| 9.1 | Организация обучения лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, навыкам общего ухода | Минтруда и соцразвития НСО |  | Обучение к 2022 году качественному неформальному (семейному) уходу не менее 1300 человек родственников (лиц), осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на базе действующих «школ ухода» организаций социального обслуживания |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 7466,2 (внебюджетные источники) | 7466,2 (внебюджетные источники) |  | 7466,2 (внебюджетные источники) |
| 10 | Предоставление гражданам социальных услуг с использованием технологии «мобильная бригада» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, заведующие отделений комплексных центров социального обслуживания, медицинские работники), в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО |  | Количество граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» к 2022 году составит 43720 человек |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 3416,6 (областной бюджет) 82000,0 (средства федерального бюджета) 9495,6 (внебюджетные источники) | 10714,6 (внебюджетные источники) |  | 10842,6 (внебюджетные источники) |
| 10.1 | Закуп автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения с целью организации работы служб «мобильная бригада» и осуществления доставки граждан в отделения дневного пребывания | Минтруда и соцразвития НСО |  | Закупка и оборудование приобретенного автотранспорта для организации деятельности служб «мобильная бригада» и доставки граждан в отделения дневного пребывания в количестве 41 единицы на базе 41 комплексного центра социального обслуживания населения в целях обеспечения доступности получения социальных услуг для граждан старшего возраста и инвалидов, в том числе проживающих в отдаленной сельской местности |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 3416,6 (средства областного бюджета) 82000,0 (средства федерального бюджета) | - |  | - |
|  |  |  |  | Содержание приобретенного автотранспорта для организации деятельности служб «мобильная бригада» в количестве 41 единицы на базе 41 комплексного центра социального обслуживания населения в целях обеспечения доступности получения социальных услуг для граждан старшего возраста и инвалидов, в том числе проживающих в отдаленной сельской местности |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | 9495,6 (внебюджетные источники) | 10714,6 (внебюджетные источники) |  | 10842,6 (внебюджетные источники) |
| 11 | Повышение качества предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО |  | Предоставление социальных услуг нуждающимся в получении социального обслуживания в полустационарной форме гражданам |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  | 146754,6 (областной бюджет) 30963,5 (внебюджетные источники) | 146754,6 (областной бюджет) 30963,5 (внебюджетные источники) |  | 146754,6 (областной бюджет) 30963,5 (внебюджетные источники) |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся муниципальные учреждения социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | 47504.0 (областной бюджет) 37171,3 (федеральный бюджет) 5661,7 (внебюджетные источники) | 48159,91 (областной бюджет) 11685,79 (федеральный бюджет) 6213,3 (внебюджетные источники) |  | 48781,9 (областной бюджет) 12693,5 (федеральный бюджет) 6501,1 (внебюджетные источники) |
| 11.1 | Функционирование отделений дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам, в том числе страдающим когнитивными расстройствами для проведения культурно-досуговых и социально-реабилитационных мероприятий, в том числе оснащение оборудованием и мебелью | Минтруда и соцразвития НСО |  | Организация деятельности отделений дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам на базе организаций социального обслуживания к 2022 году с охватом граждан не менее 500 человек. |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6950,0 (областной бюджет) | 6950,0 (областной бюджет) |  | 6950,0 (областной бюджет) |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся муниципальные учреждения социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | 6228,1 (областной бюджет) 328,5 (внебюджетные источники) 18036,6 (федеральный бюджет) | 7062,51 (областной бюджет) 404,6 (внебюджетные источники) 11685,79 (федеральный бюджет) |  | 7184,5 (областной бюджет) 444,3 (внебюджетные источники) 12693,5 (федеральный бюджет) |
| 11.2 | Реализация мер по включению граждан старшего возраста в социально активную жизнь: проведение занятий по оздоровительной физкультуре для граждан пожилого возраста на базе учреждений социального обслуживания, а также пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе полустационарных отделений учреждений социального обслуживания в рамках реализуемых проектов: школа здоровья, школа активного долголетия, академия долгожительства, группы здоровья, университет третьего возраста, клуб здоровья; применение реабилитационных инновационных технологий (включая проведение курсов по активному долголетию и безопасной жизнедеятельности, творческой и прикладной деятельности, профессиональной ориентации, правовой и экономической культуре, социальному туризму, краеведению, садоводству и огородничеству и др.); вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность («серебряное волонтерство») | Минтруда и соцразвития НСО |  | Доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, к 2022 году достигнет 46%. Формирование у пожилых граждан культуры заботы о своем здоровье, мотивации для здорового образа жизни, обучение практическим навыкам лечения различных заболеваний и их предупреждения, физкультурно-оздоровительным мероприятиям создаст к 2022 году предпосылки к активному долголетию у 5750 человек. Повышение социальной активности граждан пожилого возраста, их уровня информированности в различных сферах, создание условий для преодоления ими социальной исключенности. Методическое сопровождение деятельности регионального центра «серебряного» волонтерства города Новосибирска. Предполагаемое количество благополучателей к 2022 году составит 20000 человек, число волонтеров – свыше 3000 человек |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 139804,6 (областной бюджет) 24507,8 (внебюджетные источники) | 139804,6 (областной бюджет) 24507,8 (внебюджетные источники) |  | 139804,6 (областной бюджет) 24507,8 (внебюджетные источники) |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | 40478,6 (областной бюджет) 2053,2 (внебюджетные источники) | 41097,4 (областной бюджет) 2528,7 (внебюджетные источники) |  | 41597,4 (областной бюджет) 2776,8 (внебюджетные источники) |
| 11.3 | Осуществление деятельности пунктов проката специального оборудования и технических средств реабилитации при учреждениях социального обслуживания для выдачи во временное пользование гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также родственникам (лицам), осуществляющим долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе оснащение оборудованием | Минтруда и соцразвития НСО |  | Предоставление на базе действующих пунктов прокатов учреждений социального обслуживания специального оборудования и технических средств реабилитации во временное безвозмездное пользование нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам к 2022 году не менее чем для 1400 человек ежегодно |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 6455,7 (внебюджетные источники) | 6455,7 (внебюджетные источники) |  | 6455,7 (внебюджетные источники) |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | 3280,0 (внебюджетные источники) 797,3 (областной бюджет) 19134,7 (федеральный бюджет) | 3280,0 (внебюджетные источники) |  | 3280,0 (внебюджетные источники) |
| Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Повышение качества предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, том числе: | Минтруда и соцразвития НСО |  | Предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в получении социального обслуживания в стационарной форме социального обслуживания |  |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 45556,0 (областной бюджет) 102951,0 (средства федерального бюджета) | 42109,9 (областной бюджет) |  | 42953,6 (областной бюджет) |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | 1860,4 (областной бюджет); 44649,1 (средства федерального бюджета) |  |  |  |
|  |  | Минздрав НСО |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМС |  |  |  |
| 12.1 | Закуп оборудования для организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в целях обеспечения ухода и оснащения пунктов проката и отделений дневного пребывания | Минтруда и соцразвития НСО |  | К 2022 году улучшены и созданы условия для комфортного проживания совокупно для более чем 2000 граждан пожилого возраста и инвалидов, в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, и комплексных центрах социального обслуживания |  |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 4289,7 (областной бюджет); 102951,0 (средства федерального бюджета) |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | 1860,4 (областной бюджет); 44649,1 (средства федерального бюджета) |  |  |  |
|  |  |  |  | Закуп оборудования для учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, в целях обеспечения ухода и оснащение пунктов проката и отделений дневного пребывания |  |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 12.2 | Обеспечение взаимодействия отделений милосердия государственных учреждений социального обслуживания, комплексных центров социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов с медицинскими организациями, бюро медико-социальной экспертизы в целях: осмотра и проведения оценки врачами-гериатрами; проведения диспансеризации и профилактических осмотров граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе с проведением необходимых диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий по их итогам; обеспечения составления и пересмотра индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида с учетом нарушенных функций жизнедеятельности граждан; стационарного лечения при наличии медицинских показаний в медицинских организациях; обеспечения при наличии медицинских показаний специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощью; содействия направлению на санаторно-курортное лечение нуждающихся и имеющих правовые основания | Минтруда и соцразвития НСО |  | Содействие в проведении комплексной гериатрической оценки граждан старше 75 лет. Содействие в проведении диспансеризации и профилактических осмотров граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе с проведением необходимых диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий по их итогам. Содействие в обеспечении составления и пересмотра индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида с учетом нарушенных функций жизнедеятельности граждан. Содействие в получении стационарного лечения при наличии медицинских показаний в медицинских организациях. Содействие в получении, при наличии медицинских показаний, специализированной, в том числе: высокотехнологичной, медицинской помощи. Содействие в получении санаторно-курортного лечения по направлению нуждающимися и имеющими правовые основания гражданами |  |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области, осуществляющие стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минздрав НСО |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМС |  |  |  |
| 12.3 | Предоставление на базе организаций социального обслуживания, оказывающих стационарное социальное обслуживание для граждан пожилого возраста и инвалидов, услуг сиделок (помощников по уходу) | Минтруда и соцразвития НСО |  | Осуществление деятельности сиделок (помощников по уходу), обеспечивающих уход за гражданами, находящимися в стационарных организациях социального обслуживания (к 2022 году социальные услуги с привлечением помощников по уходу получат не менее 5500 человек) |  |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области, осуществляющие стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  | 41266,3 (областной бюджет) |  | 42109,9 (областной бюджет) | 42953,6 (областной бюджет) |
| 12.4 | Внедрение методических рекомендаций для специалистов стационарных организаций социального обслуживания, осуществляющих уход, по профилактике падений и переломов у лиц пожилого возраста | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области, осуществляющие стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО |  | Проведение сотрудниками стационарных организаций социального обслуживания, осуществляющими уход за гражданами, и специалистами медицинских организаций (при проведении профилактических осмотров, диспансеризации и других медицинских мероприятий) профилактических мероприятий в отношении получателей социальных услуг по вопросам снижения риска падений, ведения здорового образа жизни, правильного и рационального питания, физической активности. К 2022 году проведение мероприятий в отношении не менее 700 человек – получателей социальных услуг |  |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 12.5 | Внедрение в стационарных организациях социального обслуживания российских рекомендаций «Уход за ослабленными больными» | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области, осуществляющие стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО |  | Повышение качества ухода за ослабленными больными в стационарных организациях социального обслуживания к 2022 году не менее чем для 700 человек – получателей социальных услуг, находящихся на постельном режиме |  |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 12.6 | Работа на базе стационарных организаций социального обслуживания по обучению сотрудников организаций социального обслуживания, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Минтруда и соцразвития НСО |  | Увеличение охвата действующих сотрудников стационарных организаций социального обслуживания, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, мероприятиями по обучению навыкам и особенностям ухода к 2022 году до 500 должностей работников, осуществляющих уход |  |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области, осуществляющие стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование работников учреждений социального обслуживания (сиделок), в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности |  | Повышение качества социального обслуживания и эффективности долговременного ухода. Создание условий для граждан, нуждающихся в долговременном уходе, сохранения посильной активности и благоприятных условий жизни |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,5 (областной бюджет) 4500,0 (средства федерального бюджета) |  |  |  |
| 13.1 | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб (сиделок) | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания и организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности |  | В 2020 году обучение 512 специалистов организаций социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | 187,5 (областной бюджет) 4500,0 (средства федерального бюджета) |  |  |  |
| Привлечение волонтеров (добровольцев) волонтерских (добровольческих) организаций в систему долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Организация мероприятий по включению волонтеров (добровольцев) волонтерских (добровольческих) организаций в процесс оказания помощи гражданам старшего возраста и инвалидам | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области |  | Создание системы долговременного ухода с привлечением волонтеров (добровольцев) волонтерских (добровольческих) организаций |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 14.1 | Увеличение количества волонтерских и добровольческих организаций, задействованных при организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, во всех формах социального обслуживания |  |  | Привлечение добровольцев (волонтеров) к работе с пожилыми людьми, находящимися на социальном обслуживании, для проведения досуговых и социализирующих мероприятий; духовно-просветительской работы; помощи специализированного персонала и выполнение иных работ; оказание материальной и гуманитарной помощи. В 2022 году запланирован охват волонтерами 4483 человек из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Обеспечение нормативного правового регулирования взаимодействия Минтруда и соцразвития НСО, подведомственных государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями | Минтруда и соцразвития НСО |  | Регламентация порядка взаимодействия Минтруда и соцразвития НСО, подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания и волонтерских и добровольческих организаций |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |
| Развитие системы сопровождаемого и ассистированного проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение работы системы сопровождаемого проживания, в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО |  | Создание условий для развития и сохранения навыков самообслуживания, а также навыков, необходимых для самостоятельной жизни инвалидов |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с социально-ориентированными некоммерческими организациями; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700,0 (областной бюджет) 31349,4 (внебюджетные источники) |  | 4700,0 (областной бюджет) 31349,4 (внебюджетные источники) | 4700,0 (областной бюджет) 31349,4 (внебюджетные источники) |
| 15.1 | Предоставление услуг по самостоятельному проживанию молодых инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) | Минтруда и соцразвития НСО |  | Содействие в проживании молодых людей с инвалидностью малыми группами с сопровождением специалистов («Сопровождаемое проживание»), в том числе: на базе существующей учебной (тренировочной квартиры) для молодых инвалидов от 18 лет и старше с умственной отсталостью (на базе ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»), что обеспечит повышение потенциала молодых людей с инвалидностью путем проведения практических занятий во время учебного сопровождаемого проживания; формированию практических умений и навыков самообслуживания, коммуникативных навыков, навыков выстраивания межличностных отношений; в разработке и реализации программы «Сопровождаемое проживание в учебной (тренировочной квартире)»; осуществление психологического и социального сопровождения целевой группы (ежегодно услуги в тренировочной квартире получат не менее 12 дееспособных молодых инвалидов с интеллектуальными нарушениями в возрасте от 18 лет и старше); применение технологии «Смогу жить самостоятельно» на базе ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», что создаст условия для проживания молодых инвалидов малыми группами на базе общежития, обеспечение их дневной занятости, создание условий для овладения навыками и умениями самостоятельного прохождения предпрофессиональной ориентации (ежегодно мероприятием будет охвачено не менее 100 молодых инвалидов) |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31349,4 (внебюджетные источники) |  | 31349,4 (внебюджетные источники) | 31349,4 (внебюджетные источники) |
| 15.2 | Предоставление услуг по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) | Минтруда и соцразвития НСО |  | Осуществление деятельности отделений сопровождаемого проживания на базе ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» и ГАСУ НСО «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», предусматривающих возможность проведения мероприятий в целях реализации основных жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей), адаптации к самостоятельной жизни (не менее 30 человек ежегодно) |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО; ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат»; ГАСУ НСО «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300,0 (областной бюджет) |  | 4300,0 (областной бюджет) | 4300,0 (областной бюджет) |
| 15.3 | Предоставление услуг по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | Минтруда и соцразвития НСО |  | Реализация проекта по развитию альтернативных услуг для детей и молодежи с психофизическими нарушениями (сопровождаемое проживание) (на условиях предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями): организация деятельности тренировочной квартиры для подростков и молодых инвалидов в рамках проекта, реализуемого Городской общественной организацией Центром адаптации детей-инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом «ЦАДИ», что обеспечит создание условий для самостоятельной жизнедеятельности подростков и молодых людей с инвалидностью, выросшими в семьях, детей с ментальными и психофизическими нарушениями старше 14 лет (ежегодно услуги получат не менее 15 подростков и молодых людей с инвалидностью, 15 родителей (законных представителей) |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 (областной бюджет) | 400,00 (областной бюджет) |  | 400,00 (областной бюджет) |
| 16 | Применение модели ассистированного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов | Минтруда и соцразвития НСО; ГАУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области» |  | Обеспечение условий для комфортного и безопасного проживания относительно самостоятельных людей в возрасте, которые, с одной стороны, хотят жить дома, с другой – иметь круглосуточную квалифицированную социальную и медицинскую поддержку, расширенную программу досуга в соответствии со своими предпочтениями, а также профилактику возрастных заболеваний, не менее чем для 70 граждан ежегодно |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2022 |  | 21022,6 (областной бюджет) 22507,5 внебюджетные источники) | 21022,6 (областной бюджет) 22507,5 внебюджетные источники) |  | 21022,6 (областной бюджет) 22507,5 внебюджетные источники) |
| Мероприятия по контролю качества предоставляемых услуг по долговременному уходу граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ежегодное проведение мониторинга результатов создания системы долговременного ухода в сфере социального обслуживания | Минтруда и соцразвития НСО |  | Проведение анализа результатов реализации Плана мероприятий («дорожной карты») с целью оценки их эффективности и внесения необходимых коррективов |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 18 | Ежегодное проведение мероприятий по оценке качества социальных услуг, предоставленных в рамках системы долговременного ухода | Минтруда и соцразвития НСО |  | Проведение оценки качества социальных услуг, предоставленных в рамках системы долговременного ухода |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| III. Создание системы долговременного ухода на территории Новосибирской области в части обеспечения медицинской помощи пожилым пациентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия Дорожной карты | Ответственный исполнитель в субъекте Российской Федерации | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало реализации | окончание реализации | 2020 | 2021 | 2022 |
| 19 | Совершенствование гериатрической помощи в регионе в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО | Осуществление деятельности гериатрической службы, обеспечивающей оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам старше трудоспособного возраста (к 2022 году создано 50 гериатрических кабинетов и функционирует 226 гериатрических коек с охватом 7044 человека) | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 19.1 | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях и открытие гериатрических кабинетов в 6 медицинских организациях, подведомственных Минздраву НСО | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО | Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам старше трудоспособного возраста в амбулаторных условиях | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 19.2 | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в стационарных условиях и открытие 70 гериатрических коек путем перепрофилирования в 6 медицинских организациях, подведомственных Минздраву НСО | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО | Повышение качества оказания медицинской помощи гражданам старше трудоспособного возраста, повышение доступности оказания медицинской помощи. Увеличение количества пролеченных на гериатрических койках до 8076 человек к 2021 году. Открытие дополнительно к 2022 году 10 гериатрических кабинетов в медицинских организациях | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 19.3 | Организация проведения диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста | Минздрав НСО | Обеспечение к 2022 году до 55,7% доли граждан старше трудоспособного возраста, охваченных диспансеризацией и профилактическими осмотрами | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО |  |  |  | ОМС |  |  |
| 20 | Повышение качества оказания паллиативной медицинской помощи пожилым пациентам | Минздрав НСО | Внедрение клинических рекомендаций | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 21 | Совершенствование системы медицинской реабилитации для пожилых пациентов в Новосибирской области в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами | Минздрав НСО | Создание эффективной системы медицинской реабилитации, обеспечение сбалансированности объемов государственных гарантий, предоставление населению медицинской помощи и повышение эффективности использования коечного фонда (улучшение работы койки, увеличение оборота койки, снижение средней длительности пребывания в стационаре и уменьшение процента инвалидизации), за счет совершенствования оказания реабилитационной помощи непосредственно после оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с первых минут в условиях стационара. Создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 22 | Осуществление междисциплинарного взаимодействия в системе здравоохранения, в том числе между первичной медико-санитарной помощью, гериатрической помощью, паллиативной медицинской помощью и медицинской реабилитацией, разработка алгоритма маршрутизации пожилых пациентов в регионе | Минздрав НСО | Повышение эффективности оказания медико-санитарной помощи пациентам старше трудоспособного возраста | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 22.1 | Проведение комплексной гериатрической оценки граждан старше 75 лет | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО | Ранняя диагностика гериатрических синдромов и их факторов риска | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 22.2 | Совершенствование диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста с целью раннего выявления гериатрических синдромов и факторов риска их развития | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву | Повышение эффективности оказания медико-санитарной помощи пациентам пожилого возраста | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 22.3 | Проведение обучающих семинаров для граждан старшего возраста по ведению здорового образа жизни, по вопросам профилактики деменции, профилактики остеопороза, профилактики заболеваний суставов, сохранению психологического здоровья в пожилом возрасте, организации рациональной двигательной активности в пожилом возрасте | Минздрав НСО; ГКУЗ НСО «РЦМП» | Создание предпосылок для развития разных сторон жизнедеятельности человека в старшем возрасте для достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 23 | Реализация мероприятий по проведению комплексной гериатрической оценки граждан пожилого возраста в муниципальных образованиях Новосибирской области | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву | Проведение комплексной гериатрической оценки в отношении граждан старшего возраста, нуждающихся в предоставлении медицинских и социальных услуг | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 24 | Работа системы информирования медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по месту прикрепления, о выписке на амбулаторный этап пациента старше трудоспособного возраста, имеющего установленный диагноз старческой астении после оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях | Минздрав НСО | Обеспечение преемственности при оказании медицинской помощи гражданам старшего поколения с установленным диагнозом старческой астении | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 25 | Организация профилактического консультирования пациентов 75 лет и старше в центрах здоровья и кабинетах медицинской профилактики медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО; ГКУЗ НСО «РЦМП» | Раннее выявление признаков старческой астении | 01.01.2020 | 31.12.2022 | ОМС |  |  |
| 26 | Осуществление методического сопровождения внедрения российских методических рекомендаций по уходу за ослабленными пожилыми пациентами | Минздрав НСО; Минтруда и соцразвития НСО | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 26.1 | Обеспечение методическими рекомендациями по уходу за ослабленными и пожилыми пациентами медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО, и медицинского персонала при выходе к пациентам на дом | Минздрав НСО | Повышение качества ухода за ослабленными больными в медицинских организациях, подведомственных Минздраву НСО, а также при выходе к пациентам на дом | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 26.2 | Проведение совместных лекций для работников учреждений социального обслуживания по внедрению рекомендаций по уходу за ослабленными пожилыми пациентами в учреждениях социальной защиты | Минтруда и соцразвития НСО; Минздрав НСО | Повышение профессионального уровня работников учреждений социальной защиты по осуществлению ухода за ослабленными пожилыми гражданами – получателями социальных услуг | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 27 | Внедрение комплекса мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста | Минздрав НСО | Повышение профессионального уровня работников медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 27.1 | Обеспечение методическими рекомендациями по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста работников медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО, и медицинского персонала при выходе к пациентам на дом | Минздрав НСО | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 27.2 | Осуществление методического сопровождения реализации комплекса мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях здравоохранения | Минтруда и соцразвития НСО | Повышение профессионального уровня работников медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО, работников учреждений социального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 27.3 | Проведение лекционных занятий в медицинских организациях, подведомственных Минздраву НСО, и учреждениях социальной защиты по профилактике падений, переломов у лиц старше трудоспособного возраста | Минздрав НСО Минтруда и соцразвития НСО | Повышение профессионального уровня работников медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО, работников учреждений социального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 28 | Внедрение комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста | Минздрав НСО | Повышение профессионального уровня работников медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО, улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 28.1 | Обеспечение методическими рекомендациями, направленными на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста, в медицинских организациях, подведомственных Минздраву НСО | Минздрав НСО; ГКУЗ НСО «РЦМП» | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 28.2 | Осуществление методического сопровождения внедрения комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях социальной защиты и на дому | Минтруда и соцразвития НСО | Повышение профессионального уровня работников медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО, улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам. Повышение профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания, улучшение качества оказания социальных услуг в учреждениях социальной защиты и на дому | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 28.3 | Проведение лекционных занятий по внедрению комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, в учреждениях социальной защиты и на дому | Минздрав НСО Минтруда и соцразвития НСО | Повышение профессионального уровня работников медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО, улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам на дому и в учреждениях социального обслуживания. Повышение профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания, улучшение качества оказания социальных услуг в учреждениях социальной защиты и на дому | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 29 | Обучение врачей и медицинских сестер первичного звена здравоохранения основам гериатрии, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации | Минздрав НСО | Повышение профессионального уровня работников медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Внебюджетные источники |  |  |
| 29.1 | Осуществление профессиональной переподготовки по специальности «гериатрия» | Минздрав НСО | Повышение квалификации по профилю «гериатрия» 30 врачей первичного звена | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 29.2 | Повышение квалификации медицинских сестер по программе «сестринское дело в гериатрии» | Минздрав НСО | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам старческого возраста. К 2022 году повышение квалификации 72 медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 30 | Мероприятия по контролю качества предоставляемых медицинских услуг по долговременному уходу гражданам пожилого возраста и инвалидам | Минздрав НСО | Оценка реализации мероприятий по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |
| 30.1 | Ежегодное проведение мероприятий по оценке качества медицинских услуг, предоставленных в рамках системы долговременного ухода | Минздрав НСО | Ежегодно проведение не менее 3 плановых ведомственных контролей качества и безопасности медицинской деятельности медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия» | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  |  |  |

».

Губернатор Новосибирской области		                                                                   	               А.А. Травников

Я.А. Фролов

238 75 10