Приложение

к приказу министерства труда и социального развития Новосибирской области

от _____________№________

«Приложение

к приказу министерства труда и социального развития Новосибирской области

от 11.01.2023 № 9

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

«Содействие занятости населения»

на очередной 2023 год (на основании государственной программы в редакции постановления

Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 № 101-п)

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения»

на очередной 2023 год

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора на очередной финансовый 2023 год, в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для эффективной занятости населения Новосибирской области, обеспечение стабильности на рынке труда и сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | 1. Уровень зарегистрированной безработицы (от численности рабочей силы), на конец года | % | 0,080 | 1,2 | 1,2 |  |
|  | 2. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда – далее МОТ), в среднем за год | % | 0,010 | 5,7 | 5,7 |  |
| Задача 1. Содействие занятости и защита от безработицы населения Новосибирской области | 3. Коэффициент напряженности на рынке труда | единица | 0,070 | 0,6 | 0,6 |  |
| Задача 2. Улучшение условий и охраны труда работников организаций Новосибирской области | 4. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | человек на 1000 работающих | 0,030 | - | 0,95 |  |
| Задача 3. Расширение возможностей трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | 5. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | % | 0,010 | - | 33,25 | Целевой индикатор введен с 2018 года на период реализации подпрограммы 3 |
| Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие занятости и защита от безработицы населения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Содействие трудоустройству и повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, создание условий для обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы | 6. Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | % | 0,250 | 70,0 | 70,0 |  |
|  | 9. Количество территорий с напряженной ситуацией на рынке труда (с уровнем зарегистрированной безработицы более 3,0% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) | единица | 0,010 | 2 | 2 |  |
|  | 10. Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования | % | 0,002 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | 14. Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 0,002 | 0,3 | 0,3 | Целевой индикатор установлен для Новосибирской области государственной программой Российской Федерации «Содействие занятости населения» |
|  | 16. Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий | % | 0,005 | 50 | 75 | «РП». Целевой индикатор введен с 2023 года на период реализации регионального проекта «Содействие занятости» (национальный проект «Демография») |
| Задача 2: Повышение трудовой мобильности населения | 17. Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии учреждений занятости населения, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения | % | 0,001 | 5,85 | 5,85 |  |
| Задача 3: Обеспечение социальной поддержки безработных граждан | 18. Уровень обеспеченности безработных граждан государственными услугами в части осуществления социальных выплат | % | 0,300 | 98,6 | 98,6 |  |
| Задача 4: Повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения | 19. Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения | % | 0,100 | 98,5 | 98,5 |  |
| Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование государственного управления охраной труда и повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства | 32. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 0,032 | - | 27 |  |
|  | 33. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 0,032 | - | 678 |  |
|  | 34. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | день | 0,005 | - | 66 |  |
| Задача 2. Организация проведения специальной оценки условий труда и внедрения механизма управления профессиональными рисками | 35. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | рабочее место | 0,010 | - | 175253 |  |
|  | 36. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 0,005 | - | 98,0 |  |
|  | 37. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | человек | 0,005 | - | 70580 |  |
|  | 38. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | % | 0,005 | - | 32,8 |  |
|  | 39. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | рабочее место | 0,010 | - | 10000 |  |
|  | 41. Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием | человек | 0,005 | - | 49 | Целевой индикатор введен с 2017 года |
| Задача 3. Информационное обеспечение вопросов охраны труда, совершенствование системы обучения по охране труда | 42. Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда | человек | 0,004 | 11812 | 22262 |  |
| Подпрограмма 3. Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Расширение возможностей трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества и доступности для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, государственных услуг в области содействия занятости населения | 43. Уровень удовлетворенности граждан, относящихся к категории инвалидов, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения | % | 0,002 | 92,0 | 92,0 |  |
| Задача 2. Повышение конкурентоспособности инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на региональном рынке труда | 44. Доля трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения, в общей численности инвалидов, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения | % | 0,002 | 63,0 | 63,0 |  |
|  | 45. Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций в общей численности молодых инвалидов – выпускников образовательных организаций | % | 0,002 | 75,0 | 75,0 |  |
| Задача 3. Организация трудоустройства инвалидов, в том числе нуждающихся в сопровождении при трудоустройстве | 46. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в учреждения занятости населения | % | 0,004 | 68,8 | 68,8 |  |
|  | 47. Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения | % | 0,004 | 71,0 | 71,0 |  |
|  | 48. Количество сохраненных рабочих мест для инвалидов, в том числе для инвалидов молодого возраста, на которые были направлены меры финансовой поддержки | рабочее место | 0,003 | 35 | 57 |  |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы

Новосибирской области «Содействие занятости населения»

на очередной 2023 год

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые индикаторы государственной программы «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |
| 1. Уровень зарегистрированной безработицы (от численности рабочей силы, на конец года) | полугодовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Ур. зар. без. ф.=Числ-ть зар. без. ф./Числ-ть раб. сил. ф*100, в %, где Ур. зар. без. ф. – уровень зарегистрированной безработицы фактический за отчетный период; Числ-ть зар. без. ф. – численность зарегистрированных безработных граждан в учреждениях занятости населения на конец отчетного периода, фактическая; Числ-ть раб. сил. ф.– численность рабочей силы, фактическая (среднее значение показателя за отчетный период). Плановое значение: Ур. зар. без. пл.=Числ-ть. зар. без. пл. / Числ-ть раб. сил. пл.*100, в %, где Ур. зар. без. пл. – уровень зарегистрированной безработицы, планируемый на отчетный период; Числ-ть зар. без. пл. – численность зарегистрированных безработных граждан в учреждениях занятости населения, планируемая на конец отчетного периода; Числ-ть раб. сил. пл. – численность рабочей силы, планируемая, (среднее значение показателя за год). Плановое значение показателя на 2023 год определено по оценке Минтруда и соцразвития НСО с учетом планируемой положительной динамики | Численность рабочей силы - по данным Росстата «Обследование населения по проблемам занятости» (срок опубликования официальных данных: 17-19 число месяца, следующего за отчетным периодом). Численность зарегистрированных безработных – по данным государственной статистической отчетности ф. № 1-т (трудоустройство) срочная «Сведения о содействии занятости граждан» (срок представления: 7-е число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 2. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда, далее-МОТ), в среднем за год | полугодовая | в среднем за полугодие, в среднем за год | Фактическое значение: По данным Росстата. Плановое значение: Ур. без. пл.=Числ-ть без. пл./Числ-ть раб. сил. пл.*100, в %, где Ур. без. пл. – уровень безработицы (по методологии МОТ), планируемый на отчетный период; Числ-ть без. пл. – численность безработных граждан (по методологии МОТ), планируемая на отчетный период; Числ-ть раб. сил. пл. – численность рабочей силы, планируемая на отчетный период. Плановое значение показателя на 2023 год определено по оценке Минтруда и соцразвития НСО с учетом планируемой положительной динамики | По данным Росстата «Обследование населения по проблемам занятости» (срок опубликования официальных данных: 17-19 число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 3. Коэффициент напряженности на рынке труда | полугодовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: К. ф.=Числ-ть нез. ф./Потреб. раб. ф., где К. ф. - коэффициент напряженности, фактический за отчетный период; Числ-ть нез. ф. – численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения на конец отчетного периода, фактическая; Потреб. раб. ф. – потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленная работодателями в учреждения службы занятости населения, фактическая. Плановое значение: К. пл.=Числ-ть нез. пл./Потреб. раб. пл., где К. пл. - коэффициент напряженности, планируемый на отчетный период; Числ-ть нез. пл. – численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, планируемая на конец отчетного периода; Потреб. раб. пл. – потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленная работодателями в учреждения службы занятости населения, планируемая на отчетный период. Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации | Данные государственной статистической отчетности ф. № 1-т (трудоустройство) срочная «Сведения о содействии занятости граждан» (срок представления: 7-е число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 4. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (человек) | годовая | за отчетный период | Фактическое значение: По данным Новосибирскстата. Плановое значение: Плановое значение целевого индикатора на 2023 год рассчитывается по формуле: Чп.пл = Ч.пл.пред.- К, где К – показатель динамики убывания (человек на 1000 работающих), который определяется исходя из темпов роста объемов производства и рисков производственного травматизма (на 2023 год принимается равным 0,01 чел.); Ч.п.пл – плановое значение численности пострадавших на отчетный период; Ч.пл. пред. – плановое значение численности пострадавших предыдущего периода | Для составления информации о ходе выполнения плана реализации государственной программы, для составления годовой отчетности о ходе реализации программы, а также для расчета оценки эффективности используются оценочные (предварительные) значения Минтруда и соцразвития НСО. После официального опубликования статистических данных производится корректировка фактического значения целевого индикатора. Новосибирскстат, статсборник (шифр издания - 2.66 «Производственный травматизм Новосибирской области» (срок опубликования официальных данных июнь месяц года, следующего за отчетным) |
| 5. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | годовая | за отчетный период | Фактическое значение: Д. раб. инв. ф.=Числ-ть раб. инв. ф. /Числ-ть. инв. в труд-ом возр. ф.*100, в %, где: Д. раб. инв. ф. – доля работающих инвалидов за отчетный период, фактическая; Числ-ть раб. инв. ф. – численность работающих инвалидов трудоспособного возраста за отчетный период, фактическая; Числ-ть инв. в труд-ом возр. ф. – численность инвалидов трудоспособного возраста за отчетный период, фактическая. Плановое значение: Плановое значение показателя на 2023 год определено по оценке Минтруда и соцразвития НСО с учетом планируемой положительной динамики (увеличение не менее, чем на 0,1% в год) от планового значения показателя на 2018 год (32,9%), установленного Минтрудом России для Новосибирской области (приказ Минтруда России от 26.10.2017 № 747н) | Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста и численность инвалидов трудоспособного возраста - по данным Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области, направляемым в Минтруда и соцразвития НСО. Срок представления информации до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |
| 6. Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | полугодовая | за отчетный период | Фактическое значение: Отн. тр. к обр. ф. = Числ-ть труд. ф. /Числ-ть обр. ф.*100, в %, где Отн. тр. к обр. ф. – отношение граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности обратившихся граждан, фактическое; Числ-ть труд. ф. – численность трудоустроенных граждан при содействии учреждений занятости населения за отчетный период, фактическая; Числ-ть обр. ф. – численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения службы занятости населения за отчетный период, фактическая. Плановое значение: Отн. тр. к обр. пл.=Числ-ть труд. пл. /Числ-ть обр. пл.*100, в %, где Отн. тр. к обр. пл. – отношение граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности обратившихся граждан, планируемое на отчетный период; Числ-ть труд. пл. – численность трудоустроенных граждан при содействии учреждений занятости населения, планируемая на отчетный период; Числ-ть обр. пл. – численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения службы занятости населения, планируемая на отчетный период. Плановое значение показателя на 2023 год установлено Минтрудом России для Новосибирской области (приказ Минтруда России от 18.11.2022 № 667н) | Данные государственной статистической отчетности ф. № 2-т (трудоустройство) квартальная «Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения» (срок представления: 15-е число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 9. Количество территорий с напряженной ситуацией на рынке труда (с уровнем зарегистрированной безработицы более 3,0% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) | полугодовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: 1.Рассчитывается уровень зарегистрированной безработицы в разрезе муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области: Ур. зб. тн. ф.=Числ-ть зар. без. ф./Числ-ть труд. нас. ф.*100, в %, где Ур. зб. тн. ф. – уровень зарегистрированной безработицы от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на конец отчетного периода, фактический; Числ-ть зар. без. ф. – численность зарегистрированных безработных граждан в учреждениях занятости населения на конец отчетного периода, фактическая; Числ-ть труд. нас. ф. – численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, фактическая. 2.Отбор территорий с уровнем зарегистрированной безработицы более 3,0%. Плановое значение: Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации | Численность зарегистрированных безработных – по данным формы статистической отчетности № 1-т (трудоустройство) срочная «Сведения о содействии занятости граждан» (срок представления: 7-е число месяца, следующего за отчетным периодом). Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – по данным балансов трудовых ресурсов муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области |
| 10. Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования | полугодовая | за отчетный период | Фактическое значение: Д. ф.=Числ-ть безр. зав. ПО ф./Числ-ть зав. ПО ф.*100, в %, где Д. ф. - доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования за отчетный период, фактическая; Числ. безр. зав. ПО ф. – численность граждан, признанных безработными из числа граждан, завершивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования в предыдущем отчетном периоде, фактическая; Числ-ть зав. ПО ф. – численность безработных граждан, завершивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования в предыдущем отчетном периоде, фактическая. Плановое значение: Д. пл.=Числ-ть безр. зав. ПО пл./Числ-ть зав. ПО пл.*100, в %, где Д. пл. – доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования, планируемая на отчетный период; Числ. безр. зав. ПО пл. – численность граждан, признанных безработными из числа граждан, завершивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования в предыдущем отчетном периоде, планируемая на отчетный период; Числ-ть зав. ПО пл. – планируемая численность безработных граждан, завершивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования в предыдущем отчетном периоде. Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации | Данные государственной статистической отчетности ф. № 2-т (трудоустройство) квартальная «Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения» (срок представления: 15-е число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 14. Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | полугодовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Уд. в. безр. ф.=Числ-ть безр. более 1 г. ф. /Числ-ть безр.обр. ф.*100, в %, где Уд. в. безр. ф. – удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, фактический; Числ-ть безр. более 1 г. ф. – численность безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, на конец отчетного периода, фактическая; Числ-ть безр.обр. ф.– общая численность безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец отчетного периода, фактическая. Выполнение показателя достигается за счет реализации мероприятий задачи 1 подпрограммы 1, в том числе детализированного мероприятия 1.1.1.1.1.1.3 (основное мероприятие 1.1.1.1.1.1) плана реализации мероприятий государственной программы, таблица № 3. Плановое значение: Уд. в. безр. пл.=Числ-ть безр. более 1 г. пл. /Числ-ть безр.обр. пл.100, в %, где Уд. в. безр. пл. – удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, планируемый на конец отчетного периода; Числ-ть безр. более 1 г. пл. – численность безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, планируемая на конец отчетного периода; Числ-ть безр.обр. пл.– общая численность безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, планируемая на конец отчетного периода. Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации | Данные государственной статистической отчетности ф. № 2-т (трудоустройство) квартальная «Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения» (срок представления: 15-е число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 16. Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий | полугодовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Достигается в рамках реализации детализированных мероприятий 1.1.1.1.1.5.1 и 1.1.1.1.1.5.2 основного мероприятия 1.1.1.1.1.5 плана реализации мероприятий государственной программы (таблица № 3). Д. з.=(Числ-ть сохран. зан-ть ПО+Числ-ть сохран. зан-ть ВР)/ (Числ-ть ф. ПО+Числ-ть ф. ВР)*100, в %, где Числ-ть сохран. зан-ть ПО – численность работников промышленных предприятий, сохранивших занятость после прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, на конец отчетного периода, фактическая; Числ-ть сохран. зан-ть ВР – численность граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших занятость после временного трудоустройства, на конец отчетного периода, фактическая; Числ-ть ф. ПО – численность работников промышленных предприятий, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, на конец отчетного периода, фактическая; Числ-ть ф. ВР – количество граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, завершивших участие во временном трудоустройстве, на конец отчетного периода, фактическая. Плановое значение: Плановое значение показателя установлено в соответствии с паспортом регионального проекта «Содействие занятости» (национальный проект «Демография»), утверждаемого в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» на основании дополнительного соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Минтруда и соцразвития НСО от 02.12.2022 № 149-2019-P20053-1/13 к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости» (от 26.01.2019 № 149-2019- P20053-1). | Информация учреждений занятости населения (по данным заключенных соглашений). Срок представления - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 17. Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии учреждений занятости населения, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения | полугодовая | за отчетный период | Фактическое значение: Уд. вес ф.=Числ-ть труд. ф./Числ-ть безр. ф.*100, в %, где: Уд. вес ф. - удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии учреждений занятости населения, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения, за отчетный период, фактический; Числ-ть труд. ф. – численность безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии учреждений занятости населения за отчетный период, фактическая; Числ-ть безр. ф. – численность безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения в отчетном периоде, фактическая. Плановое значение: Уд. вес пл.=Числ-ть труд. пл./Числ-ть безр. пл.*100, в %, где: Уд. вес пл. - удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии учреждений занятости населения, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения, планируемый на отчетный период; Числ-ть труд. пл. – численность безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии учреждений занятости населения, планируемая на отчетный период; Числ-ть безр. пл. – численность безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения, планируемая на отчетный период. Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации | Данные дополнительной статистической отчетности ф. №1-ТМ (квартальная) «Информация о территориальной мобильности рабочей силы» (срок представления: 5-е число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 18. Уровень обеспеченности безработных граждан государственными услугами в части осуществления социальных выплат | полугодовая | за отчетный период | Фактическое значение: Достигается в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1.1.3.1 плана реализации мероприятий государственной программы (таблица № 3). Ур. обесп. ф.=Числ. получ. пос. ф./Числ. безр. ф.*100, в %, где: Ур. обесп. ф. - уровень обеспеченности безработных граждан государственными услугами в части осуществления социальных выплат, фактический; Числ. получ. пос. ф. – численность безработных граждан, получающих социальные выплаты в отчетном периоде, фактическая; Числ. безр. ф. – численность безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения за отчетный период, фактическая. Плановое значение: Ур. обесп. пл.=Числ. получ. пос. пл./Числ. безр. пл.*100, в %, где: Ур. обесп. пл. – уровень обеспеченности безработных граждан государственными услугами в части осуществления социальных выплат, планируемый на отчетный период; Числ. получ. пос. пл. – численность безработных граждан, получающих социальные выплаты в отчетном периоде, планируемая; Числ. безр. пл. – численность безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения, планируемая на отчетный период | Данные государственной статистической отчетности ф. № 2-т (трудоустройство) квартальная «Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения» (срок представления: 15-е число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 19. Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения | полугодовая | за отчетный период | Фактическое значение: Уров. удов. ф.=Числ. гражд. удов. ф./Числ. гражд. ф.*100, в %, где: Уров. удов. ф. – уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения, за отчетный период, фактический Числ. гражд. удов.ф. – численность граждан, удовлетворенных предоставленными государственными услугами за отчетный период, фактическая; Числ. гражд. ф. – численность опрошенных граждан об удовлетворенности предоставленными государственными услугами за отчетный период, фактическая (в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 плана реализации мероприятий государственной программы (таблица № 3). Плановое значение: Уров. удов. пл.=Числ. гражд. удов. пл./Числ. гражд. пл.*100, в %, где: Уров. удов. пл. - уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения, планируемый на отчетный период; Числ. гражд. удов. пл. – численность граждан, удовлетворенных предоставленными государственными услугами, планируемая на отчетный период; Числ. гражд. пл. – численность опрошенных граждан об удовлетворенности предоставленными государственными услугами, планируемая на отчетный период. Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации | По данным опроса граждан, обращающихся в учреждения занятости населения за содействием в поиске подходящей работы (срок представления: по запросу Минтруда и соцразвития НСО) |
| Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области» |  |  |  |  |
| 32. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (человек) | годовая | за отчетный период | Фактическое значение: Данные ГИТ за отчетный период. Плановое значение: Плановое значение показателя определяется с учетом прогнозируемой ситуации. В течение 2023 года значение показателя запланировано на уровне не более 27 человек (с учетом прогнозируемых темпов роста объемов производства и соответствующего повышения рисков производственного травматизма) | Для составления информации о ходе выполнения плана реализации государственной программы, для составления годовой отчетности о ходе реализации программы, а также для расчета оценки эффективности используются оценочные (предварительные) значения Минтруда и соцразвития НСО в отношении численности пострадавших. После получения отчетных данных от ГИТ (по форме № 1-травматизм «Сведения о количестве зарегистрированных групповых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом» и № 2-травматизм «Сведения о количестве пострадавших со смертельным исходом в результате зарегистрированных несчастных случаев на производстве», утвержденные приказами Росстата от 03.10.2008 № 244, от 09.06.2017 № 393) производится корректировка фактического значения целевого индикатора (Срок представления отчетных данных ГИТ апрель месяц года, следующего за отчетным) |
| 33. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (человек) | годовая | за отчетный период | Фактическое значение: Данные ОСФР по НСО за отчетный период. Плановое значение: В 2023 году значение показателя рассчитывается по формуле: Ч.пнс.пл. = Ч.пнс.пред.- R, где R – показатель динамики убывания (человек), который определяется исходя из темпов роста объемов производства и рисков производственного травматизма (на 2023 год принимается равным 20 чел.); Ч.пнс.пл. – плановое значение численности пострадавших в результате несчастных случаев на отчетный период; Ч.пнс. пред. – плановое значение численности пострадавших предыдущего периода | Для составления информации о ходе выполнения плана реализации государственной программы используются оценочные (предварительные) значения Минтруда и соцразвития НСО в отношении численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, для составления годовой отчетности о ходе реализации программы, а также для расчета оценки эффективности используются отчетные данные ОСФР по НСО, (срок предоставления данных февраль месяц года, следующего за отчетным) |
| 34. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (день) | годовая | за отчетный период | Фактическое значение: Данные ОСФР по НСО за отчетный период. Плановое значение: В 2023 году значение показателя запланировано на уровне 2020 года (не более 66 дней), с учетом планируемого снижения динамики количества пострадавших в указанный период и увеличением продолжительности времени реабилитации пострадавших | Для составления информации о ходе выполнения плана реализации государственной программы используются оценочные (предварительные) значения Минтруда и соцразвития НСО в отношении количества дней временной нетрудоспособности. Для составления годовой отчетности о ходе реализации программы, а также для расчета оценки эффективности используются отчетные данные ОСФР по НСО, (срок предоставления данных февраль месяц года, следующего за отчетным) |
| 35. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (рабочее место)1 | годовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Определяется на основании фактических сложившихся данных на конец отчетного периода, полученных из ФГИС СОУТ. Плановое значение: Значение показателя на 2023 год устанавливается на уровне 2018 года, с учетом ежегодного количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых планируется проведение специальной оценки условий труда, в рамках установленного законодательством периода, и необходимости поддержания уровня рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых проведена специальная оценка труда, рекомендованного Минтрудом Российской Федерации (98% к общему количеству рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда) | Для составления информации о ходе выполнения плана реализации государственной программы используются данные из ФГИС СОУТ в отношении количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда. Для составления годовой отчетности о ходе реализации программы, а также для расчета оценки эффективности используются данные из ФГИС СОУТ (срок формирования данных: 20 - число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 36. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (%) | годовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Рассчитывается на основании фактических данных на конец отчетного периода, полученных из ФГИС СОУТ. Плановое значение: Плановое значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: Уд.РМ.соут.пл.=(Кол.РМ.соут.пл/Об.кол.РМ.вр.)*100%, где Уд.РМ.соут.пл. – удельный вес рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых планируется провести специальную оценку условий труда на конец отчетного периода, в общем количестве рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда; Кол.РМ.соут.пл. – количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых планируется провести специальную оценку условий труда на конец отчетного периода (с учетом предусмотренной законодательством периодичности проведения специальной оценки условий труда и необходимость достижения уровня, рекомендованного Минтрудом Российской Федерации); Об.кол.РМ.вр. - общее количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда | Для составления информации о ходе выполнения плана реализации государственной программы используются данные значения из ФГИС СОУТ в отношении удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда. Для составления годовой отчетности о ходе реализации программы, а также для расчета оценки эффективности используются данные из ФГИС СОУТ (срок предоставления данных: 20 - число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 37. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (человек) | годовая | за отчетный период | Фактическое значение: Данные Новосибирскстата за отчетный период. Плановое значение: Рассчитываются по формуле: Чвр.пл.= Чвр. пл.п.п. - А, где Чвр.пл. – плановое значение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, определенная на отчетный период; Чвр.пл.п.п. – плановая численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, определенная за предыдущий отчетный период; А – показатель динамики убывания работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (человек), где «А» равен 100 чел. | Для составления информации о ходе выполнения плана реализации государственной программы, для составления годовой отчетности о ходе реализации программы, а также для расчета оценки эффективности используются оценочные (предварительные) значения Минтруда и соцразвития НСО. После официального опубликования статистических данных производится корректировка фактического значения целевого индикатора. Новосибирскстат, статсборник (шифр издания adm-18-123), «О состоянии условий труда работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, организаций сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи Новосибирской области» (срок опубликования официальных данных май месяц года, следующего за отчетным) |
| 38. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (%) | годовая | за отчетный период | Фактическое значение: Данные Новосибирскстата за отчетный период. Плановое значение: Уд.раб.вп.пл.= (Чвр.пл./Чоб.р.*100%), где Уд.раб.вп.пл. – плановое значение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, установленное на отчетный период; Чвр.пл. – плановая численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, определенная на отчетный период; Чоб.р. – фактическое значение общей численности работников за предыдущий период. Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации | Для составления информации о ходе выполнения плана реализации государственной программы, для составления годовой отчетности о ходе реализации программы, а также для расчета оценки эффективности используются оценочные (предварительные) значения Минтруда и соцразвития НСО. После официального опубликования статистических данных производится корректировка фактического значения целевого индикатора Новосибирскстат, статсборник (шифр издания adm-18-123), «О состоянии условий труда работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, организаций сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи Новосибирской области» (срок опубликования официальных данных май месяц года, следующего за отчетным) |
| 39. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (рабочее место)1 | годовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Обобщенные данные Минтруда и соцразвития НСО. Плановое значение: В 2023 году значение показателя запланировано на уровне 10000 рабочих мест ежегодно (на основе складывающихся фактических тенденций и с учетом прогнозируемой ситуации). Достигается в рамках мероприятия 1.2.2.1.2.1.4 задачи 2 | Для составления информации о ходе выполнения плана реализации государственной программы используются оценочные (предварительные) значения Минтруда и соцразвития НСО в отношении количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда. Для составления годовой отчетности о ходе реализации программы, а также для расчета оценки эффективности используются данные, представленные администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Данные представляются администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (по запросу Минтруда и соцразвития НСО). Срок предоставления информации февраль месяц года, следующего за отчетным |
| 41. Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием (человек) | годовая | за отчетный период | Фактическое значение: Данные Управления Роспотребнадзора по НСО за отчетный период. Плановое значение: Плановое значение целевого индикатора на 2023 год принимается как среднее значение численности лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием за период с 2017 по 2021 годы | Для составления информации о ходе выполнения плана реализации государственной программы, для составления годовой отчетности о ходе реализации программы, а также для расчета оценки эффективности используются оценочные (предварительные) значения Минтруда и соцразвития НСО. После получения официальных данных Управления Роспотребнадзора по НСО производится корректировка фактического значения целевого индикатора. Управление Роспотребнадзора по НСО (государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области»), срок представления информации июнь месяц года, следующего за отчетным»; |
| 42. Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда (человек) | Полугодовая, годовая | за отчетный период | Фактическое и плановое значение устанавливается в рамках детализированного мероприятия 1.2.2.1.3.2.2. Координация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций, основное мероприятие 8 плана реализации мероприятий государственной программы (таблица № 3). Фактическое значение: Кобуч ф = Кобуч1ф + Кобуч2ф+…+Кобучnф, где Кобуч. ф – фактическое количество обученных руководителей и специалистов по охране труда за отчетный период; Кобуч1ф, Кобуч.2ф Кобучnф – данные о количестве фактически обученных по охране труда, полученные от организаций, работодателей, проводивших обучение за отчетный период; n – количество организаций, работодателей, проводивших обучение по охране труда. Плановое значение: Кобуч. пл. = Кобуч. пл. пп. * П, где Кобуч. пл. – планируемое количество руководителей и специалистов, для прохождения обучения по охране труда за отчетный период; Кобуч. пл. пп. - плановое значение количества обученных руководителей и специалистов по охране труда на предыдущий период П - поправочный коэффициент, где «П» равен 1,02 | Сбор данных осуществляется Минтруда и соцразвития НСО с помощью автоматизированного программного продукта «АСОД» «Сведения о слушателях обучающих организаций по охране труда», данные предоставляются аккредитованными организациями, оказывающими услуги по обучению по охране труда, работодателями, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области (срок формирования отчетности: 20 - число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| Подпрограмма 3 «Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» |  |  |  |  |
| 43. Уровень удовлетворенности граждан, относящихся к категории инвалидов, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения | полугодовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Уров. удов. ф.=Числ. инв. удов. ф./Числ. инв. ф.*100, в %, где: Уров. удов. ф. - уровень удовлетворенности граждан, относящихся к категории инвалидов, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения, на конец отчетного периода, фактический; Числ. инв. удов. ф. – численность инвалидов, из числа опрошенных, удовлетворенных предоставленными государственными услугами на конец отчетного периода, фактическая; Числ. инв. ф. – численность опрошенных инвалидов об удовлетворенности предоставленными государственными услугами на конец отчетного периода, фактическая. Плановое значение: Уров. удов. пл.=Числ. инв. удов. пл./Числ. инв. пл.*100, в %, где: Уров. удов. пл. – уровень удовлетворенности граждан, относящихся к категории инвалидов, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения, планируемый на конец отчетного периода; Числ. инв. удов. пл. – плановая численность инвалидов, обратившихся в учреждения занятости населения за период с 1 января отчетного года на конец отчетного периода, удовлетворенных предоставленными государственными услугами, чел. Числ. инв. пл. – плановая численность опрошенных инвалидов, обратившихся в учреждения занятости населения за период с 1 января отчетного года на конец отчетного периода, об удовлетворенности предоставленными государственными услугами, чел. Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации. Выполнение показателя достигается за счет реализации мероприятий, направленных на повышение качества и доступности государственных услуг для инвалидов, оказываемых учреждениями занятости населения (основное мероприятие 1.3.3.1.1.1 плана реализации мероприятий государственной программы, таблица № 3) | Информация учреждений занятости населения (по данным опроса инвалидов, обращающихся в учреждения занятости населения за содействием в поиске подходящей работы). Срок представления - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 44. Доля трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения, в общей численности инвалидов, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения | полугодовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Д. тр. инв. ф. = Числ-ть тр. инв. прош. ПО ф. /Числ-ть инв. прош. ПО ф.*100, в %, где Д. тр. инв. ф. – доля инвалидов, фактически трудоустроенных за период с 1 января отчетного года на конец отчетного периода, в том числе инвалидов молодого возраста, из числа инвалидов, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения за период с 1 января отчетного года на конец периода, предшествующего отчетному, в общей численности инвалидов, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения, за период с 1 января отчетного года на конец периода, предшествующего отчетному; Числ-ть тр. инв. прош. ПО ф. – численность инвалидов, фактически трудоустроенных за период с 1 января отчетного года на конец отчетного периода, в том числе инвалидов молодого возраста, из числа инвалидов, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения за период с 1 января отчетного года на конец периода, предшествующего отчетному; Числ-ть инв. прош. ПО ф. – фактическая численность инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения за период с 1 января отчетного года на конец периода, предшествующего отчетному. При расчете фактических значений целевого индикатора за 1 квартал отчетного периода в расчет принимается фактическая численность инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование за 4 квартал года, предшествующего отчетному. Плановое значение: Д. тр. инв. пл.=Числ-ть тр. инв. прош. ПО пл./Числ-ть инв. прош. ПО пл.*100, в %, где Д. тр. инв. пл. – доля инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, которые пройдут профессиональное обучение или получат дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости с 1 января отчетного года на конец периода, предшествующего отчетному, и будут трудоустроены с 1 января отчетного года на конец отчетного периода, в общей численности инвалидов, которые пройдут профессиональное обучение или получат дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости с 1 января отчетного года на конец периода, предшествующего отчетному; Числ-ть тр. инв. прош. ПО пл. – численность инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, которые пройдут профессиональное обучение или получат дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения за период с 1 января отчетного года на конец периода, предшествующего отчетному, и будут трудоустроены за период с 1 января отчетного года на конец отчетного периода; Числ-ть инв. прош. ПО пл. – численность инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, которые пройдут профессиональное обучение или получат дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения, за период с 1 января отчетного года на конец периода, предшествующего отчетному. При расчете плановых значений за 1 квартал отчетного периода в расчет принимается фактическая численность инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование за 4 квартал года, предшествующего отчетному. Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации. Плановая численность трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, из числа инвалидов, которые пройдут профессиональное обучение или получат дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости, определяется исходя из мониторинга фактических данных Регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения и с учетом прогнозируемой ситуации. Численность инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, планируемая к прохождению профессионального обучения, определена в мероприятии 1.3.3.1.2.1.3 плана реализации мероприятий государственной программы. Выполнение показателя достигается за счет реализации мероприятий по профессиональной ориентации инвалидов, по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов, а также мероприятий по организации взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов и определяется исходя из достигнутых результатов реализации детализированных мероприятий 1.3.3.1.2.1.2, 1.3.3.1.2.1.3, 1.3.3.1.2.1.4 (основное мероприятие 1.3.3.1.2.1) плана реализации государственной программы, таблица № 3 | Численность трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения и Численность инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения, ежеквартально рассчитываются на основании информации Регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения |
| 45. Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций в общей численности молодых инвалидов – выпускников образовательных организаций | на 1 февраля на 1 августа | нарастающим итогом | Фактическое значение: Д. труд. инв. мол. возр. вып. ф.=Числ-ть труд. инв. мол. вып. ф. /Числ-ть. инв. мол. вып. ф.*100, в %, где Д. труд. инв. мол. возр. вып. ф. – доля инвалидов молодого возраста, фактически трудоустроенных на конец отчетного периода (с учетом остатка на 01.01.2023), из числа инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, в общей численности инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, фактически сложившейся на конец отчетного периода (с учетом остатка на 01.01.2023); Числ-ть труд. инв. мол. вып. ф. – численность фактически трудоустроенных на конец отчетного периода (с учетом остатка на 01.01.2023) инвалидов молодого возраста, из числа инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций, завершивших обучение на конец отчетного периода (с учетом остатка на 01.01.2023); Числ-ть. инв. мол. вып. ф. – численность инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций, фактически сложившаяся на конец отчетного периода (с учетом остатка на 01.01.2023). Плановое значение: Д. труд. инв. мол. возр. вып. пл.=Числ-ть труд. инв. мол. вып. пл. /Числ-ть. инв. мол. вып. пл.*100, в %, где Д. труд. инв. мол. возр. вып. пл. – доля инвалидов молодого возраста, из числа инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций, которых планируется трудоустроить на конец отчетного периода (с учетом остатка на 01.01.2023), в общей численности инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций, планируемой на конец отчетного периода (с учетом остатка на 01.01.2023); Числ-ть труд. инв. мол. вып. пл. – численность инвалидов молодого возраста, из числа инвалидов – выпускников образовательных организаций, завершивших обучение на конец отчетного периода (с учетом остатка на 01.01.2023), которых планируется трудоустроить на конец отчетного периода (с учетом остатка на 01.01.2023); Числ-ть. инв. мол. вып. ф. – планируемая численность инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций на конец отчетного периода (с учетом остатка на 01.01.2023). Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации. Выполнение показателя достигается за счет реализации мероприятий по профессиональной ориентации инвалидов, мероприятий по организации взаимодействия с образовательными организациями и работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов (мероприятия 1.3.3.1.2.1.1, 1.3.3.1.2.1.2 плана реализации мероприятий государственной программы, таблица № 3) | Численность трудоустроенных инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций-и Численность инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций рассчитываются на основании данных образовательных организаций, направляемых в Минтруда и соцразвития НСО. Информация формируется два раз в год: по состоянию на 01 февраля отчетного года, по состоянию на 1 августа отчетного года. Срок представления информации: 10 февраля отчетного года, 10 августа отчетного года |
| 46. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в учреждения занятости населения | полугодовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Д. тр. инв. ф.=Числ-ть труд. инв. ф. /Числ-ть обр. инв. ф.*100, в %, где Д. тр. инв. ф. – доля фактически трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (трудоустройстве) в учреждения занятости населения, на конец отчетного периода; Числ-ть труд. инв. ф. – численность фактически трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, трудоустроенных при содействии учреждений занятости населения на конец отчетного периода; Числ-ть обр. инв. ф. – фактическая численность граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (трудоустройстве) в учреждения занятости населения, на конец отчетного периода. Плановое значение: Д. тр. инв. пл.=Числ-ть труд. инв. пл. /Числ-ть обр. инв. пл.*100, в %, где Д. тр. инв. пл.– доля граждан, относящихся к категории инвалидов, которых планируется трудоустроить на конец отчетного периода, из числа граждан, относящихся к категории инвалидов, которые обратятся за содействием в поиске подходящей работы (трудоустройстве) в учреждения занятости населения, на конец отчетного периода, в общей планируемой численность граждан, относящихся к категории инвалидов, которые обратятся за содействием в поиске подходящей работы (трудоустройстве) в учреждения занятости населения, на конец отчетного периода; Числ-ть труд. инв. пл. – численность граждан, относящихся к категории инвалидов, которые будут трудоустроены на конец отчетного периода, из числа граждан, относящихся к категории инвалидов, которые обратятся за содействием в поиске подходящей работы (трудоустройстве) в учреждения занятости населения, на конец отчетного периода; Числ-ть обр. инв. пл. – планируемая численность граждан, относящихся к категории инвалидов, которые обратятся за содействием в поиске подходящей работы (трудоустройстве) в учреждения занятости населения, на конец отчетного периода. Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации. Выполнение показателя достигается за счет реализации мероприятий, направленных на повышение качества и доступности государственных услуг для инвалидов, оказываемых учреждениями занятости населения, мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также мероприятий по организации взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов, в том числе по вопросам организации сопровождения инвалидов при трудоустройстве (мероприятия Задачи 1, Задачи 2 и Задачи 3 Подпрограммы 3). Значение показателя определяется с учетом итогов реализации детализированных мероприятий основного мероприятия 1.3.3.1.3.1 плана реализации мероприятий государственной программы (таблица № 3) на основании информации Регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения на конец отчетного периода | Данные государственной статистической отчетности ф. № 2-т (трудоустройство) квартальная «Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения» (срок представления: 15-е число месяца, следующего за отчетным периодом) |
| 47. Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения | полугодовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Д. тр. инв. мол. ф.=Числ-ть труд. инв. мол. ф. /Числ-ть обр. инв. мол. ф.*100, в %, где Д. тр. инв. мол. ф. – доля инвалидов молодого возраста, фактически трудоустроенных на конец отчетного периода, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения на конец отчетного периода; Числ-ть труд. инв. мол. ф. – численность инвалидов молодого возраста, фактически трудоустроенных при содействии учреждений занятости населения на конец отчетного периода; Числ-ть обр. инв. мол. ф. – численность инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения на конец отчетного периода. Плановое значение: Д. тр. инв. мол. пл.=Числ-ть труд. инв. мол. пл. /Числ-ть обр. инв. мол. пл.*100, в %, где Д. тр. инв. мол. пл. – доля инвалидов молодого возраста, которых планируется трудоустроить на конец отчетного периода, в общей численности инвалидов молодого возраста, которые обратятся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения на конец отчетного периода; Числ-ть труд. инв. мол. пл. – численность инвалидов молодого возраста, которых планируется трудоустроить на конец отчетного периода при содействии учреждений занятости населения; Числ-ть обр. инв. мол. пл. – планируемая численность инвалидов молодого возраста, которые обратятся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения на конец отчетного периода. Плановое значение показателя определяется на основе складывающейся фактической тенденции и с учетом прогнозируемой ситуации. Выполнение показателя достигается за счет реализации мероприятий, направленных на повышение качества и доступности государственных услуг для инвалидов, оказываемых учреждениями занятости населения, мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также мероприятий по организации взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов, в том числе по вопросам организации сопровождения инвалидов при трудоустройстве. Значение показателя определяется с учетом итогов реализации детализированных мероприятий основного мероприятия 1.3.3.1.3.1 плана реализации мероприятий государственной программы (таблица № 3) на основании информации Регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения на конец отчетного периода | Численность трудоустроенных инвалидов молодого возраста и численность инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, ежеквартально рассчитываются на основании информации Регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения |
| 48. Количество сохраненных рабочих мест для инвалидов, в том числе для инвалидов молодого возраста, на которые были направлены меры финансовой поддержки | полугодовая | на конец отчетного периода | Фактическое значение: Определяется на основании фактических сложившихся данных за отчетный квартал, определяемых по данным отчетности исполнителей мероприятия в соответствии с заключенным соглашением между работодателем, Минтруда и соцразвития НСО и учреждением занятости населения. Плановое значение: Определено на основании данных от работодателей о высвобождении рабочих мест для инвалидов и исходя из планируемых финансовых ресурсов, направленных на их сохранение в рамках государственной программы (мероприятие 1.3.3.1.3.1.8 таблицы № 3 плана реализации мероприятий) | Количество сохраненных рабочих мест для инвалидов, на которые были направлены меры финансовой поддержки, – по данным отчетности исполнителей мероприятия в соответствии с заключенным соглашением между работодателем, Минтруда и соцразвития НСО и учреждением занятости населения, срок представления – 20 число после отчетного квартала. Количество рабочих мест для инвалидов, на которые были направлены меры финансовой поддержки - по заключенным соглашением между работодателем, Минтруда и соцразвития НСО и учреждением занятости населения |

1Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда

Применяемые сокращения:

ГИТ – Государственная инспекция труда в Новосибирской области;

Минтруда и соцразвития НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

Новосибирскстат – Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области;

ОСФР по НСО – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области;

Управление Роспотребнадзора по НСО – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области;

Учреждения занятости населения – государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения;

ФГИС СОУТ – федеральная государственная информационная система учета результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения»

на очередной 2023 год

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Значение показателя на очередной финансовый 2023 год, в том числе |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 6 месяцев | 12 месяцев |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Цель: Создание условий для эффективной занятости населения Новосибирской области, обеспечение стабильности на рынке труда и сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 госпрограммы. Содействие занятости и защита от безработицы населения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Цель: Содействие занятости и защита от безработицы населения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. Задача 1. Содействие трудоустройству и повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, создание условий для обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. Основное мероприятие 1. Реализация мер по трудоустройству различных категорий граждан, включая граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы | Наименование показателя | - | - | - | - | - | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с администрациями МРиГО | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, в 2023 году составит не менее 70,0% |
|  | Стоимость единицы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 78245,5 | 146799,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 240 | 36355 | 47853,7 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 320 | 35206 | 74010,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02219 | 320 | 6090,7 | 23677,2 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02219 | 340 | 150,0 | 500,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02230 | 240 | 443,8 | 758,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.1. Мероприятие 1. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения | Сайт (ед.) |  |  |  |  |  | 2 | 2 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Повышение информированности населения и работодателей о возможности получения государственных услуг в области содействия занятости населения посредством размещения информации на сайте Минтруда и соцразвития НСО, Интерактивном портале службы занятости населения Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.2. Мероприятие 2. Содействие работодателям в подборе необходимых работников | Количество работодателей, чел. |  |  |  |  |  | 5000 | 13165 | Учреждения занятости населения | 13,2 тыс. работодателям будут оказаны государственные услуги содействия в подборе необходимых работников, проведены специальные мероприятия по профилированию |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.3. Мероприятие 3. Предоставление государственных услуг содействия гражданам в поиске подходящей работы | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 36500 | 72500 | Учреждения занятости населения | 72,5 тыс. гражданам будут оказаны государственные услуги по содействию в поиске подходящей работы |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,003 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02230 | 240 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.4. Мероприятие 4. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 875 | 1500 | Учреждения занятости населения | Обеспечение дополнительной социальной поддержки 1,5 тыс. безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 15,28 | 15,28 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 13366,5 | 22914,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 320 | 13300,0 | 22800,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02230 | 240 | 66,5 | 114,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.5. Мероприятие 5. Содействие занятости военнослужащих, подлежащих увольнению из рядов Вооруженных сил Российской Федерации, и граждан, уволенных с военной службы | Количество военнослужащих, чел. |  |  |  |  |  | 145 | 300 | Учреждения занятости населения | Социальная адаптация на рынке труда граждан указанной категории |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.6. Мероприятие 6. Содействие занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | Количество освобожденных, чел. |  |  |  |  |  | 150 | 300 |  |  |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.7. Мероприятие 7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Количество несовершеннолетних, чел. |  |  |  |  |  | 1400 | 5687 | Учреждения занятости населения | Повышение трудовой мотивации, приобретение профессиональных навыков у 5,7 тыс. несовершеннолетних граждан |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 3,82 | 3,82 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 5346,6 | 21718,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02219 | 320 | 5320,0 | 21610,6 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02230 | 240 | 26,6 | 108,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.8. Мероприятие 8. Содействие занятости выпускников образовательных организаций | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 500 | 1500 | Учреждения занятости населения | Социальная адаптация на рынке труда граждан указанной категории |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.9. Мероприятие 9. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе в целях организации трудовой миграции граждан, включая специализированные ярмарки для граждан, находящихся под риском увольнения | Количество ярмарок, ед. |  |  |  |  |  | 35 | 90 | Учреждения занятости населения во взаимодействии с администрациями МРиГО | Будет проведено не менее 90 ярмарок вакансий, что позволит сократить продолжительность поиска работы гражданами |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1,14 | 0,89 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 40,0 | 80,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02230 | 240 | 40,0 | 80,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.10. Мероприятие 10. Оказание организационно-консультационных услуг (в т.ч. проведение семинаров с привлечением специализированных организаций) безработным гражданам по организации самозанятости (в том числе в форме личных подсобных хозяйств), включая содействие в разработке бизнес-проектов | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 1660,0 | 3160,0 | Учреждения занятости населения | Будут оказаны консультационные услуги не менее чем 3,2 тыс. безработным гражданам по вопросам организации самостоятельной занятости |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,67 | 0,56 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1120,0 | 1760,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 240 | 1120 | 1760,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.11. Мероприятие 11. Оказание единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 60 | 140 | Учреждения занятости населения | Финансовая помощь будет оказана не менее чем 140 безработным гражданам при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,01 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 120,6 | 281,4 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 320 | 120,0 | 280,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02230 | 240 | 0,6 | 1,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.12. Мероприятие 12. Оказание единовременной финансовой помощи на начало осуществления предпринимательской деятельности гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 60 | 140 | Учреждения занятости населения | Финансовая помощь будет оказана не менее чем 140 безработным гражданам на начало осуществления предпринимательской деятельности |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 351,75 | 351,75 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 21105,0 | 49245,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 320 | 21000,0 | 49000,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02230 | 240 | 105,0 | 245,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.13. Мероприятие 13. Организация профессиональной ориентации граждан, в том числе инвалидов молодого возраста, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, включая проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних граждан в целях профилактики безнадзорности и правонарушений | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 23500 | 47125 | Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | 47,1 тыс. гражданам будут оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации. Определение перечня оптимальных видов занятости, профессий (специальностей) с учетом потребностей и возможностей граждан, ситуации на рынке труда для трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования и успешной реализации профессиональной карьеры. Проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних граждан в целях профилактики безнадзорности и правонарушений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | 0,05 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 2300,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 240 | - | 2300,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.14. Мероприятие 14. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе: индивидуальная и групповая формы работы по формированию у безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста, навыков активного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, профессиональному самоопределению | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 2610 | 5220 | Учреждения занятости населения | Государственную услугу по социальной адаптации получат 5,2 тыс. безработных граждан, что будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,53 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1371,5 | 2743,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 240 | 1371,5 | 2743,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.15. Мероприятие 15. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста, с учетом потребностей рынка труда, в том числе в рамках реализации инновационных и инвестиционных проектов | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 1700 | 2000 | Учреждения занятости населения | Не менее 2,0 тыс. безработных граждан пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование с учетом потребностей рынка. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 19,30 | 19,30 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 32810,0 | 38600,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 240 | 32810,0 | 38600,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.16. Мероприятие 16. Оказание психологической поддержки безработным гражданам, включая инвалидов молодого возраста | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 2800 | 5220 | Учреждения занятости населения | Повышение трудовой мотивации безработных граждан. Не менее чем 5,2 тыс. безработным гражданам будет оказана психологическая поддержка |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,12 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 230,0 | 620,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 240 | 230,0 | 620,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.17. Мероприятие 17. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 45 | 100 | Учреждения занятости населения | Повышение конкурентоспособности на рынке труда 100 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 18,30 | 18,30 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 823,5 | 1830,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 240 | 823,5 | 1830,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.18. Мероприятие 18. Содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 55 | 135 | Учреждения занятости населения | 135 гражданам будет оказано содействие в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 14,36 | 14,35 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 789,9 | 1937,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02210 | 320 | 786,0 | 1930,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02230 | 240 | 3,9 | 7,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.19. Мероприятие 19. Организация прохождения профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Количество женщин, чел. |  |  |  |  |  | 30 | 100 | Учреждения занятости населения | Не менее 100 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет пройдут профессиональную подготовку в целях дальнейшего трудоустройства |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 30,73 | 25,69 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 921,9 | 2569,1 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02219 | 320 | 770,7 | 2066,6 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02219 | 340 | 150,0 | 500,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.02.02230 | 240 | 1,2 | 2,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.2. Основное мероприятие 2. Организация и проведение учреждениями занятости населения специализированных мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве гражданам, в том числе находящимся под риском увольнения, а также гражданам, особо нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поиске работы | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, в 2023 году составит не менее 70,0% |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.1. Мероприятие 1. Организация конкурсных отборов, гарантированных собеседований, аукционов специалистов, в том числе на основе интернет-технологий | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  | 1500 | 3000 | Учреждения занятости населения | Не менее 3000 конкурсных отборов, собеседований и аукционов специалистов, будут проведены в 2023 году, что позволит сократить продолжительность поиска работы гражданами |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.2. Мероприятие 2. Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 27800 | 55800 | Учреждения занятости населения | Повышение конкурентоспособности граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, на рынке труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.3. Мероприятие 3. Проведение мероприятий, направленных на мотивацию безработных граждан на организацию самозанятости (семинары, мастер-классы) | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  | 20 | 40 | Учреждения занятости населения | Будут проведены не менее 40 мероприятий, направленных на мотивацию безработных граждан к организации самостоятельной занятости |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.4. Мероприятие 4. Ежегодное формирование и актуализация перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | Количество документов, перечень |  |  |  |  |  | - | 1 | Минтруда и соцразвития НСО | В соответствии с перечнем приоритетных профессий (специальностей) не менее 2,0 тыс. безработных граждан пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование с учетом потребностей рынка труда (в рамках реализации мероприятия 1.1.1.1.1.1.15) |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.5. Мероприятие 5. Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников и введения режимов неполного рабочего времени | Мониторинг, ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Проведение еженедельного мониторинга предприятий Новосибирской области, осуществляющих высвобождение работников и введение режимов неполной занятости, в целях принятия превентивных мер по содействию трудоустройству граждан, находящихся под риском увольнения |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.6. Мероприятие 6. Организация и проведение предувольнительных консультаций для работников, находящихся под риском увольнения | Количество консультаций, ед. |  |  |  |  |  | 80 | 180 | Учреждения занятости населения | Не менее 180 предувольнительных консультаций будут проведены для высвобождаемых работников по вопросам трудового законодательства, спроса и предложения на рынке труда Новосибирской области и возможности дальнейшего трудоустройства |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.7. Мероприятие 7. Организация профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (проведение семинаров, групповых и индивидуальных консультаций) | Количество женщин, чел. |  |  |  |  |  | 50 | 100 | Учреждения занятости населения | Не менее 100 женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет будут оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации перед направлением на профессиональное обучение по востребованным профессиям (специальностям). Профессиональное обучение указанной категории женщин осуществляется в рамках мероприятия 1.1.1.1.1.1.19 |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.8. Мероприятие 8. Формирование специализированного банка вакансий с гибкими формами занятости, подходящих для трудоустройства женщин, имеющих детей дошкольного возраста | Банк данных, ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Сокращение периода поиска подходящей работы женщин, имеющих детей дошкольного возраста |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.5. Основное мероприятие 4.1. Региональный проект «Содействие занятости» | Количество граждан, чел. | - | - |  | - |  | 800 | 1857 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | В 2023 году в рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда будут трудоустроены на общественные работы не менее 906 человек; на временные работы не менее 785 человек из числа работников, находящихся под риском увольнения; пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование не менее 166 работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения |
|  | Стоимость единицы | - | - |  | - |  | 91,43 | 78,77 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 73140,1 | 146280,0 |  |  |
|  | итого областной бюджет: |  |  |  |  |  | 731,5 | 1462,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.52920 | 810 | 49,5 | 98,9 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.52980 | 810 | 337,6 | 675,2 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.Р2.53000 | 810 | 344,4 | 688,7 |  |  |
|  | итого федеральный бюджет: |  |  |  |  |  | 72408,6 | 144817,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.52920 | 810 | 4895,7 | 9791,4 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.52980 | 810 | 33422,9 | 66845,8 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.53000 | 810 | 34090,0 | 68180,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.5.1. Мероприятие 1. Организация профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования работниками промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 60 | 166 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | В 2023 году не менее 166 работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, пройдут профессиональную подготовку в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 82,42 | 59,58 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 4945,2 | 9890,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.52920 | 810 | 49,5 | 98,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.52920 | 810 | 4895,7 | 9791,4 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.5.2. Мероприятие 2. Организация временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 340 | 785 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | В 2023 году не менее 785 граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, примут участие во временных работах |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 99,30 | 86,01 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 33760,5 | 67521,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.52980 | 810 | 337,6 | 675,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.52980 | 810 | 33422,9 | 66845,8 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.1.5.3. Мероприятие 3. Организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 400 | 906 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | В 2023 году на общественные работы будут трудоустроены не менее 906 ищущих работу граждан, включая безработных |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 86,09 | 76,01 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 34434,4 | 68868,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.53000 | 810 | 344,4 | 688,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.P2.53000 | 810 | 34090,0 | 68180,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 151385,6 | 293079,6 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 78977,0 | 148262,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 72408,6 | 144817,2 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.2. Задача 2. Повышение трудовой мобильности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. Основное мероприятие 5. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности (вне территории постоянного проживания) | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии Учреждений занятости населения, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в Учреждениях занятости населения, в 2023 году составит не менее 5,85% |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.1. Мероприятие 1. Организация и проведение консультаций для работодателей по вопросам привлечения иностранных работников и организации замещения рабочих мест российскими гражданами | Количество консультаций, шт. |  |  |  |  |  | 40 | 70 | Минтруда и соцразвития НСО | В 2023 году будет проведено не менее 70 консультаций по вопросам привлечения иностранных работников и организации замещения рабочих мест российскими гражданами, что позволит оптимизировать численность привлекаемых иностранных работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.2. Мероприятие 2. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности (вне территории постоянного проживания), из них: | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 1825 | 4225 | Учреждения занятости населения | За 2023 год будет оказано содействие 4,2 тыс. гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности, в том числе: - 3,9 тыс. гражданам на рабочие места при внутри Новосибирской области, -300 гражданам на рабочие места в других регионах |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| - на рабочие места внутри Новосибирской области | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 1700 | 3925 |  |  |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| - на рабочие места в других регионах | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 125 | 300 |  |  |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.3. Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1. Основное мероприятие 6. Исполнение переданного полномочия Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в части осуществления социальных выплат безработным гражданам) | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения во взаимодействии с ОСФР по НСО | Уровень обеспеченности безработных граждан государственными услугами в части осуществления социальных выплат в течение срока реализации государственной программы будет поддерживаться на уровне не менее 98,6% |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1170274,7 | 2367521,5 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | 023 | 10 | 03 | 02.1.03.52900 | 320 | 1142392,7 | 2292974,7 |  |  |
|  |  | 023 | 10 | 03 | 02.1.03.52900 | 240 | 5740,9 | 11523,0 |  |  |
|  |  | 023 | 10 | 03 | 02.1.03.52900 | 110 | 11674,6 | 35023,8 |  |  |
|  |  | 023 | 10 | 01 | 02.1.03.52900 | 570 | 10466,5 | 28000,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.1. Мероприятие 1. Выплата пособий по безработице | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 27800 | 55800 | Учреждения занятости населения | Обеспечение социальной поддержки безработным гражданам. В 2023 году не менее 55,8 тыс. безработным гражданам будут оказаны услуги по осуществлению социальных выплат в виде пособия по безработице, не менее 50 безработным гражданам - услуги по осуществлению социальных выплат в виде материальной помощи гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного срока периода его выплаты |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 41,30 | 41,30 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1148105,6 | 2304443,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | 023 | 10 | 03 | 02.1.03.52900 | 320 | 1142364,7 | 2292920,7 |  |  |
|  |  | 023 | 10 | 03 | 02.1.03.52900 | 240 | 5740,9 | 11523,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.2. Мероприятие 2. Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 26 | 50 |  |  |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 1,08 | 1,08 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 28,0 | 54,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | 023 | 10 | 03 | 02.1.03.52900 | 320 | 28,0 | 54,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.3. Мероприятие 3. Подготовка предложений о досрочном назначении безработным гражданам трудовой пенсии в случае невозможности их трудоустройства | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 50 | 100 | Учреждения занятости населения | Обеспечение социальной защищенности граждан, достигших предпенсионного возраста, испытывающих трудности в поиске работы. В 2023 году не менее 250 безработным гражданам предпенсионного возраста будут оказаны услуги в виде досрочной пенсии |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.4. Мероприятие 4. Возмещение затрат государственному учреждению - Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области по обеспечению выплат пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 200 | 250 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОСФР по НСО |  |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 52,33 | 112,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 10466,5 | 28000,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | 023 | 10 | 01 | 02.1.03.52900 | 570 | 10466,5 | 28000,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.5. Мероприятие 5. Организация исполнения переданного полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Количество учреждений, ед. |  |  |  |  |  | 32 | 32 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Обеспечение в полном объеме деятельности Учреждений занятости населения по организации исполнения переданного полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (оплата услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, оплата аренды помещений, оплата труда работников, включая соответствующие начисления, оплата прочих работ, услуг) |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 364,83 | 1094,49 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 11674,6 | 35023,8 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | 023 | 10 | 03 | 02.1.03.52900 | 110 | 11674,6 | 35023,8 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1170274,7 | 2367521,5 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1170274,7 | 2367521,5 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.4. Задача 4. Повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1. Основное мероприятие 7. Создание условий для функционирования Учреждений занятости населения | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения в течение срока реализации государственной программы будет поддерживаться на уровне не менее 98,5% от общего количества граждан, ищущих работу, обратившихся в Учреждения занятости населения |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 219656,4 | 521599,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.01.01090 | 110 | 179269,1 | 406128,5 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.01.01090 | 240 | 30476,4 | 94644,7 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.01.01090 | 620 | 9077,3 | 19176,5 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.01.01090 | 850 | 833,6 | 1650,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.1. Мероприятие 1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Учреждений занятости населения по реализации государственной политики занятости населения | Количество учреждений, ед. |  |  |  |  |  | 33 | 33 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | Обеспечение в полном объеме деятельности Учреждений занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с требованиями административных регламентов Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, в 2023 году составит не менее 70,0%. Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения в течение срока реализации государственной программы будет поддерживаться на уровне не менее 98,5% |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 6656,25 | 15806,05 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 219656,4 | 521599,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.1.01.01090 | 110 | 179269,1 | 406128,5 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.01.01090 | 240 | 30476,4 | 94644,7 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.1.01.01090 | 620 | 9077,3 | 19176,5 |  |  |
|  |  | 023 | 10 | 04 | 02.1.01.01090 | 850 | 833,6 | 1650,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.2. Мероприятие 2. Методическое сопровождение специалистов различных служб, оказывающих психолого-профориентационные услуги и услуги по социальной адаптации молодежи | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  | 30 | 69 | ГАУ НСО «ЦРПК» | В 2023 году будет проведено не менее 69 мероприятий по обучению специалистов, оказывающих профориентационные услуги и услуги по социальной адаптации, новым методикам |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности ГАУ НСО «ЦРПК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.2. Основное мероприятие 8. Внедрение и развитие информационных технологий, предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения в электронном виде | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Повышение эффективности и доступности получения государственных услуг в области содействия занятости населения, создание комфортных условий для получателей государственных услуг, обеспечение интернет – представительства Учреждений занятости населения |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.2.1. Мероприятие 1. Развитие Интерактивного портала службы занятости населения Новосибирской области, предоставление государственных услуг в сфере содействия занятости населения в электронном виде | Количество учреждений, ед. |  |  |  |  |  | 32 | 32 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Повышение эффективности и доступности получения государственных услуг в области содействия занятости населения, создание комфортных условий для получателей государственных услуг, обеспечение интернет – представительства Учреждений занятости населения |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1.4.2.2. Мероприятие 3. Функционирование мобильных центров занятости населения, в том числе в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области | Количество выездов, ед. |  |  |  |  |  | 180 | 350 | Учреждения занятости населения | Повышение доступности получения государственных услуг в области содействия занятости населения. Будет обеспечено функционирование 13 мобильных центров, из них 11, обслуживающих население муниципальных районов Новосибирской области (Баганский, Барабинский, Искитимский, Карасукский, Коченевский, Кочковский, Куйбышевский, Маслянинский, Новосибирский, Татарский, Тогучинский) и 2 мобильных центра, обслуживающих население г. Новосибирска |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 4 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 219656,4 | 521599,7 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 219656,4 | 521599,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1541316,7 | 3182200,8 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 298633,4 | 669862,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1242683,3 | 2512338,7 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2. Задача 2 госпрограммы. Улучшение условий и охраны труда работников организаций Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Цель: Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1. Задача 1. Совершенствование государственного управления охраной труда и повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1. Основное мероприятие 1. Анализ состояния условий и охраны труда, осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОИОГВ НСО, ГИТ, ОСФР по НСО, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, Новосибирскстатом, администрациями МРиГО, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда. Выявление фактов по несоблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права для принятия управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.1. Мероприятие 1. Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профзаболеваемости в организациях области | Количество докладов, шт. |  |  |  |  |  | - | 1 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, Новосибирскстатом | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда для принятия управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.2. Мероприятие 2. Подготовка предложений по проектам федеральных законов, нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере охраны труда | Количество отзывов, предложений, проектов, шт. |  |  |  |  |  | - | 2 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО, ОСФР по НСО, ФП | Подготовка предложений будет осуществляться по мере поступления проектов федеральных законов, НПА. Совершенствование актов нормативно-правового регулирования в сфере охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.3. Мероприятие 3. Осуществление контроля за выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, предусмотренных коллективными договорами, отраслевыми соглашениями | Количество проверок, шт. |  |  |  |  |  | - | 250 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, ФП, администрациями МРиГО | Проведение проверок по отдельно утвержденным планам. Соблюдение работодателями законодательства в сфере охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.4. Мероприятие 4. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства | Количество проверок, шт. |  |  |  |  |  | - | 320 | ОИОГВ НСО, администрации МРиГО | Проведение проверок по отдельно утвержденным планам в рамках текущей деятельности ОИОГВ НСО, администраций МРиГО. Соблюдение руководителями учреждений, подведомственных ОИОГВ НСО, администрациям МРиГО, трудового законодательства |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.5. Мероприятие 5. Оказание консультационной помощи работодателям по осуществлению ими добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения требований трудового законодательства | Количество консультаций, шт. |  |  |  |  |  | - | 50 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ | По мере поступления обращений. Повышение информированности работодателей по прохождению на сайте Роструда добровольного внутреннего контроля соблюдения работодателями требований трудового законодательства |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.6. Мероприятие 6. Проведение тематических проверок по осуществлению профессиональными союзами контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Количество проверок, шт. |  |  |  |  |  | - | 30 | ФП, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Выявление фактов по несоблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права для принятия управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.2. Основное мероприятие 2. Проведение заседаний, совещаний по вопросу улучшения условий и охраны труда | Количество заседаний, совещаний, шт. |  |  |  |  |  | 3 | 46 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с Минпромторгом НСО, Минстроем НСО, Министерством ЖКХиЭ НСО, ГИТ, ФП, администрациями МРиГО, СРПиР, организациями, СУ Ростехнадзора, МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.1. Мероприятие 1. Организация заседаний областной трехсторонней комиссии и территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений по вопросам улучшения состояния условий и охраны труда работающего населения области | Количество заседаний, совещаний, шт. |  |  |  |  |  | - | 40 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с СРПиР, ФП, администрациями МРиГО, организациями | Проведение заседаний и совещаний по отдельно утвержденным планам. Определение приоритетных задач по улучшению состояния условий и охраны труда работающего населения |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.2. Мероприятие 2. Организация взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти и органов надзора и контроля за соблюдением промышленной безопасности и охраны труда по вопросу улучшения условий и охраны труда на предприятиях области | Количество совещаний, шт. |  |  |  |  |  | 1 | 2 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с Минпромторгом НСО, Минстроем НСО, Министерством ЖКХиЭ НСО, ГИТ, СУ Ростехнадзора, МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора | Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.3. Мероприятие 3. Координация деятельности органов, участвующих в реализации государственной политики в сфере охраны труда, в рамках Экспертного совета по охране труда Новосибирской области | Количество заседаний, шт. |  |  |  |  |  | 2 | 4 | Минтруда и соцразвития НСО | Совершенствование реализации государственной политики в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.3. Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение предупредительных мер | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | ОСФР по НСО во взаимодействии с организациями, Минтруда и соцразвития НСО | Стимулирование работодателей к созданию здоровых и безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 345800,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | 345800,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.1. Мероприятие 1. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в организациях области | Количество организаций, шт. |  |  |  |  |  | - | 1025 | ОСФР по НСО | По мере поступления обращений. Стимулирование работодателей к созданию здоровых и безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | 337,37 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 345800,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | 345800,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2. Мероприятие 2. Проведение разъяснительной работы по вопросам финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников | Количество консультаций, шт. |  |  |  |  |  | - | 1025 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОСФР по НСО, организациями | По мере поступления обращений. Информирование работодателя о возможности использования сумм страховых взносов на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 345800,0 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | 345800,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.2. Задача 2. Организация проведения специальной оценки условий труда и внедрения механизма управления профессиональными рисками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1. Основное мероприятие 4. Экспертиза качества специальной оценки условий труда | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОИОГВ НСО, администрациями МРиГО, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Повышение качества проведения работодателями специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 1400,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | 1400 |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.1. Мероприятие 1. Осуществление государственной экспертизы условий труда в организациях | Количество экспертных заключений, шт. |  |  |  |  |  | - | 11 | Минтруда и соцразвития НСО | По мере поступления заявлений. Повышение качества проведения специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках основной деятельности Минтруда и соцразвития НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.2. Мероприятие 2. Ведение реестра результатов специальной оценки условий труда работников учреждений, подведомственных ОИОГВ НСО и администрациям МРиГО | Количество реестров, шт. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОИОГВ НСО и администрациями МРиГО | Получение информации с целью оценки ситуации о состоянии условий труда работников учреждений, подведомственных ОИОГВ и администрациям МРиГО, и принятия управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.3. Мероприятие 3. Проведение по результатам государственной экспертизы условий труда анализа качества оказания услуг организациями, проводящими специальную оценку условий труда | Количество предложений, шт. |  |  |  |  |  | 1 | 2 | Минтруда и соцразвития НСО | Повышение качества оказания услуг по проведению специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках основной деятельности Минтруда и соцразвития НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.4. Мероприятие 4. Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях, подведомственных ОИОГВ и администрациям МРиГО | Количество учреждений, шт. |  |  |  |  |  | - | 400 | Администрации МРиГО, ОИОГВ НСО во взаимодействии с организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Получение информации с целью оценки ситуации о состоянии условий труда работников учреждений, подведомственных ОИОГВ и администрациям МРиГО, и принятия управленческих решений. Финансирование на проведение СОУТ в подведомственных учреждениях ОИОГВ НСО предусмотрено в рамках основной деятельности или в соответствующих государственных программах областных исполнительных органов государственной власти |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | 3,50 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 1400,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | 1400,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.2.2. Основное мероприятие 5. Проведение разъяснительной работы по вопросам проведения специальной оценки условий труда и управления профессиональными рисками | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, администрациями МРиГО, обучающими организациями, АНО «НОЦОТ», организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Увеличение количества организаций, которые проводят специальную оценку условий труда, мероприятия по управлению профессиональными рисками и улучшают условия труда работников |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 30,0 | 60,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | 30,0 | 60,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.1. Мероприятие 1. Разработка рекомендаций и разъяснений по проведению специальной оценки условий труда и управлению профессиональными рисками | Количество рекомендаций, разъяснений, шт. |  |  |  |  |  | 1 | 2 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с обучающими организациями | Оказание методической помощи организациям по проведению специальной оценки условий труда и управлению профессиональными рисками. Увеличение количества организаций, завершивших специальную оценку условий труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.2. Мероприятие 2. Проведение целевых методических семинаров по вопросам специальной оценки условий труда и управления профессиональными рисками в организациях области | Количество семинаров, шт. |  |  |  |  |  | 4 | 10 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с обучающими организациями, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Повышение уровня знаний в области охраны труда, активизация проведения специальной оценки условий труда и мероприятий по управлению профессиональными рисками |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.3. Мероприятие 3. Проведение целевых методических семинаров по вопросам профилактики производственного травматизма, в том числе по специальной оценки условий труда в организациях сельского хозяйства | Количество семинаров, шт. |  |  |  |  |  | 2 | 4 | АНО «НОЦОТ» | Повышение уровня знаний в области охраны труда, активизация проведения специальной оценки условий труда в наиболее травмоопасной отрасли |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 30,0 | 60,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | 30,0 | 60,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.4. Мероприятие 4. Проведение семинаров-совещаний с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда и проводящими специальную оценку условий труда | Количество семинаров, шт. |  |  |  |  |  | 1 | 2 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, администрациями МРиГО | Повышение качества оказания услуг в сфере охраны труда, повышение уровня знаний по охране труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3. Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по снижению профессиональных рисков, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ФБУН «НИИ гигиены», ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Управлением Роспотребнадзора по НСО, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Повышение качества и достижения профилактической цели обязательных и периодических медицинских осмотров |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3.1. Мероприятие 1. Разработка методических материалов серии «Профессия и здоровье» по вопросам профилактики профессиональных заболеваний у работников в зависимости от вида и экспозиции действующих факторов производственной среды для различных отраслей промышленности | Количество методических материалов, шт. |  |  |  |  |  | - | 1 | ФБУН «НИИ гигиены», ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | Оздоровление условий труда и профилактика профессиональной заболеваемости |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.2.3.2. Мероприятие 2. Проведение экспертных углубленных медицинских осмотров (обследований) работников крупных промышленных предприятий с вредными условиями труда 1 раз в 5 лет в Новосибирском областном Центре профпатологии | Количество предприятий, шт. |  |  |  |  |  | - | 50 | ФБУН «НИИ гигиены», Управление Роспотребнадзора по НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством | По мере поступления обращений от работодателей. Выявление ранних отклонений в состоянии здоровья работающих и предупреждение формирования профессиональных заболеваний, и выявление общих заболеваний |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 30,0 | 1460,0 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | 1400,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | 30,0 | 60,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.3. Задача 3. Информационное обеспечение вопросов охраны труда, совершенствование системы обучения по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1. Основное мероприятие 7. Проведение информационной работы по вопросам охраны труда | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с Минцифра НСО, ГИТ, ОСФР по НСО, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, СРПиР, администрациями МРиГО, обучающими организациями, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Повышение уровня компетенции руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 100,0 | 700,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 10 | 06 | 02.2.01.03650 | 244 | 100,0 | 200,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | 500,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.1. Мероприятие 1. Проведение Дней охраны труда в Новосибирской области | Количество мероприятий, конкурсов, олимпиад, шт. |  |  |  |  |  | 11 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, ОСФР по НСО, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, СРПиР, обучающими организациями, администрациями МРиГО, организации, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение передового опыта работы в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 9,09 | 13,33 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 100,0 | 160,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 10 | 06 | 02.2.01.03650 | 244 | 100,0 | 160,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| - проведение мероприятий по отдельно утвержденному плану | Количество мероприятий, шт. |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение регионального конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» | Количество конкурсов, шт. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с администрациями МРиГО | Формирование у подрастающего поколения культуры безопасности труда, внимательного отношения к вопросам безопасности труда через творческую деятельность |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 10 | 06 | 02.2.01.03650 | 244 | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| - проведение студенческой олимпиады «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» | Количество олимпиад, шт. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с кафедрами ВУЗов | Привлечения внимания к вопросам охраны труда, повышения интереса студентов к изучению курса «Техносферная безопасность», расширения круга профессиональных умений, пропаганда безопасного труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 10 | 06 | 02.2.01.03650 | 244 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| - проведение регионального конкурса «Лучший специалист по охране труда» | Количество конкурсов, шт. |  |  |  |  |  | - | 1 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с администрациями МРиГО, организациями | Повышение статуса специалиста по охране труда, привлечение общественного внимания к области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | 60,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 60,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 10 | 06 | 02.2.01.03650 | 244 | - | 60,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.2. Мероприятие 2. Организация Регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Количество конкурсов, шт. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ФП, ГИТ | Привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организации |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.3. Мероприятие 3. Информирование, консультирование и оказание правовой помощи работодателям и работникам по вопросам законодательства в сфере охраны труда, в том числе с использованием средств массовой информации, современных информационных технологий | Количество консультаций, шт. |  |  |  |  |  | - | 6000 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора НСО, ФП, Минцифрой НСО, администрациями МРиГО | По мере поступления обращений. Повышение информированности населения по вопросам законодательства в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.4. Мероприятие 4. Организация информирования работодателей и работников по вопросам охраны труда через печатные и электронные ресурсы муниципальных районов и городских округов | Количество публикаций, шт. |  |  |  |  |  | - | 200 | Администрации МРиГО | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, повышение информированности населения |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.5. Мероприятие 5. Обобщение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда и доведение информации до организаций области | Количество информаций, шт. |  |  |  |  |  | 2 | 4 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ФП, СРПиР | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, обмен опытом, распространение передового опыта работы в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.6. Мероприятие 6. Проведение конкурсов по охране труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов и городских округов | Количество конкурсов, шт. |  |  |  |  |  | - | 9 | Администрации МРиГО | Распространение передового опыта работы по созданию безопасных условий труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | 55,56 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 500,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | 500,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.7. Мероприятие 7. Изготовление методических материалов по вопросам охраны труда, в том числе рекомендаций по применению концепции «Нулевого травматизма» в организациях | Количество методических материалов, экз. |  |  |  |  |  | - | 1000 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с обучающими организациями | Оказание методической помощи в области охраны труда руководителям и специалистам организаций. Распространение лучшей практики организации охраны труда в организациях области |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | 0,04 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 40,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 10 | 06 | 02.2.01.03650 | 244 | - | 40,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| - изготовление буклетов, брошюр, памяток | Количество экземпляров, шт. |  |  |  |  |  | - | 1000 |  |  |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | 0,04 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 40,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 10 | 06 | 02.2.01.03650 | 244 | - | 40,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.3.2. Основное мероприятие 8. Организация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, ФП, обучающими организациями | Повышение уровня компетенции руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.1. Мероприятие 1. Организация проведения постоянно действующих семинаров по вопросам охраны труда для субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество семинаров, шт. |  |  |  |  |  | 6 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с обучающими организациями | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение передового опыта |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.2. Мероприятие 2. Координация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | Количество обученных, чел. |  |  |  |  |  | 11812 | 22262 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, ФП и обучающими организациями | Повышение уровня знаний в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.3. Мероприятие 3. Осуществление мониторинга обученных руководителей и специалистов организаций области по охране труда | Количество баз данных, шт. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с обучающими организациями | Определение приоритетных направлений по координации проведения обучения по охране труда работников и принятие управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 100,0 | 700,0 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 100,0 | 200,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | 500,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 130,0 | 347960,0 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 100,0 | 200,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | 1900,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | 30,0 | 345860,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3. Задача 3 госпрограммы. Расширение возможностей трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Подпрограмма 3. Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. Цель: Расширение возможностей трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1. Задача 1. Повышение качества и доступности для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, государственных услуг в области содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1. Основное мероприятие 1. Повышение уровня компетенции (осведомленности) инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, а также работников Учреждений занятости населения по вопросам организации трудовой занятости инвалидов | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК», Минобразования НСО во взаимодействии с образовательными организациями Новосибирской области, РУМЦ НГТУ, общественными организациями инвалидов Новосибирской области, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Повышение уровня информированности инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, о возможности трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 75,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.01.02240 | 240 | - | 75,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.1.1.1. Мероприятие 1. Проведение информационно-консультационных мероприятий для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, о возможности трудоустройства при содействии Учреждений занятости населения | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  | 80 | 160 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с общественными организациями инвалидов Новосибирской области | В 2023 году во взаимодействии с общественными организациями инвалидов для инвалидов будет проведено не менее 160 информационно-консультационных мероприятий о возможности трудоустройства при содействии Учреждений занятости населения |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация будет осуществляться в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1.2. Мероприятие 2. Размещение информационных материалов по содействию занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, в средствах массовой информации (кроме телевидения) | Количество информационных материалов, ед. |  |  |  |  |  | 1 | 2 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | В 2023 году не менее 2 ед. информационных материалов о возможности трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, будут размещены в средствах массовой информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация будет осуществляться в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1.3. Мероприятие 3. Организация работы консультативных пунктов с телефонами «горячей линии» для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, по вопросам прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования, осуществления трудовой и предпринимательской деятельности | Количество пунктов, шт. |  |  |  |  |  | 33 | 33 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, РУМЦ НГТУ | Обеспечение информационной и консультационной поддержки инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, по вопросам осуществления трудовой и предпринимательской деятельности, в том числе на базе call-Центра РУМЦ НГТУ |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация будет осуществляться в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1.4. Мероприятие 4. Информирование выпускников образовательных организаций Новосибирской области из числа инвалидов молодого возраста о состоянии рынка труда Новосибирской области, наличии вакантных рабочих мест, о комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 70 | 140 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК», Минобразования НСО во взаимодействии с образовательными организациями Новосибирской области, РУМЦ НГТУ | В 2023 году будет проинформировано не менее 140 инвалидов-выпускников образовательных организаций Новосибирской области о состоянии регионального рынка труда, наличии вакантных рабочих мест, о комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения, о профессиях, подходящих для трудоустройства инвалидов посредством создания медиа паспортов профессий, адаптированных для восприятия пользователями с инвалидностью и размещения на сайте инклюзивное образование.рф |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация будет осуществляться в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1.5. Мероприятие 5. Информирование родителей инвалидов молодого возраста о возможных формах их трудоустройства и профессионального обучения | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  | 34 | 70 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | Повышение уровня информированности родителей инвалидов молодого возраста о возможных формах их трудоустройства и обучения |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | 1,07 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 75,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.01.02240 | 240 | - | 75,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 75,0 | Х | Х |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.2. Задача 2. Повышение конкурентоспособности инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на региональном рынке труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2.1. Основное мероприятие 2. Формирование у инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, социальных навыков, способствующих их скорейшему трудоустройству | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с образовательными организациями Новосибирской области, РУМЦ НГТУ | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций в общей численности молодых инвалидов – выпускников образовательных организаций в 2023 году составит не менее 75,0% |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 2838,9 | 7617,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.0202170 | 320 | 2727,5 | 7353,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.3.0202170 | 340 | 100,0 | 240,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.3.0202160 | 240 | 11,4 | 24,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.2.1.1. Мероприятие 1. Профессиональная ориентация детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе в коррекционных школах Новосибирской области | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  | 34 | 70 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с муниципальными общеобразовательными организациями (по согласованию) и государственными общеобразовательными организациями, подведомственными Минобразования НСО | Проведение не менее 70 профориентационных мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, обучающимся в общеобразовательных организациях, в том числе в коррекционных школах Новосибирской области, с целью определения в выборе профессии или специальности для обучения и трудоустройства |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2.1.2. Мероприятие 2. Профессиональная ориентация инвалидов молодого возраста-студентов образовательных организаций Новосибирской области | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  | 34 | 70 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с образовательными организациями высшего образования в Новосибирской области (по согласованию), РУМЦ НГТУ, государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными ОИОГВ НСО | Оказание профориентационных услуг инвалидам молодого возраста - студентам образовательных организаций Новосибирской области в целях коррекции определения в выборе профессии или специальности исходя из возможностей их трудоустройства по определенной профессии, специальности и направления подготовки. Оказание профориентационных услуг вышеуказанной категории граждан посредством регулярного проведения совместно со специалистами РУМЦ НГТУ профориентационной акции «Мобильный консультант», а также организации на базе РУМЦ НГТУ регионального этапа всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2.1.3. Мероприятие 3. Проведение дополнительных мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 39 | 60 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2023 году не менее 60 инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 49,12 | 50,55 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1915,5 | 3033,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.02.02170 | 320 | 1815,5 | 2793,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.3.02.02170 | 340 | 100,0 | 240,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.2.1.4. Мероприятие 4. Проведение дополнительных специализированных мероприятий (ярмарок вакансий, семинаров с работодателями, гарантированных собеседований, аукционов специалистов) по трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  | 6 | 32 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Организация в 2023 году не менее 32 специализированных мероприятий по трудоустройству инвалидов молодого возраста. Сокращение продолжительности поиска работы гражданами указанной категории |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2.1.5. Мероприятие 5. Организация временного трудоустройства инвалидов молодого возраста в рамках реализации проекта «Успешный старт» | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 40 | 200 | Учреждения занятости населения | Трудоустройство на временные работы не менее 200 инвалидов молодого возраста |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 23,09 | 22,92 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 923,4 | 4584,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.02.02170 | 320 | 912,0 | 4560,0 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.3.02.02160 | 240 | 11,4 | 24,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 2838,9 | 7617,0 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2838,9 | 7617,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.3. Задача 3. Организация трудоустройства инвалидов, в том числе нуждающихся в сопровождении при трудоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.1. Основное мероприятие 3. Организация взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста. | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, Минобразования НСО во взаимодействии с МСЭ, РУМЦ НГТУ, общественными организациями инвалидов Новосибирской области, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в Учреждения занятости населения, в 2023 году составит не менее 68,8% |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 21248,3 | 23937,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.03.02860 | 630 | 12297,4 | 12697,4 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.3.03.02860 | 810 | 8950,9 | 11240,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.1. Мероприятие 1. Организация постоянной работы «Клуба работодателей», «Клуба кадровиков», в том числе по вопросам оказания работодателям методической помощи по осуществлению мер по сопровождению при содействии занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество работодателей, чел. |  |  |  |  |  | 1000 | 2000 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Не менее 2000 работодателям будет оказана консультационная помощь по вопросам особенностей работы с инвалидами, в том числе создания необходимых (доступных) условий труда, выполнения установленной квоты при приеме на работу инвалидов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.2. Мероприятие 2. Организация взаимодействия Учреждений занятости населения, образовательных организаций, учреждений медико-социальной экспертизы Новосибирской области в целях реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  | - | 1 | Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования НСО во взаимодействии с МСЭ | Организация взаимодействия в форме участия в заседаниях рабочей группы по организации содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций Новосибирской области в целях оперативного решения вопросов трудоустройства граждан с инвалидностью |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.3. Мероприятие 3. Организация трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на рабочие места в пределах установленной квоты | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 750 | 1500 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | В 2023 году не менее 1,5 тыс. инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, будут трудоустроены на рабочие места в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.4. Мероприятие 4. Содействие трудоустройству, в том числе в государственные учреждения, муниципальные учреждения, государственные или муниципальные унитарные предприятия, юридические лица и компании с государственным участием Новосибирской области, инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, с учетом рекомендованных и противопоказанных условий и видов труда | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 2200 | 4800 | Учреждения занятости населения | Не менее 4,8 тыс. инвалидам, в том числе молодого возраста, будет оказано содействие в трудоустройстве, из них не менее 400 инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, будут трудоустроены в государственные и муниципальные учреждения Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.5. Мероприятие 5. Оказание услуг сопровождения инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве | Количество сопровождаемых инвалидов, чел. |  |  |  |  |  | - | 14 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения во взаимодействии с организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | В 2023 году не менее 14 инвалидам, в том числе инвалидам молодого возраста, будут оказаны услуги сопровождения при трудоустройстве организацией-исполнителем услуги |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | 20,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 280,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.03.02860 | 810 | - | 280,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.6. Мероприятие 6. Организация социальной занятости инвалидов со 2-й и 3-й степенью ограничения способности к трудовой деятельности, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 21 | 51 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения во взаимодействии с общественными организациями инвалидов Новосибирской области и организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Организация социальной занятости в 2023 году не менее 51 инвалида со 2-й и 3-й степенью ограничения способности к трудовой деятельности (инвалиды с нервно-психическими заболеваниями) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 385,18 | 158,6 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 8088,8 | 8088,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.03.02860 | 630 | 8088,8 | 8088,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.7. Мероприятие 7. Реализация пилотного проекта по сопровождению трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, с ментальными расстройствами | Количество сопровождаемых инвалидов, чел. |  |  |  |  |  | - | 7 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения во взаимодействии с организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Организация сопровождения при трудоустройстве 7 инвалидов молодого возраста с ментальными расстройствами |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | 287,04 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | 2009,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.03.02860 | 810 | - | 2009,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.8. Мероприятие 8. Сохранение рабочих мест для инвалидов, в том числе для инвалидов молодого возраста | Количество рабочих мест, ед. |  |  |  |  |  | 35 | 57 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения во взаимодействии с общественными организациями инвалидов Новосибирской области, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | Количество сохраненных рабочих мест для инвалидов, в том числе для инвалидов молодого возраста, в 2023 году составит не менее 57 единиц |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 364,56 | 223,85 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 12759,5 | 12759,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.03.02860 | 630 | 3808,6 | 3808,6 |  |  |
|  |  | 023 | 04 | 01 | 02.3.03.02860 | 810 | 8950,9 | 8950,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.9. Мероприятие 9. Мониторинг трудоустройства и закрепляемости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на рабочих местах, оборудованных (оснащенных) для работы граждан с инвалидностью | Мониторинг, ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения | Проведение мониторинга сохранения созданных, оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов, в том числе для инвалидов молодого возраста |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.10. Мероприятие 10. Организация оказания индивидуальной помощи незанятым инвалидам, в том числе инвалидам молодого возраста, при трудоустройстве | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  | 20 | 40 | Учреждения занятости населения | Не менее 40 инвалидам, в том числе инвалидам молодого возраста, в соответствии с социальным сертификатом в рамках государственного социального заказа будет оказана индивидуальная помощь при трудоустройстве, в том числе сопровождение при трудоустройстве |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 400,0 | 800,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 023 | 04 | 01 | 02.3.03.02860 | 630 | 400,0 | 800,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.3.1.11. Мероприятие 11. Организация мероприятий с участием работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе выпускников образовательных организаций Новосибирской области | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  | 2 | 4 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, РУМЦ НГТУ | Проведение в 2023 году не менее 4 мероприятий с участием работодателей по вопросам трудоустройства выпускников образовательных организаций из числа инвалидов: проектная сессия работодателей и представителей бизнес-сообщества «Пакет компетенций выпускника вуза с инвалидностью. Проблемы и перспективы межсетевого взаимодействия»; интерактивная сессия «Предпринимательский потенциал лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья»; тренинг-семинар «Этические аспекты трудоустройства граждан с инвалидностью»; тренинг-семинар «Общение с людьми, имеющими инвалидность» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.2. Основное мероприятие 4. Организация взаимодействия с образовательными организациями Новосибирской области по вопросам содействия занятости выпускников из числа инвалидов молодого возраста | Наименование показателя |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, Минобразования НСО во взаимодействии с образовательными организациями Новосибирской области, в том числе ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования», ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | Обеспечение взаимодействия с образовательными организациями Новосибирской области по вопросам содействия занятости выпускников из числа инвалидов молодого возраста. Получение информации от образовательных организаций Новосибирской области о численности выпускников – инвалидов. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников-инвалидов. В 2023 году реализация мероприятия будет осуществляться в рамках текущей деятельности учреждений занятости населения |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.2.1. Мероприятие 1. Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций Новосибирской области из числа инвалидов молодого возраста | Мониторинг, ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, Минобразования НСО во взаимодействии с образовательными организациями Новосибирской области |  |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3.1.3.2.2. Мероприятие 2. Формирование банка данных о рабочих местах, работодателях, на которых возможно прохождение производственной практики, стажировок инвалидов молодого возраста, обучающихся в образовательных организациях Новосибирской области | Банк данных, ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО, Учреждения занятости населения, Минобразования НСО, во взаимодействии с образовательными организациями высшего образования в Новосибирской области (по согласованию), государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными ОИОГВ НСО | Сокращение периода поиска подходящей работы инвалидами, в том числе инвалидами молодого возраста, после выпуска из образовательных организаций |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 21248,3 | 23937,6 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 21248,3 | 23937,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 24087,2 | 31629,6 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 24087,2 | 31629,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1565533,9 | 3561790,4 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 322820,6 | 701691,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1242683,3 | 2512338,7 |  |  |
|  | местные бюджеты | X | X | X | X |  | - | 1900,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  | 30 | 345860,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - |  | - | - |  |  |

Применяемые сокращения:

администрации МРиГО – администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;

ВУЗ – образовательные организации высшего образования в Новосибирской области;

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский центр развития профессионального образования»;

ГАУ НСО «ЦРПК» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры»;

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»;

ГИТ – Государственная инспекция труда в Новосибирской области;

Министерство ЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минтруда и соцразвития НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

Минстрой НСО – министерство строительства Новосибирской области;

МСЭ – Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора – Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Новосибирскстат – Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области;

Образовательные организации Новосибирской области – образовательные организации высшего образования в Новосибирской области, государственные профессиональные образовательные организации и государственные общеобразовательные организации, подведомственные областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, и муниципальные общеобразовательные организации;

Обучающие организации – организации, оказывающие услуги в области охраны труда по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

Организации – работодатели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области;

ОСФР по НСО – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области;

РУМЦ НГТУ – Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, действующий на базе Института социальных технологий и реабилитации Новосибирского государственного технического университета;

СОУТ – специальная оценка условий труда;

СРПиР – Новосибирская областная общественная организация «Союз руководителей предприятий и работодателей»;

СУ Ростехнадзора – Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Управление Роспотребнадзора по НСО – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области;

Учреждения занятости населения – государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения;

ФБУН «НИИ гигиены» – федеральное бюджетное учреждение науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ФГИС СОУТ – федеральная государственная информационная система учета результатов проведения специальной оценки условий труда;

ФП – Новосибирский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области».

_________»