ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 18.01.2022 № 3-п

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка «Южный ПЛП»,**

**на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта строительства | Технические характе-ристики (мощ- ность) | Срок ввода объекта  в эксплуатацию | Стоимость, всего,  в рублях | | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам в рублях | | | Размер бюджетных инвестиций, в рублях | Срок вложения инвестиций | | |
| сметная стоимость,  в рублях | ориентиро-вочная  стоимость, в рублях | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Самотечная и напорная канализационная сеть в границах земельных участков на территории Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска для подключения резидентов ПЛП «Южный» | 2000 м3/сутки | IV кв. 2023 г. | 144 040 880,00 | - | 11 584 821,78 | 132 456 058,22 | - | 144 040 880,00 | IV кв. | I-IV кв. | - |
| 2 | Сети водоснабжения на территории Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска для подключения резидентов ПЛП «Южный» | 3800 м3/сутки | IV кв. 2023 г. | 72 296 200,00 | - | - | 72 296 200,00 | - | 72 296 200,00 | - | I-IV кв. | - |
| 3 | Сети электроснабжения «Кабельные ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ «Заречная» до энергопринимающих устройств на земельном участке 54:07:057401:6285 Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска (для подключения резидентов ПЛП «Южный»)». Первый этап строительства | 4,5 МВт | IV кв. 2023 г. | 116 646 254,00 | - | 5 080 948,78 | 111 565 305,22 | - | 116 646 254,00 | IV кв. | I-IV кв. | - |
| 4 | Сети электроснабжения «Кабельные ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ «Заречная» до энергопринимающих устройств на земельном участке 54:07:057401:6285 Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска (для подключения резидентов ПЛП «Южный»)». Второй этап строительства | 3,0 МВт | IV кв. 2023 г. | 50 977 680,00 | - | - | 50 977 680,00 | - | 50 977 680,00 | - | I-IV кв. | - |
| 5 | Автомобильная дорога необщего пользования ПЛП «Южный» | 1 316 м | IV кв. 2024 г. | 124 459 515,54 | - | - | 25 000 000,00 | 99 459 515,54 | 124 459 515,54 | - | II-IV кв. | I-IV кв. |
| 6 | Газопровод высокого давления до земельного участка на территории Искитимского района Новосибирской области для подключения резидентов ПЛП «Южный» | 1 648 м | IV кв. 2024 г. | 30 550 470,46 | - | - | 5 000 000,00 | 25 550 470,46 | 30 550 470,46 | - | II-IV кв. | I-IV кв. |
| **Итого** | |  |  | 538 971 000,00 |  | 16 665 770,56 | 397 295 243,44 | 125 009 986,00 | 538 971 000,00 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».