| Приложение к приказу министерства региональной политики Новосибирской области от _____________ № __ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» Таблица № 1 Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | 2017 год | на 2017год, в том числе поквартально |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона | Доля молодежи, удовлетворенной качеством предоставляемых услуг (работ) государственными учреждениями Новосибирской области в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей, принявших участие в мероприятиях | % | 0,150 | 79 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 82 |  |
| Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно - политическую и культурную жизнь общества | 1.1. Численность молодых людей, участвующих в общественно – политических проектах, реализуемых в рамках государственной программы | чел. (в год) | 0,100 | 2800 | 810 | 450 | 1040 | 500 | 2540 | 2580 |  |
|  | 1.2. Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательской, инновационной деятельности и трудовое воспитание молодежи Новосибирской области, реализуемых в рамках государственной программы, в том числе: | чел. (в год) | 0, 050 | 20720 | 4350 | 2950 | 3370 | 10050 | 20500 | 20580 |  |
|  | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на развитие предпринимательства в молодежной среде на территории Новосибирской области | чел. (в год) | 0,020 | 4120 | 0 | 200 | 1200 | 2720 | 4160 | 4200 |  |
|  | 1.3. Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение культурного, нравственного, духовного, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализуемых в рамках государственной программы | чел. (в год) | 0,100 | 62600 | 11455 | 20135 | 11885 | 19125 | 62800 | 63000 |  |
|  | 1.4. Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений, в том числе правонарушений в молодежной среде Новосибирской области, реализуемых в рамках государственной программы | чел. (в год) | 0, 100 | 4800 | 520 | 1830 | 1665 | 785 | 5000 | 5200 |  |
|  | 1.5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | ед. (в год) | 0,020 | 94 | - | 0 | - | 94 | 56 | 56 |  |
|  | 1.6. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | чел. (в год) | 0,010 | 942 | - | 0 | - | 942 | 512 | 512 |  |
| Задача 2: Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики | 2.1. Численность молодых людей, проинформированных о деятельности в сфере молодежной политики Новосибирской области в рамках реализации государственной программы | чел. (в год) | 0,125 | 83000 | 17188 | 17322 | 25843 | 22647 | 83200 | 83400 |  |
|  | 2.2. Количество молодых людей и специалистов, работающих в сфере молодежной политики, участвующих в обучающих мероприятиях в рамках государственной программы | чел. (в год) | 0,150 | 15900 | 101 | 9662 | 5352 | 785 | 16090 | 16130 |  |
|  | в том числе: количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики, прошедших обучение и повышение квалификации в рамках государственной программы | чел. (в год) | - | 105 | 50 | 0 | 0 | 55 | 110 | 115 |  |
|  | 2.3. Количество реализуемых (действующих) муниципальных программ по работе с молодежью | единица | 0,175 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 |  |