ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«УтверждЕн

постановлением правительства

Новосибирской области

от 28.12.2020 № 558-п

**План апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AD95D75038767DFA1333DC9D518CB1EC372E95672C2897DAFF2B33F99A78A7056CF387C323597F2A7CA2C7C922i233G) от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее - Федеральный закон № 189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - Единый портал бюджетной системы) | Ежегодно | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Министерство труда и социального развития Новосибирской области (далее - МТиСР НСО);  министерство экономического развития Новосибирской области (далее – МЭР НСО) |
| 1.2. Формирование, утверждение и размещение государственных социальных заказов на 2021 год, исполняемых в 2021 году без конкурентных способов отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере | 31.12.2020 | Размещение социальных заказов | МТиСР НСО; министерство цифрового развития и связи Новосибирской области (далее - Минцифра НСО);  министерство здравоохранения  Новосибирской области;  министерство физической культуры и спорта Новосибирской области |
| 1.3. Обеспечение заключения соглашений в электронной форме с исполнителями государственных услуг в социальной сфере:  1) о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания;  2) о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием услуг по социальному сертификату | IV квартал 2021 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | МТиСР НСО |
| 1.4. Осуществление доработки государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AD95D75038767DFA1333DC9D518CB1EC372E95672C2897DAFF2B33F99A78A7056CF387C323597F2A7CA2C7C922i233G) № 189-ФЗ | 31.12.2021 | Модернизированная система | Минцифра НСО |
| 1.5. Осуществление доработки государственной информационной системы Новосибирской области «Программный комплекс «Катарсис» в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AD95D75038767DFA1333DC9D518CB1EC372E95672C2897DAFF2B33F99A78A7056CF387C323597F2A7CA2C7C922i233G) № 189-ФЗ | 31.12.2021 | Модернизированная система | Минцифра НСО |
| 2 | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области «О порядке формирования государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Новосибирской области, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении» | 31.12.2020 | Акт утвержден | МТиСР НСО;  МЭР НСО |
| 2.2. Разработка проекта распоряжения Правительства Новосибирской области «О создании рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области» | 31.12.2020 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.3. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении порядка проведения конкурса в целях заключения соглашения об оказании государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Новосибирской области» | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.4. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении Порядка формирования социального сертификата в электронном виде на получение государственной услуги в социальной сфере «Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов» | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.5. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя государственных услуг в социальной сфере в целях исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере, утвержденного органом государственной власти Новосибирской области» | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.6. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении Порядка объединения государственных услуг в социальной сфере, организация оказания которых отнесена к полномочиям органов государственной власти Новосибирской области» | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.7. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении Порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более государственных услуг в социальной сфере, которые включены в государственные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом» | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.8. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области «Об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Новосибирской области» | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 3 | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Ежегодно не позднее 1 марта | Семинар-совещание проведен | МТиСР НСО;  МЭР НСО |
| 3.2. Подготовка материалов и проведение разъяснительной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере (далее - апробация) | Ежегодно не позднее 1 марта | Материалы подготовлены, разъяснительная кампания проведена | МТиСР НСО;  МЭР НСО |
| 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | Ежегодно не позднее 31 марта | Консультации, семинары, совещания проведены | МТиСР НСО;  МЭР НСО |
| 3.4. Подготовка плана мероприятий уполномоченных органов по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AD95D75038767DFA1333DC9D518CB1EC372E95672C2897DAFF2B33F99A78A7056CF387C323597F2A7CA2C7C922i233G) № 189-ФЗ | Ежегодно не позднее 1 февраля | План мероприятий утвержден | МТиСР НСО;  МЭР НСО |
| 4 | Решение о государственных услугах, определенных [пунктом 2](#P14) настоящего постановления, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение государственных социальных заказов на 2022 год | 31.12.2021 | Государственные социальные заказы утверждены и размещены | МТиСР НСО |
| 4.2. Формирование, утверждение и размещение государственных социальных заказов на 2023 год | 31.12.2022 | МТиСР НСО;  МЭР НСО |
| 4.3. Формирование, утверждение и размещение государственных социальных заказов на 2024 год | 31.12.2023 |
| 5 | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Проведение отбора исполнителей следующих государственных услуг в социальной сфере: |  | Отбор проведен | МТиСР НСО |
| оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме | I квартал 2022 года |
| организация сопровождения при содействии занятости инвалидов | I квартал 2022 года |
| услуга по созданию условий в Новосибирской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации | III квартал 2023 года |
| 5.2. Заключение соглашений по результатам отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере в целях исполнения государственных социальных заказов, утвержденных министерством труда и социального развития Новосибирской области на 2021 год на оказание следующих государственных услуг в социальной сфере: |  | Соглашения заключены | МТиСР НСО |
| оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме | I квартал 2022 года |
| организация сопровождения при содействии занятости инвалидов | I квартал 2022 года |
|  |  | 5.3. Заключение соглашений по результатам отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере в целях исполнения государственных социальных заказов, утвержденных министерством экономического развития Новосибирской области на 2023 год на оказание следующих государственных услуг в социальной сфере: |  | МЭР НСО |
|  |  | услуга по созданию условий в Новосибирской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации | III квартал 2023 года |
| 6 | Система мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг | IV квартал 2022 года | Конференция проведена | МТиСР НСО |
| 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг | II квартал 2023 года | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания государственных услуг утверждены | МТиСР НСО |
| 7 | Оценка результатов | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий, предусмотренных соглашением о сотрудничестве в сфере апробации в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AD95D75038767DFA1333DC9D518CB1EC372E95672C2897DAFF2B33F99A78A7056CF387C323597F2A7CA2C7C922i233G) № 189-ФЗ | IV квартал 2024 года | Информация подготовлена | МТиСР НСО;  МЭР НСО |
| 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | IV квартал 2024 года | Участие обеспечено | МТиСР НСО;  МЭР НСО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».