ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«УтверждЕн

постановлением правительства

Новосибирской области

от 28.12.2020 № 558-п

**План апробации механизмов организации оказания государственной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на территории Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результат (ожидаемый) | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Формирование и утверждение государственных (муниципальных) социальных заказов на 2023 год, исполняемых в 2023 году без конкурентных способов отбора исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 01.06.2023 | Утверждены социальные заказы | Министерство образования Новосибирской области, главы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (далее – МО НСО) |
| 2 | Обеспечение заключения соглашений в электронной форме с исполнителями государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере:1) о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципальных) задания;2) о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием услуг по социальному сертификату | IV квартал 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | Министерство образования Новосибирской области, МО НСО |
| 3 | Осуществление доработки государственной информационной системы Новосибирской области «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области» в соответствии с требованиями Федерального закона № 189-ФЗ | 31.12.2023 | Модернизированная система | Министерство образования Новосибирской области |
| Нормативное правовое регулирование |
| 4 | Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2020 № 566-п «О порядке формирования государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении» | 01.06.2023 | Акт утвержден | Министерство образования Новосибирской области |
| 5 | Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 № 39-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области» | 31.12.2023 | Акт утвержден | Министерство образования Новосибирской области |
| Коммуникационная поддержка |
| 6 | Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями государственных (муниципальных) услуг | Ежегодно не позднее 1 августа | Семинар-совещание проведен | Министерство образования Новосибирской области, МО НСО |
| 7 | Подготовка материалов и проведение разъяснительной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее - апробация) | Ежегодно не позднее 1 августа | Материалы подготовлены, разъяснительная кампания проведена | Министерство образования Новосибирской области, МО НСО |
| 8 | Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | Ежегодно не позднее 31 августа | Консультации, семинары, совещания проведены | Министерство образования Новосибирской области, МО НСО |
| Решение о государственных (муниципальных) услугах |
| 9 | Формирование, утверждение и размещение государственных (муниципальных) социальных заказов на 2023 год | 01.06.2023 | Государственные социальные заказы утверждены и размещены | Министерство образования Новосибирской области, МО НСО |
| 10 | Формирование, утверждение и размещение государственных (муниципальных) социальных заказов на 2024 год | 31.12.2023 | Государственные социальные заказы утверждены и размещены | Министерство образования Новосибирской области, МО НСО |
| Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) |
| 11 | Проведение отбора без конкурентных способов отбора исполнителей государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере «реализация дополнительных образовательных программ» | 01.09.2023 | Отбор проведен | Министерство образования Новосибирской области, МО НСО |
| 12 | Заключение соглашений по результатам отбора исполнителей государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере в целях исполнения государственных (муниципальных) социальных заказов | 01.09.2023 | Соглашения заключены | Министерство образования Новосибирской области, МО НСО |
| Система мониторинга и оценки результатов оказания государственной (муниципальной) услуги |
| 13 | Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания государственной (муниципальной) услуги | 01.09.2023 | Методические рекомендации разработаны | Министерство образования Новосибирской области |
| 14 | Организация проведения вебинара по вопросам мониторинга и оценки результатов оказания государственной (муниципальной) услуги | IV квартал 2023 года | Вебинар проведен | Министерство образования Новосибирской области |
| Оценка результатов |
| 15 | Подготовка информации по оценке достижения утвержденных показателей эффективности организации оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере «реализация дополнительных общеразвивающих программ» | IV квартал 2024 года | Информация подготовлена | Министерство образования Новосибирской области, МО НСО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».