
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства

Новосибирской области 

	4.2
	Создание единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области по информационному сопровождению мероприятий в ходе создания системы долговременного ухода
	Минтруда 

и соцразвития НСО

	Создание единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области на базе ГАУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр», обеспечивающего информационное сопровождение работы территориальных координационных центров по созданию системы долговременного ухода, в том числе:
	01.02.2020
	01.07.2020
	Финансирование не требуется

	
	
	ГАУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»
	
	
	
	45,7 (областной бюджет)

1097,9 (средства федерального бюджета)
	
	

	
	
	
	Осуществление деятельности единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области 
	01.02.2020
	15.04.2021
	897,9 

(средства федерального бюджета)
	284,9

(областной бюджет)
	

	
	
	
	Техническое и информационно-коммуникационное оборудование единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области
	01.02.2020
	31.12.2020
	200,0

(средства федерального бюджета)
	
	


«
».
