****

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Новосибирск

Об организации проведения межрегионального мероприятия

«День поля Новосибирской области - 2021»

С целью обмена опытом и расширения сотрудничества в области растениеводства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести межрегиональное мероприятие «День поля Новосибирской области - 2021» на базе учебно- опытного хозяйства «Практик» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего «Новосибирский государственный аграрный университет» 6 августа 2021 года.

2. Утвердить:

1) программу проведения межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской области - 2021» согласно приложению к настоящему приказу;

2) план организации и состав организационного комитета межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской области - 2021» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства

Новосибирской области – министр Е.М. Лещенко

Кириенко М.А.

238 65 11

Лист согласования

к приказу министерства сельского хозяйства Новосибирской области

«Об организации проведения межрегионального мероприятия

«День поля Новосибирской области - 2021»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель министра  |  | С.А. Невзорова |
| Заместитель министра - начальник управления отраслевой технологической политики |  | В.В. Апанасенко |
|  |  |  |
| Заместитель начальника управления – начальник юридического отдела управления правового, организационного и кадрового обеспечения |  | Л.В. Варфоломеева |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк приказу министерства сельского хозяйства Новосибирской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН

организации и проведения межрегионального мероприятия

«День поля Новосибирской области - 2021»

6 августа 2021 Новосибирская область

 Новосибирский район

 п. Тулинский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| 1 | Подготовка и рассылка приглашений участникам выставки  | Кириенко М.А.,Щевровский А.А. | До 01.07.2021 |
| 2 | Подготовка и рассылка приглашений гостям выставки | Бурмистрова Г.А. | До 01.07.2021 |
| 3 | Проведение рабочего совещания с представителями компаний производителей и дистрибьюторов техники, агрохимии и технологий для сельскохозяйственного производства | Лещенко Е.М.,Апанасенко В.В.,Кириенко М.А.,Щевровский А.А. | До 01.07.2021 |
| 4 | Определение состава участников выставки, организаций партнеров | Лещенко Е.М.,Апанасенко В.В.,Иващенко Г.В.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | До 07.07.2021 |
| 5 | Проведение рабочегосовещания | Лещенко Е.М.,Рудой Е.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),члены организационного комитета. | До 22.06.2021 |
| 6 | Размещение информации о проведении мероприятия в СМИ регионов, объявления по телевидению и радио, анонс мероприятия в социальных сетях | Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),Ледовских И.Ю. | До 07.07.2021 |
| 7 | Формирование списков участников мероприятия | Апанасенко В.В.,Кириенко М.А.,Иващенко Г.В.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),Бурмистрова Г.А. | До 07.07.2021 |
| 8 | Формирование списков делегаций районов Новосибирской области и участников семинаров-совещаний | Апанасенко В.В.,Кириенко М.А.,Бурмистрова Г.А. | До 07.07.2021 |
| 9 | Подготовка наградных материалов для представления к награждению | Бурмистрова Г.А.,  | До 05.07.2021 |
| 10 | Подготовка программы пребывания Губернатора Новосибирской области на мероприятии, согласование с общей программой проведения мероприятия | Бурмистрова Г.А.,Самойлов А.В.,Ледовских И.Ю. | До 12.07.2021 |
| 11 | Подготовка проекта сценария и программы проведения мероприятия, в том числе организация проведения семинаров-совещаний | Бурмистрова Г.А.,Кириенко М.А.,Щевровский А.А. | До 12.07.2021 |
| 12 | Сбор информации по технике и оборудованию, определение габаритов экспозиционной площадки | Сапожников А.П.,Щевровский А.А. | До 12.07.2021 |
| 13 | Подготовка схемы размещения техники и оборудования | Кириенко М.А.,Щевровский А.А.,Фололеева Н.А. | До 12.07.2021 |
| 14 | Организация культурной программы с участием творческих коллективов | Иващенко Г.В.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | До 12.07.2021 |
| 15 | Подготовка демонстрационного участка (скашивание, уборка травы, выравнивание и т.д., определение санитарной зоны, размещение рукомойников, санузлов) | Кириенко М.А.,Иващенко Г.В.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ), Мармулев А.Н.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | 02.08.2021 |
| 16 | Организация подготовки и содержания автодороги от поселка «Тулинский» до места проведения Дня поля (гредирование, полив) | Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | 02.08.2021-06.08.2021 |
| 17 | Обеспечение в конференц-зале световым, звуковым оборудованием, предоставляющим технические и другие возможности для проведения семинаров-совещаний с наличием соответствующей мебели и оборудования в необходимом объеме | Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | До04.05.2021 |
| 18 | Подготовка площадки для расположения выставочных шатров и палаток, установка выставочных шатров и палаток | Кириенко М.А.,Щевровский А.А.,Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВОНовосибирский ГАУ).  | До04.05.2021 |
| 19 | Подготовка и расстановка табличек со схемами опытов, названием сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Обеспечить сопровождение консультантом по опытным учаскам | Мармулев А.Н. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ), Попова О.С., Любимец Ю.В. (ФГБУ Россельхозцентр по Новосибирской области). | До04.05.2021 |
| 20 | Установка контуров экспозиционной площадки, стоянки автотранспорта, подготовка и установка аншлагов | Кириенко М.А.,Щевровский А.А.,Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),Мармулев А.Н.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),Соболевский А.А. (Инспекция Гостехнадзора по Новосибирской области). | До04.05.2021 |
| 21 | Установка и оформление сцены | Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | До04.05.2021 |
| 22 | Определение точек подключения к источникам электроэнергии, обеспечение подключения (генераторы) | Щевровский А.А.,Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | До04.05.2021 |
| 23 | Размещение указателей к месту проведения дня поля, расстановка техники на площадке | Сапожников А.П.,Щевровский А.А.,Иващенко Г.В.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),Соболевский А.А. (Инспекция Гостехнадзора по Новосибирской области). | До04.05.2021 |
| 24 | Организация работ на демонстрационных участках с опытными делянками сельскохозяйственных культур | Мармулев А.Н.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),Любимец Ю.В. (ФГБУ Россельхозцентр по Новосибирской области). | 06.08.2021 |
| 25 | Обеспечение работы звуковой аппаратуры (сцена) | Иващенко Г.В.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | 06.08.2021 |
| 26 | Организация точек торговли и общественного питания  | Громова Г.Н.,Иващенко Г.В.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | 06.08.2021 |
| 27 | Организация демонстрационного показа | Кириенко М.А.,Щевровский А.А.,Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),Бауэр В.А. (ООО «Техпромторг», Троценко А.А. (ООО Агротрак),Близнюк А.С. (ООО Агро-Центр). | 06.08.2021 |
| 28 | Озвучивание демонстрационного показа | Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),Троценко А.А. (ООО Агротрак). | 06.08.2021 |
| 29 | Организация и обеспечение регистрации участников в день проведения мероприятия | Бурмистрова Г.А.,Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | 06.08.2021 |
| 30 | Организация питания (обеда) гостей (VIP палатка) | Громова Г.Н.,Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),Троценко А.А. (ООО Агротрак). |  |
| 31 | Регулирование движения на демонстрационном участке | Щевровский А.А.,Соболевский А.А.(Инспекция Гостехнадзора по Новосибирской области),Мармулев А.Н.(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | 06.08.2021 |
| 32 | Организация и обеспечение дежурства автомобилей служб экстренного реагирования (ГИБДД, ППС, МЧС, скорая помощь) | Иващенко Г.В. (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). | 06.08.2021 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНприказом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

СОСТАВ

организационного комитета межрегионального мероприятия

«День поля Новосибирской области - 2021»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЛещенкоЕвгений Михайлович | – | заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Новосибирской области, председатель комитета; |
| Рудой ЕвгенийВладимирович | – | ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет», доктор технических наук, сопредседатель комитета; |
| АпанасенкоВикторВасильевич | – | заместитель министра - начальник управления отраслевой технологической политики Новосибирской области, заместитель председателя организационного комитета; |
| Бауэр Владимир Александрович | ­– | директор общества с ограниченной ответственностью «Техпромторг» (по согласованию); |
| Иващенко Георгий Васильевич  | – | исполняющий обязанности проректора по общим вопросам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»; |
| Любимец Юрий Васильевич | \_ | руководитель филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Новосибирской области (по согласованию); |
| Мармулев Алексей Николаевич |  – | декан агрономического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; |
| СоболевскийАлександрАлександрович | – | начальник инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области (по согласованию);  |
| ТепляковАлександрАлександрович | – | генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» (по согласованию); |
| Троценко Артем Александрович | – | директор филиала общества с ограниченной ответственностью «Агротрак» (по согласованию). |

\_\_\_\_\_\_\_\_