ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к проекту постановлению Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной  классификации | | | | Финансовые затраты, тыс. руб.  по годам реализации | | | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель 1 государственной программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области, защита территории Новосибирской области, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |
| 1.2. Создание условий для привлечения общественных объединений добровольной пожарной охраны Новосибирской области к тушению пожаров | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Мероприятия по оказанию государственной поддержки добровольным пожарным дружинам с целью стимулирования их работы и обеспечения максимально полного участия в тушении пожаров | областной бюджет |  |  |  |  | 4585,7 | 2785,7 | 2785,7 | МЖКХиЭ НСО, общественные объединения добровольной пожарной охраны Новосибирской области, организации, выбранные на конкурсной основе | Ежегодно в течение действия государственной программы к тушению пожаров будут привлекаться 100 % общественных объединений добровольной пожарной охраны Новосибирской области. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.2.1.1 Страхование добровольных пожарных. | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 03.03930 | 284,0 | - | - | МЖКХиЭ НСО, организации, выбранные на конкурсной основе. | В 2019-2020 годах ежегодно будут оформлены единые страховые полисы на все общественные объединения добровольной пожарной охраны. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.2.1.2 Предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны на приобретение горюче-смазочных материалов | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 03.03740 | 550,0 | 550,7 | 550,7 | МЖКХиЭ НСО, общественные объединения добровольной пожарной охраны Новосибирской области | В 2019-2020 годах общественным объединениям добровольной пожарной охраны Новосибирской области будут предоставлены субсидии на приобретение горюче-смазочных материалов. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.2.1.3 Предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование добровольных пожарных за активное участие в профилактике и (или) тушении пожаров | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 03.03740 | 1800,0 | 2235,0 | 2235,0 | МЖКХиЭ НСО, общественные объединения добровольной пожарной охраны Новосибирской области | В 2019-2020 годах будет осуществлено материальное стимулирование добровольных пожарных за активное участие в профилактике и (или) тушении пожаров |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.2.1.4 Предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны на приобретение ранцевых огнетушителей | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 03.03740 | 1200,0 | - | - | МЖКХиЭ НСО, общественные объединения добровольной пожарной охраны Новосибирской области | В 2019 году общественным объединениям добровольной пожарной охраны Новосибирской области будут предоставлены субсидии на приобретение ранцевых огнетушителей для тушения пожаров или источников возгораний в труднодоступных местах. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.2.1.5 Предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны на приобретение боевой одежды пожарного | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 03.03740 | 751,7 | - | - | МЖКХиЭ НСО, общественные объединения добровольной пожарной охраны Новосибирской области | В 2019 году общественным объединениям добровольной пожарной охраны Новосибирской области будут предоставлены субсидии на приобретение боевой одежды пожарного для обеспечения необходимого уровня безопасности и работоспособности |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| Итого затрат по задаче 1.2. | областной бюджет | х | х | х | х | 4585,7 | 2785,7 | 2785,7 |  |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| Задача 1.3. Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в снижении рисков и смягчении последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.Проведение авиамониторинга рек Новосибирской области с целью контроля паводкоопасной обстановки. | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 04.03770 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В 2019-2020 годах году будет проведен авиамониториг рек Новосибирской области с целью наблюдения за складывающейся паводкоопасной ситуацией. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.3.2. Проведение взрывных работ по ликвидации ледяных заторов и рыхлению льда на реках Новосибирской области в период паводка. | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 05.03780 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В 2019-2020 годах будут проведены взрывные работы по ликвидации ледяных заторов и рыхление льда на реках Новосибирской области с целью безаварийного пропуска паводковых вод. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.3.3. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в осуществлении мер, направленных на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | областной бюджет | х | х | х | х | 44 412,0 | 4258,3 | 4258,3 | МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 2337,5 | 283,7 | 283,7 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.3.3.1 Предоставление субсидий местным бюджетам на создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров. | областной бюджет | х | х | х | х | - | 4258,3 | 4258,3 | МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления | В 2020 году повысится защищенность населенных пунктов Новосибирской области от угроз лесных и ландшафтных пожаров, снизятся риски по их распространению и переходу на объекты жизнедеятельности и сократятся материальные потери. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  | 283,7 | 283,7 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.3.3.2 предоставление субсидии местным бюджетам на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном положение и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды | областной бюджет |  |  |  |  | 44 412,0 | - | - | МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления | В 2019 году будет оказана государственная поддержка не менее 30 муниципальным районам для оснащения автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные и одинокие пенсионеры и инвалиды. Будет установлено 14804 таких датчика. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 2337,5 | - | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| Итого затрат по задаче 1.3. | областной бюджет |  |  |  |  | 46 612,0 | 6458,3 | 6458,3 |  |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 2337,5 | 283,7 | 283,7 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| Задача 1.4. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств, включая ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» к эффективной защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 Меры, направленные на выполнение плана основных мероприятий, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области». | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 01.03690 | 807 653,0 | 806 617,3 | 830 710,2 | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В результате ежегодного выполнения плана основных мероприятий ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» будет обеспечена готовность имеющихся сил и средств к решению задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.4.2. Мероприятия, направленные на создание и содержание материально-технических запасов | областной бюджет |  |  |  |  | 2458,3 | - | - | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В 2019-2020 будет проводится ежегодный мониторинг обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты, на основании которого в 2018 году будут приобретены патроны для 2000 противогазов. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.4.2.1 Проведение мониторинга обеспеченности населения необходимыми средствами индивидуальной защиты от аварийно-химически опасных веществ (противогазы) | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В 2019-2021 годах ежегодно будет проводиться мониторинг обеспеченности населения необходимыми средствами индивидуальной защиты от аварийно-химически опасных веществ, на основании которого будет определена потребность в замене или их пополнении |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.4.2.2 Приобретение дополнительных патронов для средств индивидуальной защиты от аварийно-химически опасных веществ | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 08.03910 | 1000,0 | - | - | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В 2019 - 2020 годах на основании проведенного мониторинга обеспеченности населения необходимыми средствами индивидуальной защиты от аварийно-химически опасных веществ будут приобретены дополнительные патроны для 1000 противогазов. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.4.2.3 Приобретение ранцевых огнетушителей | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 08.03910 | 600,0 | - | - | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В 2019 году, в соответствие с номенклатурой методических рекомендаций МЧС России «по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также особенностями ЧС Новосибирской области будет приобретено в качестве резерва 100 ранцевых огнетушителей. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.4.2.4 Приобретение надувных лодок с подвесным мотором | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 08.03910 | 560,0 | - | - | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В 2019 году, в соответствие с номенклатурой методических рекомендаций МЧС России «по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также особенностями ЧС Новосибирской области будет приобретено в качестве резерва 2 надувные лодки с подвесным мотором. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.4.2.5 Приобретение санитарных сумок с укладкой для оказания первой помощи | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 08.03910 | 298,3 | - | - | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В 2019 году, в соответствие с номенклатурой методических рекомендаций МЧС России «по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также особенностями ЧС Новосибирской области будет приобретено в качестве резерва 32 комплекта санитарных сумок с укладками для оказания первой помощи |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| Итого затрат по задаче 1.4. | областной бюджет |  |  |  |  | 810 111,3 | 806 617,3 | 830 710,2 |  |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| Задача 1.5. Обеспечение обучения должностных лиц организаций в Новосибирской области всех форм собственности вопросам гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 Мероприятия по обучению и повышению квалификации должностных лиц предприятий, учреждений и организаций Новосибирской области вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 02.03710 | 15630,4 | 16154,5 | 16704,8 | ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области». | За период 2019-2020 годов на базе ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» будет организовано обучение по программам обеспечения безопасности жизнедеятельности не менее 3480 должностных лиц предприятий, организаций и учреждений Новосибирской области ежегодно. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| Итого затрат по задаче 1.5. | областной бюджет |  |  |  |  | 15630,4 | 16154,5 | 16704,8 |  |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  | 876 939,4 | 832 015,8 | 856 659,0 |  |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 2337,5 | 283,7 | 283,7 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |

Применяемые сокращения:

ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;