|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к приказу министерства здравоохранения Новосибирской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_«Таблица № 4**Перечень** **объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу «Развитие здравоохранения Новосибирской области»,****на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) | Годы проведения работ | Плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объектакапитальногостроительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соответствии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта на 01.01.2022(тыс.руб.)2 | Источники финансирования | Объемы финансирования(тыс. руб.) | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик) |
| на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10 |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»(2 Блок) | 2011 – 20251 | Блок №3 и котельная введены в эксплуатацию в 2015г.Блок 1, 2 20251 | Да№ 54-1-3-0313-11 от 10.08.2011 (ПД+сметы) № 54-1-5-0341-14 от 15.08.2014 котельная (ИИ, ПД+сметы) № 697-16 от 30.09.2016 (сметы-корректировка 1 и 2 корпуса) №54-1-1-2-021552-2019 от 19.08.2019 (блок №1) №54-1-1-3-021557-2019 от 19.08.2019 (вспомагательные здания)№ 54-1-1463-18 от 03.09.2018 (достоверность) №54-1-0624-19 от 22.08.2019 (Блок №1) №54-1-0625-19 от 23.08.2019 (вспомагательные здания)№54-1-1-2-001175-2022 от 14.01.2022 (2 этап, проведение повторной экспертизы в связи с внесением изменений в ПД блок 2,При внесении изменений №2 и №3 изменено наименование объекта, проектные решения представлены только в объёме второго завершающего этапа строительства. Заменены технические условия для подключения к инженерным сетям и градостроительный план земельного участка. На втором этапе строительства вместо реконструкции предусмотрен полный демонтаж существующего здания и новое строительство блока 2. Дополнительно запроектировано здание газовой котельной полной заводской готовности и сооружение кислородной станции.Первоначальные проектные решения раздела в части второго этапа строительства указаны в положительном заключении экспертизы от 10.08.2011г. №54-1-3-0313-11) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2010 - 325 206,15 в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2010 - 286 962,29 в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2013 - 44 687,05 в текущем уровне цен по состоянию на 15.06.2018 - 261 203,31 в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 - 185 566,02 (Блок №1) в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 - 253 646,52 (вспомагательные здания) Сметная стоимость реконструкции объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021г. с учетом НДС-329046,69 тыс.руб. | 106 коек | 352 826,6  | Сумма затрат,в том числе: | 92 033,5 | 252826,6 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 92 033,5 | 252826,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» | 2010- 20241 | Блок №1 и №2 введены в эксплуатацию в 2013 г., завершение реконструкции 2024 г. | Даот 23.12.2010(в ценах 01.06.2010),от 25.01.2021 №54-1-1-2-002251-2021 | 205 050,47(в ценах 01.06.2010);в текущем уровне цен II квартала 2020 г. 448 423,23 | 300 посещений в смену | 572 900,0 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 160000,0 | 412900,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 160000,0 | 412900,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание лечебного корпуса N 5 детской туберкулезной больницы в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "ГОНКТБ"(5 Корпус) | 2011- 2024 | 1 этап введен в эксплуатацию в 2016г.,2 этап введен в эксплуатацию от 30.12.2021г.3,4 этап 2024 г. | Да,№54-1-1-0495-10 от 18.10.10 г. (изыскания) №54-1-3-0495-11 от 15.11.11 г. (ПД)№54-1-6-0005-17 от 30.01.17 г. (достоверность) | в текущих ценах на 3 квартал 2011 г. 639 546,19 в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2016 г. 596 371,32  | 160коек | 421 660,5  | Сумма затрат,в том числе: | 1100,0 | 100000,0 | 320560,5 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 1100,0 | 100000,0 | 320560,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» | 2020, 2021, 20251 | 20251 | Да №54-1-5-0153-15 от 12.11.15 (ПД, изыскания) | в текущем уровне цен по состоянию на 10.12.2014 г. 484 395,44 | 60коек | 804 120,72 | Сумма затрат,в том числе: | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 804 120,72 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 804 120,72 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Заельцовском районе | 2019-2022 | 2022 | Да №54-1-1-3-0483-16 от 17.07.17 г. (ПД, изыскания) №54-1-6-0424-17 от 02.11.17 г. (достоверность),от 29.07.2020 №54-1-1-2-034711-2020  | в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2017 г. 359 187,26 в текущем уровне цен на 1 квартал 2020 г. - 480891,24 | 300посещений в смену | 31 789,28 | Сумма затрат,в том числе: | 31789,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 31789,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер» | 2019, 20251 | 20251 | Да№54-1-1-0844 от 10.12.2012 г. (результаты инженерных изысканий) №54-1-3-0373-13 от 29.08.2013 г. (ПД, включая смету) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.12.2012 г. 170 291,27 | 150посещений в смену | 278 995,1 | Сумма затрат,в том числе: | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 278870,3 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 278870,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» | 2019-2021 (строительство), 2022 (реконструкция) | 2021 (завершение строительства), получено разрешение на ввод от 14.12.2021, 2022 (завершение реконструкции)  | Да№54-1-1-1-007604-2018 от 17.12.2018 (результаты инженерных изысканий). №54-1-1-2-030121-2019 от 31.10.2019 (ПД)54-1-0981-19 от 05.11.2019Получено положительное заключение от 28.10.2021 №54-1-1-2-063702-2021 от 28.10.2021 (повторная экспертиза ПД и достоверности СМ в части изменения ПД в последствии корректировки технологического (медецинского) задания от 31.08.2020г. | в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 г. 916385,06 тыс.рубСметная стоимость реконструкции объекта в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2018 года и II квартал 2021 года с учетом НДС=20% - 1112552,63 тыс.руб. | 89 коек | 608 188,0 | Сумма затрат,в том числе: | 608 188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 608 188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18) | 2018- 2023 | 2023 | Да,№54-1-1-3-005746-2020 от 03.03.2020 (ПД+ИИ),№54-1-0120-20 от 05.03.2020 получено положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения от 10.12.2021 №0099-2021(изменений, внесенных в проектную документацию (в рамках экспертного сопровождения) в части рассмотрения раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздела 7 «Технологические решения» часть 2 «Система медицинского газоснабжения», шифр 114-2018/ОК-ИОС7.2), получившую положительное заключение государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» №54-1-1-3-005746-2020 от 03.03.2020г.) | в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2019 1246415,88 | 33 койки | 576 892,0  | Сумма затрат,в том числе: | 385465,5 | 191426,5 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 385465,5 | 191426,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории с подстанцией ССМП в с. Верх-Тула Новосибирского района ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница» | 2019, 2021-2022 | 20224  | Получено положительное заключение ГВЭ от 26.03.2021 №54-1-1-3-014024-2021 (по ПД и ИГИ)Произведена тех.правка положительного заключения ГВЭ от 06.04.2021 №54-1-1-3-016284-2021 в части ТЭП сметная стоимость объекта – 570264,08 тыс.руб.) Получено положительное заключение ГВЭ от 18.11.2021 №54-1-1-2-067968-2021 (по определению достоверности сметной стоимости в рамках приказа Минстроя РФ от 21.07.2021 №500/пр.) Положительное заключение ГВЭ на предмет оценки ПД установленным требованиям и проверка достоверности определения сметной стоимости от 09.12.2021 №54-1-1-2-075384-2021 | Сметная стоимость объекта в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2020г. с учетом НДС=20% - 572614,12 тыс.руб.Сметная стоимость объекта в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2020г. с учетом НДС=20% в рамках тех.правки-570264,08 тыс.руб.)Сметная стоимость работ, предусмотренных ПД при определении начальной (максимальной) цены контракта капитального строительства в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021 года с учетом НДС=20% - 651630,28 тыс.руб.Сметная стоимость объекта на дату утверждения заключения ГВЭ в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2020 г. и III квартал 2021 г. с учетом НДС-724589,66 тыс.руб. | 250посещений в смену | 166 648,4 | Сумма затрат,в том числе: | 166648,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 166648,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | 2021-20236 | 20236Контракт на установку станции водоподготовки будет заключен в апреле 2023г. | Получено положительное заключение ГВЭ от 29.08.2022 №54-1-1-3-061970-2022 (по ПД и ИГИ) | 25 643,9 | - | 25 643,9 | Сумма затрат,в том числе: | 25643,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 25643,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Детская областная клиническая больница ГБУЗ НСО "ГНОКБ» | 2022, 20253 | 20253 | Нет 2023 г.  | - | - | 8 793 940,5 | Сумма затрат,в том числе: | 6 640,4 | 82000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 6 640,4 | 82000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание подстанции ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи" в Первомайском районе | 2023,20251 | 20251 | Нет 2023 г. | - | - | - | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ" (реконструкция) | 2022-2025 | 2025  | Нет2023 г. | - | - | 850 000,00 | Сумма затрат,в том числе: | 22 610,0 | 800000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 22 610,0 | 800000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области | 2019-2021, 2022, 20251 | 20251 | Да№54-1-1-1-003453-2020 от 12.02.2020 (ИИ) 54-1-1-2-016203-2020 от 07.05.2020 (ПД\_1 этап),54-1-0286-20 от 12.05.2020 | 481094,10 | 46 коек | 882 000,00 | Сумма затрат,в том числе: | 43462,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 43462,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание общежития для студентов ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум» | 2022, 20251 | 20251 | Нет 2023 г. | - | - | 710 000,00 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница" | 2010–2020, 20222 | 2020 | Да№ 54-1-3-0632-11 от 24.01.2012 г,.№ 869-14 от 26.01.2015г. (блочно-модульная котельная),№54-1-6-0003-17 от 30.01.2017г. (Блок А)№54-1-1-2-009120-2020г. от 25.03.2020г. (проектная документация) | в текущих ценах по состоянию на 01.06.2011 г. на сумму – 418 649, 82 тыс. руб., в том числе:СМР – 327 028, 05 тыс. руб.Оборудование – 75 058, 11 тыс. руб.Прочие затраты – 16 563, 66 тыс. руб. | 103 койко-места | 1,3 | Сумма затрат,в том числе: | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание поликлиники по ул. Гусинобродское шоссе ГБУЗ НСО "ГП № 17"(строительство) | 2022, 20251 | 20251 | Получено положительное заключение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 19.12.2022 года № 54-1-1-1-089393-2022. ПД нет2023 г. | - | - | 1 549 500,0 | Сумма затрат,в том числе: | 4 724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 4 724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021-20237 | 20229 | Да | 219 990,34 | 100посещений в смену | 261 309,7 | Сумма затрат,в том числе: | 261 209,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 170 977,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 90232,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021-20237 | 20229 | Да | 229 183,71 | 100посещений в смену | 259 160,8 | Сумма затрат,в том числе: | 259 060,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 168 828,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 90232,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021-2022 | 2022 | Да | 129 048,61 | 100посещений в смену | 156 506,8 | Сумма затрат,в том числе: | 156506,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 66274,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 90232,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1») | 2021, 2022, 2023 | 2023 | Да | 231 120,96 | 150посещений в смену | 270 978,3  | Сумма затрат,в том числе: | 48843,9 | 222134,4 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 48843,9 | 96108,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 126026,1  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО «ГКБ № 2») | 2021, 2023 | 2023 | Получено положительное заключение ГВЭ от 26.01.2022 №54-1-1-3-003666-2022 (на ПД и ИГИ) | 145 159,40Сметная стоимость строительства объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021 с учетом НДС – 232902,22 тыс.руб. | 150посещений в смену | 215 287,80 | Сумма затрат,в том числе: | 25 407,4 | 189 880,3 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 25 407,4 | 63 854,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 126026,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1») | 2021-2022 | 2022 | Получено положительное заключение ГВЭ от 09.02.2022 №54-1-1-3-007008-2022 на ПД и ИГИ | 70 146,60Сметная стоимость объекта в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021 года с учетом НДС =20% - 112041,49 тыс.руб. | 50посещений в смену | 91 543,8 | Сумма затрат,в том числе: | 91543,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 52827,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 38716,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021, 2022, 2023 | 20229 | Да | 70 151,60 | 50посещений в смену | 88 614,74  | Сумма затрат,в том числе: | 61 574,2 | 27 040,5  | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 22 857,7 | 27 040,5  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 38716,6  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021,2022 | 20229 | Да | 70 147,54 | 50посещений в смену | 83 895,2 | Сумма затрат,в том числе: | 83895,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 45178,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 38716,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 2021, 2023-2024 | 2024 | Получено положительное заключение ГВЭ от 29.12.2021 №54-1-1-3-085077-2021 на ПД и ИГИ | 388 733,47Сметная стоимость строительства объекта в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021 г. с учетом НДС =20% - 391080,68 тыс.руб. | 250посещений в смену | 490 249,4  | Сумма затрат,в том числе: | 62899,7 | 203523,2 | 223826,5 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 13865,3 | 10613,0 | 117687,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 49034,4  | 192910,2  | 106138,9  | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | 2021-2024 | 2024 | Да | 1 108 796,20 | 750посещений в смену | 1 108 796,20 | Сумма затрат,в том числе: | 369057,6 | 276 807,4 | 462931,2 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 66191,3 | 14434,6 | 34187,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 302866,3  | 262 372,8 | 428743,7 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» | 2021, 2023 | 2023 | Получено положительное заключение ГВЭ от 08.11.2022 № 54-1-1-3-078087-2022 (ПД и ИИ) | 662 629,15 | 350посещений в смену | 660 633,40 | Сумма затрат,в том числе: | 183948,1 | 543882,5 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 183948,1 | 71983,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 471898,7  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне «Олимпийская слава» | 2021-2022 | 20229 | Получено положительное заключение ГВЭ от 29.12.2021 №54-1-1-3-085109-2021(ПД и ИГИ)Получено положительное заключение ГВЭ от 31.01.2022 №54-1-1-3-004942-2022 (тех.правка заключения в части ТЭП) | 107 546,60Сметная стоимость капитального ремонта объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021г. с учетом НДС=20%-223195,61 тыс.руб.Сметная стоимость объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021г. с учетом НДС=20% после тех правки -226049,79 тыс.руб. | 100посещений в смену | 244316,6 | Сумма затрат,в том числе: | 244316,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 154510,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 89805,9  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГП № 18» мощностью 300 п/см | 2021-2022 | 2022 | Получено положительное заключение ГВЭ от 31.12.2021 №54-1-1-3-085881-2021 на ПД и ИГИ | 459 600,50Сметная стоимость объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021г. с учетном НДС=20%-646186,20 тыс.руб. | 300посещений в смену | 545 804,2 | Сумма затрат,в том числе: | 545 804,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 130 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 415 501,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ОЦГБ» мощностью 550 п/см | 2021, 2023-2024 | 2024 | Да | 886 904,30 | 550посещений в смену | 874 331,30 | Сумма затрат,в том числе: | 18973,5 | 343384,9 | 511972,9 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18973,5 | 17906,4 | 113911,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 325478,5  | 398061,2  | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 2021-2022 | 2022 | Получено положительное заключение ГВЭ от 29.12.2021 №54-1-1-3-085435-2021 по ПД и ИГИ | 364 393,20Сметная стоимость строительства объекта в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021 г. с учетом НДС=20% -560817,10 тыс.руб. | 200посещений в смену | 468568,2 | Сумма затрат,в том числе: | 468568,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 178152,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 290415,8  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | 2021, 2023 | 2023 | Нет 2023 г. | 743 434,40 | 300посещений в смену | 743 434,40 | Сумма затрат,в том числе: | 44768,3 | 698666,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 44768,3 | 623257,0  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 75409,1  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2 Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | 2021-20238 | 20238(2 объекта реконструкции) | Нет 2023 г. | 1 020 059,31 | 400посещений в смену | Ленина 81/1 – 169 418,00Ленина 81/3 – 850 641,31 | Сумма затрат,в том числе: | 15 241,7  | 595227,1 | 406690,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 15 241,7  | 488878,6 | 406690,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 106348,5  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена Новосибирской области» | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | 2022, 2024 | 2024 | Нет 2023 г. | 726 425,10 | - | 726 425,01 | Сумма затрат,в том числе: | 14442,5 | 300000,0 | 411982,6 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14 442,5 | 300000,0 | 240885,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 171097,3 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | да | 21 797,71 | 15 пос/см | 21 797,71 | Сумма затрат,в том числе: | 14936,7 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 14936,7 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Киргинцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | да | 22 040,35 | 15 пос/см | 22 040,35 | Сумма затрат,в том числе: | 14936,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 14936,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Никоново Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | да | 22609,34  | 15 пос/см | 19358,3 | Сумма затрат,в том числе: | 17 356,9 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 17 356,9 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | Нет 2023 | нет | 15 пос/см | 19909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 2250,0 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 2250,0 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Баратаевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Евсино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линёвская районная больница» | 2022-2023 | 2023 | да | 30278,57 | 15 пос/см | 19359,3 | Сумма затрат,в том числе: | 18 465,8 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18 465,8 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Камышино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Катково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченёвская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Маландино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Волчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская ЦРБ» | 2021, 2022 | 2022 | Да, получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-077036-2021 от 13.12.2021 | в ценах по состоянию на III квартал 2021 года с НДС 19 487,26 тыс.руб. | 15 посещений в смену | 17658,3 | Сумма затрат,в том числе: | 18478,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18478,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 17 921,94 | 15 посещений в смену | 17 921,94 | Сумма затрат,в том числе: | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малый Оеш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новоказарино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ночка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Венгеровская центральная районная больница» | 2021-2022 | 2022 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-047164-2021 от 19.08.2021 | в ценах по состоянию на II квартал 2021 года с НДС 13 568,79 тыс.руб. | 15 посещений в смену | 3314,9 | Сумма затрат,в том числе: | 3314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 3314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Тайлаково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» | 2021 - 2022 | 2022 | Да, получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-033220-2021 от 24.06.2021 | в ценах по состоянию на I квартал 2021 года с НДС 12 487,57 тыс. руб. | 15 посещений в смену | 11512,8 | Сумма затрат,в том числе: | 14012,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14012,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Астродым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Ордынская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 18 652,14 | 15 посещений в смену | 18 652,14 | Сумма затрат,в том числе: | 14136,7 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14136,7 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 25 681,87 | 15 посещений в смену | 25 681,87 | Сумма затрат,в том числе: | 18358,3 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18358,3 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Победа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» | 2021,2022 | 2022 | Да,Положительное заключение экспертизы получено 54-1-1-3-043534-2021 от 05.08.2021  | в ценах по состоянию на II квартал 2021 года с НДС 17 694,22 тыс.руб. | 15 посещений в смену | 2435,8 | Сумма затрат,в том числе: | 250,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 250,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Рощинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 18909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Очкино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чистоозерная ЦРБ» | 20214 | 20224 | Да,Положительное заключение экспертизы получено 54-1-1-3-047134-2021 от 20.08.2021 | в ценах по состоянию на II квартал 2021 года с НДС 18 271,98 тыс.руб. | 15 посещений в смену | 14151,80 | Сумма затрат,в том числе: | 15151,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 15151,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Емельяновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Инской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Быково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКРБ № 1» | 2022-2023 | 2023 | да | 20251,33 | 15 посещений в смену | 14935,70 | Сумма затрат,в том числе: | 14935,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14935,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 18909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Троицкое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | Да | 17 461,07 | 15 посещений в смену | 17 461,07 | Сумма затрат,в том числе: | 14136,7 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14136,7 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красноглинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ОЦГБ» | 20214 | 20224 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-049913-2021 от 30.08.2021 | в ценах по состоянию на II квартал 2021 года с НДС 18 118,70 тыс.руб. | 30 посещений в смену | 771,5 | Сумма затрат,в том числе: | 771,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 771,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ургун Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница» | 20214 | 20224 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-046979-2021 от 20.08.2021 | в ценах по состоянию на II квартал 2021 года с НДС 18 546,59 тыс.руб. | 30 посещений в смену | 13258,5 | Сумма затрат,в том числе: | 14258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Теренгуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 27 846,41 | 15 посещений в смену | 27 846,41 | Сумма затрат,в том числе: | 1250,0 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 1250,0 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Малиновка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКРБ № 1» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 31 032,79 | 15 посещений в смену | 31 032,79 | Сумма затрат,в том числе: | 18358,3 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18358,3 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Маяк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Пятилетка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 20214 | 20224 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-041931-2021 от 29.07.2021 | в ценах по состоянию на I квартал 2021 года с НДС 14 397,44 тыс.руб. | 15 посещений в смену | 2582,0 | Сумма затрат,в том числе: | 3582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 3582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 25 951,94 | 15 посещений в смену | 25 951,94 | Сумма затрат,в том числе: | 18358,3 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18358,3 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Шилово-Курья Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 посещений в смену | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Зубково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | Да | 21 316,02 | 15 посещений в смену | 21 316,02 | Сумма затрат,в том числе: | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | 2022-2023 | 2023 | Да | 20 064,75 | 15 посещений в смену | 20 064,75 | Сумма затрат,в том числе: | 14936,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14936,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Никольский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет2024 г. | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новоозерный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 посещений в смену | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Метелево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новый Майзас Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» | 20214 | 20224 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-044921-2021 от 11.08.2021 | в ценах по состоянию на II квартал 2021 года с НДС 13 914,49 тыс.руб. | 15 посещений в смену | 2582,0 | Сумма затрат,в том числе: | 3582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 3582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Абрамово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 23 890,96 | 30 посещений в смену | 23 890,96 | Сумма затрат,в том числе: | 1250,0 | 17660,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 1250,0 | 17660,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селикла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Венгеровская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Советский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ГКБ № 2» | 2022-2023 | 2023 | Да | 22 159,39 | 15 посещений в смену | 22 159,39 | Сумма затрат,в том числе: | 14136,7 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14136,7 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новопреображенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Скирла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 18909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская ЦРБ» | 2021–2022 | 2022 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-057611-2021 от 06.10.2021 | в ценах по состоянию на III квартал 2021 года с НДС 17 355,18 тыс. руб. | 15 посещений в смену | 17158,3 | Сумма затрат,в том числе: | 17158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 17158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Верх-Каргат Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мохнатый Лог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 25 790,45 | 30 посещений в смену  | 25 790,45 | Сумма затрат,в том числе: | 1250,0 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 1250,0 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Вознесенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ" | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Озерный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 30 посещений в смену | 20180,6 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 20180,6 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 20180,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Индерь Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 18909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Двуречье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКРБ № 1» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 30 посещений в смену | 18909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Орловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» | 2022,2023 | 2023 | Да | 29 184,64 | 15 посещений в смену | 29 184,64 | Сумма затрат,в том числе: | 1252,4 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 1252,4 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Гербаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кузнецовка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асенкритово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Вороновка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Заливино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 29 687,23 | 15 посещений в смену | 29 687,23 | Сумма затрат,в том числе: | 19358,3 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 19358,3 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашнино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 21 908,05 | 15 посещений в смену | 21 908,05 | Сумма затрат,в том числе: | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Первомихайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 посещений в смену | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Устьянцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 посещений в смену | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская ЦРБ» | 2022,2023 | 2023 | Да | 25 196,80 | 15 посещений в смену | 25 196,80 | Сумма затрат,в том числе: | 1250,0 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 1250,0 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Базово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 25 782,04 | 15 посещений в смену | 25 782,04 | Сумма затрат,в том числе: | 18358,3 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18358,3 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Витаминка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2021–2022 | 2022 | Да | Нет  | 15 посещений в смену | 18158,3 | Сумма затрат,в том числе: | 19658,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 19658,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Красная Грива Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новояркуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 посещений в смену | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Осиновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 18 973,94 | 15 посещений в смену | 18 973,94 | Сумма затрат,в том числе: | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Барлак Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» | 2022,2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 18909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 2250,0 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2250,0 | 17659,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская ЦРБ» | 2022-20237 | 20237 | Да | 19 537,43 | 15 посещений в смену | 19 537,43 | Сумма затрат,в том числе: | 18358,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 18358,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Гражданцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Северная ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 18 781,56 | 15 посещений в смену | 18 781,56 | Сумма затрат,в том числе: | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Майское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 30 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергоусово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дубровино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 28 589,25 | 30 посещений в смену | 28 589,25 | Сумма затрат,в том числе: | 19592,8 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 19592,8 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Ивановка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская центральная районная больница» | 2021–2022 | 2022 | Да, получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-054765-2021 от 22.09.2021 | в ценах по состоянию на II квартал 2021 года с НДС 17 723,86 тыс.руб. | 15 посещений в смену | 17158,3 | Сумма затрат,в том числе: | 17158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 17158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 22 512,06 | 15 посещений в смену | 14 936,70 | Сумма затрат,в том числе: | 14936,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14936,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новопокровка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 пос/см | 19 476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Морозово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Бердская ЦГБ» | 2021,2022 | 2022 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-047643-2021 от 24.08.2021 | в ценах по состоянию на II квартал 2021 года с НДС 15 984,50 тыс.руб. | 15 посещений в смену | 14731,3 | Сумма затрат,в том числе: | 15731,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 15731,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Сарапулка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 30 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Северная ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Песчаное Озеро Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница» | 2022,2023 | 2023 | Да | 18 055,11 | 15 посещений в смену | 18 055,11 | Сумма затрат,в том числе: | 1250,0 | 13310,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 1250,0 | 13310,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петропавловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ» | 2021,2022 | 2022 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-041433-2021 от 27.07.2021 | в ценах по состоянию на II квартал 2021 года с НДС 12 864,04 тыс.руб. | 15 посещений в смену | 2155,9 | Сумма затрат,в том числе: | 2755,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 2755,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 19 054,87 | 15 посещений в смену | 19 054,87 | Сумма затрат,в том числе: | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14136,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Серебрянское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 18 909,1 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 18909,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14 560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | Нет  | 15 посещений в смену | 14 560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрт-Акбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская ЦРБ» | 2022-2023 | 2023 | Да | 20 845,29 | 15 посещений в смену | 20 845,29 | Сумма затрат,в том числе: | 14136,7 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 14 136,7 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2023 | 2023 | Нет,2023 г | нет | 15 посещений в смену | 14560,8 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 14560,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Преображенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская ЦГБ» | 2021,2022 | 2022 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-045786-2021 от 17.08.2021 | в ценах по состоянию на II квартал 2021 года с НДС 16 846,68 тыс.руб. | 15 посещений в смену | 11170,0 | Сумма затрат,в том числе: | 12170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 12170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Форпост -Каргат Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чебаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Северная центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Черновка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская центральная районная больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 пос/см | 19476,4 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19476,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Сельская Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница» | 2024 | 2024 | Нет,2024 г | нет | 15 пос/см | 14997,7 | Сумма затрат,в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14997,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Лепокурово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» | 20215 | 2022 | да | 15 858,3 | 15 посещений в смену | 0,0 | Сумма затрат, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Чаргары Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Венгеровская ЦРБ» | 20215 | 2022 | да | 11635,7 | 15 посещений в смену | 0,0 | Сумма затрат, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кульча Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ» | 20215 | 2022 | да | 11635,7 | 15 посещений в смену | 0,0 | Сумма затрат, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Крещенское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская центральная районная больница» | 2021-2022 | 2022 | да | 11635,7 | 15 посещений в смену | 0,0 | Сумма затрат, | 664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | 664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кривояш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская ЦРБ» | 20215 | 2022 | да | 11635,7 | 15 посещений в смену | 0,0 | Сумма затрат, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»     | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Таскаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница" | 2022-2023 | 2023 | да | 24835,48 | 15 посещений в смену | 14 936,70 | Сумма затрат, | 14 602,8 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | 14 602,8 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1" | 20212 | 20212 | Да,Получено положительное заключение экспертизы 54-1-1-3-037734-2020 от 01.07.2021 | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2020г. 17448.57 | 15 посещений в смену |  | Сумма затрат, | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Шипуновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница» | 20215 | 2022 | да | 11 635,7 | 15 посещений в смену | 0,0 | Сумма затрат, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
| 10.1.9. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»» | Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический онкологический диспансер" | 2019-20202  |  2020 | Да, 54-1-1-2-002319-2020 | 146225,26 тыс.руб. на 15.12.2018 |  | 57,5 | Сумма затрат, | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |
|  | **Итого сумма затрат,****в том числе:** | **4 912 593,7** | **5 638 832,9** | **3 272 453,9** |  |  |
| **областной бюджет** | **3 378 122,8** | **3 952 363,0** | **2 168 412,9**  |  |
| **федеральный бюджет** | **1534470,9**  | **1686469,9**  | **1104041,0** |  |
| **местные бюджеты** |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |

1. - сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию будут уточняться при утверждении закона об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
2. - объект введен в эксплуатацию. Финансирование, предусмотренное на 2022 год, будет направлено на погашение неисполненных бюджетных обязательств 2021 года.
3. - источник финансирования строительства объекта будет определен до 31.12.2022.
4. - объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Финансирование, предусмотренное на 2022 год, будет направлено на погашение неисполненных бюджетных обязательств 2021 года.
5. - объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Финансирование на 2022 год не предусмотрено.
6. – неосвоение финансирования 2022 года. Перенос срока ввода на 2023 год.
7. – объект будет введен в 2023 году. Финансирование будет предусмотрено законом об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
8. – объект будет введен в 2023 году. Финансирование будет уточняться при утверждении изменений в закон об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;
9. срок ввода объекта 2022 год в рамках дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Новосибирская области)» на территории Новосибирской области от 05.08.2022 № 056-2021-№9004-46/3.

Остаток сметной стоимости объекта приводится в текущих ценах на 01.01.2022. В случае, когда остаток сметной стоимости больше или меньше установленных в бюджете лимитов финансирования данное несоответствие будет устранено при формировании изменений в бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».