ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства труда

и социального развития Новосибирской области

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда

и социального развития Новосибирской области

от 30.11.2021 № 1013

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

«Социальная поддержка в Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

«Социальная поддержка в Новосибирской области»

на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на очередной финансовый 2022 год | на 2022 год, в том числе поквартально |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. | 4кв. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель государственной программы. Улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки, повышение доступности и качества социального обслуживания населения Новосибирской области | 1. Степень обеспеченности выплатами граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, из числа обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки | % | 0,1 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 0,1 | 100,0 | - |  | 100,0 |  | - |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | 3. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,07 | 30,0 | - |  | 20,0 |  | - |  | 30,0 |  | 30,0 | 32,0 |  |  |
|  | 4. Количество граждан, воспользовавшихся налоговой льготой по транспортному налогу | человек | 0,001 | 125 863 | - |  | - |  | - |  | 125 863 |  | 125 863 | 125 863 |  |  |
| 1.1. Задача 1 государственной программы. Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми | 5. Доля детей школьного возраста, ежегодно охваченных всеми видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Новосибирской области | % | 0,03 | 45,06 | - |  | 17,8 |  | - |  | 45,06 |  | 45,15 | 45,24 |  |  |
|  | 6. Доля семей с детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации, в общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области | % | 0,03 | 23,5 | - |  | - |  | - |  | 23,5 |  | 23,0 | 22,5 |  |  |
|  | 7. Доля многодетных семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения после 31.12.2012 третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в общем количестве семей, обратившихся за данной выплатой | % | 0,02 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | 8. Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от общего числа лиц данной категории, нуждающихся в жилых помещениях, право на обеспечение жилыми помещениями у которых уже возникло и не реализовано | % | 0,072 | 15,6 | - |  | - |  | - |  | 15,6 |  | 16,1 | 17,2 |  |  |
| 1.2. Задача 2 государственной программы. Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан, нуждающихся в особой защите государства, в том числе граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 9. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Новосибирской области | % | 0,01 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | 10. Средняя численность получателей услуг на одного социального работника | человек | 0,04 | 10,5 | - |  | 10,5 |  | - |  | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 |  |  |
| 1.1.1. Подпрограмма 1. Семья и дети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Цель подпрограммы. Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. Задача 1 подпрограммы. Развитие системы государственной поддержки семей с детьми, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социального обслуживания и социального сопровождения детей и семей с детьми | 11. Численность семей с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации, охваченных социальным обслуживанием | семья | 0,01 | 2 201 | - | - |  | - |  | 2 201 |  | 2 196 |  | 2 191 |  |  |
|  | 12. Доля детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги, в общем количестве детей-инвалидов, проживающих в Новосибирской области | % | 0,01 | 87,35 | 23,6 | 42,35 |  | 62,35 |  | 87,35 |  | 87,4 |  | 87,45 |  |  |
|  | 13. Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | получатель | 0,005 | 20 862 | - | - |  | - |  | 20 862 |  | 18 250 |  | 18 500 |  |  |
|  | 14. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | 0,005 | 91 454 | - | - |  | - |  | 91 454 |  | 32704 |  | 0,0 | Значение на 2023-2024 годы установлено в соответствии с соглашением о реализации на территории НСО государственных программ субъекта РФ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы РФ Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» от 14.12.2022 № 2022-00875 |  |
|  | 15. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | % | 0,01 | 49,9 | - | - |  | - |  | 49,9 |  | 19,6 |  | 0,0 | Значение на 2023-2024 годы установлено в соответствии с соглашением о реализации на территории НСО государственных программ субъекта РФ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы РФ Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» от 14.12.2022 № 2022-00875 |  |
|  | 16. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, в общей численности детей этой категории | % | 0,02 | 92,40 | - | 92,35 |  | - |  | 92,40 |  | 92,40 |  | 92,41 |  |  |
|  | 17. Численность граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на конец календарного года | человек | 0,02 | 5 500 | - | - |  | - |  | 5 500 |  | 5 400 |  | 5 300 |  |  |
|  | 18. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном году | человек | 0,05 | 817 | - | - |  | - |  | 817 |  | 888 |  | 928 |  |  |
|  | 19. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области (нарастающим итогом) | человек | 0,01 | 1 966 | - | - |  | - |  | 1 966 |  | 2 158 |  | 2 358 |  |  |
|  | 19.1 Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | тыс. семей | 0,0 | 0,2 | - | - |  | - |  | 0,2 |  | 0,323 |  | 0,441 | Значение на 2023–2025 годы установлено в соответствии с соглашением о реализации на территории НСО государственных программ субъекта РФ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 19.12.2022 № 2022-01105 |  |
|  | П.1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субвенций на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на конец календарного года | человек | 0,01 | 246 | - | 0 |  | - |  | 246 |  | 308 |  | 281 |  |  |
|  | 20. Доля несовершеннолетних лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, а также страдающих алкогольной зависимостью, прошедших курс реабилитации и направленных на реабилитацию повторно, от общего количества несовершеннолетних, прошедших курс реабилитации | % | 0,01 | 3,1 | - | - |  | - |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  |
| 1.1.1.1.2. Задача 2. Обеспечение потребности детей в отдыхе и оздоровлении | 21. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей в возрасте 7-17 лет, проживающих в Новосибирской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % | 0,01 | 60,33 | - | 30,0 |  | - |  | 60,33 |  | 60,43 |  | 60,54 |  |  |
|  | 22. Доля организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) | % | 0,01 | 15,2 | - | - |  | - |  | 15,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2. Подпрограмма 2. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Цель подпрограммы 2. Формирование условий для реализации мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1. Задача 1 подпрограммы. Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан пожилого возраста | 23. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации (ежегодно) | человек | 0,03 | 45 720 | - | - |  | - |  | 45 720 |  |  | 45 720 | 45 720 |  |  |
|  | 24. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации (нарастающим итогом) | человек | - | 389 326 | - | - |  | - |  | 389 326 |  |  | 435 046 | 480 766 |  | Весовой коэффициент не присваивается, так как значение показателя дублирует (уточняет) значение показателя 23 |
|  | 25. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому, в общей численности граждан, состоящих на учете на получение надомного обслуживания | % | 0,02 | 100,0 | - | - |  | - |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | 26. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | % | 0,02 | 9,2 | 5,8 | 5,8 |  | 9,2 |  | 9,2 |  |  | 35,0 | 40,0 |  | РП. Значения показателя на период 2022-2024 годов указаны в соответствии с паспортом регионального проекта «Старшее поколение» |
|  | 27. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | % | 0,01 | 12,8 | 6,08 | 8,43 |  | 11,5 |  | 12,8 |  |  | 13,8 | 14,3 |  | РП. Значения показателя на период 2022-2024 годов указаны в соответствии с паспортом регионального проекта «Старшее поколение» |
|  | П.2. Численность лиц в возрасте 65 лет и старше, которым оказан медико-социальный патронаж на дому | человек | 0,01 | 259 | - | - |  | - |  | 259 |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.3. Подпрограмма 3. «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. Цель подпрограммы 3. Повышение уровня обеспеченности инвалидов равными правами и возможностями с другими гражданами, а также толерантного отношения к ним в обществе | 28. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 0,03 | 53,5 | - | - |  | - |  | 53,5 |  |  | 54,0 | 54,5 |  |  |
| 1.2.3.1.1. Задача 1 подпрограммы. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них услугам, в том числе оборудование (дооборудование) приоритетных объектов элементами доступности | 29. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Новосибирской области | % | 0,04 | 67,8 | - | - |  | - |  | 67,8 |  |  | 69,8 | 70,2 |  | Значения показателя на период 2023–2024 годов указаны в соответствии с соглашением о реализации на территории НСО государственных программ субъекта РФ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы РФ Государственная программа РФ «Доступная среда» от 14.12.2022 № 2022-00728 |
|  | 30. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 0,02 | 97,3 | - | - |  | - |  | 97,3 |  |  | 97,3 | 97,3 |  |  |
| 1.2.3.1.2. Задача 2 подпрограммы. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации инвалидов | 31. Доля инвалидов, получивших услуги по комплексной реабилитации инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в специализированных центрах, учреждениях, организациях | % | 0,02 | 79,8 | - | - |  | - |  | 79,8 |  |  | 80,4 | 80,7 |  |  |
|  | 32. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 0,0 | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Значения показателя на период 2023–2024 годов указаны в соответствии с соглашением о реализации на территории НСО государственных программ субъекта РФ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы РФ Государственная программа РФ «Доступная среда» от 14.12.2022 № 2022-00728 |
|  | 33. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 0,0 | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Значения показателя на период 2023–2024 годов указаны в соответствии с соглашением о реализации на территории НСО государственных программ субъекта РФ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы РФ Государственная программа РФ «Доступная среда» от 14.12.2022 № 2022-00728 |
| 1.2.4. Подпрограмма 4. «Адресная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. Цель подпрограммы 4. Улучшение социального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 34. Объем просроченной задолженности по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан | тыс. рублей | 0,06 | 0,0 | - | - |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.4.1.1.Задача 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан с приоритетом адресности | 35. Количество оказанной адресной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | выплата | 0,03 | 14 187 | 3 042 | 5 070 |  | 4 470 |  | 1 605 |  |  | 13 681 | 13 481 |  |  |
|  | 36. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | % | 0,01 | 5,7 | - | - |  | - |  | 5,7 |  |  | 4,4 | 4,5 |  | Значение на 2023-2024 годы установлено в соответствии с соглашением о реализации на территории НСО государственных программ субъекта РФ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы РФ Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» от 14.12.2022 № 2022-00875 |
|  | 37. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | % | 0,01 | 49,1 | - | - |  | - |  | 49,1 |  |  | 52,7 | 57,5 |  |  |
|  | 38. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | % | 0,037 | 18,3 | - | - |  | - |  | 18,3 |  |  | 21,8 | 25,3 |  |  |

Применяемые сокращения:

РП – региональный проект.