ПРОЕКТ

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее - пилотный проект, Типовая модель, СДУ)**

**на территории Новосибирской области в 2023 году**

1. Общее описание Плана мероприятий («Дорожной карты»)

Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2022-2025 годы (далее – План мероприятий («Дорожная карта»)) направлена на поддержание здоровья человека, связанного с нарушением психических и физических функций, к которым в том числе относятся: ограничение мобильности, снижение когнитивных способностей и активности, проблемы со слухом и зрением, недоедание, утрата социальных связей, депрессии и одиночество.

Внедрение системы долговременного ухода осуществляется на основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=81A6955BDCF92BFE71736D90D156F1E4E2825165A1A6D0DC87FB984A85E91FC3DAA7E3AB03B8318C041876E9D793B095855706D25B390C76K4P7I) от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ), Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=81A6955BDCF92BFE71736D90D156F1E4E58B576FA1A1D0DC87FB984A85E91FC3DAA7E3A80ABA3BDF505777B592C2A395815705D247K3P9I) от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=81A6955BDCF92BFE71736D90D156F1E4E58B516EACAAD0DC87FB984A85E91FC3DAA7E3AB03B8308C071876E9D793B095855706D25B390C76K4P7I) от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», [Закона](consultantplus://offline/ref=81A6955BDCF92BFE71736D90D156F1E4E58A526AABA6D0DC87FB984A85E91FC3DAA7E3AB03B8308C081876E9D793B095855706D25B390C76K4P7I) Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=81A6955BDCF92BFE71736D90D156F1E4E5885068ABA7D0DC87FB984A85E91FC3C8A7BBA702BC2E8A010D20B891KCP4I) от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Пилотный проект реализуется на территории всего региона (30 муниципальных районов и 4 городских округа) 34 муниципальными комплексными центрами социального обслуживания населения и 14 организациями социального обслуживания, подведомственными министерству труда и социального развития Новосибирской области.

За время реализации пилотного проекта на территории Новосибирской области открыты 55 школ неформального (родственного) ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее – школа ухода) на базе 48 организаций социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта (8 при муниципальном бюджетном учреждении города Новосибирска «Городской комплексный центр социального обслуживания населения»).

Школы ухода организованы для проведения обучения навыкам ухода родственников и иных лиц, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, а также обучения навыкам самообслуживания граждан, нуждающихся в постороннем уходе.

Основными задачами деятельности школы ухода являются:

1) повышение качества жизни и социальная адаптация граждан, нуждающихся в постороннем уходе, сохранение возможности проживания в привычной для них домашней обстановке, а также предотвращение развития у них осложнений, связанных с неправильным уходом;

2) консультирование слушателей школы ухода по вопросам организации общего ухода за гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, контроля за изменениями состояния здоровья, профилактики осложнений, питания и кормления, проведения общегигиенических процедур, позиционирования, пользования средствами реабилитации;

3) консультирование граждан, нуждающихся в постороннем уходе, по вопросам оказания самопомощи, пользования средствами реабилитации;

4) оказание психологической поддержки, создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье;

5) информирование по осуществлению взаимодействия с медицинскими организациями, организациями социального обслуживания и общественными организациями, осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания на территории Новосибирской области;

6) обучение граждан, осуществляющих уход, переустройству и адаптации жилых помещений в целях создания безопасной, комфортной среды, эффективной и продуктивной коммуникации.

Слушателями школы ухода являются родственники и лица, осуществляющие уход, и сами граждане, нуждающиеся в уходе.

С начала реализации пилотного проекта в школе ухода прошли обучение 8 354 гражданина, в том числе 3 668 граждан в 2022 году.

На территории Новосибирской области открыты 52 пункта проката технических средств реабилитации, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам (далее – пункты проката) бесплатно во временное пользование. При необходимости организация социального обслуживания осуществляет доставку технических средств реабилитации до места жительства (пребывания) получателя и обратно по истечении срока действия договора или досрочном прекращении действия договора.

Пункты проката оснащены зонами для выдачи, хранения и демонстрации технических средств реабилитации, а также для обучения навыкам пользования данными средствами.

За период реализации пилотного проекта услугами пунктов проката воспользовались 7 952 гражданина, из них в 2022 году 2 876, получив во временное пользование более 4 000 вспомогательных средств ухода и технических средств реабилитации.

На базе организации социального обслуживания населения функционируют мобильные бригады. За мобильной бригадой руководителем организации социального обслуживания населения закрепляется автотранспорт, в том числе специализированный.

Основными целями деятельности мобильной бригады являются:

- повышение качества жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в том числе в отдаленных сельских населенных пунктах со слаборазвитой инфраструктурой и транспортным обеспечением, путем оказания социальных услуг, включая срочные социальные услуги, а также мероприятий по социальному сопровождению;

- повышение эффективности, обеспечение адресности и доступности социального обслуживания для населения, в том числе в сельской местности;

- обеспечение оперативности в решении острых социальных проблем граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

За период реализации пилотного проекта услугами мобильных бригад воспользовались 28 736 граждан.

Мобильные бригады также осуществляют выявление граждан, нуждающихся в социальной помощи, проведение обследования материально-бытового положения граждан с целью определения нуждаемости в получении социальной помощи, предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме социального обслуживания, на дому, предоставление срочных социальных услуг, предоставление информационно-консультативной помощи населению по вопросам социальной поддержки, социального обслуживания и иным вопросам, в том числе с привлечением специалистов организаций социальной защиты населения, здравоохранения, образования, органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, территориальных органов Пенсионного фонда, органов местного самоуправления и других организаций в рамках межведомственного взаимодействия, оказание содействия в сборе документов для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании.

На базе государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» открыт координационный центр системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Новосибирской области (далее – координационный центр).

Координационный центр осуществляет следующие функции:

1) информирование и консультирование граждан о пилотном проекте, в том числе о бесплатных социальных сервисах;

2) проведение работ с обращениями граждан, поступившими по телефону, в письменной или электронной форме;

3) получение, анализ и обмен информацией о гражданах, нуждающихся в уходе, в рамках межведомственного взаимодействия;

4) контроль качества предоставления социальных услуг, входящих в социальный пакет долговременного ухода;

5) осуществление ежемесячного мониторинга предоставления социальных услуг и формирование сводной отчетности по пилотному проекту;

6) проведение конференций, обучающих семинаров, тематических мастер-классов, мероприятий по обмену опытом;

7) оказание образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлению им уровня нуждаемости (группы нуждаемости в стационарной форме социального обслуживания), в том числе в рамках системы долговременного ухода.

Предоставление социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, гражданам, нуждающимся в уходе, осуществляется помощником по уходу (сиделкой), дополнительно подготовленным в целях осуществления функций по обеспечению ухода гражданам, нуждающимся в уходе, и наделенным функцией по взаимодействию с работниками координационных центров и иных уполномоченных организаций в рамках межведомственного взаимодействия.

Службы сиделок (помощников по уходу) на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе (далее –службы сиделок), созданы на базе отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов и специализированных отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания Новосибирской области.

С 2020 года на территории Новосибирской области действует 41 служба сиделок (помощников по уходу) в каждом муниципальном образовании Новосибирской области (8 в городе Новосибирске). За период реализации пилотного проекта услугами сиделок (помощников по уходу) воспользовались 3 113 граждан.

Целью деятельности службы сиделок является повышение доступности и качества социального обслуживания путем предоставления гражданам, полностью или частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (далее –граждане, нуждающиеся в постороннем уходе), возможности сохранения максимальной бытовой и социальной самостоятельности в повседневной жизнедеятельности.

Основной задачей службы сиделок является осуществление эффективного и качественного ухода на дому за гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, сохранение привычного образа жизни в домашней среде граждан, отнесенных ко 2 или 3 уровню нуждаемости в уходе по результатам определения нуждаемости в социальном обслуживании.

В 2022 году социальные услуги, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно получают граждане второго и третьего уровня нуждаемости. Основанием для включения в систему долговременного ухода является признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Включение гражданина, нуждающегося в уходе, в систему долговременного ухода осуществляется на основании договора о предоставлении социального обслуживания. Основанием для исключения гражданина из системы долговременного ухода является утрата данным гражданином права на социальное обслуживание либо отказ от социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода. Решение о предоставлении социального обслуживания и включении гражданина в систему долговременного ухода или об отказе от социального обслуживания принимается в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=81A6955BDCF92BFE71736D90D156F1E4E2825165A1A6D0DC87FB984A85E91FC3C8A7BBA702BC2E8A010D20B891KCP4I) № 442-ФЗ.

За период реализации пилотного проекта количество лиц, в отношении которых проведено определение нуждаемости, составляет 98 468 граждан.

По состоянию на 01.10.2022 в Новосибирской области количество лиц, нуждающихся в долговременном уходе, составляет 20 422 гражданина, из них:

- 683 гражданина получают социальный пакет долговременного ухода на дому;

- 6 759 граждан получают социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в рамках Федерального закона № 442-ФЗ;

- 4 807 граждан получают услуги в стационарной форме социального обслуживания;

- 2 876 граждан получают услуги пунктов проката технических средств реабилитации;

- 3 237 граждан получают уход, который в полном объеме осуществляют обученные в школах ухода родственники и иные лица;

- 1 367 граждан получают услуги отделения дневного пребывания.

В результате реализации пилотного проекта на территории Новосибирской области в 2022 году более 200 граждан, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, смогли продолжить трудовую деятельность, из них 20 человек трудоустроены на должность сиделки (помощника по уходу.)

В рамках реализации постановления Правительства Новосибирской области от 09.12.2019 № 463-п «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2020 – 2022 годы» в Новосибирской области приняты следующие правовые акты:

[приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области и министерства здравоохранения Новосибирской области от 28.03.2019 № 354/976 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия министерства труда и социального развития Новосибирской области и министерства здравоохранения Новосибирской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации»;](https://mtsr.nso.ru/sites/mtsr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2020/02/6_prikaz_reglament_mezhvedomstvennogo_vzaimodeystviya.pdf" \o "6_prikaz_reglament_mezhvedomstvennogo_vzaimodeystviya.pdf)

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 31.12.2019 № 1410 «Об утверждении типовых положений в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Новосибирской области»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 26.02.2020 № 156 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 № 1446»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 04.02.2021 № 73 «Об утверждении Порядка доставки граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 20.02.2021 № 150 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 31.12.2019 № 1410»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 09.03.2021 № 182 «Об организации школ неформального (родственного) ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Новосибирской области»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 13.04.2021 № 315 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 04.02.2021 № 73»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 13.04.2021 № 316 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 09.03.2021 № 182»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 13.04.2021 № 317 «Об утверждении Примерного положения о пункте проката технических средств реабилитации, выдаваемых в рамках системы долговременного ухода»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 16.04.2021 № 332 «О создании координационного центра системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Новосибирской области»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 16.04.2021 № 336 «Об утверждении Примерного положения об отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках системы долговременного ухода»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 07.06.2021 № 509 «О внесении изменений в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 и отдельные приказы министерства труда и социального развития Новосибирской области»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 02.03.2022 № 173 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 16.04.2021 № 332»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 04.05.2022 № 469 «О реализации на территории Новосибирской области в 2022 году модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 27.07.2022 № 933 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 31.12.2019 № 1410»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 27.07.2022 № 932 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 13.04.2021 № 317»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 27.07.2022 № 931 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 09.03.2021 № 182»;

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 11.08.2022 № 1031 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 04.05.2022 № 469».

2. Цели и задачи Плана мероприятий («Дорожной карты»)

Основной целью Плана мероприятий («Дорожной карты») является обеспечение гражданам, нуждающимся в уходе, поддержки их жизнедеятельности, которая позволит им максимально долго сохранять привычное качество жизни, а также оказание поддержки гражданам, осуществляющим уход, создание условий для качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни; увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни к 2024 году до 67 лет в соответствии с показателями социально-экономического развития Новосибирской области, установленными Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года».

Определены следующие задачи Плана мероприятий («Дорожной карты»):

1) совершенствование механизмов выявления граждан, нуждающихся в уходе, и включения их в систему долговременного ухода;

2) совершенствование механизма определения индивидуальной потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании, в том числе в уходе;

3) совершенствование механизма предоставления социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода;

4) совершенствование механизма осуществления контроля качества предоставления социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода;

5) организация поддержки граждан, осуществляющих уход;

6) развитие инфраструктуры организаций социального обслуживания, в том числе негосударственных, входящих в систему долговременного ухода;

7) подготовка кадров для системы долговременного ухода;

8) организация межведомственного взаимодействия в рамках системы долговременного ухода, включая отработку механизмов обеспечения согласованности деятельности уполномоченных органов, организаций и их работников;

9) обеспечение информационной поддержки системы долговременного ухода.

**3. Ресурсное обеспечение Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

План мероприятий («Дорожной карты») финансируется за счет средств:

1) областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных в:

государственной программе Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021 № 462-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области»;

государственной программе Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 515-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»;

государственной программе Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области»;

2) средств федерального бюджета, привлекаемых для достижения цели Плана мероприятий («Дорожной карты»);

3) внебюджетных источников.

**4. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

Оценка эффективности реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») осуществляется в целях контроля реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации мероприятий Плана мероприятий («Дорожной карты») и расходования средств на их реализацию.

Оценка эффективности реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») производится министерством труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с министерством здравоохранения Новосибирской области и иными заинтересованными участниками реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»).

Оценка определяет интегральную оценку эффективности реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»), на основании которой определяется качественное значение оценки: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

Основным результатом Плана мероприятий («Дорожной карты») станет создание в Новосибирской области к 2025 году условий для качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Социальный эффект от реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») проявится в:

улучшении психологического состояния граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью или частично утративших способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу возраста или наличия инвалидности;

поддержании состояния здоровья граждан пожилого возраста и, как следствие этого, увеличении к 2025 году ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 64 лет и ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет;

обеспечении возможности лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, вести трудовую деятельность.

Индикаторы для проведения оценки эффективности и социально-экономических последствий реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»), в том числе по индикаторам оценки эффективности реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»), отражены в таблице «Индикаторы для проведения оценки эффективности и социально-экономических последствий реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)».

**5. План мероприятий («Дорожной карты»)**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/**  **контрольные точки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат/вид документа** | **Срок реализации** | | **Финансирование и источники, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Срок начала** | **Срок окончания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. **Подготовительные мероприятия в целях обеспечения реализации задач, предусмотренных Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе** | | | | | | |
| 1.1. | Принятие решения о реализации на территории Новосибирской области системы долговременного ухода в соответствии с Типовой моделью | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Постановление правительства Новосибирской области об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 1.1.1. | Утверждение:  - модели системы долговременного ухода, реализуемой в Новосибирской области (далее – Модель);  - правил определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;  - формы анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу (блок А, блок Б, блок В, блок Г);  - правил заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;  - перечня социальных услуг по уходу, включаемых в социальных пакет долговременного ухода;  - порядка предоставления социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;  - единых стандартов социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;  - порядка предоставления социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;  - формы дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг;  - формы отчета о предоставлении социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому  - положения о региональном координационном центре;  - положения о пункте проката технических средств реабилитации;  - положения о школе ухода;  - положения о центре дневного пребывания. | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области | 08.12.2022 | 31.02.2023 | - |
| 1.2. | Утверждение должностного лица, ответственного в Новосибирской области за реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Постановление правительства Новосибирской области | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| координация реализации мероприятий пилотного проекта | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 1.3. | Создание межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода. | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 1.4. | Приведение актов в соответствие с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе и региональным проектом по СДУ приказов министерства труда и социального развития Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Приказы министерства труда и социального развития Новосибирской области  Соответствие целям и задачам, предусмотренным Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе | 08.12.2022 | 31.03.2023 | - |
| 1.5. | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | Совместный приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области и министерства здравоохранения Новосибирской области | 08.12.2022 | 31.03.2023 | - |
| 1.6. | Утверждение порядка мониторинга функционирования системы долговременного ухода, осуществляемого региональным координационным центром | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области | 08.12.2022 | 31.03.2023 | - |
| 1.7. | Утверждение ключевых показателей, отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области | 08.12.2022 | 31.01.2023 | - |
| 1.8. | Утверждение порядка осуществления контроля качества предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимися в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области | 08.12.2022 | 31.03.2023 | - |
| 1.9. | Определение (актуализация) перечня организаций социального обслуживания (поставщиков социальных услуг), медицинских организаций, являющихся участниками системы долговременного ухода, а также «школ ухода», пунктов проката технических средств реабилитации, центров дневного пребывания | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | Совместный приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области и министерства здравоохранения Новосибирской области | 08.12.2022 | 31.03.2023 | - |
| 1.10. | Создание модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственное взаимодействие участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство цифрового развития Новосибирской области обслуживания, министерство здравоохранения Новосибирской области | Введен в эксплуатацию модуль «СДУ» в государственной информационной системе Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и типизированное хранилище данных Новосибирской области» и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 1. **Мероприятия по организации предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода** | | | | | | |
| 2.1. | Организация деятельности регионального координационного центра (РКЦ) | Министерство труда и социального развития Новосибирской области  ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» | Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 16.04.2021 № 332 «О создании координационного центра системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Новосибирской области»  На базе ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 2.2. | Создание территориальных координационных центров (ТКЦ) | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Создание территориальных координационных центров в муниципальных образованиях | 08.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 2.2.1. | Организация деятельности специалистов по социальной работе в организациях, в структуре которых созданы ТКЦ | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Обеспечение деятельности ТКЦ со штатной численность не менее 50 единиц специалистов по социальной работе | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 2.3. | Составление перечня «школ ухода» на базе учреждений социального обслуживания Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской обла.сти | Перечень «школ ухода» с указанием адресов нахождения | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 2.3.1 | Организация работы «школ ухода» на базе учреждений социального обслуживания Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень «школ ухода», оснащенных оборудованием | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 2.4. | Составление перечня пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе учреждений социального обслуживания Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень пунктов проката ТСР с указанием адресов нахождения | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 2.4.1. | Организация работы пунктов проката ТСР на базе учреждений социального обслуживания Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень доукомплектованных пунктов проката ТСР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 2.5. | Организация работы центров дневного пребывания на базе учреждений социального обслуживания Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень центров дневного пребывания с указанием адресов нахождения организаций | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 2.6. | Организация работы поставщиков социальных услуг – государственных и муниципальных организаций социального обслуживания | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень государственных и муниципальных поставщиков социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода с указанием адресов нахождения организаций | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 2.7. | Доукомплектование штатной численности помощников по уходу | Министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Перечень государственных поставщиков социальных услуг с указанием количества штатных единиц помощников по уходу по каждой организации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства федерального бюджета  250 796,1  тыс. руб.  Средства бюджета Новосибирской области  10 449,8  тыс. руб. |
| 2.8. | Организация проведения экспертами по оценке нуждаемости определения (пересмотра) индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах в соответствии с Моделью | Министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Не менее 683 гражданам пересмотрены индивидуальные программы предоставления социальных услуг (ИППСУ);  Не менее 683 гражданам утверждены дополнения к ИППСУ в соответствии с Моделью.  Не менее 10 000 гражданам проведено определение нуждаемости в уходе. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 2.9. | Определение численности граждан, нуждающихся в долговременном уходе | Министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Численность пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе, не менее 20 530 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 1. **Предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания в рамках долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами гражданам, признанным нуждающимся в уходе, бесплатно в форме социального обслуживания на дому** | | | | | | |
| 3.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания, во взаимодействии с некоммерческими организациями | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 683 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 3.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, государственными поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг 653 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 3.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, предоставляются негосударственными поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с некоммерческими организациями | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг 30 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства федерального бюджета 11 346,0 тыс. руб.  Средства бюджета Новосибирской области 472,8 тыс. руб. |
| 3.4 | Численность граждан, осуществляющих родственный уход за гражданами, нуждающимися в уходе, которые трудоустроены помощниками по уходу | Министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | 25 граждан осуществляют родственный уход, которые трудоустроены помощниками по уходу | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
|  | 1. **Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания** | | | | | |
| 4.1. | Определение перечня стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, оказываются социальные услуги по уходу | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 4.2. | Определение общей численности граждан, нуждающихся в уходе, получающие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания | Министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания    Государственные стационарные учреждения социального обслуживания | Не менее 4000 граждан получают социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 4.3. | Доукомплектация (определение) штатной численности стационарных организаций социального обслуживания в соответствии с рекомендуемыми нормативами штатной численности, утвержденными приказом Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 940н | Министерство труда и социального развития Новосибирской области  Государственные стационарные учреждения социального обслуживания | Перечень стационарных организаций социального обслуживания, в штатную численность которых внесены изменения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 4.3.1. | Дооснащение стационарных организаций социального обслуживания оборудованием и инвентарем в соответствии с рекомендуемым перечнем оборудования для оснащения стационарных организаций социального обслуживания, утвержденным приказом Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 940н | Министерство труда и социального развития Новосибирской области  Государственные стационарные учреждения социального обслуживания | Перечень стационарных организаций, оснащенных оборудованием и инвентарем | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 1. **Организация межведомственного взаимодействия**   **организаций социального обслуживания и медицинских организаций** | | | | | | |
| 5. | Организация и совершенствование механизма межведомственного взаимодействия, в том числе информационного, между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями в целях выявления, включения и нахождения в СДУ граждан, нуждающихся в уходе | Министерство труда и социального развития Новосибирской области  Министерство здравоохранения Новосибирской области | Актуализация приказа министерства труда и социального развития Новосибирской области и министерства здравоохранения Новосибирской области от 17.03.2020 № 236/648 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Новосибирской области» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 1. **Мероприятия по профессиональному образованию и профессиональному обучению, а также по дополнительному профессиональному образованию работников организаций социального обслуживания** | | | | | | |
| 6.1. | Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих программы профессиональной подготовки, программы дополнительного и дополнительного профессионального образования, на базе которых планируется организация обучения по программам профессиональной подготовки, дополнительной профессиональной и дополнительной подготовки/переподготовки и (или) повышения квалификации | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень образовательных организаций | 08.12.2022 | 31.12.2022 | - |
| 6.2. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания участвующих в организации и оказании социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по программам профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) (далее – профессиональные программы). | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Программа профессионального обучения по должности «Сиделка (Помощник по уходу)», 144 часа | 08.12.2022 | 31.12.2023 | - |
| 6.3. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам | Министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Численность прошедших обучение по программе «Помощник по уходу» не менее 50 чел. в год. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 6.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, обеспечивающих функционирование системы долговременного ухода (эксперт по оценке нуждаемости и др.) по профессиональным программам | Министерство труда и социального развития Новосибирской области  ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» | Программа дополнительного обучения: «Эксперт по оценке нуждаемости граждан в социальном обслуживании по месту проживания (на дому), в том числе в рамках системы долговременного ухода», 28 академических часов  Планируемая численность обучающихся не менее 50 чел. ежеквартально, не менее 200 чел. за год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 6.5. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам | Министерство труда и социального развития Новосибирской области  ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» | Планируемая численность прошедших обучение по программе «Эксперт по оценки нуждаемости» не менее 200 чел. за год. |  |  | - |
| 1. **Осуществление контрольных мероприятий** | | | | | | |
| 7.1. | Осуществление контроля качества предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного  ухода | Министерство труда и социального развития Новосибирской области  ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»  поставщики социальных услуг | Проведение на постоянной основе контрольных мероприятий в целях проверки результативности исполнения договора и дополнения к индивидуальной программе (включая исполнение помощником по уходу своих должностных обязанностей) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 7.2. | Мониторинг функционирования системы долговременного ухода | Министерство труда и социального развития Новосибирской области  ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» | Осуществление ежемесячно постоянного наблюдения посредством сбора, обобщения, анализа и систематизации информации:  1) по выявлению граждан, потенциально нуждающихся в уходе;  2) по определению экспертом по оценке нуждаемости индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;  3) по исполнению поставщиком социальных услуг дополнения к индивидуальной программе. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| Итого | | | | | | Всего средств: 273 064,70  тыс. руб.  Средства федерального бюджета  262 142,10  тыс. руб.  Средства бюджета Новосибирской области  10 922,60  тыс. руб. |