5

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области

от___________№___________

План

осуществления на территории Новосибирской области научно-технической деятельности 
в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Направление 1. Разработка научно-технических решений системы мониторинга парниковых газов, их источников выбросов и поглотителей

	Задача 1.1. Создание системы учета и управления выбросами парниковых газов источников выбросов, расположенных на территории Новосибирской области, включая инвентаризацию выбросов парниковых газов.

	Мероприятие 1.1.1.
Инвентаризация выбросов парниковых газов на территории Новосибирской области
	2022 г.
	Фонд энергосбережения НСО, Акционерное общество «Новосибирский энергетический центр», во взаимодействии с Акционерным обществом СибЭКО 

	Мероприятие 1.1.2.
Создание системы учета и управления выбросами парниковых газов источников, расположенных на территории Новосибирской области
	2022 г.
	Фонд энергосбережения НСО, Акционерное общество «Новосибирский энергетический центр», во взаимодействии с Акционерным обществом СибЭКО

	Мероприятие 1.1.3
Анализ и мониторинг углеродного следа для предприятий-экспортеров Новосибирской области
	2022 г.
	Фонд энергосбережения НСО, АО «Новосибирский энергетический центр», Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода, промышленные предприятия-экспортеры НСО

	Мероприятие 1.1.4.

Расчет текущего углеродного баланса Новосибирской области на основе открытых данных и данных статистической отчетности, в разрезе по отраслям
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГУ

	Мероприятие 1.1.5.

Расчет текущего углеродного баланса основных предприятий-эмитентов Новосибирской области на основе данных добровольной углеродной отчетности предприятий и данных карбонового аудита предприятий 
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с Климатическим центром НГУ

	Мероприятие 1.1.6.

Разработка экономически и технологически обоснованной модели перехода к низкоуглеродной экономике Новосибирской области на основе различных сценариев перехода, наличия и доступности технологий и потенциальной их стоимости
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГУ

	Мероприятие 1.1.7.

Разработка экономической и технологической модели функционирования карбоновых лесоклиматических проектов на землях сельскохозяйственного назначения на основе опыта экспериментальной карбоновой фермы Новосибирской области
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО, Минсельхоз НСО во взаимодействии с НГУ

	Мероприятие 1.1.8.

Экологический мониторинг окружающей среды городских агломераций Новосибирской области
	2021-2030 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НИОХ СО РАН

	Задача 1.2. Оценка перспектив адаптации биоты к изменению содержания парниковых газов в атмосфере

	Мероприятие 1.2.1.

Измерение энергообмена животных, адаптированных к обитанию при различном парциальном давлении кислорода и углекислого газа
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

	Направление 2. Разработка методов поглощения парниковых газов

	Задача 2.1. Улавливание углекислого газа из дымовых газов путём его перевода в гидратное состояние

	Мероприятие 2.1.1.

Создание научных основ и малоразмерных демонстраторов технологий, основанных на процессе гидратообразования, для улавливания углекислого газа и его дальнейшего захоронения в условиях Севера
	2022-2025 гг. 
	МНиИП НСО во взаимодействии с ИТ СО РАН, ИНХ СО РАН, НГУ

	Направление 3. Разработка методов повышения энергоэфективности хозяйственной деятельности отраслей экономики

	Задача 3.1. Разработка методов повышения энергоэфективности хозяйственной деятельности отраслей экономики за счет мероприятий энергоперехода

	Мероприятие 3.1.1.

Анализ и углеродное сопровождение программ повышения энергоэффективности предприятий и организаций Новосибирской области
	2022 г.
	Фонд энергосбережения НСО, акционерное общество «Новосибирский энергетический центр», ООО «НЭЦ-Сервис»

	Мероприятие 3.1.2.

Разработка методов повышения энергоэффективности отраслей экономики по показателю углеродного следа и сокращения выбросов парниковых газов
	2022 г.
	Фонд энергосбережения НСО, акционерное общество «Новосибирский энергетический центр», ООО «НЭЦ-Сервис»

	Направление 4. Изучение и разработка механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям на экономику и социальную сферу региона

	Задача 4.1. Оценка потенциала снижение объемов выбросов парниковых газов и разработка возможных мер по снижению объемов парниковых газов

	Мероприятие 4.1.1.
Оценка потенциала снижение объемов выбросов парниковых газов, принципов их квотирования и возможные меры, включая регулирование выбросов и участия в системах торговли квотами
	2022-2024 гг.
	Фонд энергосбережения НСО, акционерное общество «Новосибирский энергетический центр»

	Мероприятие 4.1.2.

Повышение продуктивности и экологического потенциала лесов, развитие опытно-производственной базы охраны, защиты и воспроизводства лесов на основе комплексной переработки отходов лесного хозяйства Новосибирской области
	2021-2030 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НИОХ СО РАН


	Направление 5. Содействие развитию расположенной на территории региона инфраструктуры, функционирующей  в сфере экологического развития и климатических изменений, и подготовки кадров для данного направления 

	Задача 5.1. Получение комплексных данных о состоянии объектов городского зеленого фонда для решения задач в сфере экологического развития и климатических изменений

	Мероприятие 5.1.1.

Комплексная оценка состояния объектов зеленого фонда г. Новосибирска c использованием материалов данных дистанционного зондирования и полевого обследования, проведение анализа структурной обеспеченности районов города и населения озелененными территориями различных категорий (на примере Ленинского района)
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с СГУГиТ

	Мероприятие 5.1.2. 

Создание интерактивного атласа экологической обстановки г. Новосибирска
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с СГУГиТ

	Задача 5.2. Подготовка магистров по направлению Экология и природопользование, профиль «Убоэкология», компетентных в  методах и средствах оценки экологической обстановки и оптимизации хозяйственной деятельности урбанизированных территорий в условиях климатических изменений для усойчивого развития

	Мероприятие 5.2.1. 

Создание современной лабораторной базы для подготовки магистров по направлению подготовки «Экология и природопользование», профиль «Урбоэкология» на базе СГУГиТ
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с СГУГиТ

	Задача 5.3. Экологизация производства продукции путем снижения негативного воздействия предприятий на окружающую среду

	Мероприятие 5.3.1. 

Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, и животноводства агропромышленного комплекса Новосибирской области 
	2022-2024 гг.
	Минсельхоз НСО, АО «Новосибирская птицефабрика»,

АО «Кудряшовское»

	Мероприятие 5.3.2. 

Формирование образовательных программ для обучения специалистов по вопросам углеродного регулирования, климатических изменений и устойчивого развития
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с вузами

	Мероприятие 5.3.3. 

Реализация технологического проекта «Экологическая фабрика в Новосибирской области для поглощения атмосферного углерода»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГУ, ИЦиГ, ЦСБС,

	Мероприятие 5.3.4. 

Реализация технологического проекта «Разработка программно-аппаратных средств, установок, технологий модернизации  эксплуатируемой у сельхозпроизводителей сельскохозяйственной техники и научно обоснованных методик внедрения в агроландшафтной зоне Новосибирской области технологий дифференцированного внесения жидких и гранулированных удобрений на базе выпускаемой на предприятии системы точного земледелия «Агронавигатор»
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО «Системы точного земледелия», СФНЦА РАН

	Мероприятие 5.3.5. 

Реализация технологического проекта «Завод по производству органических удобрений для Новосибирской области с целью развития органического земледелия и агроэкономики замкнутого типа» 
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО «Биологические Источники Энергии», НГУ 

	Мероприятие 5.3.6. 

Реализация технологического проекта «Добыча и глубокая переработка сапропеля»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ЗАО «Барабинский комбикормовый завод»

	Мероприятие 5.3.7. 

Реализация технологического проекта «Технология применения зол уноса угольных ТЭЦ в переработке отходов сельского хозяйства и амелиорации почв пахотных земель»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГУ, ИНХ СО РАН, резиденты Академпарка, технологи, ветеринары и индустриальные партнеры

	Мероприятие 5.3.8. 

Реализация технологического проекта «Биотехнологическая переработка зерна и отходов пивоваренной промышленности»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ИХТТМ СО РАН, СФНЦА, НГАУ

	Мероприятие 5.3.9. 

Реализация технологического проекта «Изучение микробиологического, химического и биохимического состава органических удобрений на основе куриного помета и его влияние на продуктивность кормовых культур, биологические, биохимические и микробиологические показатели почвы»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАУ

	Мероприятие 5.3.10. 

Реализация технологического проекта «Разработка и организация серийного выпуска автоматизированного ресурсосберегающего  самоходного высококлиренсного (просвет 1.3-1.6 м) широкозахватного (длина штанги до 30м) опрыскивателя с автоматическим удержанием на заданной линии обработки, раздельным управлением включением форсунок штанги, автоматическим отклонением штанги по рельефу поля  на базе новых и эксплуатируемых у сельхозпроизводителей российских грузовиков с разработкой  технологий и методик дифференцированных обработок без повреждения среднестеблевых зерновых культур для ликвидации очагов распространения болезней и вредителей  и внесения жидких удобрений в агроландшафтной зоне Новосибирской области»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО «Системы точного земледелия», СФНЦА РАН

	Мероприятие 5.3.11. 

Реализации технологического проекта «Разработка программно-аппаратных средств и методик дуального обучения параллельному вождению автотракторной техники и дифференцированному внесению удобрений и растворов пестицидов на базе выпускаемого ГЛОНАСС/GPS навигационного комплекса - бортового компьютера «Агронавигатор» для использования в сельскохозяйственных учебных заведениях и центрах повышения квалификации стран ЕврАзЭС»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО «Системы точного земледелия», НГАУ

	Мероприятие 5.3.12. 

Реализация технологического проекта «Разработка и государственная регистрация серии экологичных гуминовых микробиологических препаратов фунгицидного и инсектицидного действия («Фульвогумат® Бионик»)»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО НПО «Альфа-Групп», СФНЦА РАН

	Мероприятие 5.3.13. 

Реализация технологического проекта «ПРО-ЭКО Фертигация»


	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с АО «ПРОЭКО», СФНЦА, Сибстрин, НГАУ, ФГУП «Элитное», АО «Научно-производственное объединение КАВ-ЭКО», ООО «Новая Энергия», Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

	Мероприятие 5.3.14. 

Реализация технологического проекта «Утилизация отходов животноводства»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО НПО «КАВИТОЛ», НГАУ,ФГУП «Элитное», СФНЦА

	Мероприятие 5.3.15. 

Реализация технологического проекта «Разработка и апробирование минерально-органических удобрений естественного происхождения»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО НПО «КАВИТОЛ», НГАУ, ФГУП «Элитное», СФНЦА

	Мероприятие 5.3.16. 

Реализация технологического проекта «Разработка и апробирование минерально-органических удобрений естественного происхождения»
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО НПО «КАВИТОЛ», НГАУ, ФГУП «Элитное», СФНЦА

	Мероприятие 5.3.17. 

Реализация технологического проекта «Создание комплексного технологического решения для экологически безопасной утилизации органических отходов производства и потребления»
	2022-2030 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО «Сиббиогаз»

	Мероприятие 5.3.18. 

Подготовка кадров по направлению подготовки 20.03.00 «Техносферная безопасность и природообустройство»
	2022-2030 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с СГУВТ


	Мероприятие 5.3.19. 

Подготовка кадров по направлению подготовки 20.03.00 «Техносферная безопасность и природопользование» в рамках целевой подготовки
	2022-2030 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с СГУВТ

	Мероприятие 5.3.20. 

Проведение общественных мероприятий направленных на повышение и развитие экологического сознания в обществе 
	2022-2030 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с СГУВТ

	Мероприятие 5.3.21. Разработка образовательных программ по экологии и аналитической химии с включением части по свойствам, накоплению, методов и методик анализа содержания стойких органических загрязнителей и других опасных экотоксикантов, дооснащение профильной лаборатории на базе НИОХ СО РАН для анализа указанных групп веществ в объектах окружающей среды
	2022-2030 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НИОХ СО РАН, НГУ, НГПУ

	Мероприятие 5.3.22. 

Технология получения органического удобрения из отходов животноводства
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с обществом с ограниченной ответственностью «Станция-А», ФИЦ ИЦиГ СО РАН

	Мероприятие 5.3.23. 

Создание высокоэффективного, ресурсосберегающего конвейерного транспорта, альтернативного классическому ленточному, устраняющего его недостатки и расширяющего сферы использования: Самонесущий тросово-ленточный конвейер (название проекта на английском языке: Selfsupportingropeandbeltconveyor)
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с обществом с ограниченной ответственностью «Промышленная генерация»

	Мероприятие 5.3.24. 

Разработка программно-аппаратных средств, установок и технологии для модернизации эксплуатируемых у сельхозпроизводителей пневматических зерновых посевных комплексов до функционала дифференцированного внесения жидких и (или) гранулированных удобрений с дискретностью норма/поле
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО «Системы Точного Земледелия»

	Мероприятие 5.3.25.

Проведение испытаний энергоэффективной и экологически безопасной электроплазменной установки для переработки, обезвреживания и уничтожения опасных медицинских отходов
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО «Электроплазмотех»

	Мероприятие 5.3.26. 

Разработка опытного образца универсальной инверторной станции для СНЭЭ и ВИЭ
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО «Системы накопления энергии», НГТУ

	Мероприятие 5.3.27.

Завершение НИОКР, модернизация производства для выпуска опытной партии наборов реагентов (тест-систем) для определения антител IgG к бактериям вида Streptococcus и Staphylococcus у сельскохозяйственных животных
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с СИБИТЕК ООО

	Мероприятие 5.3.28.

Cоздание серийного устройства для очистки и аэроионификации воздуха
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ООО «Автономные Системы Пожаротушения»

	Мероприятие 5.3.29.

Регуляторы переменного напряжения для сетей с неравномерным распределением потребителей
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГТУ

	Мероприятие 5.3.30.

Получение тонких пленок поликристаллического кремния для высокоэффективных солнечных элементов
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ИТ СО РАН

	Мероприятие 5.3.31.

Переходные вихревые явления в модели горелочного устройства радиального типа
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ИТ СО РАН

	Мероприятие 5.3.32.

Карбонатонакопление Салаирского бассейна
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ИГМ СО РАН

	Мероприятие 5.3.33.

Природные радионуклиды в водах нецентрализованного питьевого водоснабжения населения Новосибирской области
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГУ

	Мероприятие 5.3.34.

Создание фотокатализаторов на основе фосфида кобальта и графитоподобного нитрида углерода для выделения водорода и очистки воды от органических примесей под действием излучения видимого диапазона
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ИК СО РАН

	Мероприятие 5.3.35.

Эколого-географическое моделирование распределения и динамики популяций вредных саранчовых в Новосибирской области
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГУ

	Мероприятие 5.3.36.

Повышение энергетической эффективности и оптимизация механохимической технологии глубокой переработки бурого угля
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ИХТТМ СО РАН

	Мероприятие 5.3.37.

Разработка математического и программного обеспечения для восстановления изображений земных недр для регионов Западной и Восточной Сибири на многопроцессорных вычислительных системах
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ИВМиМГ СО РАН

	Мероприятие 5.3.38.

Разработка комплексного анализа продуктов пиролиза органических отходов, как возобновляемых топливных ресурсов, методами двумерной жидкостной и газовой хроматографии
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ИК СО РАН

	Мероприятие 5.3.39.

Исследование процессов покомпонентной пропитки, укрепления и гидроизоляции грунтов и горных пород микроблочного строения полимеризующимися составами для повышения эффективности обустройства и безопасности эксплуатации горных выработок и подземных сооружений.
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ИГД СО РАН

	Мероприятие 5.3.40.

Новый подход в биотехнологии получения возобновляемого сырья лекарственных растений на примере Rhodiola roseа (Crassulaceae)
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ЦСБС СО РАН

	Мероприятие 5.3.41.

Метаболомное профилирование биологических жидкостей пациентов с лимфедемой: поиск ранних биомаркеров и установление молекулярных механизмов развития
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с МТЦ СО РАН

	Направление 6. Разработка научно-технических решений в интересах экологии водных систем Новосибирской области

	Задача 6.1. Пространственный анализ состояния водосборных бассейнов малых рек и интенсивности негативных антропогенных воздействий для оптимизации мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов

	Мероприятие 6.1.1. 

Геоинформационное моделирование водосборов малых рек Новосибирской области с использованием данных дистанционного зондирования 
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с СГУГиТ

	Задача 6.2. Гидролого-экологический мониторинг береговой линии Обского водохранилища

	Мероприятие 6.2.1. 

Наблюдения за изменением гидрологического режима
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)



	Мероприятие 6.2.2. 

Наблюдения за изменением русловых процессов
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)



	Задача 6.3. Оценка мероприятий по предотвращению обрушения берегов Обского водохранилища

	Мероприятие 6.3.1. 

Выполнение волноэнергетических расчетов для различных участков береговой линии водохранилища
	2021-2022 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.3.2. 

Анализ работы различных конструкций берегозащитных сооружений водохранилищ
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Задача 6.4. Сбор сведений о гидроузлах Новосибирской области

	Мероприятие 6.4.1.

Составление перечня гидроузлов
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.4.2.

Описание климатических условий
	2021 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.4.3.

Проведение обследований сооружений, определение уровня безопасности
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Задача 6.5. Определение риска возникновения аварии

	Мероприятие 6.5.1.

Разработка типовых сценариев возможных аварий на обследованных  сооружениях
	2021-2022 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.5.2.

Расчет параметров волны прорыва на обследованных сооружениях
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.5.3.

Определение зоны затопления для обследуемых сооружений в случае возникновения аварийной ситуации
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.5.4.

Определение величины ущерба
	2022-2023 гг.
	

	Задача 6.6. Определение энергетического потенциала малых рек Новосибирской области и существующих ГТС

	Мероприятие 6.6.1.

Определение потенциальной мощности водотоков НСО (на малых реках)
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.6.2.

Выбор наиболее перспективных створов с наибольшим энергетическим эффектом
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Задача 6.7. Разработка экологически безопасной технологии очистки и утилизации поверхностных сточных вод и осадков

	Мероприятие 6.7.1.

Определение качественных и количественных характеристик загрязнений, присутствующих в поверхностных сточных водах, с территорий городов и промышленных предприятий
	2023 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.7.2.

Исследование методов и технологий очистки поверхностных сточных вод. Проведение исследования по обработке и утилизации промывных сточных вод и осадков
	2023 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.7.3.

Исследование процессов очистки поверхностных сточных вод на модели в лабораторных и производственных условиях
	2023 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.7.4. 

Разработка эффективной технологии очистки поверхностных сточных вод
	2023 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Задача 6.8. Комплексное исследование прибрежные территории, нуждающиеся в берегоукреплении

	Мероприятие 6.8.1.

Паспортизация малых рек в границах города Новосибирск. Выявление точек с различной антропогенной нагрузкой. Формирования интегральной карты разрушения береговой линии
	2023 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.8.2.

Подготовка каталогов устойчивого сохранения речных экосистем в планировочной структуре города
	2023 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Задача 6.9. Разработка системы инфраструктурного развития прибрежных территорий Новосибирского водохранилища и р.Обь в границах населенных пунктов

	Мероприятие 6.9.1.

Архитектурно-градостроительный анализ прибрежных территорий
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.9.2.

Обследование береговой линии Новосибирского водохранилища в границах населенных пунктов, система берегоукрепления
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.9.3.

Функционально-планировочные модели инфраструктурного развития прибрежных территорий Новосибирского водохранилища и р.Обь в границах населенных пунктов
	2023-2026 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.9.4.

Гидроэкологическая паспортизация водоемов и водотоков Новосибирской городской агломерации
	2024 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с СГУВТ

	Мероприятие 6.9.5.

Разработка системы прогностического мониторинга гидроэкологического состояния водных систем Новосибирской городской агломерации
	2027 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с СГУВТ

	Мероприятие 6.9.6.

Оценка физико-химических характеристик и бактериального загрязнения воды в контрольных точках малых рек г. Новосибирска с учетом сезонных и многолетних трендов
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с ФГБОУ ВО НГАУ

	Мероприятие 6.9.7.

Изучение закономерностей формирования современного экологического состояния в акваториях на территории деятельности промышленных предприятий Новосибирской
	2021-2030 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НИОХ СО РАН

	Задача 6.10. Определение экоустойчивого развития городских и сельских населенных мест

	Мероприятие 6.10.1.

Разработка экологических паспортов древесно-кустарниковых пород НСО
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.10.2.

Разработка каталогов озеленения территории НСО и их апробация
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.10.3.

Оценка возможности применения существующих инженерных технологий водосбережения на территории НСО для повышения их экоустойчивости
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Задача 6.11. Исследование технологий переработки и уничтожения ТК(Б)О

	Мероприятие 6.11.1.

Исследование технологий термической переработки и уничтожения ТК(Б)О
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин), ИХТТМ СО РАН

	Мероприятие 6.11.2.

Развитие мониторинга существующих и перспективных площадок ТК(Б)О, имитационное моделирование воздействия на окружающую среду с выводами о минимизации экологических рисков
	2023 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.11.3.

Формирование системы бионических экопарков  в границах территорий НСО
	2023 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.11.4.

Интеграция производственного комплекса в процесс вторичного использования товаров народного потребления
	2023 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.11.5.

Запуск региональных проектов и опытных площадок по адаптации технологий утилизации углекислого газа
	2024 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин), ИК СО РАН


	Мероприятие 6.11.6.

Разработка решений для ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на основании сбора, мониторинга и анализа данных по влиянию объектов ТК(Б)О на здоровье людей и окружающую среду
	2022 г.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Задача 6.12. Повышение грамотности специалистов и руководителей промышленных предприятий, органов исполнительной власти, преподавателей университетов

	Мероприятие 6.12.1.

Повышение квалификации «Правовые основы стимулирования внедрения НДТ в РФ»
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.12.2.

Повышение квалификации «Наилучшие доступные технологии: отраслевые требования и подходы к технологическому нормированию в охране окружающей среды и комплексные экологические разрешения»
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.12.3.

Повышение квалификации

«Современные системы менеджмента промышленных предприятий и наилучшие доступные технологии»
	2022-2023 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Задача 6.13. Инновационная международная программа устойчивого развития урбанизированных территорий с вовлечением эколого-ориентированных вузов и ссузов Новосибирской области, школ, предприятий, органов власти, общественности и СМИ

	Мероприятие 6.13.1.

Усовершенствование профессиональных компетенций специалистов и руководителей экологической и сопредельных отраслей
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)



	Мероприятие 6.13.2.

Создание и развитие научно-образовательной среды роста нового поколения специалистов международного уровня
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)



	Мероприятие 6.13.3.

Агрегация исследований устойчивого развития урбанизированных территорий Новосибирской области в рамках национальных проектов
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)

	Мероприятие 6.13.4.

Экологическое просвещение и привлечение внимания общества к экологическим проблемам урбанизированных территорий
	2022-2024 гг.
	МНиИП НСО во взаимодействии с НГАСУ (Сибстрин)




Применяемые сокращения:
МНиИП НСО -министерство науки и инновационной политики Новосибирской области;

Минсельхоз НСО - министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

НГУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»; 
СФНЦА РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук;
ИЦиГ СО РАН - федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»;
Фонд энергосбережения НСО - межотраслевой некоммерческий фонд энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области;
АО СибЭКО - акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»;
АО «Новосибирский энергетический центр» - акционерное общество «Новосибирский энергетический центр»;
Климатический центр НГУ - климатический центра Новосибирского государственного университета;
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, НГАУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»;
ИТ СО РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук;
ИНХ СО РАН - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук;
СГУГиТ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»;
НГТУ- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»;
НГПУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет»;
НИНХ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»;

СГУВТ- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта»;
НГАСУ (Сибстрин) - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»;

ИГМ СО РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук;
НИОХ СО РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук;
ИХТТМ СО РАН - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук;
ЦСБС СО РАН - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук;
МТЦ СО РАН - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт «Международный томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук;
ИГД СО РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук;
ИВМиМГ СО РАН - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук;
ИК СО РАН - федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук»;
СИБИТЕК ООО – общество с ограниченной ответственностью «СИБИТЭК»;
ООО «Биологические Источники Энергии» - общество с ограниченной ответственностью «Биологические Источники Энергии»;
ООО «НЭЦ-Сервис» - общество с ограниченной ответственностью «НЭЦ-Сервис»;
ЗАО «Барабинский комбикормовый завод» - закрытое акционерное общество «Барабинский комбикормовый завод»;

ООО «Системы точного земледелия – общество с ограниченной ответственностью «Системы точного земледелия»;
- ООО НПО «Альфа-Групп» - общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Альфа-Групп»;

АО «ПРОЭКО» - акционерное общество АО «ПРОЭКО»;

ФГУП «Элитное» - федеральное государственное унитарное предприятие «Элитное»;
АО «Научно-производственное объединение КАВ-ЭКО» - акционерное общество «Научно-производственное объединение КАВ-ЭКО»;

ООО «Новая Энергия» - общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергия»;

ООО НПО «КАВИТОЛ» - общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Кавитол»;
ООО «Системы Точного Земледелия» - общество с ограниченной ответственностью «Системы Точного Земледелия»;

ООО «Сиббиогаз» - общество с ограниченной ответственностью «Сиббиогаз»;

ООО «Электроплазмотех» - обшество с ограниченной ответственностью «Электроплазмотех»;

ООО «Системы накопления энергии» - общество с ограниченной ответственностью «Системы накопления энергии»;
АО «Кудряшовское» - акционерное общество «Кудряшовское»
