## План-график реализации программ
Приложение № 5 к постановлению Правительства Новосибирской области от _________________ №_________________
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы
План-график реализации программы переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования/ способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Этап текущего года
| Итого по субъекту Российской Федерации: | 2329.77 | 56 | 177 | 2931.6 | 2019-06-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-08-01 | 2021-05-01 | 2021-04-01 | 2022-08-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31
1 | Итого по городу Новосибирску | 2329.77 | 56 | 177 | 2931.6 | 2019-06-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-08-01 | 2021-05-01 | 2021-04-01 | 2022-08-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31
| Строительство многоквартирных домов | 2329.77 | 56 | 177 | 2931.6 | 2019-06-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-08-01 | 2021-05-01 | 2021-04-01 | 2022-08-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31
Этап последующего года
| Итого по субъекту Российской Федерации: | 25378.06 | 568 | 1425 | 25378.06 | 2021-06-15 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2022-08-31 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-12-31
1 | Итого по городу Новосибирску | 9101.19 | 238 | 649 | 9101.19 | X | X | X | 2023-08-31 | 2023-09-30 | X | X | 2023-11-15 | 2023-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 9101.19 | 238 | 649 | 9101.19 | X | X | X | 2023-08-31 | 2023-09-30 | X | X | 2023-11-15 | 2023-12-31
2 | Итого по городу Искитиму | 14428.85 | 285 | 659 | 14428.85 | X | X | X | 2020-09-30 | 2023-10-31 | X | X | 2023-11-15 | 2023-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 14428.85 | 285 | 659 | 14428.85 | X | X | X | 2020-09-30 | 2023-10-31 | X | X | 2023-11-15 | 2023-12-31
3 | Итого по городу Татарску Татарского района | 1015.6 | 18 | 56 | 1015.6 | 2021-06-15 | 2021-08-30 | 2021-12-15 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-01-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-12-31
| Строительство многоквартирных домов | 1015.6 | 18 | 56 | 1015.6 | 2021-06-15 | 2021-08-30 | 2021-12-15 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-01-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-12-31
4 | Итого по городу Оби | 352.9 | 7 | 19 | 352.9 | 2016-12-07 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 2022-08-31 | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 352.9 | 7 | 19 | 352.9 | 2016-12-07 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 2022-08-31 | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-12-31
5 | Итого по городу Барабинску Барабинского района | 479.52 | 20 | 42 | 479.52 | X | X | X | 2023-09-30 | 2023-10-31 | X | X | 2023-11-30 | 2023-12-31
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 479.52 | 20 | 42 | 479.52 | X | X | X | 2023-09-30 | 2023-10-31 | X | X | 2023-11-30 | 2023-12-31
_________».