Проект

постановления Правительства

Новосибирской области

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области

от 23.03.2022 № 113-п

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315» Правительство Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т:**

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 23.03.2022 № 113-п «Об изменении существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд Новосибирской области» следующие изменения:

В приложении № 1 «Методика изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»:

1) пункт 3 после слов «(анализа рынка)» дополнить словами «иным методом на основании нормативного правового акта Правительства Новосибирской области о нормативах финансовых затрат и правилах расчета бюджетных ассигнований областного бюджета на содержание автомобильных дорог»;

2) дополнить пунктом 14 в следующей редакции:

«14. Для контрактов, цена которых определена иным методом на основании нормативного правового акта Правительства Новосибирской области о нормативах финансовых затрат и правилах расчета бюджетных ассигнований областного бюджета на содержание автомобильных дорог, расчет формируется следующим образом:

1) на остаток стоимости непринятых работ по контракту формируется смета в уровне цен на день исполнения контракта с использованием норматива финансовых затрат, предусмотренных контрактом;

2) на остаток стоимости непринятых работ по контракту формируется смета в уровне цен на дату выполнения расчета с использованием нормативов финансовых затрат на содержание дорог, утвержденных нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области, в следующем порядке:

стоимость остатка непринятых работ для автодорог кода Н-1 и Н-2 круглогодично, а для автомобильных дорог с кодом Н-3, Н-4 и Н-5 в зимний период определяется по нормативу, утвержденному нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области,

- стоимость остатка непринятых работ, запланированных к выполнению в весенне-летне-осенний период, формируется исходя из планируемого объема работ и цены за единицу работы (далее – единичной расценки), измененной (увеличенной) в связи с изменением стоимости строительных ресурсов и утвержденной заказчиком;

При формировании единичных расценок по содержанию с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее-реестр), новая единичная расценка определяется путем пересчета установленной в контракте единичной расценки в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года) в уровень цен на день выполнения расчета с применением индексов изменения сметной стоимости, опубликованных Министерством строительства Российской Федерации, действующих на день выполнения такого расчета и размещенных в реестре.

При формировании единичных расценок по содержанию с использованием отраслевых сметных нормативов, утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации, новая единичная расценка определяется путем пересчета из уровня цен, в котором определены отраслевые сметные нормативы, в уровень цен на день выполнения расчета с применением индексов фактической инфляции для соответствующего периода.

При формировании единичных расценок по содержанию с использованием ресурсно-индексного метода (сметные нормы используются из отраслевых сметных нормативов, утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации, а сметные цены на строительные ресурсы учитываются в базисном уровне цен, сведения о которых включены в реестр, с применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости, опубликованных Министерством строительства Российской Федерации), новая единичная расценка определяется путем пересчета установленной в контракте единичной расценки в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года) в уровень цен на день выполнения расчета с применением индексов изменения сметной стоимости, опубликованных Министерством строительства Российской Федерации, действующих на день выполнения такого расчета и размещенных в реестре.

Если в единичных расценках по содержанию содержатся цены на ресурсы, принятые по фактической стоимости на основании цен поставщиков (конъюнктурный анализ), то ценовые показатели таких ресурсов пересчитываются в текущий уровень цен, согласно пункту 7 настоящей Методики.

Значение индекса фактической и прогнозной инфляции для определения коэффициента рассчитывается на основании пунктов 11, 12 настоящей Методики.

3) коэффициент увеличения цены контракта рассчитывается как отношение стоимости сметы, сформированной в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, к стоимости сметы на остаток непринятых работ по контракту в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;

4) полученный коэффициент применяется к остатку стоимости непринятых работ по контракту;

5) сметы, сформированные в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, используется только для расчета коэффициента увеличения цены контракта.

Цена за единицу работы подлежит проверке ОИОГВ в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления».

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников

А.В. Костылевский

238 66 96