

**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Новосибирской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 № 287-п» (далее – проект постановления)

Изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 № 287-п «Об утверждении Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 годы» (далее – Региональная программа) вносятся в связи с изменением объемов финансирования в 2023 году и перераспределением субсидии между муниципальными районами в 2024 году.

С учетом изменения стоимости строительства объектов вносятся следующие изменения в объем средств на реализацию программных мероприятий.

**2023 год**

Согласно Закону Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»(в редакции от 27.04.2023) в соответствии с бюджетной росписью объем субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизация) объектов питьевого водоснабжения подпрограммы «Чистая вода» на 2023 год составляет 1 445 488,37 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 835 385,9 тыс. руб. (в действующей редакции Региональной программы сумма всего 1 131 550,70 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 835 385,9 тыс. руб.).

Увеличение субсидии составляет 313 937,67 тыс. руб. с учетом уменьшения субсидия по Региональной программе Усть-Таркскому району на 0,01 тыс. руб., в связи с уточнением объема субсидии в соответствии с бюджетной росписью.

Увеличена субсидия на 313 937,68 тыс. руб., в том числе:

1) Венгеровскому району на строительство объекта «Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области» в сумме 15 689,30 тыс. руб. (софинансирование из местного бюджета – 206,65 тыс. руб.), для оплаты выполненных работ по муниципальному контракту;

2) Коченевскому району на строительство объекта «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Коченево Коченевского района Новосибирской области» в сумме 83 017,00 тыс. руб. (увеличение софинансирования из местного бюджета – 1 954,34 тыс. руб.) для компенсации затрат, в связи с удорожанием строительных ресурсов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 и положительным заключением госэкспертизы от 25.08.2022 № 54-1-1-2-060928-2022.

3) Ордынскому району на строительство объекта «Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод р. п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области» в сумме 38 608,22 тыс. руб. (софинансирование из местного бюджета – 787,92 тыс. руб.), в связи с продлением действия муниципального контракта на 2023 год;

4) Татарскому району на строительство объекта «Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарске Татарского района Новосибирской области» в сумме 176 623,16 тыс. руб. (увеличение софинансирования из местного бюджета – 787,92 тыс. руб.) для компенсации затрат, в связи с удорожанием строительных ресурсов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 и положительным заключением госэкспертизы от 05.10.2022 № 54-1-1-2-070920-2022.

**2024 год**

В связи с изменением перечня объектов водоснабжения, вносятся следующие изменения в Региональную программу.

Уменьшен объем субсидии Барабинскому району на строительство объекта «Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области» в сумме 313 489,90 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета уменьшено на – 1 259,00 тыс. руб.

Указанная сумма средств перераспределена следующим районам:

1. Каргатскому району на строительство объекта «Строительство группового водозабора и станций водоподготовки в городе Каргат Каргатского района Новосибирской области» в сумме 33 979,80 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета увеличено на 136,47 тыс. руб.;
2. Чановскому району на строительство объекта «Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции водовода от насосно-фильтровальной станции (НФС) п. Новояркуль до р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области» в сумме 279 510,10 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 1 122,53 тыс. руб.

Изменения в перечень объектов согласованы Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области от 31.03.2023 № 54-00-01/002-2659-2023.

Общий объем финансирования Региональной программы составляет 7 543 823,88 тыс. руб. (увеличение на 319 869,48 тыс. руб.), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 140 286,50 тыс. руб. (без изменений);

областного бюджета – 998 215,60 тыс. руб. (увеличение на 313 937,67 тыс. руб.);

бюджетов муниципальных образований – 186 173,12 тыс. руб. (увеличение на 5 931,81 тыс. руб.);

внебюджетных источников – 3 219 148,66 тыс. руб. (без изменений).

Министр Д.Н. Архипов

М.Н Медведев 238-76-32

Г.Я. Потанина 296-57-83