УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План-график

переработки и ежегодной корректировки Плана действий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Работа специалистов, назначенных для переработки и ежегодной корректировки Плана действий, по изучению материалов плана. Представление обработанного материала секретарю рабочей группы. | Члены рабочей группы | 01  ноября | 15 декабря |
| 2. | Обобщение представленных материалов, внесение корректировок в План действий и приложения, направление материалов в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (Далее - ГУ МЧС России по НСО) | Секретарь рабочей группы | 15 декабря | 25 декабря |
| 3. | Работа специалистов ГУ МЧС России по НСО по изучению материалов плана, внесению предложений и замечаний. | Специалисты ГУ МЧС России по НСО | 25 декабря | 25  января |
| 4. | Устранение указанных ГУ МЧС России по НСО замечаний. Распечатка материалов откорректированного Плана действий и приложений. | Секретарь рабочей группы | 25  января | 09  февраля |
| 5. | Внесение отметки о проведенной переработке (корректировке) Плана действий в лист корректировки и подпись руководителя структурного подразделения ГУ МЧС России по НСО, участвующего в подготовке Плана действий. | Представитель ГУ МЧС России по НСО | 09  февраля | 10  февраля |