ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе

Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**государственной программы Новосибирской области**

**«Развитие лесного хозяйства Новосибирской области» с 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| источники | код бюджетной классификации | | | | по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Цель государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| О1. Общепрограммное мероприятие Региональный проект «Сохранение лесов» | областной бюджет | 130 | 13 | 0 | GA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений обеспечить проведение лесовосстановления и тем самым обеспечить в течение 2019–2030 гг. отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне не менее 100% за счет проведения мероприятий по лесовосстановлению, закупке лесопожарной и лесохозяйственной техники для государственных автономных учреждений Новосибирской области, выполняющих комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 0 | GA | 117 676,5 | 77 489,4 | 214 622,4 | 177  787,8 | 72  717,8 | | 101  128,3 | 101  128,3 | 101  128,3 | 101  128,3 | 101  128,3 | 101  128,3 | 101  128,3 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 24 164,3 | 58 084,9 | 43 688,0 | 57 931,6 | 57 931,6 | | 57 931,6 | 57 931,6 | 57 931,6 | 57 931,6 | 57 931,6 | 57 931,6 | 57 931,6 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Задача 1 цели государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Подпрограмма 1 государственной программы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. Цель подпрограммы 1: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. Задача 1 цели подпрограммы 1 государственной программы: повышение эффективности предупреждения и сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. Осуществление мер пожарной безопасности в лесах и защиты лесов от вредных организмов | областной бюджет | 130 | 13 | 1 | 01 | 58 640,0 | 31  545,4 | 31 602,9 | 61  145,6 | 34  410,9 | | 35  438,6 | 35  438,6 | 35  438,6 | 35  438,6 | 35  438,6 | 35  438,6 | 35  438,6 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит обеспечить в период 2019–2030 гг. долю лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров на уровне не менее 99,95% (среднемноголетнее значение за 2010–2014 гг. – 88,16%, за 2012–2016 гг. – 95,67%, за 2014–2018 гг. – 99,94%, за 2015–2019 гг. – 100%, за 2016–2020 гг. – 99,94%, за 2017–2021 гг. – 98,26).  Обеспечит предотвращение распространения огня на территории земель лесного фонда.  Позволит улучшить санитарное состояние лесов, уменьшить угрозу распространения вредных организмов и тем самым снизить к концу 2030 года долю площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, до уровня 0,115% |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 1 | 01 | 66 829,0 | 64  336,1 | 57  452,3 | 147 488,5 | 143 448,3 | | 143 448,3 | 143 448,3 | 143 448,3 | 143 448,3 | 143 448,3 | 143 448,3 | 143 448,3 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 127 566,70 | 128 531,8 | 120 728,4 | 108 531,2 | 108 531,3 | | 108 531,3 | 108 531,3 | 108 531,3 | 108 531,3 | 108 531,3 | 108 531,3 | 108 531,3 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2. Задача 2 цели подпрограммы 1 государственной программы: создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1. Лесоустройство | областной бюджет | 130 | 13 | 1 | 02 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 913,2 | 9 500,0 | | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | Получение актуальных материалов лесоустройства позволит осуществлять рациональное и неистощительное использование лесных ресурсов, развитие лесохозяйственной деятельности.  Планируется за счет федерального бюджета произвести таксацию лесов, включая подготовительные работы по таксации лесов |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 1 | 02 | 2 200,0 | 7 103,4 | 4 374,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2. Осуществление мероприятий по обеспечению использования лесов | областной бюджет | 130 | 13 | 1 | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | обеспечение подготовки лесосечного фонда для использования в целях заготовки древесины при реализации договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений, а именно: проведение отвода лесосек позволит осуществлять лесозаготовительную деятельность в пределах расчетной лесосеки.  Позволит увеличить к концу 2030 года долю площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства до 78,5%, увеличить площадь лесов, находящихся в составе земель лесного фонда, на которой проведены мероприятия лесоустройства, на 428,795 тыс. га.  Позволит увеличить к концу 2030 года долю объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины до уровня 76,83% (среднемноголетнее значение:  за 2010–2014 гг. – 65%,  за 2012–2016 гг. – 70,6%,  за 2014–2018 гг. – 70,4%,  за 2015–2019 гг. – 70,6%,  за 2016–2020 гг. – 70,94%, за 2017–2021 гг. – 72,87%).  Планируется обеспечить долю площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда на территории Новосибирской области на уровне не менее 28,9% ежегодно.  Позволит определить доступность к лесным насаждениям и тем самым увеличить к концу 2030 года отношение фактического объема заготовки древесины к установленному объему изъятия древесины до уровня 28,7% (среднемноголетнее значение:  за 2014–2018 гг. – 20,1%,  за 2015 – 2019 гг. – 20,3%,  за 2016 – 2020 гг. – 20,0%, за 2017–2021 гг. – 20,7%).  Позволит обеспечить проведение отводов лесосек на общей площади 413,9 тыс. га |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 1 | 03 | 408,3 | 13 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 136 794,4 | 17 747,9 | 27 857,5 | 31 776,3 | 31 776,3 | | 31 776,3 | 31 776,3 | 31 776,3 | 31 776,3 | 31 776,3 | 31 776,3 | 31  776,3 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3. Выполнение мероприятий по охране, организации и функционированию особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области – памятника природы областного значения «Дендрологический парк» | областной бюджет | 130 | 13 | 1 | 04 | 5 612,1 | 5 766,1 | 6 093,6 | 6 411,1 | 6 505,1 | | 6 698,9 | 6 698,9 | 6 698,9 | 6 698,9 | 6 698,9 | 6 698,9 | 6 698,9 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания | Позволит сохранить целостность уникального ландшафтного комплекса особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области – памятника природы областного значения «Дендрологический парк» |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 1 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.4. Разработка проектной документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых и зеленых зон | областной бюджет | 130 | 13 | 1 | 05 | 1 563,7 | 0,0 | 278,0 | 759,7 | 759,7 | | 759,7 | 759,7 | 759,7 | 759,7 | 759,7 | 759,7 | 759,7 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | Позволит создать условия для создания оптимальной, максимально комфортной для проживания структуры территории города Новосибирска и территорий, прилегающих к городу Новосибирску районов Новосибирской области, сохранить лесопарковые и зеленые зоны в существующих объемах |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 1 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3. Задача 3 цели подпрограммы 1 государственной программы: повышение качества семян, улучшение селекционных и генетических свойств посадочного материала, восстановление погибших и вырубленных лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1. Осуществление мероприятий по воспроизводству лесов | областной бюджет | 130 | 13 | 1 | 06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Обеспечение воспроизводства лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами, повышающими продуктивность, качество и устойчивость насаждений, что позволит обеспечить к концу 2030 года долю семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян на уровне 13% (среднемноголетнее значение за 2010–2014 гг. – 26,7%, за 2012–2016 гг. – 20,4%, за 2014–2018 гг. – 19,7%, за 2015–2019 гг. – 12,8%, за 2016–2020 гг. – 12,5%, за 2017–2021 гг. – 8,96%).  Позволит обеспечить своевременное восстановление вырубок, гарей, повысить продуктивность лесов, улучшить их породный состав и тем самым сохранить к концу 2030 года лесистость территории Новосибирской области на уровне 27,4% |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 1 | 06 | 13 568,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 269 185,6 | 233 849,7 | 237 529,3 | 238 839,5 | 238 839,5 | | 238 839,5 | 238 839,5 | 238 839,5 | 238 839,5 | 238 839,5 | 238 839,5 | 238 839,5 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 государственной программы | областной бюджет | 130 | 13 | 1 | 0 | 65 815,8 | 37 311,5 | 47  474,5 | 69  229,6 | 51  175,7 | | 52  397,2 | 52  397,2 | 52  397,2 | 52  397,2 | 52  397,2 | 52  397,2 | 52  397,2 |  |  |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 1 | 0 | 83 005,8 | 84  832,5 | 61  827,2 | 147  488,5 | 143  448,3 | | 143  448,3 | 143  448,3 | 143  448,3 | 143  448,3 | 143  448,3 | 143  448,3 | 143  448,3 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 533 546,7 | 380 129,4 | 386 115,2 | 379 147,0 | 379 147,1 | | 379 147,1 | 379 147,1 | 379 147,1 | 379 147,1 | 379 147,1 | 379 147,1 | 379 147,1 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Задача 2 цели государственной программы: повышение эффективности управления лесами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. Подпрограмма 2 государственной программы «Обеспечение реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. Цель подпрограммы 2 государственной программы: повышение эффективности управления лесами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1. Задача 1 цели подпрограммы 2 государственной программы: обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1. Обеспечение исполнения переданных полномочий | областной бюджет | x | x | x | x | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности МПР НСО | | | | | | | | | | | | | МПР НСО | Позволит увеличить к концу 2030 года объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, до уровня 71,4 руб. на 1 га земель лесного фонда Новосибирской области (среднемноголетнее значение 2010–2014 гг. – 21 руб./га, среднемноголетнее значение за 2014–2018 гг. – 28,4 руб./га, среднемноголетнее значение за 2015–2019 гг. – 33,5 руб./га, среднемноголетнее значение за 2016–2020 гг. – 38,8 руб./га, среднемноголетнее значение за 2017–2021 гг. – 44,4 руб./га ); обеспечить в период 2020–2030 гг. динамику предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года на уровне 5,1% ежегодно, обеспечить в период 2019–2030 гг. среднюю численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда, на уровне не менее 1,69 чел., обеспечить в период 2020–2030 гг. долю выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление такой услуги на уровне 100% ежегодно |
| федеральный бюджет | x | x | x | x |
| местные бюджеты | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |
| налоговые расходы | x | x | x | x |
| 1.2.2.1.1.2.  Осуществление мер по выявлению нарушений лесного законодательства, незаконной заготовки и оборота древесины на территории Новосибирской области | областной бюджет | 130 | 13 | 2 | 01 | 0,0 | 0,0 | 40 365,0 | 26 890,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО,  ГУ МВД России по Новосибирской области | Формирование резерва автомобильной техники и последующая передача ее в безвозмездное пользование ГУ МВД России по Новосибирской области, позволит осуществлять:  совместные проверки соблюдения лесного законодательства;  совместные мероприятия при осуществлении доследственных проверок при производстве по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 2 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1.2. Задача 2 цели подпрограммы 2 государственной программы: создание условий для повышения уровня кадрового потенциала, производительности труда в лесном секторе Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования | областной бюджет | 130 | 13 | 2 | 01 | 37 965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, ГБПОУ НСО «ТЛТ» | Предоставление среднего профессионального образования ГБПОУ НСО «ТЛТ» позволит сохранить в 2019 году долю обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию, на уровне 99% (от общего количества обучающихся); сохранить в 2019 году отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в ГБПОУ НСО «ТЛТ» к средней заработной плате по Новосибирской области на уровне 100% |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 2 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства | областной бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО,  ГУП НСО – лесхозы, ГАУ НСО – лесхозы, АО – лесхозы, 100% акций которых принадлежат Новосибирской области | Позволит обеспечить к концу 2030 года долю специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства на уровне 11,1%; увеличить прирост производительности труда к предыдущему году в лесном секторе Новосибирской области на 2% ежегодно |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 государственной программы | областной бюджет | 130 | 13 | 2 | 0 | 37 965,0 | 0,0 | 40  365,0 | 26 890,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | x |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по государственной программе | областной бюджет | 130 | 13 | 0 | 0 | 103 780,8 | 37 311,5 | 87  839,5 | 96  119,6 | 51  175,7 | | 52  397,2 | 52  397,2 | 52  397,2 | 52  397,2 | 52  397,2 | 52  397,2 | 52  397,2 |  | x |
| федеральный бюджет | 130 | 13 | 0 | 0 | 200 682,3 | 162  321,9 | 276 449,6 | 325  276,3 | 216  166,1 | | 244  576,6 | 244  576,6 | 244  576,6 | 244  576,6 | 244  576,6 | 244  576,6 | 244  576,6 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 557 711,0 | 438 214,3 | 430 603,2 | 437 928,6 | 437 978,7 | | 438 078,7 | 438 078,7 | 438 078,7 | 438 078,7 | 438 078,7 | 438 078,7 | 438 078,7 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Применяемые сокращения:

АО – акционерные общества;

ГАУ НСО – государственные автономные учреждения Новосибирской области;

ГБПОУ НСО «ТЛТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Тогучинский лесхоз-техникум»;

ГУ МВД России по Новосибирской области – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

ГУП НСО – государственные унитарные предприятия Новосибирской области;

МПР НСО – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».