УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области на 2020-2024 годы»**

**1. Вводная часть**

1.1. Цели и задачи региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

Цель региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» (далее – Программа):

повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи (далее – ПМП) в Новосибирской области, в том числе при лечении болевого синдрома.

Задачи:

1. Разработка и утверждение региональных нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности ПМП, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Развитие и совершенствование всех форм оказания ПМП в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, направленных на повышение качества жизни пациентов, нуждающихся в ПМП.

3. Создание в Новосибирской области эффективной инфраструктуры для оказания ПМП с учетом эффективного использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета.

4. Повышение доступности лекарственного обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, в том числе лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества.

5. Обеспечение укомплектованности врачами, средним и младшим медицинским персоналом, прошедшим обучение по ПМП, государственных медицинских организаций, оказывающих ПМП.

6. Создание базы данных пациентов, нуждающихся в ПМП.

7. Внедрение в практику медицинских организаций Новосибирской области мультидисциплинарного подхода при оказании ПМП.

8. Совершенствование взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, при оказании гражданам ПМП.

9. Формирование системы внутреннего контроля качества оказания ПМП, в том числе с применением медицинских информационных систем.

10. Развитие и внедрение практики применения телемедицинских технологий, разработка алгоритма дистанционного консультирования «врач-врач», «врач-пациент» на всех этапах оказания медицинской помощи, включая оказание ПМП на дому.

11. Повышение уровня информированности населения о принципах оказания ПМП, ее целях и задачах, медицинских организациях, оказывающих различные виды ПМП (кабинеты ПМП, отделения ПМП, хоспис, отделения сестринского ухода).

Таблица № 1

1.2. Основные целевые показатели эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного целевого показателя | Базовое значение (на 31.12.  2021) | Единица измерения | Период, год | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, (%) | 31,15 | процент | 50 | 75 | 90 | 90 |
| 2 | Обеспеченность паллиативными койками на 10 000 населения, из них: | 0,36 | чел | 0,4 | 0,41 | 0,47 | 0,47 |
| число коек на 10 000 детей | 0,32 | чел | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 |
| число коек на 10 000 взрослых, в том числе: | 0,37 | чел | 0,4 | 0,42 | 0,5 | 0,5 |
| число коек сестринского ухода на 100 000 взрослых | 0 | чел | 0 | 0 | 1,8 | 2,2 |
| 3 | Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи: | 6 | единиц | 13 | 19 | 24 | 27 |
| к взрослым, на 100 000 взрослых | 0,1 | единиц, на 100 000 взрослых | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| к детям, на 50 000 детей | 0,2 | единиц, на 50 000 детей | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическим рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): |  | процент |  |  |  |  |
| в инвазивных лекарственных формах | 90 | процент | 95 | 95 | 95 | 95 |
| в неинвазивных лекарственных формах короткого действия | 9,0 | Процент | 60 | 70 | 90 | 90 |
| в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия | 84 | процент | 80 | 90 | 95 | 95 |
| 5 | Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: |  | процент |  |  |  |  |
| в инвазивных лекарственных формах | 70,0 | процент | 95 | 95 | 95 | 95 |
| в неинвазивных лекарственных формах короткого действия | 6,0 | процент | 60 | 70 | 80 | 80 |
| в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия | 84,0 | процент | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 6 | Число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь | 11 | Число врачей | 11 | 11 | 13 | 15 |
| 7 | Доля пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, в организации социального обслуживания от общего числа пролеченных пациентов по паллиативной медицинской помощи | 0,09 | процент | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | Число некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, которые получили меры государственной поддержки, в том числе в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации, на оказание услуг, предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, включая организацию оказания паллиативной медицинской помощи и содействие в ее получении | 0 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0 | 0 | 1 |

Средний норматив объема медицинской помощи для ПМП в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2022 год и плановые периоды 2023-2024 ежегодно утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановые периоды 2023 и 2024 годов», составляет 0,092 койко-дня на 1 жителя.

При использовании методики определения, изложенной в письме Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.01.2022 N 11-7/И/2-275 «О формировании и экономическом обосновании территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 - 2024 годы», расчетная среднегодовая занятость паллиативной койки составляет 323 дня.

Для Новосибирской области расчетная потребность на всех жителей старше 18 лет, проживающих на территории, составляет 202 400 койко-дней. Расчетное количество коек 626.

Учитывая особенности инфраструктуры здравоохранения Новосибирской области, к 2025 году планируется достижение уровня обеспеченности взрослого населения паллиативными койками – 8,0 на 100,0 тыс. взрослого населения.

Таблица № 2

1.3. Перечень региональных нормативных правовых актов, регламентирующих оказание паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Краткие комментарии по содержанию регионального нормативного правового акта |
| 1 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 23.10.2014 № 3421 «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология», проживающему на территории Новосибирской области, в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская районная больница № 1» | Приказ по маршрутизации пациентов для оказания паллиативной медицинской помощи по профилю «онкология» |
| 2 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 30.12.2015 № 4106 «О деятельности выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи в составе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская районная больница № 1» | Приказ об организации работы выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи для взрослого населения |
| 3 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 28.02.2018 № 561 «Об организации деятельности паллиативного отделения для взрослого населения Новосибирской области в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница» | Приказ об открытии отделения паллиативной медицинской помощи взрослому населению с общесоматическими заболеваниями |
| 4 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 03.10.2018 № 3081 «Об организации паллиативной медицинской помощи взрослому населению Новосибирской области в амбулаторных условиях, в том числе с применением телемедицинских технологий» (с изменениями от 22.03.2019 № 919) | Приказ об открытии кабинетов паллиативной медицинской помощи для взрослого населения |
| 5 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 26.03.2019 № 951 «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению г. Новосибирска и Новосибирской области в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 12» | Приказ об открытии отделения паллиативной медицинской помощи взрослому населению с общесоматическими заболеваниями |
| 6 | Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области и министерства здравоохранения Новосибирской области от 28.03.2019 № 354/976 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия министерства труда и социального развития и министерства здравоохранения Новосибирской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний» | Приказ о доставке пациентов |
| 7 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 01.02.2018 № 290 «Об организации обеспечения граждан, проживающих на территории Новосибирской области, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Новосибирской области» | Приказ о лекарственном обеспечении |
| 8 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 10.01.2022 № 3 «О взаимодействии государственных медицинских организаций Новосибирской области в части оказания пациентам старше 18 лет паллиативной медицинской помощи, осуществляемой бригадой выездной патронажной паллиативной медицинской помощи | Приказ о направлении пациентов старше 18 лет, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи |
| 9 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 11.01.2022 № 13 «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению города Новосибирска в государственном  бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 2» | Приказ об оказании оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в условиях дневного стационара |
| 10 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 02.04.2021 № 719 «О приобретении медицинских изделий в целях реализации мероприятия 6.1.1. «Развитие сети медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в том числе детям» государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области» в 2021 году (с дополнениями изменений) | Приказ о приобретении медицинских изделий в рамках оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям |
| По организации медицинской помощи детям | | |
| 1 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 31.08.2016 № 2337 «Об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области» | Приказ по маршрутизации детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи |
| 2 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 06.02.2018 № 334 «Об организации мероприятий по проведению искусственной вентиляции легких в домашних условиях при оказании паллиативной помощи детям на территории Новосибирской области» | Приказ регламентирует порядок организации ИВЛ в домашних условиях при оказании паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 3 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 05.07.2018 № 2019 «О проведении закупки медицинского оборудования для обеспечения оказания паллиативной медицинской помощи детям Новосибирской области» | Приказ утверждает перечень медицинского оборудования для оказания паллиативной медицинской помощи детям Новосибирской области для проведения закупки в 2018 году |
| 4 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 25.10.2019 № 3430 «О внесении дополнений в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 31.08.2016 № 2337 2337 «Об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области» | Приказ по маршрутизации детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, оставшихся без попечения родителей |
| 5 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 05.02.2021 № 214 «О внесении дополнений в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 31.08.2016 № 2337 | Приказ об организации в ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» оказания паллиативной медицинской помощи детям в стационарных условиях |
| 6 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 21.12.2021 № 3482 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 31.08.2016 № 2337 | Приказ об организации в ГБУЗ НСО «РСДР», выездной патронажной паллиативной бригады для детского населения Черепановского, Сузунского, Маслянинского, Искитимского (зона обслуживания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница») районов города Новосибирска |
| 7 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 01.06.2022 № 1708 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 31.08.2016 № 2337 | Приказ об организации отделения паллиативной медицинской помощи в ГБУЗ НСО «РСДР», выездной патронажной паллиативной бригады для детского населения Ордынского, Колыванского, Коченевского, Новосибирского (левый берег) районов Новосибирской области, города Оби, Кировского района города Новосибирска» |

**2. Основные статистические данные Новосибирской области**

2.1. Общая информация о Новосибирской области

Новосибирская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины.

Административный центр – город Новосибирск.

Площадь территории области – 177,76 тыс. км².

Протяженность области с запада на восток – 642 км, с севера на юг – 444 км.

Новосибирская область является 19-м по территории субъектом Российской Федерации, занимающим 1,04% площади страны.

Новосибирская область разделена на 30 административно-территориальных единиц (районов). В рамках муниципального устройства в границах районов образовано 26 городских и 429 сельских поселений.

Плотность населения Новосибирской области составляет 15,64 чел./км2.

Самый густонаселенный район – Новосибирский (147 850 человек), плотность населения которого – 52,23 чел./км2. Самый малонаселенный район – Северный (9 066 человек), плотность населения которого – 0,58 чел./км2.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (далее – Новосибоблстат) численность населения Новосибирской области на 01.01.2021 составила 2 780 292 человека, городское население – 2 206 580 человек, сельское население – 573 712 человек. Численность детей от 0 до 17 лет включительно – 592 226 человек. Плотность населения составляет 15,64 человека/км2.

Таблица № 3

Показатели рождаемости и смертности в Новосибирской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Период | | Единица  измерения | Субъект,  всего |
| Рождаемость | 2019 год\* | | чел. | 30 023 |
| 2020 год\* | | чел. | 28 859 |
| 2021 год\* | | чел. | 28 273 |
| Смертность | 2019 год\* | всего | чел. | 35 605 |
| из них 0-17 лет включительно | чел. | 322 |
| из них старше трудоспособного возраста | чел. | 27 454 |
| 2020 год\* | всего | чел. | 42 833 |
| из них 0-17 лет включительно | чел. | 340 |
| из них старше трудоспособного возраста | чел. | 33 184 |
| 2021 год\* | всего | чел. | 47 189 |
| из них 0-17 лет включительно | чел. | 295 |
| из них старше трудоспособного возраста | чел. | 36 972 |

\*Окончательные данные Новосибоблстат.

По приведенным выше показателям наблюдается естественная убыль населения за счет снижения рождаемости и роста смертности.

На территории Новосибирской области общий показатель смертности за 2021 года вырос на 11,1% (на 4356 чел.) по сравнению с 2020 годом и составил 17,0 на 1000 населения.

Отмечается рост смертности городского населения на 10,1%, в отчетном периоде данный показатель составил 16,4 на 1000 населения (аналогичный период 2020 года – 14,9 на 1000 населения), смертность сельского населения выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 19,2 на 1000 населения.

По г. Новосибирску общий показатель смертности составил 15,5 на 1000 населения.

Смертность населения старше 60 лет составила 58,5 на 1000 населения (2020 год – 53,2), смертность населения трудоспособного возраста 6,3 на 1000 населения (2020 год – 5,9).

Убыль населения за 2021 год составила 6,8 на 1000 населения (или 18916чел.), что на 4942 чел. больше данных 2020 года (-5,0 на 1000 населения или 13974 чел.).

Отрицательный естественный прирост связан со снижением рождаемости до 10,2 на 1000 населения в 2021 году (в 2020 году – 10,3 на 1000 населения).

2.2 Анализ текущего состояния системы оказания паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ПМП представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинское вмешательство, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.

На территории Новосибирской области ПМП начала оказываться с 2014 года с открытия в ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» паллиативного отделения на 30 коек по профилю «онкология», а также организации работы выездной патронажной службы (приобретены 2 автомобиля).

В настоящее время на территории Новосибирской области функционирует 22 кабинета паллиативной медицинской помощи. В условиях круглосуточного стационара 97 коек, из которых 15 паллиативных коек для социально-значимых инфекционных заболеваний, 30 паллиативных коек для больных с онкологическим профилем на базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1», 27 паллиативных коек на базе ГБУЗ НСО «Линевская ЦРБ» для больных с общетерапевтической патологией, 10 паллиативных коек на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» (включая оказание помощи паллиативным больным нуждающимся в длительной респираторной поддержке). На базе ГБУЗ НСО «ГКП № 2» функционирует дневной стационар на 15 паллиативных коек работающего в две смены.

Для организации паллиативной медицинской помощи на дому функционирует 7 автомобилей паллиативной медицинской помощи.

Выездная патронажная служба ПМП взрослым в 2021 году представлена в трех медицинских организациях Новосибирской области, а именно ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» (2 бригады), ГБУЗ НСО «ГКП № 2» (1 бригада), ГБУЗ НСО «ГКП № 7» (1 бригада).

В 4 квартале 2022 года планируется организовать работу выездной патронажной службы взрослым в трех медицинских организациях Новосибирской области: ГБУЗ НСО «ГКП № 16», ГБУЗ НСО «ГКП № 29», ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ».

Несмотря на ежегодное увеличение оказания амбулаторной помощи, открытия дневного стационара, увеличение количества круглосуточных мест, остается актуальным открытие дополнительных коек, оказывающих увеличение количества выездных патронажных бригад.

В 2023 году, при сохраняющейся динамики развития ПМП на территории Новосибирской области планируется оказать паллиативную медицинскую помощь не менее 15 тыс. чел., в связи с чем необходимо продолжить увеличение числа кабинетов ПМП, выездных бригад ПМП, а также коек круглосуточного стационара, оказывающих ПМП взрослому населению, что приведет к достижению выполнения целевых показателей, утвержденных дорожной картой МЗ РФ,

В каждом районе Новосибирской области представлены аптечные пункты, отпускающие наркотические и психотропные лекарственные препараты, включенные в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В настоящее время решена проблема с обезболиванием пациентов, нуждающихся в ПМП наркотическими анальгетиками. Наркотические средства представлены в полной номенклатуре рекомендуемой в соответствии дорожной картой МЗ РФ.

Паллиативная медицинская помощь детям на территории Новосибирской области оказывается в ГБУЗ НСО «НКРБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» и ГБУЗ НСО «РСДР». Койки для оказания паллиативной помощи детям развернуты в составе отделения паллиативной медицинской помощи детям в ГБУЗ НСО «РСДР» – 16 паллиативных коек для детей, в ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» – 3 паллиативные койки в структуре отделения реанимации и интенсивной терапии, в ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» в составе отделения паллиативной медицинской помощи (далее – ПМП), включающего 5 паллиативных коек для детей и 30 паллиативных коек для взрослых, выездную патронажную службу ПМП взрослым и выездную патронажную службу ПМП детям (согласно штатному расписанию – 2 выездные бригады для детей), в ГБУЗ НСО «РСДР» - отделение выездной патронажной паллиативной помощи детям (2 выездные патронажные бригады паллиативной медицинской помощи детям:1 выездная патронажная бригада паллиативной медицинской помощи детям на базе Черепановского филиала ГБУЗ НСО «РСДР» и 1 выездная патронажная бригада паллиативной медицинской помощи детям на базе Кировского филиала ГБУЗ НСО «РСДР»).

В целях повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи детям в стационарных условиях на базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» 5 детских паллиативных коек выделены в отдельный пост отделения паллиативной медицинской помощи в связи с различными подходами к оказанию взрослым и детям, с назначением старшего ординатора.

По сравнению с 2018 годом количество паллиативных коек для детей в медицинских организациях Новосибирской области увеличилось с 6 до 24.

2.2.1. Оценка потребности населения Новосибирской области

в паллиативной медицинской помощи

Расчет потребности взрослого населения в ПМП осуществлялся согласно Методическим рекомендациям по разработке региональных программ «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» (письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.07.2019 № 17-0/И/2-6511); детского населения – согласно методике, разработанной в 2013 году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной сетью паллиативной помощи детям (ICPCN, International Children’s Palliative Care Network), адаптированной, совместно с ICPCN, к выживаемости в России:

ориентировочное число взрослых, нуждающихся в ПМП, составит 24 771 человека (из расчета 67% от всех умерших);

ориентировочное число детей, нуждающихся в ПМП, составит 1 799 человек (из расчета 30,7 на 10 000 детского населения).

Таблица № 4

Количество взрослых и детей, получивших ПМП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017  год | 2020 год | 2021  год | Дельта в сравнении с 2017 годом (чел.) |
| Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях в отчетном периоде, в том числе: | 1632 | 3440 | 7580 | 5948 |
| взрослые | 1549 | 2708 | 6101 | 4552 |
| дети | 83 | 371 | 509 | 426 |
| Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях в отчетном периоде, в том числе: | 873 | 946 | 1014 | 141 |
| взрослые | 829 | 702 | 783 | -46\* |
| дети | 44 | 96 | 150 | 106 |
| Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | 0 | 0 | 0 | - |
| взрослые | 0 | 0 | 0 | - |
| дети | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*В связи с противоэпидемиологическими мероприятиями, отменой плановой медицинской помощи и перепрофилированием коек для пациентов с новой коронавурусной инфекцией COVID – 2019.

В целом отмечается положительная динамика увеличения числа пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь как взрослых, так и детей.

2.2.2. Инфраструктура оказания паллиативной медицинской помощи,

в том числе в разрезе административно-территориального деления

Оказание паллиативной медицинской помощи

в стационарных условиях взрослым

Оказание ПМП в стационарных условиях взрослым организовано на базе 4-х медицинских организаций, которые оказывают помощь на койках ПМП. Общий коечный фонд составляет 82 койки ПМП. Среднегодовая занятость койки составляет 323 дня.

Медицинских организаций, оказывающих ПМП на койках сестринского ухода, в Новосибирской области нет.

Таблица № 5

Инфраструктура оказания ПМП в стационарных условиях

взрослым в 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Число коек ПП/СУ, шт. | Число пролеченных пациентов ПП/СУ, чел. | Объем гос. задания, койко-дней (факт) | Леталь-ность, % | Стоимость койко-дня, руб. | Средняя длительность пребывания на койке, койко-дней | Лицензия на НС и ПВ | Лицензия на ПМП в стационарных условиях |
| ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 27 | 157 | 1685 | 11,6 | 2 079 | 25,6 | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» | 10 | 88 | 1551 | 64,77 | - | 17,63 | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | 30 | 631 | 9 894 | 46,49 | 3 137 | 20,95 | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «ГНОКТБ» | 15 | 17 | 1311 | 17,65 |  | 104,88 | Да | Да |

Таблица № 6

Инфраструктура оказания ПМП в стационарных условиях взрослым,

за 6 месяцев 2022 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Число коек ПП/СУ, шт. | Число пролеченных пациентов ПП/СУ, чел. | Объем гос. задания, койко-дней (факт) | Летальность, % | Стоимость койко-дня, руб. | Средняя длительность пребывания на койке, койко-дней | Лицензия на НС и ПВ | Лицензия на ПМП в стационарных условиях |
| ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 27 | 150 | 3713 | 13,33 | 2 079 | 25,09 | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» | 10 | 31 | 637 | 38,71 | - | 18,46 | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | 30 | 282 | 5001 | 45,39 | 3 137 | 17,80 | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «ГНОКТБ» | 15 | 31 | 2526 | 25,81 |  | 105,25 | Да | Да |

Уровень летальности и длительность пребывания на койках ПМП в целом характеризует профильность пациентов.

Объем коечного фонда, необходимый для лечения в стационарных условиях пациентов с некупированным болевым синдромом, иными тяжкими проявлениями требует дальнейшего увеличения.

Койки ПМП для взрослых, нуждающихся в длительной респираторной поддержке функционирует на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 12».

Размещение медицинских организаций, оказывающих ПМП взрослому населению, относительно административно-территориального деления приведено на карте Новосибирской области.

В связи с дефицитом коечного фонда для оказания ПМП зоны обслуживания для медицинских организаций не выделены. Все медицинские организации, оказывающие ПМП взрослым, размещены на территории районов Новосибирской области, наиболее близко расположенных к г. Новосибирску. В ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» осуществляется оказание медицинской помощи преимущественно пациентам с онкологическими заболеваниями, в ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» и ГБУЗ НСО «Линевская РБ» медицинская помощь оказывается пациентам общесоматического профиля. В 2022 году на базе ГБУЗ НСО «ГОНКТБ» открылось отделение дневного стационара на 15 коек для оказания ПМП взрослому населению с социально-значимыми инфекционными заболеваниями. В ГБУЗ НСО «ГКП № 2» открылось отделение дневного стационара для оказания ПМП взрослому населению на 15 коек, работающего в две смены.

Оказание паллиативной медицинской помощи

в амбулаторных условиях взрослым

Оказание ПМП в амбулаторных условиях взрослым в 2021 году осуществлялось в 5 кабинетах паллиативной медицинской помощи на базе 5 медицинских организаций Новосибирской области.

Объем ПМП, оказанной взрослому населению в 2021 году

На территории Новосибирской области функционирует 22 кабинетов паллиативной медицинской помощи на базе следующих медицинских организациях: ГБУЗ НСО «ГКП № 1», ГБУЗ НСО «ГКБ № 2», ГБУЗ НСО «ГКП № 24», ГБУЗ НСО «ККДП № 27», ГБУЗ НСО «ГКП № 20», ГБУЗ НСО «БЦГБ», ГБУЗ НСО «ГКП № 16», ГБУЗ НСО «ГКП № 29», ГБУЗ НСО «ГКП № 7», ГБУЗ НСО «ГВВ № 3», ГБУЗ НСО «ГКП № 14», ГБУЗ НСО «ГКП № 21», ГБУЗ НСО «ГКП 18», ГБУЗ НСО «ГКП № 22», ГБУЗ НСО «ГКП № 2», ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ», ГБУЗ НСО» Куйбышевская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ».

Выполнение планового количества посещений ПМП в амбулаторных условиях составило 10965, фактическое количество посещений составило 9509, процент выполнения посещений составил 87%.

Оказание паллиативной медицинской помощи

в стационарных условиях детям

Оказание ПМП в стационарных условиях детям организовано на базе 3-х медицинских организаций. Общий коечный фонд на 01.01.2022 составлял 18 коек ПМП., в настоящее время – 24 паллиативных койки для детей.

Таблица № 8

Оказание ПМП в стационарных условиях детям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Число коек ПМП, шт. | Число пролеченных пациентов ПМП, чел. | Объем гос. задания, койко-дней | Леталь-ность, % | Стоимость койко-дня, руб. | Средняя длительность пребывания на койке, койко-дней | Лицензия на НС и ПВ | Лицензия на ПМП в стационарных условиях |
| ГБУЗ НСО  «НКРБ № 1» | 5 | 85 | 1400 | 3.53 | 2 582 | 16,47 | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «РСДР» | 10 | 10 | 3650 | 0 | 1 525 | 730 | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» | 3 | 45 | 711 | 0 | 1 525 | 15,98 | Да | Да |

Койки для оказания паллиативной помощи детям развернуты в составе отделения паллиативной медицинской помощи детям в ГБУЗ НСО «РСДР» – 16 паллиативных коек для детей, в ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» – 3 паллиативные койки в структуре отделения реанимации и интенсивной терапии, в ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» в составе отделения паллиативной медицинской помощи, включающего 5 паллиативных коек для детей.

Уровень летальности и длительность пребывания на койках ПМП в целом характеризует профильность пациентов.

Размещение медицинских организаций, оказывающих ПМП детям, связано с сосредоточением основного количества населения Новосибирской области в г. Новосибирске и близлежащих муниципальных образованиях.

В ГБУЗ НСО «НКРБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» осуществляется оказание медицинской помощи детям с паллиативным статусом, в том числе нуждающихся в длительной респираторной поддержке. В ГБУЗ НСО «РСДР» показатель средней длительности пребывания на койке (365) связан с оказанием паллиативной медицинской помощи в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Оказание паллиативной медицинской помощи

в амбулаторных условиях детям

В настоящее время оказание ПМП в амбулаторных условиях детям осуществляется в 2-х отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 5-ю выездными патронажными бригадами: на базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» (3 бригады), ГБУЗ НСО «РСДР» (2 бригады). В 2022 году планируется открытие отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи и выездной патронажной бригады в структуре ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО», в 2023 году открытие отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи и выездной патронажной бригады в структуре ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ», выездной патронажной бригады на базе Куйбышевского филиала ГБУЗ НСО «РСДР», выездной патронажной бригады на базе Кировского филиала ГБУЗ НСО «РСДР», в 2024 году - открытие отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи и выездной патронажной бригады в структуре ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ».

В 2021 году осуществлено 2857 посещений специалистами выездных патронажных бригад к детям, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи на дому, что составило 106 % выполнения плана.

В 2022 плановое число посещений на дому детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, составляет 3600, фактическое выполнение за 9 мес. 2022 г. – 2 880 (80%)

2.2.3. Кадровое обеспечение структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь

Согласно методическим рекомендациям кадровый дефицит рассчитывается исходя из соотношения количества занятых должностей и рекомендуемого норматива штатной численности, установленного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 31.05.2019 № 345н/372н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья».

С 2019 года на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации организованы циклы обучения «Паллиативная медицинская помощь», «Вопросы оказания паллиативной медицинской помощи детям» (72 и 144 часа) для врачей лечебного профиля.

В 2021 году разработана и утверждена дополнительная профессиональная Программа повышения квалификации врачей «Паллиативная медицинская помощь», составленная на основании профессионального стандарта «Специалист по паллиативной помощи». Программа разработана сотрудниками кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет».

За период с 2019 года по настоящее время по данным циклам обучения было проучено более 163 человека.

Обучение среднего медицинского персонала осуществляется на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж» по программам «Сестринская паллиативная помощь», «Сестринская паллиативная помощь детям». По данным циклам обучено 13 сотрудников.

Также на базе созданных кабинетов ПМП в медицинских организациях на местах проводится индивидуальное обучение специалистов непосредственно главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Новосибирской области по паллиативной помощи по разработанным и утвержденным программам. На 2023 год министерством здравоохранения Новосибирской области подана и согласована комплексная заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации на обучение по программам «Паллиативная медицинская помощь» с учетом прогнозной потребности в специалистах данного лечебного профиля.

2.2.4. Финансово-экономические показатели

Общие показатели бюджета Новосибирской области

В соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общий объем доходов областного бюджета утвержден на уровне 258 680 185,7 тыс. рублей, общий объем расходов областного бюджета – 282 620 072,7 тыс. рублей.

За период 2019-2021 годов доходы бюджета выросли на 49%, расходы бюджета в 2021 году увеличились на 34% по сравнению с 2019 годом.

В 2021 году профицит бюджета Новосибирской области составил 15 450,2 млн руб. В 2022 году плановый дефицит бюджета составляет 23 939,9 млн руб.

Рисунок 1. Динамика доходов и расходов бюджета за 2019-2022 годы

Долговая нагрузка Новосибирской области в 2021 году составила 25,7%.

Анализ распределения бюджетных ассигнований в соответствии с федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер субсидии, предоставленной в 2021 году из федерального бюджета бюджету Новосибирской области составил 77 645,4 тыс. руб.

Основной объем средств, предоставленных в рамках субсидии, был потрачен на закуп более 253 тыс. единиц оборудования и медицинских изделий для учреждений паллиативной службы- 50 336,2 тыс. руб., на закупку 3 автомобилей для обеспечения бригад выездной патронажной паллиативной медицинской помощи- 2 382,8 тыс. руб., на закупку лекарственных препаратов - 24 926,4 тыс. руб.

Рисунок 2. Расходы субсидии, 2021 год, тыс. руб.

Бюджетные ассигнования из средств федерального бюджета на развитие ПМП запланированы Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в следующих объемах:

на 2022 год – 79 321,10 тыс. руб.;

на 2023 год – 79 321,10 тыс. руб.;

на 2024 год – 79 321,10 тыс. руб.

Показатели Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Новосибирской области

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2021 № 578-п «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования территориальных программ на 2022 год составляли:

на 1 посещение по ПМП без учета посещений на дому патронажными бригадами за счет средств соответствующих бюджетов – 882,35 рубля;

на 1 посещение по ПМП на дому выездными патронажными бригадами за счет средств соответствующих бюджетов – 2 247,65 рублей;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих ПМП в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов – 2 512,85 рубля.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» на реализацию подпрограммы «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» предусмотрены следующие объемы финансирования:

всего - 1 512 959,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 3 960,0 тыс. рублей;

2014 год - 23 269,7 тыс. рублей;

2015 год - 23 028,8 тыс. рублей;

2016 год - 30 519,2 тыс. рублей;

2017 год - 31 918,6 тыс. рублей;

2018 год - 140 699,4 тыс. рублей;

2019 год - 183 229,5 тыс. рублей;

2020 год - 206 605,2 тыс. рублей;

2021 год - 207 488,3 тыс. рублей;

2022 год - 216 578,2 тыс. рублей;

2023 год - 220 726,2 тыс. рублей;

2024 год - 224 936,4 тыс. рублей;

из них:

областной бюджет Новосибирской области:

всего - 939 526,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 3 960,0 тыс. рублей;

2014 год - 23 269,7 тыс. рублей;

2015 год - 23 028,8 тыс. рублей;

2016 год - 30 519,2 тыс. рублей;

2017 год - 31 918,6 тыс. рублей;

2018 год - 51 504,5 тыс. рублей;

2019 год - 100 738,2 тыс. рублей;

2020 год - 120 466,7 тыс. рублей;

2021 год - 129 842,9 тыс. рублей;

2022 год - 137 257,1 тыс. рублей;

2023 год - 141 405,1 тыс. рублей;

2024 год - 145 615,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета:

всего - 573 433,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 0,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 89 194,9 тыс. рублей;

2019 год - 82 491,3 тыс. рублей;

2020 год - 86 138,5 тыс. рублей;

2021 год - 77 645,4 тыс. рублей;

2022 год - 79 321,1 тыс. рублей;

2023 год - 79 321,1 тыс. рублей;

2024 год - 79 321,1 тыс. рублей;

2025 год - 79 321,1 тыс. рублей.

Потребность в переоснащении и дооснащении медицинских организаций, оказывающих ПМП, медицинскими изделиями, в том числе для лечения болевого синдрома в Новосибирской области имеется.

2.2.5. Доступность лекарственных препаратов при лечении болевого синдрома при оказании паллиативной медицинской помощи

Оказание паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области осуществляется медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность с учетом права пациента на выбор врача и медицинской организации.

В каждом районе Новосибирской области представлены аптечные пункты, отпускающие наркотические и психотропные лекарственные препараты, включенные в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Всего льготным отпуском препаратов занимаются 40 аптек ГКУ НСО «Новосибоблфарм» (из них 8 - г. Новосибирск, 30 - Новосибирская область) и аптеки ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО».

Кроме того 42 аптеки ГКУ НСО «Новосибоблфарм» занимаются розничной продажей наркотических и психотропных лекарственных препаратов, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (27 в районах Новосибирской области и 5 в городе Новосибирске), также розничным отпуском НС и ПВ занимаются 5 аптек МП НАС (№ 2, № 279, № 199, №70, №48) и еще 5 медицинских организаций (ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» и ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ»).

Назначение и выписывание обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе наркотических и психотропных лекарственных препаратов, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2021 № 1094н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Законодательством Российской Федерации предусмотрено право врачам самостоятельно выписывать рецепты на наркотические лекарственные средства, выдавать наркотические и сильнодействующие лекарственные препараты на 5 дней при выписке из стационара, кроме того увеличены нормы выписки на 1 рецепт (Морфин - до 40 ампул) и предоставляется право увеличивать нормы выписки наркотических средств для всех пациентов, которым требуется длительная лекарственная терапия.

В отдельных случаях по решению руководителя медицинской организации при выписывании из медицинской организации оказывающей паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, пациенту, получающему наркотические и психотропные лекарственные препараты и нуждающемуся в продолжении лечения в амбулаторных условиях, могут назначаться либо выдаваться одновременно с выпиской из истории болезни наркотические и психотропные лекарственные препараты списков II и III Перечня на срок приема пациентом до 5 дней.

Для доступности оказания паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области рецепты на наркотические и психотропные лекарственные препараты, включенные в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выписываются пациентам на дому.

Для бесперебойного обеспечения на складе ГКУ НСО «Новосибоболфарм» создан запас наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов, что позволяет своевременно организовывать обеспечение граждан, нуждающихся в обезболивающей терапии.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации предоставляется право медицинским и аптечным организациям перевозить наркотическое препараты и психотропных веществ без специальной охраны, упрощается право отпуска НС и ПВ медицинскими организациями и обособленными подразделениями медицинских организаций, расположенных в сельских и удаленных населенных пунктах. В соответствии Федеральным законом от 31.12.2014 № 501 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» увеличивается срок действия рецепта на НС и ПВ до 15 дней и запрещается требование о возврате использованных первичных упаковок НС и ПВ.

Таблица № 9

Организации, имеющие лицензию на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в части отпуска физическим лицам наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации отпуска физическим лицам психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес места отпуска наркотических средств и психотропных веществ | № лицензии | Дата лицензии | Срок действия |
| Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» | | | |
| 630064, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 6/1 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632770, Новосибирская область, Баганский район, село Баган, улица Инкубаторная, дом 3 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633561, Новосибирская область, Маслянинский район, р. п. Маслянино, улица Больничная, дом 2 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632733, Новосибирская область, Купинский район, город Купино, улица Лесная, дом 1 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632383, Новосибирская область, Куйбышевский район, город Куйбышев, улица Володарского, дом 61 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632551, Новосибирская область, Чулымский район, город Чулым, улица Кооперативная, дом 10 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632640, Новосибирская область, Коченевский район, р. п. Коченево, улица Кузнецкая, дом 176 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р. п. Ордынское, проспект Революции, дом 32 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632520, Новосибирская область, Убинский район, село Убинское, улица Ленина, дом 18 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632862, Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук, улица Гагарина, дом 1а | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Островского, дом 53, помещение 34 (2 этаж) | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 630051, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 71 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 630078, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Котовского, дом 5/2 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 630015, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Светлая, дом 86 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632401, Новосибирская область, Каргатский район, город Каргат, улица Трудовая, дом 30 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633102, Новосибирская область, город Обь, улица Калинина, дом 25 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, дом 2 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633340, Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица М. Горького, строение 8 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633623, Новосибирская область, Сузунский район, р. п. Сузун, улица Партизанская, дом 214 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Кольцово, дом 25 А | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, Морской проспект, дом 25 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Усть-Тарка, улица Зелёная, дом 28/1 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633209, Новосибирская область, Искитимский район, город Искитим, улица Пушкина, дом 52 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633456, Новосибирская область, Тогучинский район, город Тогучин, улица Лапина, дом 1 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633162, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, улица Советская, дом 26 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632951, Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск, улица Мира, дом 11 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632450, Новосибирская область, Доволенский район, село Довольное, улица Ленина, дом 123 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633216, Новосибирская область, Искитимский район, р. п. Линево, улица Весенняя, дом 6 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р. п. Чистоозерное, улица Зонова, дом 6 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633520, Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Пролетарская, дом 74 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р. п. Мошково, улица Максима Горького, дом 23 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632080, Новосибирская область, Северный район, село Северное, улица Ленина, дом 30 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632270, Новосибирская область, Кыштовский район, село Кыштовка, улица Роща, дом 10 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632491, Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, улица Революционная, дом 35 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 630129, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тюленина, дом 9 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632336, Новосибирская область, Барабинский район, город Барабинск, улица Кирова, дом 18 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632200, Новосибирская область, Чановский район, р. п. Чаны, улица Пионерская, дом 23 | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, село Венгерово, улица Ленина, дом 89а | Л017-01125-54/00148464 | 04.06.2020 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» | | | |
| 632336, Новосибирская область, Барабинский район, город Барабинск, улица Кирова, дом 18 | Л017-01125-54/00148316 | 18.02.2020 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Баганская центральная районная больница» | | | |
| 632770, Новосибирская область, село Баган, улица Инкубаторная, дом 3 | Л017-01125-54/00390912 | 18.12.2013 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница» | | | |
| 632862, Новосибирская область, город Карасук, улица Гагарина, дом 1а | Л017-01125-54/00391108 | 09.07.2015 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» | | | |
| 632491, Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, улица Революционная, дом 35 | Л017-01125-54/00391399 | 10.05.2016 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница» | | | |
| 632902, Новосибирская область, Красноозерский район, р. п. Краснозерское, улица Ленина, дом 81 | Л017-01125-54/00391389 | 04.04.2016 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница» | | | |
| 632735, Новосибирская область, Купинский район, город Купино, улица Лесная, дом 1 | Л017-01125-54/00390923 | 27.12.2013 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская центральная районная больница» | | | |
| 632270, Новосибирская область, Кыштовский район, село Кыштовка, улица Роща, дом 10 | Л017-01125-54/00143163 | 17.03.2014 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница» | | | |
| 633561, Новосибирская область, р.п. Маслянино, улица Больничная, дом 2 | Л017-01125-54/00390910 | 16.12.2013 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» | | | |
| 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р. п. Мошково, улица М. Горького, дом 23 | Л017-01125-54/00390919 | 26.12.2013 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Северная центральная районная больница» | | | |
| 630080, Новосибирская область, Северный район, село Северное, улица Ленина, дом 30 | Л017-01125-54/00390908 | 06.12.2013 | Бессрочно |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» | | | |
| 632126, Новосибирская область, город Татарск, улица Смирновская, дом 109 | Л017-01125-54/00146873 | 15.02.2018 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Убинская центральная районная больница» | | | |
| 632520, Новосибирская область, село Убинское, улица Ленина, дом 18 | Л017-01125-54/00390915 | 23.12.2013 | Бессрочно |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница» | | | |
| 633521, Новосибирская область, Черепановский район, город Черепаново, улица Советская, дом 70 а | Л017-01125-54/00146633 | 17.10.2017 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Чистоозерная центральная районная больница» | | | |
| 632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р. п. Чистоозерное, улица Зонова, дом 6 | Л017-01125-54/00390913 | 20.12.2013 | Бессрочно |
| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Ордынская центральная районная больница» | | | |
| 633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, дом 32 | Л017-01125-54/00391388 | 04.04.2016 | Бессрочно |
| Муниципальное предприятие город Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» | | | |
| 630056, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 40 лет Комсомола, дом 5 | Л017-01125-54/00573650 | 13.05.2019 | Бессрочно |
| 630136, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Троллейная, дом 18 | Л017-01125-54/00573650 | 13.05.2019 | Бессрочно |
| 630129, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Рассветная, дом 2/5 | Л017-01125-54/00573650 | 13.05.2019 | Бессрочно |
| 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, дом 15/1 | Л017-01125-54/00573650 | 13.05.2019 | Бессрочно |
| 630048, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Титова, дом 1 | Л017-01125-54/00573650 | 13.05.2019 | Бессрочно |

2.2.6. Система учета и мониторинга паллиативной медицинской помощи

В целях исполнения государственной программы «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2022 № 1640, в части оказания ПМП гражданам Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также для анализа деятельности медицинских организаций по организации и оказанию паллиативной помощи введена система мониторинга оказания медицинскими организациями ПМП населению Новосибирской области.

С 2018 года в электронном виде ведется регистр детей, нуждающихся в оказании ПМП. На 01.01.2022 года в регистре состояло 400 детей, на 01.10.2022 - состоит 349 детей из Новосибирской области, нуждающихся в оказании ПМП (расчетное количество детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи – 1 799), из них получающие ИВЛ на дому - 45 детей. Все дети, нуждающиеся в оказании паллиативной медицинской помощи на дому, обеспечены медицинскими изделиями и расходными материалами.

С 2021 года ведется регистр взрослых пациентов, нуждающихся в длительной респираторной поддержке, с передачей респираторного оборудования (аппараты ИВЛ, откашливатели, аспираторы) и расходных материалов из которых 15 пациентов, имеют тяжелую степень дыхательной недостаточности и нуждаются в кислородной поддержке (обеспечивались кислородным концентратором – 42 пациента).

2.2.7. Организация нутритивной поддержки при оказании паллиативной медицинской помощи

В медицинских организациях Новосибирской области, осуществляющих ПМП, организация нутритивной поддержки осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.09.2020   
№ 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием».

С 2018 года из средств регионального бюджета Новосибирской области ежегодно выделяются средства в размере 9 млн рублей на обеспечение нутритивной поддержки детей-инвалидов, имеющих показания к оказанию паллиативной медицинской помощи, в соответствии с перечнем специализированных продуктов питания для детей-инвалидов, утвержденным Правительством Российской Федерации (на 2022 год – распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3525-р).

Заявка на лечебное питание подается главным внештатным детским специалистом по паллиативной помощи министерства здравоохранения Новосибирской области в министерство здравоохранения Новосибирской области ежеквартально, индивидуально по каждому пациенту, нуждающемуся в нутритивной поддержке (тяжелая степень нутритивной недостаточности, бульбарные расстройства, астенический синдром).

Число детей, получивших нутритивную поддержку в 2021 году увеличилось в 2,8 раза по сравнению с 2019 годом:

Таблица № 10

Количество детей, получивших нутритивную поддержку

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Период | Количество детей, получивших нутритивную поддержку: |
| 1 | 2019 | 80 |
| 2 | 2020 | 211 |
| 3 | 2021 | 227 |
| 4 | 9 мес. 2022 | 235 |

В Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, нутритивная поддержка взрослых, нуждающихся в ПМП, не предусмотрена.

2.3. Текущее состояние развития социальной сферы в Новосибирской области в рамках оказания паллиативной медицинской помощи

В настоящее время в системе социальной защиты населения Новосибирской области функционирует 16 государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области и оказывающих услуги гражданам пожилого возраста, в том числе: 1 комплексный центр социальной адаптации граждан; 1 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; 2 дома-интерната общего типа; 1 Дом ветеранов Новосибирской области; 1 дом милосердия; 1 геронтологический центр; 6 психоневрологических интернатов; 2 центра реабилитации инвалидов; 1 социально-оздоровительный центр и 34 муниципальных учреждений социального обслуживания населения, в том числе МБУ стационарного социального обслуживания Сузунского района «Дом милосердия».

В структуре учреждений, оказывающих услуги детям-инвалидам, отделение милосердия открыто на базе ГАСУСО НСО «Ояшинский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства», кроме того, в ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» действуют два отделения интенсивного ухода.

В 36 учреждениях открыты 39 отделений милосердия для взрослых, для детей на базе 2 учреждений, которые представлены в таблице.

Таблица № 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Количество койко-мест в отделении милосердия |
| 1 | ГАУ ССО НСО «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» | 349 |
| 2 | ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» | 185 |
| 3 | ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» | 103 |
| 4 | ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат» | 68 |
| 5 | ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» | 125 |
| 6 | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 65 |
| 7 | ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом  ветеранов» | 228 |
| 8 | ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» | 240 |
| 9 | ГАСУ НСО «Областной  Дом милосердия» | 130 |
| 10 | ГАСУСО НСО «Ояшинский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства» | 126 |
| 11 | ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» | 48 |
| 12 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района» | 31 |
| 13 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области» | 20 |
| 14 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской области» | 15 |
| 15 | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского района» | 45 |
| 16 | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Доволенского района Новосибирской области» | 25 |
| 17 | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Здвинского района» | 18 |
| 18 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области» | 15 |
| 19 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района» | 20 |
| 20 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Колыванского района» | 20 |
| 21 | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Коченевского района» | 21 |
| 22 | МБУ Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 22 |
| 23 | МБУ Краснозерского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 18 |
| 24 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Куйбышевского района» | 26 |
| 25 | МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Купинского района» | 45 |
| 26 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» | 14 |
| 27 | МКУ Ордынского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 30 |
| 28 | МКУ Северного района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района» | 18 |
| 29 | МБУ стационарного социального обслуживания Сузунского района «Дом милосердия» | 45 |
| 30 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Татарского района Новосибирской области» | 25 |
| 31 | МБУ Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов» | 30 |
| 32 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Усть-Таркского района Новосибирской области | 25 |
| 33 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Чановского района Новосибирской области» | 50 |
| 34 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Черепановского района Новосибирской области» | 41 |
| 35 | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Чистоозерного района Новосибирской области | 39 |
| 36 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Чулымского района Новосибирской области» | 25 |

В рамках реализации стандарта социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденного [приказом](consultantplus://offline/ref=2D5892C31F709B8BE2E5AC041EE9BFEE28B74FA5635F096457C43688D6CFB01959AD8CEF1D0ACD940E7CF141B43E56F5D5rAN7J) министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», стационарными организациями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Новосибирской области, в том числе в отделениях милосердия, предоставляются социальные услуги:

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту. Размещение получателей социальных услуг (в том числе детей) в жилых комнатах по возможности происходит с учетом их физического и психического состояния, наклонностей и психологической совместимости, состояния здоровья. Мебель, мягкие модули и оборудование удобны в пользовании, подобраны с учетом физического состояния получателей социальных услуг, отвечают санитарно-гигиеническим нормам;

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг. Специалисты учреждений организуют предоставление помощи по выполнению медицинских процедур по назначению лечащего врача, оказывают содействие в обеспечении лекарственными препаратами, техническими средствами реабилитации, выполняют мероприятия по профилактике образования пролежней, проводят кормление, выполнение санитарно-гигиенических процедур, оказывают содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, посещении врачей в медицинских организациях, сопровождают пациента при госпитализации и при выписке из медицинских организаций, оказывают первую помощь доврачебную, вызывают бригаду скорой медицинской помощи и/или врача;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в решении проблем, связанных с трудовой адаптацией;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. В результате их оказания значительно повышается коммуникативный потенциал за счет обучения инвалидов (детей-инвалидов) пользованию ТСР, проведения социально-реабилитационных мероприятий (восстановительное лечение, ЛФК, массаж), обучения навыкам поведения в быту и в общественных местах.

По состоянию на 01.10.2022 в вышеуказанных отделениях милосердия на обслуживании находятся 2 350 граждан пожилого возраста и инвалидов.

На базе 34 комплексных центров социального обслуживания населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области создана 41 служба сиделок (помощников по уходу) для предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

По состоянию на 01.10.2022 на надомном социальном обслуживании находятся 16 120 граждан пожилого возраста и инвалида.

В структуре ГАСУСО НСО «Ояшинский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства» создано отделение милосердия для постоянного проживания и обслуживания детей-инвалидов, полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, контроле и надзоре, с учетом их возраста и тяжести заболевания. В отделении милосердия на 01.10.2022 проживает 126 детей-инвалидов.

В ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» организована деятельность отделения ухода и развития детей-инвалидов от 7 до 14 лет на 26 койко-мест и отделения ухода и развития детей-инвалидов от 14 до 18 лет на 21 койко-мест. Реабилитацию за 9 месяцев 2022 года прошли 64 и 54 детей соответственно.

2.4. Текущее состояние системы взаимодействия медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь,

с организациями социального обслуживания

В настоящее время взаимодействие государственных медицинских организаций и организаций социального обслуживания обеспечивается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 03.04.2019 № 1074 «О мерах по улучшению медицинского обслуживания лиц, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Новосибирской области», соглашением о сотрудничестве в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, заключенным между министерством труда и социального развития Новосибирской области (далее – министерство) и министерством здравоохранения Новосибирской области от 20.11.2020 № 1349, соглашениями о сотрудничестве, заключенными стационарными учреждениями социального обслуживания, подведомственными министерству, и муниципальными учреждениями социального обслуживания населения с государственными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Новосибирской области».

2.5. Текущее состояние системы внешних коммуникаций

в рамках развития паллиативной медицинской помощи

Порядок взаимодействия государственных медицинских организаций Новосибирской области с организациями негосударственной формы собственности министерством здравоохранения Новосибирской области не определен. Взаимодействие осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При осуществлении ПМП обеспечено взаимодействие преимущественно в целях оказания ПМП детям с «Больничные клоуны», БФ «Сохрани Жизнь», БФ «Завтра будет».

Информирование пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, и их родственников производится государственными медицинскими организациями, преимущественно ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер» и ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи».

В Новосибирской области сформирована практика диспансерного наблюдения населения с учетом выявления пациентов, нуждающихся в оказании ПМП. Диспансеризация граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания, проводится ежегодно в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

2.6. Маршрутизация пациентов, нуждающихся в ПМП (детское население)

В Новосибирской области реализуется комплекс мероприятий в целях оптимизации маршрутизации пациентов с учетом материально-технической базы учреждений и их территориальной доступности для пациентов, нуждающихся в ПМП. Осуществляется система преемственности по достижению совершеннолетия из медицинских организаций, оказывающих ПМП детскому населению, в медицинские организации, оказывающие ПМП взрослым.

В настоящее время паллиативная медицинская помощь детям на территории Новосибирской области оказывается в ГБУЗ НСО «НКРБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» и ГБУЗ НСО «РСДР». Койки для оказания паллиативной помощи детям развернуты в составе отделения паллиативной медицинской помощи детям в ГБУЗ НСО «РСДР» – 16 паллиативных коек для детей, в ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» – 3 паллиативные койки в структуре отделения реанимации и интенсивной терапии, в ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» в составе отделения паллиативной медицинской помощи (далее – ПМП), включающего 5 паллиативных коек для детей и выездную патронажную службу ПМП детям (3 выездные бригады для детей), в ГБУЗ НСО «РСДР» - отделение выездной патронажной паллиативной помощи детям (2 выездные патронажные бригады паллиативной медицинской помощи детям:1 выездная патронажная бригада паллиативной медицинской помощи детям на базе Черепановского филиала ГБУЗ НСО «РСДР» и 1 выездная патронажная бригада паллиативной медицинской помощи детям на базе Кировского филиала ГБУЗ НСО «РСДР»).

В целях повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи детям в стационарных условиях на базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» 5 детских паллиативных коек выделены в отдельный пост отделения паллиативной медицинской помощи в связи с различными подходами к оказанию взрослым и детям, с назначением старшего ординатора.


По сравнению с 2018 годом количество паллиативных коек для детей в медицинских организациях Новосибирской области увеличилось с 6 до 24.

Оказание ПМП детям в амбулаторных условиях осуществляется специалистами отделения выездной патронажной паллиативной помощи детям ГБУЗ НСО «РСДР» (2 выездные патронажные бригады паллиативной медицинской помощи детям: 1 выездная патронажная бригада паллиативной медицинской помощи детям на базе Черепановского филиала ГБУЗ НСО «РСДР» и 1 выездная патронажная бригада паллиативной медицинской помощи детям на базе Кировского филиала ГБУЗ НСО «РСДР») и ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» (3 выездные бригады для детей).

В 2022 году планируется открытие отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи и выездной патронажной бригады в структуре ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО», в 2023 году открытие отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи и выездной патронажной бригады в структуре ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ», выездной патронажной бригады на базе Куйбышевского филиала ГБУЗ НСО «РСДР»; в 2024 году - открытие отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи и выездной патронажной бригады в структуре ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ».

Маршрутизация выездных паллиативных бригад для оказания паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области с учетом развития выездных форм ПМП Программы представлена на карте № 1.

Карта №1 выездные бригады ПМП детям в Новосибирской области



**Маршрутизация пациентов, нуждающихся в ПМП (взрослое население)**

В настоящее время стационарная помощь представлена следующими медицинскими организациями Новосибирской области:

ГБУЗ НСО «НКРБ № 1**»,** работающая по профилю «онкология» (на 30 коек);

ГБУЗ НСО «Линевская ЦРБ» работающая по профилю с общесоматическим заболеваниями (27 коек);

ГБУЗ НСО «ГОНКТБ», оказывающая ПМП больным с туберкулезом, в том числе с ВИЧ-инфекцией (на 15 коек);

ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» работающая по профилю с общесоматическими заболеваниями, и по профилю «онкология» на 10 коек. В 2023 году планируется организация респираторного центра и увеличения коечного фонда до 20 коек;

в 2024 году планируется к открытию ГБУЗ НСО «БЦГБ» (на 30 коек);

в 2025 году планируется к открытию ГБУЗ НСО «ГБ № 4» (на 30 коек).

Выездная патронажная паллиативная медицинская помощь представлена следующими медицинскими организациями Новосибирской области:

Таблица № 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Медицинская организация, на базе которой организовано осуществление пациентам старше 18 лет консультаций бригадой выездной патронажной паллиативной медицинской помощи | Территория обслуживания |
| 1 | ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | р.п. Кольцово,  Часть Первомайского района,  Советский район,  г. Обь,  Новосибирский район |
| 2 | ГБУЗ НСО «ГКП № 7» | Октябрьский район (население, прикрепленное на медицинское обслуживание к ГБУЗ НСО «ГКП № 7») |
| 3 | ГБУЗ НСО «ГКП № 2» | Октябрьский район (население, прикрепленное на медицинское обслуживание к ГБУЗ НСО «ГКП № 2»),  Железнодорожный район,  Центральный район, |
| 4 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Карасукский район  Баганский район  Купинский район  Краснозерский район |
| 5 | ГБУЗ НСО «ГКП № 16» | Ленинский район |
| 6 | ГБУЗ НСО «ГКП № 29» | Заельцовский район,  Калининский район,  включая мкр. Пашино,  Гвардейский, Флотский |
| 7 | ГБУЗ НСО «ГКП № 18» | Кировский район |
| 8 | ГБУЗ НСО «БЦГБ» | Искитимский район,  г. Бердск,  Линево |
| 9 | ГБУЗ НСО «ГКБ №2» | Дзержинский район |
| 10 | ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ » им. 70-лет НСО | Кыштовский район  Венгеровский район  Чановский район  Чистоозерный район  Татарский район  Усть-Таркский район |
| 11 | ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Тогучинский район |
| 12 | ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | Барабинский район  Куйбышевский район  Здвинский район  Северный район |
| 13 | ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» | Сузунский район  Черепановский район  Маслянинский район |
| 14 | ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» | Мошковский район  Колыванский район |
| 15 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | Ордынский район |
| 16 | Каргатская ЦРБ | Каргатский район  Убинский район  Чулымский район  Доволенский район  Кочковский район  Коченевский район |

В 2022 году в маршрутизации пациентов ПМП функционирует 4 отделения и 5 выездных бригад: ГБУЗ НСО «ГКП № 16» (1 бригада), ГБУЗ НСО «ГКП № 29» (1 бригада), ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» (2 бригады), ГБУЗ НСО «ГКП № 7» (1 бригада), ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» (1 бригада).


В 2023 году планируется открытие 3-х. выездных патронажных бригад в структуре ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ» им. 70-лет. НСО», ГБУЗ НСО «ГКП № 18».

В 2024 году планируется открытие 4-х. выездных патронажных бригад в структуре ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» (1 бригада), ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» (1 бригада), ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» (1 бригада) и ГБУЗ НСО «БЦГБ» (1 бригада).

В 2025 году планируется открытие 3-х. выездных патронажных бригад в структуре ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» (1 бригада), ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» (1 бригада) и ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» (1 бригада).

Карта № 2 выездные бригады ПМП взрослым в Новосибирской области

(2022-2025 год)



**3. Региональная система оказания паллиативной**

**медицинской помощи**

С целью обеспечения оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в период до 2025 года включительно планируется следующее.

3.1. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры оказания паллиативной медицинской помощи:

1) расширение коечного фонда паллиативной службы Новосибирской области:

в 2021 году – до 67 коек;

в 2022 году – до 97;

в 2023 году – до 97 коек;

в 2024 году – до 187 коек;

в 2025 году – до 187 коек (в том числе коек сестринского ухода);

2) открытие отделений выездной патронажной ПМП взрослым и увеличение количества выездных патронажных бригад:

в 2021 году – 4 выездные бригады;

в 2022 году – до 7 выездных патронажных бригад;

в 2023 году – до 10 выездных патронажных бригад;

в 2024 году – до 16 выездных патронажных бригад;

в 2025 году – до 16 выездных патронажных бригад;

3) открытие кабинетов ПМП взрослым:

в 2021 году – 5 кабинетов;

в 2022 году – до 22 кабинетов;

в 2023 году – до 24 кабинетов;

в 2024 году – до 31 кабинетов;

в 2025 году – до 35 кабинетов.

В 2025 году планируется открытие кабинетов во всех медицинских организациях районных центральных больниц и поликлинических отделений, обслуживающих территорию города Новосибирска (30 кабинетов).

4) С целью обеспечения оказания паллиативной медицинской помощи детям в период до 2025 года включительно осуществлено и планируется следующее:

в 2021 году открыты 3 детские паллиативные койки на базе многопрофильной детской больницы города Новосибирска (ГБУЗ НСО «ГДКБСМП»), на которых получают паллиативную медицинскую помощь дети с неврологической патологией;

в период с 2019 по 2022 годы открыты 16 детских паллиативных коек на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Региональный специализированный дом ребенка». В 2024 году планируется дополнительно открыть 3 детских паллиативных койки в ГБУЗ НСО «РСДР».

Открытие отделений выездной патронажной ПМП детям и увеличение количества выездных патронажных бригад для детей:

По состоянию на 31.12.2021 - 2 отделения выездной патронажной ПМП детям и 3 выездные патронажные бригады для детей;

в 2022 году – до 3 отделений выездной патронажной ПМП детям и до 6 выездных патронажных бригад для детей;

в 2023 году – до 4 отделений выездной патронажной ПМП детям и до 9 выездных патронажных бригад для детей;

в 2024 году – до 5 отделений выездной патронажной ПМП детям и до 10 выездных патронажных бригад для детей.

3.2. Мероприятия по кадровому обеспечению организаций, оказывающих ПМП.

В Новосибирской области проводятся курсы усовершенствования врачей по оказанию ПМП на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, обучение среднего медицинского персонала на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж». До конца 2025 года планируется обучить 60-80% сотрудников, находящихся на территориях, удаленных от областного центра.

3.3. Мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, в том числе повышение доступности лекарственных препаратов для лечения болевого синдрома:

1) информирование граждан о порядке обращения за ПМП;

2) проведение обучения медицинских работников.

3.4. Мероприятия по совершенствованию внутреннего контроля качества оказания паллиативной медицинской помощи.

3.5. Мероприятия по развитию системы учета и мониторинга пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в том числе совершенствование медицинской информационной системы с формированием протокола присвоения оказания ПМП.

**4. Итоги реализации мероприятий Программы**

К 31.12.2025 запланировано достижение целей и целевых показателей, установленных в разделе 1.1 и 1.2 настоящей Программы.

После проведения анализа итогов реализации Программы планируется разработка плана мероприятий по развитию ПМП на последующие периоды, в которых будут отражены действующее текущее состояние социально-экономического развития Новосибирской области.

.

**5. План мероприятий для достижения целевых показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры оказания паллиативной медицинской помощи | | | | | |
| 1.1. Обеспечение оказания ПМП взрослому населению в условиях стационара | | | | | |
| 1.1.1 | Организация работы отделения ПМП на базе ГБУЗ НСО «ГОНКТБ» для взрослых пациентов на 15 коек | 01.01.2021 | 31.12.2022 | заместитель министра Е.А. Аксенова;  заместитель министра  А.В. Колупаев;  главный врач ГБУЗ НСО ГОНКТБ | приказ Минздрава НСО о маршрутизации пациентов с социально значимыми инфекционными заболеваниями (открытой формой туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией) для оказания паллиативной медицинской помощи |
| 1.1.2 | Организация работы Респираторного центра для взрослых пациентов на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» на 10 коек | 01.01.2020 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев;  главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» | приказ Минздрава НСО об организации работы Респираторного центра, внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| 1.1.3 | Расширение коечного фонда отделения ПМП на базе ГБУЗ НСО «Линевская РБ» до 27 коек | 01.01.2020 | 31.12.2021 | заместитель министра Е.А. Аксенова;  заместитель министра  А.В. Колупаев;  главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ. | внесение изменений в приказ Минздрава НСО |
| 1.1.4 | Организация работы отделения ПМП на базе ГБУЗ НСО «БЦГБ» на 30 коек | 01.01.2023 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| 1.1.5 | Оказание ПМП на базе ГБУЗ НСО «ГБ № 4» на 30 коек | 01.01.2023 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев;  главный врач  ГБУЗ НСО «ГБ № 4» | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| 1.1.6 | Открытие 10 коек для оказания ПМП на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» (респираторный центр) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев;  главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| 1.1.7 | Открытие 30 коек ПМП на базе ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» (сестринского ухода) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев;  главный врач ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| 1.1.8 | Открытие 15 коек (в две смены)  ГБУЗ НСО «ГКП № 2» | 01.01.2021 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев;  главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 2» | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| 1.1.11 | 30 коек ПМП на базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | заместитель министра А.В. Лиханов,  главный врач ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| 1.2. Обеспечение оказания ПМП взрослому населению в амбулаторных условиях | | | | | |
| 1.2.3 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.4 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ». | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.5 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.6 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.7 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.8 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.9 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.10 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 16» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 16» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.11 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 2» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 2» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.12 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 29» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 29» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.13 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 7» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 7» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.14 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.15 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | заместитель министра Лиханов А.В.;  главный врач ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.16 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП №18» | 01.01.2022 | 31.12.2023 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП №18» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.17 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «БЦГБ» | 01.01.2023 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.18 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев,  главный врач ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.19 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра  Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.20 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С Шалыгина  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.21 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.22 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ККДП № 27» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ККДП № 27» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.23 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГП № 21» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГП № 21» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.24 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 16» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 16» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.25 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 18» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 18» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.26 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 7» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 7» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.27 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГАУЗ НСО «ГКП № 1» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГАУЗ НСО «ГКП № 1» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.28 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 2» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 2» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условия2 |
| 1.2.29 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 22» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 22» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.30 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 20» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 20» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.31 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГП № 29» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГП № 29» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.32 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.33 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ». | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.34 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгин;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.35 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.36 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.37 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.38 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.39 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.40 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.41 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.42 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «БЦГБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев  главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условия |
| 1.2.43 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 14» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 14» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.44 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГВВ№ 3» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев,  главный врач ГБУЗ НСО «ГВВ№ 3» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.45 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 24» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев,  главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 24» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.46 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев,  главный врач ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.47 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Купинскаяя ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев,  главный врач ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ». | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.47 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев,  главный врач ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.48 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.49 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.50 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.51 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.52 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.53 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.54 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.55 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ОЦГБ» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ОЦГБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.2.56 | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГНОКБ» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  А.В. Колупаев, главный врач ГБУЗ НСО «ГНОКБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.3. Обеспечение оказания ПМП детям | | | | | |
| 1.3.1 | Оптимизация количества паллиативных коек из расчета 4,5 койки на 100000 детей | 01.01.2021 | 31.12.2024 | заместитель министра Т.Ю. Анохина;  заместитель министра  А.В. Колупаев;  заместитель министра  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | к 2024 году функционирует 4,5 паллиативных койки на 100000 детей |
| 1.3.2 | Открытие не менее 3 коек по оказанию паллиативной медицинской помощи детям на базе ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | заместитель министра А.В. Лиханов;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.3.3 | Открытие 10 коек по оказанию паллиативной медицинской помощи детям на базе Кировского филиала ГБУЗ НСО «РСДР» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | заместитель министра  А.В. Лиханов,  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.3.4 | Открытие 6 коек по оказанию паллиативной медицинской помощи для детей на базе Кировского филиала ГБУЗ НСО «РСДР» | 01.01.2022 | 01.12.2022 | заместитель министра Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «РСДР» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.3.5 | Открытие 3 коек по оказанию паллиативной медицинской помощи детям на базе Кировского филиала ГБУЗ НСО «РСДР» | 01.01.2024 | 01.12.2024 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «РСДР» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4. Обеспечение оказания ПМП детям в амбулаторных условиях | | | | | |
| 1.4.1 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «РСДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | заместитель министра А.В. Лиханов;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «РСДР» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.2 | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «РСДР» в Черепановском филиале | 01.01.2021 | 31.12.2021 | заместитель министра А.В. Лиханов;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «РСДР» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.3 | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «РСДР» в Кировском филиале | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «РСДР» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.4 | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «РСДР» в Кировском филиале | 01.01.2023 | 31.12.2023 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «РСДР» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.5 | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «РСДР» в Куйбышевском филиале | 01.01.2023 | 31.12.2023 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «РСДР» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.6 | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.7 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.8 | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.9 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.10 | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.11 | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрава НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4.12 | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный врач ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | внесение изменений в приказ Минздрав НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 2. Мероприятия по кадровому обеспечению организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь | | | | | |
| 2.1 | Мониторинг потребности Новосибирской области в медицинских кадрах в разрезе государственных медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослым и детям | 01.09.2019 | 31.12.2024 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра Е.А. Аксенова;  заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских учреждений Новосибирской области. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации. Развитие целевого обучения |
| 2.2 | Принятие мер, направленных на повышение укомплектованности штатной численности государственных медицинских организаций, повышение качества подготовки медицинских кадров, уровня профессионального мастерства, а также престижа медицинских специальностей | 01.09.2019 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра Е.А. Аксенова;  заместитель министра  Т.Ю. Анохина  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | учитывая широкий спектр решаемых задач при совершенствовании кадрового обеспечения государственных медицинских организаций, принятие мер, направленных на повышение укомплектованности штатной численности государственных медицинских организаций, повышение качества подготовки медицинских кадров, уровня профессионального мастерства, а также престижа медицинских специальностей, окажет влияние на снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения, приведет к снижению коэффициента совместительства до 1,2 |
| 2.3 | Обучение среднего медицинского персонала, привлеченных к оказанию медицинской помощи в сельской местности, к оказанию ПМП | 01.01.2021 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава НСО А.Н. Пилипенко;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главные врачи ГБУЗ НСО |  |
| 3. Мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, в том числе повышение доступности лекарственных препаратов для лечения болевого синдрома | | | | | |
| 3.1 | Ежегодное формирование сводной заявки на получение наркотических лекарственных препаратов, обеспечивающей возможность достижения расчетного уровня обезболивания | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Заместитель министра  Е.А. Аксенова | Ежегодно утвержденная сводная заявка на получение наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов |
| 3.2 | Обеспечение информирования граждан о возможностях оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра Т.Ю. Анохина;  главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | информирование пациентов, обратившихся к скорой медицинской помощи, с поводом «болевой синдром» |
| 3.3 | Информирование граждан о ПМП:  размещение доступной справочной информации, информационных стендов с информацией в медицинских учреждениях о возможности обслуживания на дому граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, нуждающихся в обезболивании, в том числе наркотическими лекарственными препаратами, постороннем уходе, о порядке получения медицинских изделий пациентам, нуждающимся в оказании ПМП на дому | 01.01.2021 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина  заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО  Д.А. Лайвин;  главные врачи ГБУЗ НСО | 100% поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности обслуживания на дому граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, нуждающихся в постороннем уходе, наблюдении среднего медицинского персонала, о механизме получения медицинских изделий нуждающимся в оказании ПМП в домашних условиях |
| 3.4 | Внедрение схем контроля эффективности лечения болевого синдрома во всех медицинских организациях (схема Первичной оценки болевого синдрома, Дневник оценки боли) | 01.01.2020 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный  детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | приказ Минздрава НСО о применении схем Первичной оценки болевого синдрома, Дневника оценки боли во всех случаях лечения болевого синдрома более 7 дней |
| 3.5 | Обеспечение своевременной передачи протоколов оценки побочных эффектов применения наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов государственными медицинскими организациями Новосибирской области в Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области | 01.01.2020 | 31.12.2025 | главный внештатный специалист фармаколог Минздрава НСО;  заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  заместитель министра  Л.С. Шалыгина;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | информирование Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области о всех случаях побочных эффектов применения наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов |
| 3.6 | Проведение обучающих семинаров для медицинских работников по вопросам современного подхода к обезболивающей терапии | 01.01.2020 | 31.12.2025 | главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | приказ Минздрава НСО о графике проведения обучающих семинаров ежегодно до 1 апреля текущего года. Обеспечение проведения обучающих семинаров не менее чем в 10 медицинских организациях ежегодно |
| 3.7 | Обеспечение проведения мониторинга вызовов бригады скорой медицинской помощи с поводом «болевой синдром» | 01.01.2020 | 31.12.2025 | главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава НСО | проведение анализа главным внештатным специалистом по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО ежемесячно, представление сводных результатов на видеоселекторных совещаниях с главными врачами государственных медицинских организаций Новосибирской области ежеквартально |
| 4. Мероприятия по совершенствованию внутреннего контроля качества и оказания паллиативной медицинской помощи | | | | | |
| 4.1 | Разработка и внедрение формы протокола врачебной комиссии государственной медицинской организации для определения показаний к оказанию паллиативной медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2021 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО | утверждение формы протокола врачебной комиссии государственной медицинской организации для определения показаний к оказанию паллиативной медицинской помощи приказом Минздрава НСО |
| 4.2 | Организация внедрения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.01.2020 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра Т.Ю. Анохина;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | совершенствование процессов медицинской деятельности для выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления |
| 4.3 | Проведение тематического ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности при оказании паллиативной медицинской помощи на основе клинических рекомендаций и критериев качества паллиативной медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра  Т.Ю. Анохина;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | ежегодный план проверок качества и безопасности медицинской деятельности медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, утвержденный приказом Минздрава НСО (не менее одной подведомственной организации в год, оказывающей паллиативную медицинскую помощь) |
| 4.4. | Разбор клинических случаев некачественного оказания паллиативной медицинской помощи больным | 01.01.2020 | 31.12.2025 | заместитель министра Л.С. Шалыгина;  заместитель министра Т.Ю. Анохина;  главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | повышение качества оказания паллиативной медицинской помощи. Разбор не менее 4 случаев ежегодно |
| 5. Мероприятия по развитию системы учета и мониторинга пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | | | | | |
| 5.1 | Определение технического задания для формирования медицинской документации при оказании паллиативной медицинской помощи в Медицинской информационной системе Новосибирской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава НСО;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи |  |
| 5.2 | Развитие Медицинской информационной системы Новосибирской области | 01.01.2022 | 31.12.2024 | министр здравоохранения К.В. Хальзов |  |
| 5.3 | Формирование реестра пациентов, нуждающихся в ИМП | 01.01.2022 | 31.12.2024 | министр здравоохранения К.В. Хальзов |  |
| 6. Мероприятия, направленные на совершенствование взаимодействия медицинских организаций с учреждениями социального обслуживания и некоммерческими организациями | | | | | |
| 6.1 | Определение порядка взаимодействия государственных медицинских организаций Новосибирской области с учреждениями социального обслуживания | 01.01.2021 | 31.12.2024 | министр здравоохранения К.В. Хальзов | проведение рабочего совещания с заинтересованными органами исполнительной власти Новосибирской области |
| 6.2 | Обеспечение своевременной передачи информации о пациентах, нуждающихся в проведении социального обслуживания и (или) имеющих показания к оказанию паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2024 | министр здравоохранения К.В. Хальзов | проведение мониторинга оказания ПМП пациентам на территории Новосибирской области |
| 7. Мероприятия направленные на совершенствование организации нутритивной поддержки  при оказании паллиативной медицинской помощи детям | | | | | |
| 7.1 | Реализация мероприятий по организации нутритивной поддержки при оказании паллиативной медицинской помощи детям | 01.01.2020 | 31.12.2025 | заместитель министра А.В. Анохина;  заместитель министра А.В. Колупаев;  главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава НСО | Мероприятия реализованы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_