

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Минпромторг НСО)**

**ПРИКАЗ (ПРОЕКТ)**

\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_

г. Новосибирск

О плане реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области»

на очередной 2023 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п в целях реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области», утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п, **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить прилагаемый [план](consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A47043EAC09C27CF229366A8EF30E65C9B2643212615C073F9C6C87C1E31014DCE437ED2BBDDE30B397FD03A10BD51C85059D16dCcAK) реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» на очередной 2023 год.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 27.01.2022 № 29 «О плане реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о министра М.К. Останин

Писарев В.А.

2386220

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра –

начальник управления промышленности

и предпринимательства Д.Е. Рягузов

Консультант-юрист

отдела организационной и кадровой работы

министерства промышленности, торговли

и развития предпринимательства

Новосибирской области А.В. Гагаркина

Начальник управления

экономики и финансов министерства

промышленности, торговли и развития

предпринимательства Новосибирской области Н.Ф. Зырянова

Начальник отдела развития

промышленности управления

промышленности и предпринимательства

министерства промышленности, торговли

и развития предпринимательства

Новосибирской области В.А. Шпедт

УТВЕРЖДЕН

приказом

министерства промышленности, торговли

и развития предпринимательства

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_.2023 № \_\_

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Новосибирской области**

**«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в новосибирской области»**

**на очередной 2023 год (на основании государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в новосибирской области»**

**в редакции постановления правительства Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п)**

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности

в Новосибирской области» на очередной 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора на очередной финансовый 2023 год,  в том числе | | Примечание |
| 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» | | | | | | | |
| Цель 1:  создание условий для развития промышленного потенциала, повышения конкурентоспособности промышленных организаций Новосибирской области, расширения производства наукоемкой продукции | 1. Целевой индикатор:  индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 0,2 | 102,3 | 102,4 |  |
| 2. Целевой индикатор:  количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области | единица | 0,15 | - | 3 |  |
| 3. Количество созданных рабочих мест | единица |  |  |  | Индикатор является показателем результата предоставления иных межбюджетных трансфертов установленных в соглашении 2021 года (на 2021, 2022, 2023 года), в соглашении 2022 года (на 2022, 2023, 2024 года) |
| накопительным итогом | - | - | 167 |  |
| за отчетный период | 0,03 | - | 79 |  |
| 4. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | млн. рублей |  |  |  | данный целевой индикатор введен с 2021 года. Базовое значение не приводится, так как перечень предприятий участников определяется на конкурсной основе. |
| накопительным итогом | - | - | 794,91 |  |
| за отчетный период | 0,03 | - | 396,93 |  |
| 5. Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | млн. рублей |  |  |  | данный целевой индикатор введен с 2021 года. Базовое значение не приводится, так как перечень предприятий участников определяется на конкурсной основе. |
| накопительным итогом | - | - | 48 786,61 |  |
| за отчетный период | 0,03 | - | 24 689,28 |  |
| 6. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по виду экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | млн. рублей |  |  |  | данный целевой индикатор введен с 2023 года.  Базовое значение не приводится, так как перечень предприятий-участников определяется на конкурсной основе |
| накопительным итогом | - | - | 18,0 |  |
| за отчетный период | 0,03 | - | 18,0 |  |
| Задача 1:  содействие развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций Новосибирской области | 7. Темп роста производительности (выработки) на одного работающего, определенной по выручке, по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку | % к предыдущему году | 0,13 | - | 106,0 |  |
| Задача 2:  содействие развитию исследований и разработок, обеспечивающих создание новых материалов, технологий и высокотехнологичной продукции в Новосибирской области | 8. Темп роста объемов производства инновационной продукции по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку, в сопоставимых ценах | % к предыдущему году | 0,12 | - | 110,0 |  |
| Задача 3:  создание условий для развития организаций медицинской промышленности Новосибирской области | 9. Темп роста объемов производства продукции организаций медицинской промышленности Новосибирской области, получивших государственную поддержку, в сопоставимых ценах | % к предыдущему году | 0,07 | - | 110,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1:  стимулирование промышленных организаций к внедрению передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным | 10. Количество единиц нового основного технологического оборудования, приобретенного промышленными организациями в рамках реализации мероприятий подпрограммы | единица | 0,08 | 0 | 12 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1:  обеспечение условий для активизации процессов коммерциализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, внедрения новых видов продукции и технологий на промышленных организациях Новосибирской области | 11. Целевой индикатор:  количество созданных новых или усовершенствованных производимых видов продукции, созданных новых или усовершенствованных применяемых технологий в рамках реализации мероприятий подпрограммы | единица | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2:  формирование организационных и финансовых условий для проведения научно-производственными центрами комплекса исследовательских, экспериментальных работ по созданию новых материалов, технологий, в том числе нанотехнологий, разработке образцов и выпуску опытных партий инновационной высокотехнологичной продукции, ее испытанию и сертификации | 12. Целевой индикатор:  количество разработанных в рамках реализации мероприятий подпрограммы образцов инновационной высокотехнологичной продукции, новых технологий, материалов | единица | 0,06 | 10 | 10 |  |
| Задача 2 подпрограммы 2:  развитие научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базы научно-производственных центров, обеспечивающей проведение комплекса работ, испытаний новых материалов и технологий, промышленных образцов продукции | 13. Целевой индикатор:  количество приобретенного в рамках реализации мероприятий подпрограммы специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов | единица | 0,03 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие медицинской промышленности Новосибирской области» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3:  содействие повышению эффективности работы организаций медицинской промышленности Новосибирской области, стимулирование увеличения объемов производства продукции, имеющей стабильный спрос на российском рынке, инновационной продукции | 14. Целевой индикатор:  количество доклинических (в том числе технических и/или токсикологических) и/или клинических испытаний/исследований медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, проведенных организациями медицинской промышленности Новосибирской области в рамках реализации подпрограммы | единица | 0,02 | 2 | 2 |  |
| 15. Целевой индикатор:  количество разработанных и изготовленных видов образцов продукции медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, готовых к обязательным видам испытаний в рамках реализации подпрограммы | единица | 0,02 | 2 | 2 |  |
| Задача 2 подпрограммы 3:  содействие развитию инфраструктуры медицинской промышленности в Новосибирской области | 16. Целевой индикатор:  количество созданных и/или усовершенствованных (модернизация, расширение области аккредитации) специализированных аккредитованных лабораторий по предоставлению услуг организациям, осуществляющим деятельность в сфере разработки и производства медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий в рамках реализации подпрограммы | единица | 0,0 | 0 | 0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 2

Информация

о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и

повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области»

на очередной 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | полугодовая | за отчетный период | Плановое значение определяется в соответствии со статистической динамикой, а также с учетом стимулирующих мер государственной поддержки, предусмотренных в рамках реализации государственной программы. Фактическое значение определяется на основе статистических данных, % | Статистические данные (экспресс-информация f-04-2/2) |
| 2. Количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области | годовая | ежегодно | В рамках общепрограммного мероприятия «Обеспечение деятельности некоммерческой организации в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности»:  Плановые значения определяются исходя из запланированного объема финансирования мероприятия, фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, на территории Новосибирской области, реализация которых начата с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области в отчетном периоде, ед. | Данные, представляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области |
| 3. Количество созданных рабочих мест | годовая | накопительным итогом | Плановые значения установлены в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 24.06.2021 № 020-17-2021-030, от 18.07.2022 № 020-17-2022-146 (далее - Соглашение).  Фактические значения рассчитываются как сумма фактических значений за отчетный год + фактических значений за периоды реализации ГП, предшествующие отчетному (начиная с 2021 года), по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации проекта по Общепрограммному мероприятию О1 (за 2021 год), О3.1 (начиная с 2022 года) и мероприятию 1.1.1.1.1.1 (начиная с 2021 года), чел. | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий.  Отчеты промышленных организаций о достижении значений результатов и характеристик использования субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| годовая | за отчетный период | Плановые значения установлены с учетом выделенных бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых, в том числе являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Фактические значения рассчитываются по факту исполнения мероприятий О3.1 и 1.1.1.1.1.1 за отчетный год, чел. | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| 4. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | годовая | накопительным итогом | Плановые значения установлены в соответствии с Соглашениями от 24.06.2021 № 020-17-2021-030, от 18.07.2022 № 020-17-2022-146 и планируемым к заключению соглашением в 2023 году.  Фактические значения рассчитываются как сумма фактических значений за отчетный год + фактических значений за периоды реализации ГП, предшествующие отчетному (начиная с 2021 года), по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации проекта по Общепрограммному мероприятию О1 (за 2021 год), О3.1 (начиная с 2022 года) и мероприятию 1.1.1.1.1.1 (начиная с 2021 года), млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результатов и характеристик использования субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| годовая | за отчетный период | Плановые значения установлены с учетом выделенных бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых, в том числе являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Фактические значения рассчитываются по факту исполнения мероприятий О3.1 и 1.1.1.1.1.1 за отчетный год, млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| 5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | годовая | накопительным итогом | Плановые значения установлены в соответствии с Соглашениями от 24.06.2021 № 020-17-2021-030, от 18.07.2022 № 020-17-2022-146 и планируемым к заключению соглашением в 2023 году.  Фактические значения рассчитываются как сумма фактических значений за отчетный год + фактических значений за периоды реализации ГП, предшествующие отчетному (начиная с 2021 года), по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации проекта по Общепрограммному мероприятию О1 (за 2021 год), О3.1 (начиная с 2022 года) и мероприятию 1.1.1.1.1.1 (начиная с 2021 года), млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий.  Отчеты промышленных организаций о достижении значений результатов и характеристик использования субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| годовая | за отчетный период | Плановые значения установлены с учетом выделенных бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых, в том числе являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Фактические значения рассчитываются по факту исполнения мероприятий О3.1 и 1.1.1.1.1.1 за отчетный год, млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий. Отчеты промышленных организаций о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| 6. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=89B116349CA00CE61B9781F327D4E41B0EB414CAC03423241B720B92ECF91E78324EE4C713B953B8DE66A8B764E4AA800953E0CF17C0436EiEu1E) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | годовая | накопительным итогом | Плановые значения установлены в соответствии с планируемыми к заключению соглашениями начиная с 2023 года (далее - Соглашение).  Фактические значения определяются как сумма фактически понесенных затрат за отчетный год (начиная с 2023 года), по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках Общепрограммного мероприятия О3.1 и мероприятия 1.1.1.1.1.1, на реализацию проектов, направленных на увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по виду экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий.  Отчеты промышленных организаций о достижении значений результатов и характеристик использования субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| годовая | за отчетный период | Плановые значения установлены с учетом выделенных бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых, в том числе являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Фактические значения рассчитываются по факту исполнения мероприятий О3.1 и 1.1.1.1.1.1 за отчетный год, млн. рублей | Данные, предоставляемые Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области, промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий.  Отчеты промышленных организаций о достижении значений результатов и характеристик использования субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года |
| 7. Темп роста производительности (выработки) на одного работающего, определенной по выручке, по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку | годовая | ежегодно | Плановое значение определяется с учетом: стратегических документов развития Российской Федерации и Новосибирской области, динамики аналогичного показателя за предыдущие 2 года, запланированных объемов и условий предоставления государственной поддержки в рамках подпрограммы «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области».  Фактическое значение определяется по формуле:  Птемп = (П1 / П2) x 100%, где:  Птемп - темп роста производительности (выработки) на одного работающего, определенной по выручке, по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 1, в % к предыдущему году;  П1 - производительность (выработка) на одного работающего по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году предоставления государственной поддержки (в отчетном году), тыс. рублей/чел.;  П1 = В1 / Ч1, где:  В1 - суммарная выручка по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году предоставления государственной поддержки (в отчетном году), тыс. рублей;  Ч1 - суммарная средняя численность работающих по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году предоставления государственной поддержки (в отчетном году), чел.;  П2 - производительность (выработка) на одного работающего по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году, предшествующем году предоставления государственной поддержки (в году, предшествующем отчетному году), тыс. рублей/чел.;  П2 = В2 / Ч2, где:  В2 - суммарная выручка по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году, предшествующем году предоставления государственной поддержки (в году, предшествующем отчетному году), тыс. рублей;  Ч2 - суммарная средняя численность работающих по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, в году, предшествующем году предоставления государственной поддержки (в году, предшествующем отчетному году), чел.  Расчет показателя производится в рамках программных мероприятий 1.1.1.1.1.1 | Данные, предоставляемые промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий.  Отчеты промышленных организаций о достижении значений результатов и характеристик использования субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы по итогам года предоставления субсидий |
| 8. Темп роста объемов производства инновационной продукции по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку, в сопоставимых ценах | годовая | ежегодно | Плановое значение определяется с учетом: стратегических документов развития Российской Федерации и Новосибирской области динамики аналогичного показателя за предыдущие 3 года, запланированных объемов и условий предоставления государственной поддержки в рамках подпрограммы «Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области», а также с учетом индекса-дефлятора  в соответствии с формой 2-п «Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации».  Фактическое значение определяется по формуле:  Темп и.п = ((П1 x 100%) / (П2 x И)) x 100%, где  Темп и.п - темп роста объемов производства инновационной продукции по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 2, в сопоставимых ценах, %;  П1 - суммарный объем производства инновационной продукции в отчетном году, по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 2 с начала реализации государственной программы, тыс. рублей;  П2 - суммарный объем производства инновационной продукции в году, предшествующем отчетному году, по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 2 с начала реализации государственной программы, тыс. рублей;  И - индекс-дефлятор, в году предоставления государственной поддержки, %.  Расчет показателя производится в рамках программных мероприятий 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.2.1 | Данные мониторинга обследуемых научно-производственных центров;  значения индекса-дефлятора - статистические данные (экспресс-информация f-06-27 (индекс цен производителей промышленных товаров «Обрабатывающие производства»)) |
| 9. Темп роста объемов производства продукции организаций медицинской промышленности Новосибирской области, получивших государственную поддержку, в сопоставимых ценах | годовая | ежегодно | Плановое значение определяется с учетом: стратегических документов развития Российской Федерации и Новосибирской области динамики аналогичного показателя за предыдущие 3 года, запланированных объемов и условий предоставления государственной поддержки в рамках подпрограммы «Развитие медицинской промышленности Новосибирской области», а также с учетом индекса-дефлятора в соответствии с формой 2-п «Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации».  Фактическое значение определяется по формуле:  Темп мед = ((МП1 x 100%) / (МП2 x И)) x 100%, где  Темп мед - темп роста объемов производства продукции организаций медицинской промышленности Новосибирской области, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 3, в сопоставимых ценах, %;  МП1 - суммарный выпуск продукции в отчетном году по кругу организаций медицинской промышленности, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 3 с начала реализации государственной программы, тыс. рублей;  МП2 - суммарный выпуск продукции в году, предшествующем отчетному году, по кругу организаций медицинской промышленности, получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы 3 с начала реализации государственной программы, тыс. рублей;  И - индекс-дефлятор, в году предоставления государственной поддержки, %.  Расчет показателя производится в рамках программных мероприятий 1.3.1.1.1.1., 1.3.1.1.1.2., 1.3.1.1.2.1 | Данные мониторинга обследуемых организаций, осуществляющих выпуск продукции медицинского назначения;  значения индекса-дефлятора - статистические данные (экспресс-информация f-06-27 (индекс цен производителей промышленных товаров «Обрабатывающие производства») |
| 10. Количество единиц нового основного технологического оборудования, приобретенного промышленными организациями в рамках реализации мероприятий подпрограммы | полугодовая | на конец периода | Плановое значение определяется исходя из запланированного объема финансирования мероприятия, фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество основного технологического оборудования, приобретенного промышленными организациями Новосибирской области с применением мер государственной поддержки, оказанной в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области», ед.  Расчет показателя производится в рамках программного мероприятия 1.1.1.1.1.1 | Данные, представляемые промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий |
| 11. Количество созданных новых или усовершенствованных производимых видов продукции, созданных новых или усовершенствованных применяемых технологий в рамках реализации мероприятий подпрограммы | полугодовая | на конец периода | Плановое значение определяется исходя из запланированного объема финансирования мероприятия, фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество созданных новых или усовершенствованных производимых видов продукции, созданных новых или усовершенствованных применяемых технологий промышленными организациями Новосибирской области с применением мер государственной поддержки, оказанной в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области», ед.  Расчет показателя производится в рамках программного мероприятия 1.1.1.1.2.1 | Данные, представляемые промышленными организациями при подаче заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий |
| 12. Количество разработанных в рамках реализации мероприятий подпрограммы образцов инновационной высокотехнологичной продукции, новых технологий, материалов | полугодовая | на конец периода | Плановое значение определяется исходя из запланированного объема финансирования мероприятия. Фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество новых материалов, технологий, опытных образцов инновационной продукции, созданных с применением мер государственной поддержки, оказанной в рамках реализации мероприятий государственной программы, ед.  Расчет показателя производится в рамках программного мероприятия 1.2.1.1.1.1 | Данные, представляемые научно-производственными центрами |
| 13. Количество приобретенного в рамках реализации мероприятий подпрограммы специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов | полугодовая | на конец периода | Плановое значение определяется исходя из запланированного объема финансирования мероприятия. Фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов, приобретенных с применением мер государственной поддержки, оказанной в рамках реализации мероприятий государственной программы, ед.  Расчет показателя производится в рамках программного мероприятия 1.2.1.1.2.1 | Данные, представляемые научно-производственными центрами |
| 14. Количество доклинических (в том числе технических и/или токсикологических) и/или клинических испытаний/исследований медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, проведенных организациями медицинской промышленности Новосибирской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы | полугодовая | на конец периода | Плановое значение определяется исходя из запланированного объема финансирования мероприятия. Фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество доклинических (в том числе технических и/или токсикологических) и/или клинических испытаний/исследований медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, проведенных организациями медицинской промышленности Новосибирской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской промышленности Новосибирской области», ед.  Расчет показателя производится в рамках программного мероприятия 1.3.1.1.1.1 | Данные мониторинга обследуемых организаций, осуществляющих выпуск продукции медицинского назначения |
| 15. Количество разработанных и изготовленных видов образцов продукции медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, готовых к обязательным видам испытаний в рамках реализации мероприятий подпрограммы | полугодовая | на конец периода | Плановое значение определяется исходя из запланированного объема финансирования мероприятия. Фактическое значение определяется прямым счетом как общее количество образцов продукции медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, готовых к обязательным видам испытаний в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской промышленности Новосибирской области», ед.  Расчет показателя производится в рамках программного мероприятия 1.3.1.1.1.2 | Данные мониторинга обследуемых организаций, осуществляющих выпуск продукции медицинского назначения |

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» на очередной

2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | | | | | Значение целевого индикатора на очередной финансовый 2023 год,  в том числе | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 6 месяцев | 12 месяцев |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1: создание условий для развития промышленного потенциала, повышения конкурентоспособности промышленных организаций Новосибирской области, расширения производства наукоемкой продукции | | | | | | | | | | |
| О2. Общепрограммное мероприятие «Реализация мер финансовой поддержки промышленных организаций в виде предоставления налоговых льгот» | Количество получателей субсидий1 | - | - | - | - | - | - | - | Минпромторг НСО | 1 - Предоставление мер носит заявительный характер.  Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составит:  - в 2023 году – 102,4%;  - в 2024 году – 102,9%;  - в 2025 году - 103,4% |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | х | х |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | - | - | - | - | - | - | не менее  202 000,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | - | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - |
| налоговые расходы, в том числе:  налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области  налоговые льготы по налогу на имущество организаций |  |  |  |  |  | 0  0  0 | не менее  202 000,0  не менее  200 000,0  не менее  2 000,0 |
| О3 Общепрограммное мероприятие "Обеспечение деятельности некоммерческой организации в целях оказания поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности" | Количество получателей субсидий1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Минпромторг НСО | Количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, за период 2021 году составит не менее 3 |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | х | х |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.01. 00000 | 632 | 54 965,5 | 112 596,2 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03260 | 632 | 50 000,0 | 103 655,5 |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03270 | 632 | 4 965,5 | 8 940,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| О3.1 "Обеспечение деятельности некоммерческой организации в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности" | Количество получателей субсидий | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Минпромторг НСО | Количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, за период 2021 году составит не менее 3 |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | х | х |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.01. 00000 | 632 | 50 000,0 | 103 655,5 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03260 | 632 | 50 000,0 | 103 655,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| О3.3 "Обеспечение деятельности некоммерческой организации (текущее содержание)" | Количество получателей субсидий1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Минпромторг НСО,  Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области | Количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, за период 2021 году составит не менее 3. |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | х | х |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.01. 00000 | 632 | 4 965,5 | 8 940,8 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03270 | 632 | 4 965,5 | 8 940,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого на общепрограммные мероприятия | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.00000 | 632 | 54 965,5 | 112 596,2 | х | х |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03260 | 632 | 50 000,0 | 103 655,5 |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03270 | 632 | 4 965,5 | 8 940,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.1. Задача 1 государственной программы: содействие развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Подпрограмма 1 «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области» | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. Цель подпрограммы 1: содействие развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. Задача 1.1 подпрограммы 1: стимулирование промышленных организаций к внедрению передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. Возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование | Количество единиц нового основного технологического оборудования, приобретенного промышленными организациями в рамках реализации мероприятий подпрограммы, ед. | - | - | - | - | - | 0 | 12 | Минпромторг НСО |  |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.03820 |  | 0 | 25 068,4 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.01. 03820 | 811 | 0 | 25 068,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого на решение задачи 1.1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.1.01.00000 | 811 | 0 | 25 068,4 | х | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.01. 03820 | 811 | 0 | 25 068,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.2. Задача 1.2: обеспечение условий для активизации процессов коммерциализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, внедрения новых видов продукции и технологий на промышленных организациях Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1. Возмещение части затрат на проведенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | Количество созданных новых или усовершенствованных производимых видов продукции, созданных новых или усовершенствованных применяемых технологий в рамках реализации мероприятий подпрограммы, ед. | - | - | - | - | - | - | - | Минпромторг НСО | Объемы финансирования и ожидаемые результаты будут уточнены после внесения изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=0FB4B62A7280C4330FA9ACFF004FB25AC7C32E8B012160456F9EC9A876C0BC6ED172457D6B63DAA7FA38210E74DD18FE73l750E) Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.1.02.03820 | 811 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.02.03820 | 811 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого на решение задачи 1.2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.1.02.00000 | - | 0 | 0 | х | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.02.00000 | - | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.1.00.00000 |  | 0 | 25 068,4 | х | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.00.00000 |  | 0 | 25 068,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | 0 | 0 |
| 1.2. Задача 2 государственной программы: содействие развитию исследований и разработок, обеспечивающих создание новых материалов, технологий и высокотехнологичной продукции в Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Подпрограмма 2 «Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области» | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. Цель подпрограммы 2: содействие развитию исследований и разработок, обеспечивающих создание новых материалов, технологий и высокотехнологичной продукции | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1. Задача 1.1 подпрограммы 2: формирование организационных и финансовых условий для проведения научно-производственными центрами комплекса исследовательских, экспериментальных работ по созданию новых материалов, технологий, в том числе нанотехнологий, разработке образцов и выпуску опытных партий инновационной высокотехнологичной продукции, ее испытанию и сертификации | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1. Возмещение части затрат на проведенный комплекс работ по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов (опытных партий) инновационной высокотехнологичной продукции | Количество разработанных в рамках реализации мероприятий подпрограммы образцов инновационной высокотехнологичной продукции, новых технологий, материалов, ед. | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Минпромторг НСО |  |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.2.01.03830 | 811 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.2.01.03830 | 811 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого на решение задачи 1.1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.2.01.00000 |  | 20 000,0 | 20 000,0 | х | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.2.01.00000 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.2. Задача 1.2 подпрограммы 2: развитие научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базы научно-производственных центров, обеспечивающей проведение комплекса работ, испытаний новых материалов и технологий, промышленных образцов продукции | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1.  Возмещение части затрат на приобретенное специальное исследовательское, опытно-экспериментальное оборудование и приборы | Количество приобретенного в рамках реализации мероприятий подпрограммы специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов, ед. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Минпромторг НСО |  |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.2.02.03910 | 811 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.2.02.03910 | 811 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | 0 | 0 |
| Итого на решение задачи 1.2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.2.02.00000 | 811 | 4 000,0 | 4 000,0 | х | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.2.02.00000 | 811 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | 0 | 0 |
| Итого затрат по подпрограмме 2 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.2.00.00000 |  | 24 000,0 | 24 000,0 | х | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.2.00.00000 |  | 24 000,0 | 24 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | 0 | 0 |
| 1.3. Задача 3 государственной программы: создание условий для развития медицинской промышленности Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Подпрограмма 3 «Развитие медицинской промышленности Новосибирской области» | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. Цель подпрограммы 3: создание условий для развития медицинской промышленности на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1. Задача 1.1 подпрограммы 3: содействие повышению эффективности работы организаций медицинской промышленности Новосибирской области, стимулирование увеличения объемов производства продукции, имеющей стабильный спрос на российском рынке, инновационной продукции | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1. Возмещение части затрат на проведенные доклинические (в том числе технические и/или токсикологические) и/или клинические испытания/исследования медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий | Количество доклинических (в том числе технических и/или токсикологических) и/или клинических испытаний/исследований медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, проведенных организациями медицинской промышленности Новосибирской области, в рамках реализации подпрограммы, ед. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Минпромторг НСО |  |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.3.02.03920 | 811 | 2 600,0 | 2 600,0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.3.02.03920 | 811 | 2 600,0 | 2 600,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | 0 | 0 |
| 1.3.1.1.1.2. Возмещение части затрат на разработку и производство образцов продукции медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, готовых к обязательным видам испытаний | Количество разработанных и изготовленных видов образцов продукции медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, готовых к обязательным видам испытаний, в рамках реализации подпрограммы, ед. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Минпромторг НСО |  |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.3.02.03920 | 811 | 2 570,6 | 2 570,6 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.3.02.03920 | 811 | 2 570,6 | 2 570,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | 0 | 0 |
| Итого на решение задачи 1.1 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.3.02.00000 |  | 5 170,6 | 5 170,6 | х | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.3.02.00000 |  | 5 170,6 | 5 170,6 |
| федеральный бюджет | - |  |  |  | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | 0 | 0 |
| 1.3.1.1.2. Задача 1.2 подпрограммы 3: содействие развитию инфраструктуры медицинской промышленности в Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.2.1. Возмещение части затрат на создание и/или усовершенствование (модернизацию, расширение области аккредитации) специализированных аккредитованных лабораторий по предоставлению услуг организациям, осуществляющим деятельность в сфере разработки и производства медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий | Количество созданных и/или усовершенствованных (модернизация, расширение области аккредитации) специализированных аккредитованных лабораторий по предоставлению услуг организациям, осуществляющим деятельность в сфере разработки и производства медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, в рамках реализации подпрограммы, ед. | - | - | - | - | - | - | - | Минпромторг НСО | Объемы финансирования и ожидаемые результаты будут уточнены после внесения изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=0FB4B62A7280C4330FA9ACFF004FB25AC7C32E8B012160456F9EC9A876C0BC6ED172457D6B63DAA7FA38210E74DD18FE73l750E) Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |
| Стоимость единицы <\*> |  | - | - |  | - | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.3.03.03840 |  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.3.03.03840 |  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.3.1.1.2.1.1.  Сбор отчетной информации об экономических показателях деятельности организаций, получивших государственную поддержку | Количество мероприятий (шт.) |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минпромторг НСО | Ежегодный анализ предоставленной информации об экономических показателях деятельности организаций, получивших государственную поддержку для дальнейшей оценки эффективности государственной поддержки |
| Стоимость единицы <\*> | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.3.03.03840 |  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.3.03.03840 |  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - |  |  | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого на решение задачи 1.2 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.3.03.03840 |  | 0 | 0 | х | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.3.03.03840 |  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого затрат по подпрограмме 3 государственной программы | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.3.00.00000 |  | 5 170,6 | 5 170,6 | х | x |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.3.00.00000 |  | 5 170,6 | 5 170,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | 0 | 0 |
| Итого по государственной программе | Всего,  в том числе: | 026 | 04 | 12 | 17.0.00.00000 |  | 84136.1 | 368 835.3 | х | x |
| областной бюджет ИТОГО | 026 | 04 | 12 | 17.0.00.00000 |  |  |  |
| областной бюджет | 026 | 04 | 12 | 17.1.01. 03260 | 632 | 50 000,0 | 103 655,5 |
| 026 | 04 | 12 | 17.0.01.03270 | 632 | 4 965,5 | 8 940,8 |
| 026 | 04 | 12 | 17.1.01. 03820 | 811 | 0 | 25 068,4 |
| 026 | 04 | 12 | 17.2.01.03830 | 811 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 026 | 04 | 12 | 17.2.02.03910 | 811 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 026 | 04 | 12 | 17.3.01.03840 | 811 | 2 600,0 | 2 600,0 |
| 026 | 04 | 12 | 17.3.02.03920 | 811 | 2 570,6 | 2 570,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 |
| налоговые расходы, в том числе:  налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области  налоговые льготы по налогу на имущество организаций |  |  |  |  |  | 0  0  0 | не менее  202 000,0  не менее  200 000,0  не менее  2 000,0 |

<\*> В связи с тем, что субсидирование части затрат в рамках государственной программы осуществляется на конкурсной основе и участие в конкурсе носит заявительный характер, стоимость единицы не планируется.

Применяемые сокращения:

Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_