ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению Губернатора Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План-график

проведения плановой корректировки Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новосибирской области в 2022 году

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкторско-методическое занятие с участниками корректировки Плана действий о порядке ее проведения. | Руководитель рабочей группы. | 03.11.2022 |
| 2. | Работа специалистов, назначенных для корректировки Плана действий, по изучению материалов плана и внесению корректировок. Представление обработанного материала в рабочую группу. | Члены рабочей группы | 03.11.2022 – 30.12.2022 |
| 3. | Обобщение представленных материалов, внесение корректировок в План действий и приложения. Распечатка материалов откорректированного Плана действий и приложений. | Секретарь рабочей группы | 30.12.2022 – 08.02.2023 |
| 4. | Внесение отметки о проведенной корректировке Плана действий в лист корректировки и подпись руководителя структурного подразделения ГУ МЧС России по Новосибирской области, участвующего в подготовке Плана действий. | Представитель Главного управления МЧС России по Новосибирской области | 09.02.2023 |