ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**государственной программы Новосибирской области**

**«Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Государственные заказчики (ответственные за привлечение средств). Исполнители программных мероприятий | Срок реализации | | | | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах» | | | | | | |
| Цель государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов | | | | | | |
| Задача 1 государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | | | | | | |
| Подпрограмма 1 государственной программы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 государственной программы: обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов | | | | | | |
| Задача 1 цели подпрограммы 1 государственной программы: повышение эффективности предупреждения и сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов | | | | | | |
| 1.1.1. 1.Осуществление мер пожарной безопасности в лесах | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | 2015-2018 годы | | | | Позволит сократить: к 2016 году долю площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, до уровня 0,157% (среднемноголетнее значение 2010 - 2014 гг. - 0,16%); к 2018 году долю лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров до уровня 39,61% (среднемноголетнее значение за 2010 - 2014 гг. - 56,8%, за 2012-2016 гг. – 39,62%).  Позволит увеличить к концу 2018 года долю лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров до уровня 95,68% (среднемноголетнее значение за 2010 - 2014 гг. – 88,16%, за 2012-2016 гг. – 95,67%).  Обеспечит предотвращение распространения огня на территории земель лесного фонда и тем самым позволит сократить к концу 2018 года долю крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров до уровня 1,3% (среднемноголетнее значение 2010 - 2014 гг. - 1,54%, за 2012-2016 гг. - 1,37%). |
| 1.1.1.2. Проведение мероприятий по профилактике возникновения, локализации и ликвидации вредных организмов | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | 2015-2018 годы | | | | Позволит улучшить санитарное состояние лесов, уменьшить угрозу распространения вредных организмов и тем самым увеличить отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия к площади погибших и поврежденных лесов на 16,1 процентного пункта в сравнении со среднемноголетним значением 2010 - 2014 гг. (79,4%), или достигнуть уровня 95,5 %; обеспечить к концу 2016 года значение показателя отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов в лесах к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними на уровне 36,4 %; сохранить долю площади лесов на землях лесного фонда, в которых осуществляются в течение года наземные лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, в период 2015-2018 годов на уровне не менее 0,2%. |
| Задача 2 цели подпрограммы 1 государственной программы: создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | | | | | | |
| 1.1.2.1. Лесоустройство | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа. | 2015-2018 годы | | | | Получение актуальных материалов лесоустройства позволит осуществлять рациональное и неистощительное использование лесных ресурсов, развитие лесохозяйственной деятельности.  Планируется к концу 2018 года увеличить площадь лесов, находящихся в составе земель лесного фонда, на которой проведены мероприятия лесоустройства, на 294,942 тыс. га. |
| 1.1.2.2.Осуществление мероприятий по обеспечению использования лесов | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | | 2015-2018 годы | | Обеспечение подготовки лесосечного фонда для использования в целях заготовки древесины при реализации договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений, а именно: проведение отвода лесосек позволит осуществлять заготовку древесины на отведенных лесных участках; создание лесных дорог направлено на повышение доступа лесопользователей к лесным участкам для осуществления лесозаготовительной деятельности.  Позволит увеличить к концу 2018 года долю объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины до уровня 71,35 % (среднемноголетнее значение 2010-2014 гг. - 65%, за 2012-2016 гг. - 70,6%).  Планируется обеспечить к концу 2018 года ежегодное значение показателя доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда на территории Новосибирской области на уровне не менее 29,5%.  Позволит определить доступность к лесным насаждениям и тем самым увеличить к концу 2018 года отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины до уровня 23,7%.  Позволит сохранить к концу 2018 года площадь ежегодного проведения отвода и таксации лесосек на уровне 39,9 тыс. га. | |
| 1.1.2.3. Выполнение мероприятий по охране, организации и функционированию особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области – памятника природы областного значения «Дендрологический парк» | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания. | 2015-2018 годы | | Позволит сохранить целостность уникального ландшафтного комплекса особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области – памятника природы областного значения «Дендрологический парк». | | |
| 1.1.2.4. Разработка проектной документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых и зеленых зон | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | 2015-2018 годы | | Позволит создать оптимальную, максимально комфортную для проживания структуру территории города Новосибирска и территорий, прилегающих к городу Новосибирску районов Новосибирской области, и сохранить лесопарковые и зеленые зоны в существующих объемах. | | |
| Задача 3 цели подпрограммы 1 государственной программы: повышение качества семян, улучшение селекционных и генетических свойств посадочного материала, восстановление погибших и вырубленных лесов | | | | | | |
| 1.1.3.1. Создание и содержание объектов лесного семеноводства | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | 2015-2018 годы | | | | Обеспечение воспроизводства лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами, повышающими продуктивность, качество и устойчивость насаждений, что позволит сохранить долю семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян к концу 2018 года на уровне 27,5% (среднемноголетнее значение за 2010-2014 гг. - 26,7%, за 2012-2016 гг. - 20,4 %). |
| 1.1.3.2. Лесовосстановление и уход за лесами | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | 2015-2018 годы | | | | Позволит обеспечить своевременное восстановление вырубок, гарей, повысить продуктивность лесов, улучшить их породный состав, тем самым увеличить отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок на 4,1 процентного пункта в сравнении со среднемноголетним значением 2010 - 2014 гг. (36,0%), или достигнуть уровня 40,1%; сохранить в период 2017-2018 годов значение показателя доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда на территории Новосибирской области на уровне 21,8%; сохранить к концу 2018 года лесистость территории Новосибирской области на уровне 27,3%. |
| Задача 2 государственной программы: повышение эффективности управления лесами | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах» | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 государственной программы: повышение эффективности управления лесами | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 государственной программы: обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений | | | | | | |
| 2.1.1.1. Обеспечение исполнения переданных полномочий | МПР НСО | 2015-2018 годы | | | | Позволит увеличить к концу 2018 года объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, на 18,3 руб. на 1 га в сравнении со среднемноголетним значением 2010 - 2014 гг. (21 руб./га), или достигнуть уровня 39,3 руб. на 1 га земель лесного фонда Новосибирской области; увеличить к концу 2018 года отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства на 2,8 процентного пункта в сравнении со среднемноголетним значением 2010 - 2014 гг. (93,2%), или достигнуть уровня 96,0%; увеличить к концу 2018 года отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства до уровня 18,3 % (среднемноголетнее значение за 2010 - 2014 гг. 11,9%, за 2012-2016 – 18,2%). |
| Задача 2 подпрограммы 2 государственной программы: создание условий для повышения уровня кадрового потенциала, производительности труда в лесном секторе Новосибирской области | | | | | | |
| 2.1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования | МПР НСО, ГБПОУ НСО «ТЛТ» | 2015-2018 годы | | | | Предоставление среднего профессионального образования ГБПОУ НСО «ТЛТ» позволит сохранить к концу 2018 года долю обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию, на уровне 99% (от общего количества обучающихся); сохранить к концу 2018 года отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в ГБПОУ НСО «ТЛТ» к средней заработной плате по Новосибирской области на уровне 100%. |
| 2.1.2.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства | МПР НСО, организации, выбранные по результатам размещения государственного заказа | 2015-2018 годы | | | | Позволит ежегодно обеспечить долю специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства на уровне не менее 6,2%, в период 2015‑2018; увеличить прирост производительности труда к предыдущему году в лесном секторе Новосибирской области на 2% ежегодно. |

ГБПОУ НСО «ТЛТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Тогучинский лесхоз-техникум»;

МПР НСО – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».