ПРОЕКТ
17

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства

экономического развития

Новосибирской области

от _____________ № ____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области

от 09.12.2014 № 477-п, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица № 1
Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных

 услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изме
рения
	Значение весового коэффи
циента целевого индика
тора
	Значение целевого индикатора
	Примечание

	
	
	
	
	на
2017 год
	на 2017 год,
 в том числе поквартально
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Государственная программа Новосибирской области

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных

 услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

	Цель: повышение качества и доступности представления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области
	1. Уровень удовлетворенности населения Новосибирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области
	%
	0,10
	90,0
	–
	–
	–
	–
	90,0
	90,0
	В связи с тем, что оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется в рамках мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимого один раз в год (по итогам года), поквартальные значения индикатора не приводятся

	
	2. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ НСО «МФЦ»
	%
	0,10
	90,0
	–
	–
	–
	–
	90,0
	90,0
	В связи с тем, что оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется в рамках мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимого один раз в год (по итогам года), поквартальные значения индикатора не приводятся

	
	3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
	%
	0,10
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	

	
	4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
	мин.
	0,10
	15
	–
	–
	–
	–
	15
	15
	В связи с тем, что оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется в рамках мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимого один раз в год (по итогам года), поквартальные значения индикатора не приводятся

	
	5. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
	ед.
	0,10
	2
	–
	–
	–
	–
	2
	2
	В связи с тем, что оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется в рамках мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимого один раз в год (по итогам года), поквартальные значения индикатора не приводятся

	Задача: организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	6. Количество филиалов ГАУ НСО «МФЦ», создаваемых в рамках реализации государственной программы
	ед. (в год)
	0,15
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	

	
	8. Количество функционирующих окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	ед. (в год)
	0,05
	13
	2
	2
	2
	13
	13
	13
	

	
	9. Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ГАУ НСО «МФЦ»
	ед. (в год)
	-
	-
	-
	-
	- 
	- 
	1 200 000
	1 200 000
	

	
	10. Количество обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг) в ГАУ НСО «МФЦ»

	ед. (в год)
	0,20
	2 172 260
	421 740
	542 724
	660 726
	547 070
	2 270 000
	2 270 000
	

	
	11. Количество обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	ед. (в год)
	0,05
	4 500
	0
	0
	1 500
	3 000
	30 000
	30 000
	

	
	12. Доля государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ», от общего числа государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, не имеющих законодательно установленных ограничений к предоставлению в МФЦ


	%
	0,05
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	

	
	13. Доля регламентированных государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ»
	%
	-
	-
	-
	-
	- 
	- 
	100
	100
	

	
	14. Доля администраций городских округов, муниципальных районов и административных центров муниципальных районов, предоставляющих муниципальные услуги по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ»
	%
	-
	-
	-
	-
	- 
	- 
	100
	100
	


Таблица № 2

Сведения о порядке сбора информации

для определения (расчета) плановых и фактических значений

целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных

 услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Периодичность сбора
	Вид временной характеристики
	Методика расчета (плановых и фактических значений)
	Источник получения данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Уровень удовлетворенности населения Новосибирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области
	годовая
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено на основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ № 601).

2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение количества заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг), ответивших      

положительно на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области?», к общему количеству опрошенных заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг)(100%                  
	Подпункт «а» пункта 1 Указа № 601

Результаты мониторингов качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимых ежегодно в период реализации государственной программы        

	2.
	Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ НСО «МФЦ»
	годовая
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено на основании Указа № 601.

2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение количества заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг), ответивших      

положительно на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в ГАУ НСО «МФЦ»?», к общему количеству опрошенных заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг)*100%                  
	Подпункт «а» пункта 1 Указа № 601

Результаты мониторингов качества и доступности  предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимых ежегодно в период реализации государственной программы

	3.
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
	квартальная
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено на основании Указа № 601 на весь период реализации государственной программы.

2. Фактическое значение целевого индикатора рассчитывается на основе Методики проведения мониторинга значений показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг», утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135
	Подпункт «б» пункта 1 Указа № 601

Сведения о фактическом значении целевого индикатора определяются по оценке данных Минэкономразвития НСО

	4.
	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
	годовая
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено на основании Указа № 601.

2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как среднее арифметическое результатов выборочного опроса заявителей по данному показателю
	Подпункт «д» пункта 1 Указа № 601

Результаты мониторингов качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимых ежегодно в период реализации государственной программы

	5.
	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
	годовая
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено на основании Указа № 601.

2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как среднее арифметическое результатов выборочного опроса заявителей – представителей бизнес-сообщества по данному показателю
	Подпункт «г» пункта 1 Указа № 601

Результаты мониторингов качества и доступности  предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимых ежегодно в период реализации государственной программы

	6.
	Количество филиалов ГАУ НСО «МФЦ», создаваемых в рамках реализации государственной программы
	квартальная
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено на основе Методики проведения мониторинга значений показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг», утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135.

2. Фактическое значение целевого индикатора определяется путем подсчета фактически введенных в эксплуатацию филиалов ГАУ НСО «МФЦ»
	Плановое значение целевого индикатора определяется по оценке данных Минэкономразвития НСО 

По факту введенных в эксплуатацию филиалов ГАУ НСО «МФЦ». Сведения о фактическом значении целевого индикатора поквартально определяются исходя из оценочных данных Минэкономразвития НСО

	8.
	Количество функционирующих окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	квартальная
	ежегодно
	1. Плановое значение показателя установлено целевой моделью «Поддержка малого и среднего предпринимательства» по направлению «Предоставление услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р).

2. Фактическое значение целевого индикатора определяется путем подсчета фактически функционирующих окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

По факту функционирующих окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Сведения о фактическом значении целевого индикатора поквартально определяются исходя из оценочных данных Минэкономразвития НСО

	9.
	Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ГАУ НСО «МФЦ»
	квартальная
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом:

фактически  сложившихся значений за 3 года;  

роста количества оказываемых в МФЦ государственных и муниципальных услуг;

расширения сети МФЦ в Новосибирской области.

2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как сумма оказанных государственных и муниципальных услуг заявителям (получателям государственных и муниципальных услуг) по каждому филиалу ГАУ НСО «МФЦ» за отчетный период (без учета оказанных государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства)
	Данные ГАУ НСО «МФЦ»

Данные ГАУ НСО «МФЦ»

	10.
	Количество обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг) в ГАУ НСО «МФЦ»
	квартальная
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом:

фактически  сложившихся значений за 3 года до начала реализации государственной программы;  

роста количества оказываемых в МФЦ государственных и муниципальных услуг;

расширения сети МФЦ в Новосибирской области.

2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как сумма обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг) за предоставлением государственных и муниципальных услуг по каждому филиалу ГАУ НСО «МФЦ» за отчетный период (без учета обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства)
	Данные ГАУ НСО «МФЦ»

Данные ГАУ НСО «МФЦ»

	11.
	Количество обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	квартальная
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом нагрузки на одного специалиста и перечня услуг, планируемых к предоставлению в окнах обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как сумма обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по каждому окну за отчетный период
	Данные ГАУ НСО «МФЦ»

Данные ГАУ НСО «МФЦ»

	12.
	Доля государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ», от общего числа государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, не имеющих законодательно установленных ограничений к предоставлению в МФЦ
	квартальная
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом:

рекомендуемого перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в МФЦ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797;

перечня государственных услуг областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, предоставление которых организуется в МФЦ, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 12.05.2015 № 184-п;

фактически сложившихся значений за 3 года до начала реализации государственной программы;  

роста количества оказываемых в МФЦ государственных услуг.

2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение количества государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ», от общего количества государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области (под общим количеством государственных услуг понимается общее количество государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, не имеющих законодательно установленных ограничений к предоставлению в МФЦ)
	1. Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 12.05.2015 № 184-п «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области».

3. Данные ГАУ НСО «МФЦ».

4. Данные ежегодных мониторингов качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области

Данные ГАУ НСО «МФЦ»

	13.
	Доля регламентированных государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ»
	квартальная
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом:

рекомендуемого Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в МФЦ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797;

фактически сложившихся значений за 3 года до начала реализации государственной программы;  

роста количества оказываемых в МФЦ государственных услуг
2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение количества регламентированных государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ» в соответствии с заключёнными соглашениями о взаимодействии, к количеству государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, установленных в Приложениях к Постановлению Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна»» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов» и «Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги» и не имеющих законодательно установленных ограничений к предоставлению в МФЦ
	1. Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»
2. Данные ГАУ НСО «МФЦ»
Данные ГАУ НСО «МФЦ»


	14.
	Доля администраций городских округов, муниципальных районов и административных центров муниципальных районов, предоставляющих муниципальные услуги по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ»
	квартальная
	ежегодно
	1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом:

фактически сложившихся значений за 3 года до начала реализации государственной программы;  

роста количества оказываемых в МФЦ государственных услуг
2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение количества администраций городских округов, муниципальных районов и административных центров муниципальных районов, заключивших соглашения о взаимодействии на предоставление муниципальных услуг с ГАУ НСО «МФЦ» и предоставляющих их по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ», к общему количеству администраций городских округов, муниципальных районов и административных центров муниципальных районов Новосибирской области, предоставляющих муниципальные услуги
	Данные ГАУ НСО «МФЦ»
Данные ГАУ НСО «МФЦ»



Таблица № 3
Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области 
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных

 услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код бюджетной 

классификации
	Значение показа-теля 
на 2017 год
	Значение показателя на 2017 год (поквартально)
	Значение показателя на 2018 год
	Значение показателя на 2019 год
	Ответственный исполни-
тель
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	
	
	ГР
БС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель: повышение качества и доступности представления государственных и муниципальных услуг

	Задача: организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

	1. Создание сети МФЦ
	Количество филиалов ГАУ НСО «МФЦ», создаваемых в рамках реализации государственной программы
	
	
	
	
	2
	0
	0
	0
	2
	–
	–
	ГАУ НСО «МФЦ», Минэконом

развития НСО
	Реализация мероприятия позволит повысить комфортность и оперативность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» жителями г. Новосибирска 

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе:
	
	
	
	
	6 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 700,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	123
	1006
	620000 4070
	622
	6 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 700,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1. Создание стационарного филиала ГАУ НСО «МФЦ» в г. Новосибирске

в Центральном районе
	Количество филиалов ГАУ НСО «МФЦ», создаваемых в рамках реализации государственной программы
	
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	ГАУ НСО «МФЦ», Минэконом

развития НСО
	К началу 2018 года на территории г. Новосибирска будет создан стационарный филиал ГАУ НСО «МФЦ»

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	3 793,44
	0,0
	0,0
	0,0
	3 793,44
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе:
	
	
	
	
	3 793,44
	0,0
	0,0
	0,0
	3 793,44
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	123
	1006
	620000 4070
	622
	3 793,44
	0,0
	0,0
	0,0
	3 793,44
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2. Создание стационарного филиала ГАУ НСО «МФЦ» в г. Новосибирске в Дзержинском районе
	Количество филиалов ГАУ НСО «МФЦ», создаваемых в рамках реализации государственной программы
	
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	ГАУ НСО «МФЦ», Минэконом

развития НСО


	К началу 2018 года на территории г. Новосибирска будет создан стационарный филиал ГАУ НСО «МФЦ»

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	2 906,56
	0,0
	0,0
	0,0
	2 906,56
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе:
	
	
	
	
	2 906,56
	0,0
	0,0
	0,0
	2 906,56
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	123
	1006
	620000 4070
	622
	2 906,56
	0,0
	0,0
	0,0
	2 906,56
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3. Организация окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	Количество организованных окон обслуживания
	
	
	
	
	13
	2
	2
	2
	13
	13
	13
	ГАУ НСО «МФЦ», Минэконом

развития НСО


	Организация процесса предоставления государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе:
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2. Обеспечение деятельности и развитие 

ГАУ НСО «МФЦ»
	Количество 
	
	
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Организация процесса предоставления государствен

ных и муниципальных  услуг по принципу «одного окна» в соответствии со стандартами комфортности

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе:
	
	
	
	
	400 992,6
	87 687,3
	94820,0
	97349,6
	121 135,7
	472 434,0
	460 364,3
	
	

	
	областной бюджет
	123
	1006
	620000 4070
	621
	394 592,6
	81 287,3
	94 820,0
	97 349,6
	121 135,7
	465 614,0
	451 864,3
	
	

	
	
	123
	1006
	620000 4070
	622
	6 400,0 
	6 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 820,0
	8 500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1. Обеспечение деятельности ГАУ НСО

«МФЦ»
	Количество государственных заданий, выполняемых ГАУ НСО

«МФЦ»
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минэконом

развития НСО, ГАУ НСО «МФЦ»
	Эффективное выполнение ГАУ НСО

«МФЦ» государственного задания

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	394 592,6
	81 287,3
	94 820,0
	97 349,6
	121 135,7
	465 614,0
	451 864,3
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе:
	
	
	
	
	394 592,6
	81 287,3
	94 820,0
	97 349,6
	121 135,7
	465 614,0
	451 864,3
	
	

	
	областной бюджет
	123
	1006
	620000 4070
	621
	394 592,6
	81 287,3
	94 820,0
	97 349,6
	121 135,7
	465 614,0
	451 864,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2. Приобретение основных средств для развития ГАУ НСО «МФЦ»
	Количество 

филиалов 

и дирекция ГАУ НСО

«МФЦ»
	
	
	
	
	42
	42
	–
	–
	2
	45
	45
	Минэконом

развития НСО, ГАУ НСО «МФЦ»
	Создание условий для выполнения ГАУ НСО

«МФЦ» государственного задания

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе
	
	
	
	
	6 400,0 
	6 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 820,0
	8 500,0
	
	

	
	областной бюджет
	123
	1006
	620000 4070
	622
	6 400,0 
	6 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 820,0
	8 500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области (на базе исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления), в том числе по принципу «одного окна» на базе МФЦ
	Количество проводимых мониторингов 
	
	
	
	
	2
	1
	0
	0
	1
	2
	1
	Минэконом

развития НСО, исполнитель мероприя

тия, отобранный в соответст

вии

с Федераль

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Получение объективной информации об уровне удовлетворенности граждан качеством деятельности органов власти в части предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и выявление наиболее проблемных сфер системы предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности государственного управления в указанной сфере

(в 1 квартале 2017 года – принят отчет о выполнении НИР по итогам 2016 года; в 4 квартале 2017 года запланировано выполнение НИР по итогам 2017 года)

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	4 100,0
	1 950,0
	0,0
	0,0
	2 150,0
	3 680,0
	2 000,0
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе:
	
	
	
	
	4 100,0
	1 950,0
	0,0
	0,0
	2 150,0
	3 680,0
	2 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	123
	1006
	620000 4070
	244
	4 100,0
	1 950,0
	0,0
	0,0
	2 150,0
	3 680,0
	2 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Сумма затрат по задаче государственной программы
	областной бюджет
	
	
	
	
	411 792,6
	89 637,3
	94 820,0
	97 349,6
	129 985,7
	476 114,0
	462 364,3
	Х
	Х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Сумма затрат по цели государственной программы
	областной бюджет
	
	
	
	
	411 792,6
	89 637,3
	94 820,0
	97 349,6
	129 985,7
	476 114,0
	462 364,3
	Х
	Х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Сумма затрат по государствен-

ной программе
	областной бюджет
	
	
	
	
	411 792,6
	89 637,3
	94 820,0
	97 349,6
	129 985,7
	476 114,0
	462 364,3
	Х
	Х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


