ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

«**V. План мероприятий по реализации региональной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
|   | Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек  | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |   |
|   | Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи (приложение № 7 к методическим рекомендациям) | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |   |
| 1 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство строительства Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
| 2 | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство строительства Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
| 3 | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство строительства Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
| 4 | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | - | - | - | - |
|   | Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9 к методическим рекомендациям) | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |   |
| 5 | Мероприятие 5. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, для доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
|   | Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 8 к методическим рекомендациям) | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | акты приема-передачи медицинских изделий. Обеспечение соответствия оснащения государственных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, стандартам оснащения соответствующих структурных подразделений в соответствии с порядками оказания медицинской помощи |
| 6 | Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
|   | Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (приложение № 10 к методическим рекомендациям) | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |   |
| 7 | Мероприятие 7. Приобретение передвижных мобильных комплексов в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов | 01.01.2024 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
| 8 | Мероприятие 8. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
| 9 | Мероприятие 9. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей (по увеличению заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц) |
| 10 | Мероприятие 10. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей (по увеличению числа медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, центральных районных и районных больниц) |
| 11 | Мероприятие 11. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения  | 01.11.2020 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей (по увеличению числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь) |
| 12 | Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях увеличения числа врачей и фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек) |
| 13 | Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство строительства Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях создания условий и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения) |
| 14 | Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками  | с момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 | 30.06.2021 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей (по повышению укомплектованности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь) |
| 15 | Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества в отношении врачей – молодых специалистов, прошедших целевое обучение  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей (по повышению числа молодых врачей в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения) |
|   | Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |   |
|   | Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи  | 01.01.2021 | на постоянной основе |  |   |
| 16 | Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
|   | Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий  | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |   |
|   | Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах  | 01.01.2021 | на постоянной основе |  |   |
| 17 | Мероприятие 17. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек) | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
|   | Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
| 18 | Мероприятие 18. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей (по увеличению количества медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи) |
|   | Задача 8. Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы  | 01.01.2021 | ежегодно |  |   |
| 19 | Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
|   | Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи  | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |   |
|   | Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |   |
| 20 | Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 01.01.2021 | 31.12.2025 | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
|   | Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях  | 01.01.2021 | на постоянной основе | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей |
| 21 | Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2021 | на постоянной основе | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении целевых показателей (по мероприятиям, направленным на снижение смертности от болезней системы кровообращения, с учетом соответствующих фактических показателей смертности) |

**VI. Сведения о целях и задачах региональной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель и орган исполнительной власти, ответственный за ее достижение | Задача и орган исполнительной власти, ответственный за ее решение | Целевой показатель |
| наименование и единица измерения | значение в базовом году (2021 год) | плановое значение на 31.12.2022 | плановое значение на 31.12.2023 | плановое значение на 31.12.2024 | плановое значение на 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель № 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи в медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (министерство здравоохранения Новосибирской области) | Задача № 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи (министерство здравоохранения Новосибирской области) | 1. Доля охвата населения Российской Федерации первичной медико-санитарной помощью (процент) | 100 | 100 | 6,02 | 100 | 100 |
| 2. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта (процент) | - | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Задача № 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (министерство транспорта Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области) | 3. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,02 | 6,07 |
| 4. Число посещений медицинскими работниками пациентов на дому | 181 374 | 188 350 | 195 326 | 202 302 | 209 278 |
| 5. Повышение комфортности получения медицинских услуг | 73 | 79 | 85 | 91 | 95 |
| Задача № 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (министерство здравоохранения Новосибирской области) | 6. Снижение количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 164 | 146 | 146 | 146 | 124 |
| 7. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования (процент) | - | 26 | 26 | 26 | 21 |
| Задача № 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (министерство здравоохранения Новосибирской области) | 8. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | 88,3 | 90 | 92,7 | 95 | 95 |
| 9. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | 82,2 | 86 | 90,2 | 95 | 95 |
| 10. Число врачей государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 6 391 | 6 418 | 6 448 | 6 477 | 6 515 |
| 11. Число среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 10 135 | 10 196 | 10 246 | 10 262 | 10 285 |
| 12. Сflv - число врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 6 391 | 6 418 | 6 448 | 6 477 | 6 515 |
| 13. Сfls - число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 10 135 | 10 196 | 10 246 | 10 262 | 10 285 |
| 14. Сflvgo - число врачей (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях | 10 984 | 10 854 | 10 106 | 10 106 | 10 106 |
| 15. Сflvgo - число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях | 21 271 | 20 750 | 19 161 | 19 161 | 19 161 |
| 16. Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности (человек) | 1 587 | 1 537 | 1 524 | 1 524 | 1 524 |
| 17. Число среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных сельской местности (человек) | 4 527 | 4 428 | 4 379 | 4 379 | 4 379 |
| 18. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета "Педиатрия" и "Лечебное дело" (процент) | 59 | 62 | 75 | 88 | 100 |
| 19. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры (процент) | 83 | 88 | 93 | 98 | 100 |
| 20. Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (процент) | 89 | 92 | 95 | 98 | 100 |
| 21. Доля медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями, к нуждающимся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий (процент) | 37 | 52 | 67 | 82 | 95 |
| 2 | Цель № 2. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий (министерство здравоохранения Новосибирской области) | Задача № 5. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (министерство здравоохранения Новосибирской области) | 22. Увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (процент) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 6. Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы (министерство здравоохранения Новосибирской области) | 23. Доля дефицита финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональной программы (процент) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цель № 3. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи (министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области) | Задача № 7. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше (министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области) | 24. Доля частных медицинских организаций в оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше (процент) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задача № 8. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях (министерство здравоохранения Новосибирской области) | 25. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях (процент) | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |

**VII. Ресурсное обеспечение региональной программы**

Таблица 1

**Ресурсное обеспечение региональной программы**

(мероприятия софинансируемые за счет средств федерального бюджета Российской Федерации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер мероприятия и источники его финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации региональной программы(тыс. рублей) |
| глава | раздел/подраздел | целевая статья | вид расходов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 годы (итого) |
|  | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 2 114 512,29 | 3 362 986,76 | 4 687 932,65 | 3 832 914,1 | 2 683 220,9 | 16 681 566,7  |
|  | Консолидированный бюджет: | Х | Х | Х | Х | 1 938 607,6 | 2 160 688,9 | 1 918 383,0 | 1 744 659,2 | 2 603 220,9 | 10 365 559,6 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | 1 837 515,8 | 2 048 016,2 | 1 818 345,8 | 1 653 681,1 | 2 467 471,7 | 9 825 030,6 |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | 101 091,8 | 112 672,7 | 100 037,2 | 90 978,1 | 135 749,2 | 540 529,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 133 411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 411,7 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 7 339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,7 |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 175 904,69  | 1 202 297,86  | 2 769 549,65 | 2 088 254,9 | 80 000,0 | 6 316 007,1 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации  | Х | Х | Х | Х | 175 904,69  | 1 202 297,86  | 2 769 549,65  | 2 088 254,9 | 80 000,0 | 6 316 007,1 |
| 1 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 572 951,59  | 2 980 067,36  | 4 648 716,45  | 3 353 724,2  | 0,0 | 11 555 459,6  |
| 1.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 410 279,3 | 1 792 769,5 | 1 885 596,7 | 1 268 554,8 | 0,0 | 5 357 200,3 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | 21 394,7 | 93 486,9 | 98 327,5 | 66 150,9 | 0,0 | 279 360,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х | 388 884,6 | 1 699 282,6 | 1 787 269,2 | 1 202 403,9 | 0,0 | 5 077 840,3 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 162 672,29  | 1 187 297,86  | 2 763 119,75  | 2 085 169,4  | 0,0 | 6 198 259,3  |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | 162 672,29  | 1 187 297,86  | 2 763 119,75  | 2 085 169,4  | 0,0 | 6 198 259,3  |
| 2 | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 165 446,9  | 5 000,0  | 22 652,1  | 26 324,0  | 13 918,7  | 233 341,7  |
| 2.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 152 214,5 | 0,0 | 16 222,2 | 23 238,5 | 13 918,7 | 205 593,9 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | 7 937,5 | 0,0 | 845,9 | 1 211,8 | 725,8 | 10 721,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х | 144 277,0 | 0,0 | 15 376,3 | 22 026,7 | 13 192,9 | 194 872,9 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 13 232,4  | 5 000,0  | 6 429,9  | 3 085,5 | 0,0  | 27 747,8  |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации  | Х | Х | Х | Х | 13 232,4  | 5 000,0 | 6 429,9  | 3 085,5 | 0,0  | 27 747,8  |
| 3 | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 5. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, для доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 72 245,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540 000,0 | 612 245,3 |
| 5.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 72 245,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540 000,0 | 612 245,3 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | 3 767,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 159,2 | 31 926,5 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х | 68 478,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511 840,8 | 580 318,8 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 1 303 868,5  | 377 919,4  | 16 564,1  | 452 865,9  | 2 129 302,2  | 4 280 520,1  |
| 6.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 1 303 868,5 | 367 919,4 | 16 564,1 | 452 865,9 | 2 049 302,2 | 4 190 520,1 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | 67 992,3 | 11 846,1 | 863,8 | 23 615,4 | 106 864,2 | 211 181,8 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х | 1 235 876,2 | 215 321,9 | 15 700,3 | 429 250,5 | 1 942 438,0 | 3 838 586,9 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р | Х | Х | Х | Х | 0,0  | 133 411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 411,7 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 7 339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,7 |
| 6.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 90 000,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 90 000,0 |
| 7 | Мероприятие 7. Приобретение передвижных мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 9. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 10. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\*\* | 126 | 07 04 | 01.7.01.01010, 01.3.06.01010 | 620 | 337 689,6  | 380 575,1  | 459 454,3 | 536 252,8 | 575 870,8 | 2 289 842,6 |
| 11.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\*\* | 126 | 07 04 | 01.7.01.01010, 01.3.06.01010 | 620 | 337 689,6  | 380 575,1  | 459 454,3 | 536 252,8 | 575 870,8 | 2 289 842,6 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | 126 | 07 04 | 01.7.01.01010, 01.3.06.01010 | 620 | 337 689,6  | 380 575,1  | 459 454,3 | 536 252,8 | 575 870,8 | 2 289 842,6 |
| 12 | Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную программу государственных бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 17. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 18. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Общий объем финансированиярегиональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.2 | Консолидированный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджет субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_№\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| несофинансируемые расходы субъекта Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Справочная информация. Общая сумма финансирования мероприятий региональной программ модернизации здравоохранения Новосибирской области. \*\* Справочная информация. Значения не входят в итоговые значения, т.к. данные расходы содержат в том числе расходы, не связанные с реализацией региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».