Приложение № 2

к приказу Минобразования

Новосибирской области

от ____________ № ___________

План мероприятий по организации оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям семей участников специальной военной операции Новосибирской области

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Нормативное правовое сопровождение оказания психолого-педагогической помощи детям участников специальной военной операции на территории Новосибирской области | До 10 июля 2023 года | Щукин В.Н. Соболевская М.А. Попкова И.В. | Утверждены приказы министерства образования Новосибирской области |
| 2. | Разработка порядка оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям семей участников специальной военной операции в системе образования Новосибирской области | До 20 июля 2023 года | Соболевская М.А. Попкова И.В. Самуйленко С.В. | Утвержден порядок оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям семей участников специальной военной операции в системе образования Новосибирской области |
| 3. | Проведение организационных мероприятий по обеспечению на территории муниципальных образований Новосибирской области оказание психолого-педагогической помощи детям участников специальной военной операции на территории Новосибирской области | До 1 августа 2023 года | Руководители ОУО МО НСО, руководители образовательных организаций | Проведение совещаний, семинаров. Утверждение нормативных правовых и локальных актов о назначении муниципальных операторов и операторов образовательных организаций. |
| 4. | Организация взаимодействия с совещательными органами по вопросам оказания психолого-педагогической помощи детям семей участников специальной военной операции Новосибирской области | До 1 сентября 2023 года | Щукин В.Н. Соболевская М.А. Самуйленко С.В. | Включение представителей ГБУ НСО «ОЦДК» в составы совещательных органов, рассматривающих вопросы сопровождения участников специальной военной операции и их семей |
| 5. | Предоставление сведений о состоянии оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детей семей участников специальной военной операции Новосибирской области | Ежемесячно до 5 числа | Самуйленко С.В. | Формирование и направление отчетов о состоянии оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям семей участников специальной военной операции |
| II. Создание информационной системы «Дети семей участников СВО» |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение информационной системы «Дети семей участников СВО» | До 1 сентября 2023 года | Щукин В.Н. Соболевская М.А. Самуйленко С.В. | Организация разработки технического задания и проведения согласования. Заключение контракта на проведение работ. Осуществление работы информационной системы «Дети семей участников СВО» на территории Новосибирской области |
| 7. | Оказание методической помощи по вопросу ведения информационной системы «Дети семей участников СВО» | До 15 августа 2023 года | Самуйленко С.В. | Разработаны инструкции по ведению информационной системы «Дети семей участников СВО» для муниципальных операторов и операторов образовательных организаций |
| 8. | Проведение обучающих семинаров для муниципальных операторов и операторов образовательных организаций | До 1 сентября 2023 года | Самуйленко С.В. | Проведение семинаров, практикумов по вопросу работы в информационной системе «Дети семей участников СВО» |
| III. Организация деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки |  |  |  |  |
| 9. | Наполнение информационной системы «Дети семей участников СВО» | Постоянно, не реже 1 раза в месяц | Руководители ОУО МО НСО, муниципальные операторы, операторы образовательных организаций | Формирование данных о детях семей участников специальной военной операции. Размещение в карте ребенка информационной системы «Дети семей участников СВО» сведений о детях семей участников специальной военной операции Новосибирской области |
| 10. | Разработка индивидуального плана оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям семей участников специальной военной операции Новосибирской области, обучающимся в образовательных организациях | Не позднее 7 рабочих дней после получения сведений | Руководители образовательных организаций | Формирование и утверждение плана психолого-педагогической помощи и поддержки |
| 11. | Проведение обсуждения и корректировки индивидуальных планов оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям семей участников специальной военной операции Новосибирской области | По запросу, при необходимости | Заведующие филиалами ГБУ НСО «ОЦДК», начальник отдела по профилактике и психологической безопасности ГБУ НСО «ОЦДК», председатели ППк образовательной организации | Разработка перечня дополнительных мер оказания психолого-педагогической помощи и поддержки |
| 12. | Оказание услуг кризисной помощи в ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» | По запросу, при необходимости | Руководители структурных подразделений ГБУ НСО «ОЦДК» | Оказание услуг психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи |
| 13. | Мониторинг оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям семей участников специальной военной операции Новосибирской области, обучающимся в образовательных организациях | Ежемесячно, до 5 числа | Муниципальный оператор, заместитель директора ГБУ НСО «ОЦДК» | Формирование отчета по установленной форме (выгрузка из информационной системы «Дети семей участников СВО») |
| IV. Оказание помощи родителям (законным представителям) |  |  |  |  |
| 14. | Организация проведения индивидуальных консультаций родителям (законным представителям) детей семей участников специальной военной операции Новосибирской области | По запросу, при необходимости, | Руководители образовательных организаций, ГБУ НСО «ОЦДК» | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей семей участников специальной военной операции |
| 15. | Проведение кризисного консультирования | По запросу, при необходимости, | ГБУ НСО «ОЦДК» | Оказание консультативной помощи (законным представителям), детям семей участников специальной военной операции |
| 16. | Проведение информационной работы по вопросам оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям семей участников специальной военной операции Новосибирской области | Постоянно | Руководители образовательных организаций | Подготовка и распространение листовок, буклетов |
| V. Работа с родителями (законными представителями) |  |  |  |  |
| 17. | Обучающий вебинар «Признаки неблагополучия детей из семей участников СВО» | Сентябрь 2023 года | ГБУ НСО «ОЦДК» | Организация и проведение тематического вебинара |
| 18. | Рассмотрение вопросов оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям семей участников специальной военной операции Новосибирской области на заседаниях методических объединений педагогов | Сентябрь - ноябрь 2023 года | Заведующие филиалами ГБУ НСО «ОЦДК» | Проведение заседаний районных методических объединениях педагогов-психологов, социальных педагогов и иных специалистов |
| 19. | Организация индивидуальных и групповых консультаций | По запросу, при необходимости | ГБУ НСО «ОЦДК» | Проведение консультаций по вопросам оказания психолого-педагогической помощи детям и родителям (законным представителям) |
| 20. | Организация индивидуальных консультаций для педагогов-психологов по кризисному консультированию родителей (законных представителей) | По запросу, по отдельному графику | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | Проведение индивидуальных консультаций для педагогов-психологов |
| 21. | Разработка методических рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки детям семей участников специальной военной операции Новосибирской области | 15 октября 2023 года | ГБУ НСО «ОЦДК» | Разработка и направление в образовательные организации тематических рекомендаций |

Используемые сокращения:

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;

ГБУ НСО «ОЦДК» - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области - Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования»;

министерство образования Новосибирской области - Минобразования НСО;

образовательные организации - образовательные организации, расположенные на территории Новосибирской области;

ОУО МО НСО - органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;

ППк - психолого-педагогический консилиум.