ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе

Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Новосибирской области»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**государственной программы Новосибирской области**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС (ответствен  ный исполнитель) | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| источники | код бюджетной классификации | | | | | | по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| О1. Общепро-граммное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предприни-мательства» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | I5 | | | 32 819,3 | | 99 772,2 | 75 274,3 | 79 777,2 | 90 137,5 | | 88 804,6 | 82 348,3 | Минпромторг НСО;  МН и ИП НСО  (по согласо  ванию);  ГУП НСО «НОЦРПП»;  АНО «ЦСРП НСО»;  администрации рабочего поселка Линево Искитимс  кого района Новосибирской области и рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области  (по согласо  ванию);  Фонд развития малого и среднего предпринима-тельства Новосибирской области;  Микрокредитная компания Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-  тельства | в 2020 году в Новосибирской области функционирует Центр «Мой бизнес», оказывающий комплекс услуг субъектам малого  и среднего предпринима-  тельства (далее – субъекты МСП), включающий консультационную, образовательную поддержку, поддержку  по созданию  и модернизации производств, социального предпринима-  тельства,  а также услуг АО «Корпорация МСП» и АО «РЭЦ».  К окончанию 2020 года доля субъектов МСП Новосибирской области, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», составит 4,0%.  За период 2019–2020 годов поддержка субъектов МСП  в монопро  фильных муниципаль  ных образованиях будет оказана не менее  5 субъектам МСП. Количество субъектов МСП, выведенных  на экспорт при поддержке Центра,  за 2019–2020 годы составит не менее  169 ед.  Создание  к 2024 году индустриального парка и развитие существующих индустриаль  ных парков (технопарков), резидентами которых станут  не менее  8 субъектов МСП.  Обеспечение льготного доступа к заемным средствам государствен  ных микро  финансовых организаций.  К концу 2024 года количество действующих микрозаймов, выданных МФО, составит не менее  0,623 тыс. ед.;  объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, составит не менее 26,2 млрд рублей;  количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в Центре «Мой бизнес», составит не менее  6,389 тыс. ед.;  количество субъектов МСП –экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, составит  не менее 241 ед.  Количество вновь созданных рабочих мест  в 2019–2025 гг. составит не менее  3175 ед. |
| федеральный бюджет | 026 | 08 | 0 | I5 | | | 203 241,4 | | 180 794,0 | 184 343,7 | 266 215,0 | 186 940,9 | | 154 950,0 | - |
| местный бюджет | x | x | x | x | | | 4,4 | | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | - | | - | 3 781 000,0 | 3 708 530,0 | 4 000 000,0 | | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| О2. Общепрограм  мное мероприятие «Предоставление налоговых льгот и налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную и упрощенную систему налогообложения» | областной бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО | налоговые каникулы предоставля  ются  в 2020-2024 гг.,  в соответствии  с Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ  «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплатель  щиков  в Новосибир  ской области».  В 2020–2024 гг. количество налогоплатель-щиков, применяющих патентную  и упрощенную систему налогообло  жения,  с налоговой ставкой 0%, составит  не менее 6236 ед.  Налоговые льготы  предоставля  ются  в 2022-2025 гг.,  в соответствии  с Законом Новосибирской области от 16.10.2003  № 142-ОЗ  «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплатель  щиков  в Новосибир  ской области».  В 2022-2025 годах количество налогоплательщиков, получивших налоговые льготы по уплате налога на имущество организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и включен  ных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, – в отношении нежилых помещений, включенных  в перечень объектов недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц определяется как кадастровая стоимость, и расположенных в многоквар  тирных домах», составит не менее 56 ед. ежегодно |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | | 55 000,0 | 99 751,0 | 120 017,0 | 125 729,0 | | 131 091,0 | 6 500,0 |
| Задача 1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки  на территории Новосибирской области путем обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основное мероприятие «Развитие  и обеспечение функционирования портала «Малое  и среднее предпринимательство Новосибирской области»; размещение информации  о развитии малого  и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет  на иных сайтах» | областной бюджет | x | x | x | x | | | реализация мероприятия в 2019-2025 годах осуществляется  в рамках текущей деятельности Минпромторга НСО | | | | | | | | | Минпромторг НСО | мероприятия по размещению на портале «Малое  и среднее предпри-нимательство Новосибирской области» информации о развитии малого  и среднего предпринима-  тельства;  доля субъектов МСП, воспользовав  шихся информацион  ной поддержкой министерства,  к концу 2025 года составит не менее 36,0% |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | |
| 1.2. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Бизнес-навигатора МСП в Новосибирской области» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | 16 | | | - | | Реализация мероприятия  в 2020–2021 годах  осуществляется  в рамках  текущей деятельности  Минпромторга НСО | | - | | - | - | - | Минпромторг НСО | мероприятия по информи  рованию предпринима-  тельского сообщества  о сервисах портала Бизнес-навигатор МСП, в результате чего доля субъектов МСП, открывших,  и (или) расширивших,  и (или) продолжающих ведение своего бизнеса с помощью сервисов портала Бизнес-навигатора, составит в 2020–2021 гг. не менее 4,5% ежегодно |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | | - | | - | | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | - | | - | | - | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | | - | | - | - | - |
| 1.3. Основное мероприятие «Проведение обучающих семинаров, курсов  по вопросам осуществления предпринимательской деятельности» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | 01 | | | 2 496,6 | | - | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО,  НГТПП;  организации, отобран  ные  в соответ  ствии  с Федераль  ным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрак  тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государствен  ных и муниципаль  ных нужд» | повышение уровня знаний предпринимателей по ведению предпринима-тельской деятельности, обеспечение субъектов МСП актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого  и среднего предприним  ательства  в Новосибир  ской области; обеспечение субъектов МСП квалифициро  ванными кадрами |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | 300,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,0 | | 600,0 | 600,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| 1.4. Основное мероприятие «Поддержка и проведение конкурсов среди субъектов МСП по выявлению лучших субъектов МСП в Новосибирской области» | областной бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО;  НГТП | пропаганда идеологии предпринима-тельства; выявление лучших представителей субъектов МСП;  стимулирова  ние производства  и реализации качественных товаров, работ  и услуг |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | 850,00 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - |  |
| 1.5. Основное мероприятие «Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | областной бюджет | x | x | x | x | | | Реализация мероприятия  в 2019–2020 годах осуществляется  в рамках  текущей деятельности Минпромторга НСО | | | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО во взаимодейст  вии с ОМС МО НСО;  ДИЗО НСО | проведение  в 2019-2020 гг. информацион  ных мероприятий для субъектов МСП  и самозанятых граждан и организацион  ных мероприятий по расширению имущественной поддержки субъектов МСП.  Реализация мероприятия  в 2021-2024 гг. будет продолжена  в рамках общепро-граммного мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринима-  тельства» |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | - | - | | - | - |
| 1.6. Основное мероприятие «Региональный проект «Популяризация предпринима-тельства» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | I8 | | | 497,9 | | 1 011,7 | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО;  АНО «ЦСРП НСО» | формирование  в 2019-2020 гг. положительного образа предпринима-тельства среди населения Новосибирской области,  а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых граждан, в сектор малого и среднего предпринима-  тельства.  К 2020 году:  количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринима-  тельства», занятых  в сфере малого и среднего предпринима-  тельства, по итогам участия  в региональном проекте составит 2,526 тыс. человек;  количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта «Популяриз  ация предпринима-  тельства» составит 0,466 тыс. ед.  Реализация мероприятия  в 2021-2024 гг. будет продолжена  в рамках общепро-граммного мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринима-  тельства»  и основного мероприятия 1.7 «Региональ  ный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» |
| федеральный бюджет | 026 | 08 | 0 | I8 | | | 11 948,0 | | 24 279,4 | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| 1.7. Основное мероприятие «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | I4 | | | - | | - | 1 644,7 | 2 320,9 | 3 716,7 | | 3 892,0 | - | Минпромторг НСО;  АНО «ЦСРП НСО» | к концу 2024 г.:  количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составит не менее 43,197 тыс. ед.; количество уникальных социальных предприятий, включенных  в реестр социальных предпринимателей, субъектов МСП, созданных физическими лицами  в возрасте  до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку  в виде грантов, составит не менее 210 ед. |
| федеральный бюджет | 026 | 08 | 0 | I4 | | | - | | - | 39 472,3 | 55 697,9 | 89 200,6 | | 93 407,6 | - |
| местный бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| Задача 2. Содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере бытового обслуживания» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | 03 | | | - | | 3 000,0 | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО | создание условий самозанятости населения, повышение эффективности работы организаций и предпринимателей в сфере бытового обслуживания населения; улучшение уровня жизни на территориях сельских поселений.  В 2020 г. количество субъектов МСП, получателей государствен  ной поддержки, составит не менее 13 ед.,  количество сохраненных рабочих мест субъектами МСП, получившими государствен  ную поддержку,  в 2020 г. не менее  13 ед. |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| 2.2. Основное мероприятие «Оказание содействия в реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринима-тельства» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | 11 | | | 26 994,4 | | 31 977,6 | 9 795,5 | 9 036,0 | 21 332,9 | | 9 795,6 | 9 795,6 | Минпромторг НСО во взаимодействии  с ОМС МО НСО | в период софинанси  рования муниципаль  ных программ число субъектов МСП – получателей поддержки в рамках муниципаль  ных программ составит  в 2020-2021 гг., 2023-2025  гг. составит  не менее 69 ед. ежегодно,  количество вновь созданных рабочих мест  у субъектов МСП, получивших  в 2020-2021 гг., 2023-2025 гг.,  составит не менее 69 ед. ежегодно;  в 2022 году -  сохранение среднеспи  сочной численности работников субъектов МСП – получателей поддержки  в рамках муниципальной программы на уровне не менее 90%  по сравнению с 2021 годом – для муници  пальных образований, получивших субсидии на поддержку программ  в 2022 году |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | | 24 651,6 | | 49 946,8 | 46 872,4 | 52 713,2 | 729,0 | | 334,7 | 334,7 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | -- | - |
| 2.3. Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий муниципальных программ, соответствующих подпрограмме «Развитие малого  и среднего предпринима-тельства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | 12 | | | 2 250,0 | | - | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО во взаимодействии  с ОМС МО НСО | реализация мероприятия предусмотрена  в 2019 году  в рамках муниципальных программ развития субъектов МСП, содержащих мероприятия, соответствующие подпрограмме «Развитие малого  и среднего предпринима-  тельства» государственной программы Российской Федерации «Экономичес  кое развитие и инновационная экономика» |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | | 2 250,0 | | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| 2.4. Основное мероприятие «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | I2 | | | - | | - | 727,5 | 1 025,8 | 1 220,3 | | 1 220,3 | - | Минпромторг НСО  во взаимодейс  твии  с ОМС МО НСО;  ДИЗО НСО;  АНО «ЦСРП НСО»;  Фонд развития малого и среднего предпринима-тельства Новосибирской области,  Микрокредитная компания Новосибирский областной фонд микрофинан  сирования субъектов малого и среднего предпринима-  тельства | к концу 2024 г. количество самозанятых граждан,  получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит не менее  6,862 тыс. человек |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | | | - | | - | 17 460,5 | 24 618,3 | 29 286,2 | | 29 286,2 | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | x | | | - | | - | - | - | - | | - | - |
| Задача 3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки  Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Основное мероприятие «Организация и проведение выставок или ярмарок; организация деловых миссий» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | | 04 | | | - | - | - | - | - | | - | - | НГТПП | количество участников выставок (ярмарок) составит  в 2019-2022 годах не менее 10 субъектов МСП, в 2023-2025 гг. –  не менее  40 субъектов  МСП ежегодно |
| федеральный бюджет | x | x | x | | x | | | - | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | | x | | | - | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | | x | | | 650,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | | 800,0 | 800,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | | x | | | - | - | - | - | - | | - | - |
| Задача 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в повышении инвестиционной и инновационной активности, а также развитию кооперации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования бизнес-инкубаторов» | областной бюджет | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО;  ГУП НСО «НОЦРПП» | количество резидентов бизнес-инкубатора составит  в 2020 г. не менее 18 ед. |
| федеральный бюджет | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | | | x | | 5 500,0 | 1 000,0 | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| 4.2. Основное мероприятие «Развитие центров прототипирования  в медицинском технопарке  и технопарке Новосибирского Академгородка (закупка и установка необходимого оборудования)» | областной бюджет | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО;  ГУП НСО «НОЦРПП»;  Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка»  (по согласо  ванию) | в 2019-2022 гг. количество субъектов МСП, воспользовав  шихся услугами центра прототипирования в технопарке Новосибирс  кого Академ  городка,  составит не менее  1164 ед. ежегодно,  в 2023-2025 гг. – не менее  300 ед. ежегодно,  количество вновь созданных рабочих мест субъектов МСП, воспользовавшихся услугами центра прототипирования в технопарке Новосибирс  кого Академ  городка,  в 2019-2022 гг. составит не менее  10 ед. ежегодно,  в 2023-2025 гг. составит не менее  5 ед. ежегодно |
| федеральный бюджет | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | | | x | | 10 000,0 | 1 500,0 | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| 4.3. Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных  с приобретением оборудования в целях создания  и (или) развития,  и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | | | 09 | | 43 135,0 | 33 942,6 | 22 729,5 | 23 489,1 | 50 000,0 | | 23 421,3 | 23 070,4 | Минпромторг НСО | количество субъектов МСП, получивших государствен  ную поддержку, составит в 2019 году не менее 19 субъектов МСП;  в 2020 году –  не менее 20 субъектов МСП;  в 2021 году –  не менее 10 субъектов МСП,  в 2022, 2024, 2025 годах –  не менее 16 субъектов МСП ежегодно,  в 2023 году – не менее 33 субъектов МСП; количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими государствен  ную поддержку, в 2019 году - не менее 19 ед.;  в 2020 году – сохранение не менее 90% среднесписочной численности работников 2019 года - для субъектов МСП, получивших поддержку в 2020 году;  в 2021 году –  не менее 10 ед.;  в 2022 году - сохранение не менее 90% среднесписочной численности работников 2021 года - для субъектов МСП, получивших поддержку в 2022 году; в 2023 году – не менее 33 субъектов МСП, в 2024-2025 годах – не менее 16 субъектов МСП ежегодно |
| федеральный бюджет | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| 4.4. Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам лизинга» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | | | 10 | | 10 687,0 | - | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО | в 2019 г. количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, составит не менее  6 ед., количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими государственную поддержку, составит не менее  6 ед. |
| федеральный бюджет | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| Задача 5. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Основное мероприятие «Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию» | областной бюджет | 026 | 08 | 0 | | | I4 | | 43 857,2 | 8 929,5 | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО;  Фонд развития малого и среднего предпринима-тельства Новосибирской области; Микрокредит  ная компания Новосибирский областной фонд микрофинан  сирования субъектов малого  и среднего предпринима  тельства | объем предоставлен  ных субъектам МСП гарантий (поручи  тельств)  в 2019 г. составит 1,85 млрд рублей,  в 2020 г. составит не менее 2,2 млрд рублей; обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации:  2019 год - 6,44 млрд руб.;  2020 год - 4,99 млрд руб.  Количество выданных и действующих микрозаймов  к концу 2020 года составит 681 ед.  Реализация мероприятия  в 2021 - 2024 гг. будет продолжена  в рамках общепрограм  много мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима  тельства» |
| федеральный бюджет | 026 | 08 | 0 | | | I4 | | 1 052 573,0 | 214 308,0 | - | - | - | | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | | | x | | 3 306 102,2 | 3 670 884,9 | - | - | - | | - | - |
| налоговые расходы | x | x | x | | | x | | - | - | - | - | - | | - | - |
| Итого по государственной программе | областной бюджет | x | x | x | | | I2  I4, I5,  I8,  01,  03,  04,  09,  10,  11,  12 | | 162 737,4 | 178 633,5 | 110 171,5 | 115 649,0 | 166 407,4 | | 127 133,7 | 115 214,3 | Минпромторг НСО |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | | | I2,  I4, I5,  I8 | | 1 267 762,4 | 419 381,4 | 241 276,5 | 346 531,2 | 305 427,7 | | 277 643,8 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | | | x | | 26 906,0 | 49 946,8 | 46 872,4 | 52 713,2 | 721,4 | | 334,7 | 334,7 |
| внебюджетные источники\* | x | x | x | | | x | | 3 323 402,2 | 3 675 784,9 | 3 783 400,0 | 3 710 930,0 | 4 002 400,0 | | 4 002 400,0 | 4 002 400,0 |
| налоговые расходы\* | x | x | x | | | x | | 0,0 | 55 000,0 | 99 751,0 | 120 017,0 | 125 729,0 | | 131 091,0 | 6 500,0 |

\*Прогнозные объемы. Внебюджетные источники сформированы из средств НГТПП, ГУП НСО «НОЦРПП», Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, Микрокредитной компании Новосибирский областной Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Применяемые сокращения:

АНО «ЦСРП НСО» – автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»;

АО «Корпорация МСП» – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

АО «РЭЦ» – акционерное общество «Российский экспортный центр»;

ГУП НСО «НОЦРПП» – государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства»;

ДИЗО НСО – департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;

МН и ИП НСО – министерство науки и инновационной политики Новосибирской области;

Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

МФО – Микрокредитная компания Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;

НГТПП – Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата»;

ОМС МО НСО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;

РГО – Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области;

ЦПЭ – Центр поддержки экспорта Новосибирской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».