**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Минпромторг НСО)**

**ПРИКАЗ**

\_\_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_

г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 24.05.2018 № 148

**П р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 24.05.2018 № 148 «Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

В плане реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» (далее – План):

1) таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) таблицу № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Управлению промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Васильев В.В.) обеспечить:

1) исполнение мероприятий установленных в Плане;

2) размещение Плана в актуальной редакции на официальном сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня утверждения изменений в План.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий

обязанности министра Н.Н. Симонов

Васильева В.А.

238 62 05

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра –

начальник управления промышленности

и предпринимательства В.В. Васильев

Консультант-юрист

Отдела организационной и кадровой работы

министерства промышленности, торговли

и развития предпринимательства

Новосибирской области А.В. Гагаркина

Начальник управления

экономики и финансов министерства

промышленности, торговли и развития

предпринимательства Новосибирской области Н.Ф. Зырянова

Приложение № 1

к приказу министерства промышленности,

торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от \_\_\_\_\_2018 № \_\_\_

«Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | | | | Примечание |
| На очередной финансовый  2018 год | на 2018 год,  в том числе поквартально | | | | 2019 год | 2020 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы» | | | | | | | | | | | |
| Цель:  создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 0,02 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |
| 2. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 0,02 | 118 | 117 | 117 | 118 | 118 | 126 | 134 |  |
| 3. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 0,02 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 146 |  |
| 4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 0,02 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,3 | 13,5 |  |
| 5. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | % | 0,03 | 14,0 | - | - | - | - | 14,5 | 15,0 |  |
| 6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 0,02 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,8 | 34,0 |  |
| 7. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | % | 0,04 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |  |
| 8. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | ед. | 0,02 | 205,6 | 50 | 100 | 150 | 205,6 | 206 | 207 |  |
| 9. Количество СМиСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы | ед. | 0,06 | 6532 | 570 | 1244 | 2003 | 2115 | 5600 | 6200 |  |
| 10. Количество СМиСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | ед. | 0,05 | 2435 | 100 | 410 | 510 | 1415 | 1704 | 2220 |  |
| 11. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы | ед. | 0,06 | 625 | - | - | - | - | 545 | 581 |  |
| 12. Увеличение оборота СМиСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года | % | 0,04 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |  |
| Задача 1 государственной программы: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки на территории Новосибирской области путем обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки | 13.  Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов) в общем количестве СМиСП в Новосибирской области | % | 0,04 | 2,0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 2,5 | 3,0 |  |
| 14. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся информационной поддержкой Министерства | % | 0,04 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 30 |  |
| Задача 2 государственной программы:  Содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения | 15. Количество муниципальных образований, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий | ед. | 0,03 | 34 | - | - | - | - | 34 | 34 |  |
| 16. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки | % | 0,05 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |  |
| Задача 3 государственной программы:  Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных государств | 17. Темп роста выручки (доходов) от реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки к предшествующему году | % | 0,03 | 110 | - | - | - | - | 110 | 110 |  |
| 18.  Доля СМиСП, которые заключили договоры при содействии центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП, от общего количества воспользовавшихся услугами центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП | % | 0,05 | 7,0 | - | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| Задача 4 государственной программы:  Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в повышении инвестиционной и инновационной активности, а также развитию кооперации | 19. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инновационные проекты и проекты по модернизации производства в рамках государственной программы | ед. | 0,05 | 3668 | 910 | 913 | 935 | 920 | 3550 | 3550 |  |
| 20. Количество человек, воспользовавшихся услугами центров молодежного инновационного творчества | чел. | 0,05 | 900 | 200 | 200 | 250 | 250 | 900 | 900 |  |
| 21. Темп роста выручки субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку к предшествующему году | % | 0,03 | 130 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 |  |
| 22. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства инжиниринговыми центрами | ед. | 0,04 | 100 | 0 | 0 | 20 | 80 | 50 | 60 |  |
| 23. Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России | Ед. | 0,04 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 340 |  |
| Задача 5 государственной программы:  Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности | 24. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 0,03 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 40,0 |  |
| 25. Эффективность размещения средств Гарантийного фонда НСО | % | 0,04 | 500 | 490 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 26. Объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства гарантий (поручительств) на конец года | млрд. руб. | 0,04 | 1,85 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 2,1 | 2,2 |  |
| 27. Эффективность размещения средств микрофинансовой организации | %. | 0,04 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |

»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к приказу министерства промышленности,

торговли и развития предпринимательства

Новосибирской области от 11.10.2017 № 256

«Таблица № 2

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области

**«**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной  классификации | | | | | | | | Значение показателя на 2018 год | Значение показателя на финансовый 2018 год (поквартально) | | | | | | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на 2020 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | Рз | Пр | | | ЦСР | ВР | | 1 кв. | | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы» (далее – государственная программа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки на территории Новосибирской области путем обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие и обеспечение функционирования портала «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»; размещение информации о развитии малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на иных сайтах | количество сайтов, порталов (шт.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 годах будут проводиться мероприятия по размещению на портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области» информации о развитии малого и среднего предпринимательст-ва; доля СМиСП, воспользовавшихся информационной поддержкой составит, не менее 30% к концу 2020 года |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 244 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Обеспечение функционирования Бизнес-навигатора МСП в Новосибирской области | Количество мероприятий |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципаль-ных нужд» | В 2018 году планируется за счет средств областного бюджета Новосибирской области наполнение Бизнес-навигатора информацией по монопрофильному муниципальному образованию р.п. Линево.  В 2018-2020 гг. при взаимодействии с АО «Корпорация МСП» планируется проведение мероприятий по информированию предпринимательс-кого сообщества о сервисах портала Бизнес-навигатор МСП |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 5 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 5 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 244 | 5 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Проведение обучающих семинаров, курсов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности | количество семинаров, курсов (шт.) |  |  | |  | |  | |  | 4 | 0 | | 2 | 2 | 0 | | 4 | 4 | Минпромторг НСО,  НГТПП;  организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд» | В 2018-2020 годах будет проведено не менее 6 обучающих семинаров для СМиСП ежегодно;  обеспечение участия в семинарах, на курсах в 2018- 2020 годах - не менее 300 человек ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 300,0-1000,0 | 0,0 | | 300,0-1000,0 | 300,0-1000, | 0,0 | | 300,0-1000,0 | 300,0-1000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 1 510,9 | 0,0 | | 800,0 | 710,09 | 0,0 | | 1 300,0 | 1 300,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 244 | 1 210,9 | 0,0 | | 500,0 | 710,9 | 0,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 300,0 | 0,0 | | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | 300,0 |
| 1.4. Поддержка и проведение конкурсов среди СМиСП по выявлению лучших СМиСП в Новосибирской области | количество конкурсов (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО,  НГТПП; | В 2018-2020 годах НГТПП ежегодно будет проводится по 1 конкурсу для СМиСП;  пропаганда идеологии предпринима-тельства;  выявление лучших представителей СМиСП;  стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 850,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 850,0 | | 850,0 | 850,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 850,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 850,0 | | 850,0 | 850,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 244 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | | |  |  | |  | 850,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 850,0 | | 850,0 | 850,0 |
| 1.5. Организация и проведение исследований о развитии СМиСП | количество мероприятий (шт.) |  |  | | |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | Мероприятие не планируется к реализации в 2018-2020 г.г. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | | |  |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | | |  |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | | 12 | 0800004040 | | 244 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | | |  |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | | |  |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | | |  |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Создание и обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | | |  |  | |  | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО; ГУП НСО «НОЦРПП» | В 2018 году создан Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области. В 2018-2020 гг.  Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области получит субсидию, благодаря чему:  в 2018 году количество субъектов МСП, воспользовавшихся его услугами составит не менее 2000 ед., в 2019 году – не менее 1350 ед., 2020 г.г – не менее 1800 ед. количество вновь созданных рабочих мест у СМиСП, воспользовавшихся услугами, составит не менее 80 ед., 2019 г. – не менее 56 ед., 2020 г. – не менее 74 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | | |  |  | |  | 13 000,0 | 0,0 | | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 864,8 | 11 700,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | | |  |  | |  | 13 000,0 | 0,0 | | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 864,8 | 11 700,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | | 12 | 08000R5270 | | 812 | 2 860,0 | 0,0 | | 2 860,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 950,3 | 2 574,0 |
| федеральный бюджет\* | 026 | 04 | | | 12 | 08000R5270 | | 812 | 10 140,0 | 0,0 | | 10 140,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 914,5 | 9 126,0 |
| местные бюджеты |  |  | | |  |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 1 | Всего,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 20 360,9 | 0,0 | | 14 010,9 | 500,0 | 5 850,0 | | 11 014,8 | 13 850,0 |  |  |
| областной бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 9 070,9 | 0,0 | | 3 570,9 | 500,0 | 5 000,0 | | 2 950,3 | 3 574,0 |  | х |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 10 140,0 | 0,0 | | 10 140,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 914,5 | 9 126,0 |  |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 1 150,0 | 0,0 | | 300,0 | 0,0 | 850,0 | | 1 150,0 | 1 150,0 |  |
| Задача 2: содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 12 | 0 | 0 | | 12 | | 0 | 12 | 12 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 гг. количество СМиСП, получателей государственной поддержки ежегодно составит 12 ед.;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, ежегодно составит 12 ед. |
| Стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 10,0-500,0 | 0,0 | 0,0 | | 10,0-500,0 | | 0,0 | 10,0-500,0 | 10,0-500,0 |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 000,0 | | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 811 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 000,0 | | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Субсидирование части арендных платежей СМиСП | количество |  |  | |  | |  | |  | - | - | - | | - | | - | - | - | Минпромторг НСО | в 2018-2020 годах реализация мероприятия не предусмотрена |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | - | - | - | | - | | - | - | - |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Субсидирование части затрат СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 6 | 0 | 0 | | 6 | | 0 | 6 | 6 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 гг. количество СМиСП, получателей государственной поддержки составит не менее 6 ед. ежегодно;  количество вновь созданных (или сохраненных) рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, ежегодно составит не менее 6 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 10,0-500,0 | 0,0 | 0,0 | | 10,0-500,0 | | 0,0 | 10,0-500,0 | 10,0-500,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 500,0 | | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 811 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 500,0 | | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Предоставление субсидий на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | количество муниципальных программ (шт.) |  |  | |  | |  | |  | 30 | 0 | 30 | | 0 | | 0 | 30 | 30 | Минпромторг НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО | в 2018-2020 годах: число СМиСП - получателей поддержки в рамках муниципальных программ составит не менее 100 ежегодно, количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 100 ед. ежегодно. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 157,0-4397,6 | 0,0 | 28,9-4908,6 | | 0,0 | | 0,0 | 28,9-4908,6 | 28,9-4908,6 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 51 424,0 | 0,0 | 51 424,00 | | 0,0 | | 0,0 | 53 084,4 | 53 084,4 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800070690 | | 521 | 28 382,6 | 0,0 | 28 382,6 | | 0,0 | | 0,0 | 29 550,0 | 29 550,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 23 041,4 | 0,0 | 23 041,4 | | 0,0 | | 0,0 | 23 534,4 | 23 534,4 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Предоставление субсидий для софинансирования мероприятий муниципальных программ, соответствующих подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 | количество муниципальных программ (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО в взаимо-действии с ОМС МО НСО | в 2018-2020 годах ежегодно будет поддержана 1 муниципальная программа г.Новосибирска;  Ежегодное количество СМиСП, получивших государственную поддержку, составит не менее 9 ед. ежегодено;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 9 ед. ежегодно. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 4 500, | 0,0 | 4 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 4 500, | 4 500,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800070690 | | 521 | 2 250,0 | 0,0 | 2 250,0 | | 0,0 | | 0,0 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 2 250,0 | 0,0 | 2 250,0 | | 0,0 | | 0,0 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. Предоставление субсидий для софинансирования мероприятий муниципальных программ монопрофильных муниципальных образований (моногородов), соответствующих подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 | количество моногородов (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО во взаимодейст-вии с ОМС МО НСО | Реализация мероприятия в 2018-2020 г.г. не планируется. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800070690 | | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. Предоставление субсидий для софинансирования муниципальной программы развития СМиСП Новосибирского района для реализации проекта «Строительство инженерной инфраструктуры для Кампуса технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района» | количество муниципальных программ (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Реализация мероприятия в 2018-2020 г.г.  не планируется |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800070690 | | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 2 | Всего,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 64 424,0 | 0,0 | 55 924,0 | | 8 500,0 | | 0,0 | 66 584,4 | 66 584,4 |  |  |
| областной бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 39 132,6 | 0,0 | 30 632,5 | | 8 500,0 | | 0,0 | 40 800,0 | 40 800,0 |  | х |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 25 291,4 | 0,0 | 25 291,4 | | 0.0 | | 0,0 | 25 784,4 | 25 784,4 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных государств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация и проведение выставок или ярмарок;  организация деловых миссий | Количество ярмарок (выставок), деловых миссий  (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 2 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | Минпромторг НСО;  НГТПП;  организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд» | В 2018-2020 годах количество участников выставок (ярмарок) составит не менее 25 ед. ежегодно |
| Стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 650,0-968,3 | 0,0 | 0,0 | | 650,0-968,3 | | 650,0-968,3 | 650,0-968,3 | 650,0-968,3 |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 1 618,3 | 0,0 | 0,0 | | 968,3 | | 650,0 | 1 618,3 | 1 618,3 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 244 | 968,3 | 0,0 | 0,0 | | 968,3 | | 0,0 | 968,3 | 968,3 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 650,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| 3.2. Субсидирование части затрат СМиСП по участию в выставках или ярмарках | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 годах  реализация мероприятия не предусмотрена |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Обеспечение функционирования Центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП | количество получателей субсидии (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  ГУП НСО «НОЦРПП | В 2018-2020 годах 1 Центр координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП получит субсидию, благодаря чему в 2018 году будет оказана поддержка не менее 170 экспортно-ориентированным СМиСП в Новосибирской области;  при содействии центра количество договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы территории Российской Федерации в 2018 году составит не менее 24 ед. (которые будут заключены 12 СМиСП), в 2019 году поддержка будет оказана не менее 115 субъектам МСП, количество экспортных контрактов составит не менее 16 (которые будут заключены 8 СМиСП), в 2020 году поддержку получат 170 СМиСП, заключено не менее 24 экспортных контрактов 12 СМиСП.;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшимися услугами Центра, в 2018 году составит 63 ед., в 2019 году составит 45 ед., в 2020 году составит 63 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 8 314,4 | 0,0 | 8 314,4 | | 0,0 | | 0,0 | 5 571,7 | 8 349,9 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 8 314,4 | 0,0 | 8 314,4 | | 0,0 | | 0,0 | 5 571,7 | 8 349,9 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 812 | 1 829,2 | 0,0 | 1 829,2 | | 0,0 | | 0,0 | 1 225,8 | 1 837,0 |
| федеральный бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 812 | 6 485,2 | 0,0 | 6 485,2 | | 0,0 | | 0,0 | 4 345,9 | 6 512,9 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 3 | Всего,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 9 932,7 | 0,0 | 8 314,4 | | 968,3 | | 650,0 | 7 190,0 | 9 968,2 |  |  |
| областной бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 2 797,5 | 0,0 | 1 829,2 | | 968,3 | | 0,0 | 2 194,1 | 2 805,3 |  | x |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 6 485,2 | 0,0 | 6 485,2 | | 0,0 | | 0,0 | 4 345,9 | 6 512,9 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 650,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Задача 4: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в повышении инвестиционной и инновационной активности, а также развитию кооперации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Обеспечение функционирования бизнес-инкубаторов | количество получателей субсидии (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  ГУП НСО «НОЦРПП | В 2018-2020 годах внебюджетные средства ГУП НСО «НОЦРПП» будут направлены на развитие одного бизнес-инкубатора; число СМиСП – резидентов бизнес-инкубатора составит не менее 15 ед., количество вновь созданных рабочих мест в малых предприятиях -резидентах бизнес инкубаторов ежегодно составит не менее 15 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 812 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| 4.2. Развитие центров прототипирования в медицинском технопарке и технопарке Новосибирского Академгородка (закупка и установка необходимого оборудования) | количество приобретенного оборудования (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  ГУП НСО «НОЦРПП | Количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центров, составит не менее 3 500 ед. ежегодно;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшимися услугами центров, ежегодно составит не менее 100 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 10 000,0 | | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 10 000,0 | | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 10 000,0 | | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 4.3. Предоставление субсидий для создания и обеспечения функционирования центров молодежного инновационного творчества | количество получателей субсидии (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 5 | 0 | 5 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 годах будет проведен конкурсный отбор с целью предоставления субсидий для обеспечения функционирования действующих центров молодежного инновационного творчества и (или) для создания новых центров; ежегодно услугами центров воспользуется не менее 900 человек |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 10,0-3700,0 | 0,0 | 10,0-3700,0 | | 0,0 | | 0,0 | 10,0-3700,0 | 10,0-3700,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 812 | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Развитие инжинирингового центра в области медицинских технологий (Медико-технологический центр) | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  ООО «ИМТЦ МТ» | В 2018-2020 годах количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центра, составит в 2018 г. - не менее 30 ед.,  2019 г. – не менее  19 ед., в 2020 году – не менее 25 ед.;  количество услуг, предоставленных субъектам МСП составит: в 2018г. – не менее 50 ед., в 2019 году – не менее 25 ед., в 2020 году – не менее 30 ед.  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшими-ся услугами центра, составит не менее 65. ед. в 2018 г., и не менее 40 ежегодно в 2019-2020 г.г. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 10 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | | 2 000,0 | | 0,0 | 5 128,25 | 6 410,3 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 10 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | | 2 0000,0 | | 0,0 | 5 128,25 | 6 410,3 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 812 | 3 760,0 | 0,0 | 1 760,0 | | 2 000,0 | | 0,0 | 1 128,25 | 1 410,3 |
| федеральный бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 812 | 6 240,0 | 0,0 | 6 240,0 | | 0,0 | | 0,0 | 4 000,0 | 5 000,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Развитие инжинирингового центра в области  ин-витро диагностики (IVD инжиниринг) | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  ООО «МБИЦ» | В 2018-2020 годах количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центра, составит в 2018 г. - не менее 35 ед., 2019 г. – не менее 20 ед., в 2020 году – не менее 25 ед;  количество услуг, предоставленных субъектам МСП составит: в 2018г. – не менее 50 ед., в 2019 году – не менее 25 ед., в 2020 году – не менее 30 ед.;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшими-ся услугами центра, составит не менее 65 ед. в 2018 г., и не менее 20 ежегодно в 2019-2020 г.г. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 10 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | | 2 000,0 | | 0,0 | 5 128,25 | 6 410,3 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 10 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | | 2 0000,0 | | 0,0 | 5 128,25 | 6 410,3 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 812 | 3 760,0 | 0,0 | 1 760,0 | | 2 000,0 | | 0,0 | 1 128,25 | 1 410,3 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 812 | 6 240,0 | 0,0 | 6 240,0 | | 0,0 | | 0,0 | 4 000,0 | 5 000,0 |
| 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. Предоставление субсидий для создания и развития частных промышленных парков | Количество |  |  | |  | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО | В 2019-2020 годах планируется проведение конкурса на предоставление субсидии частным промышленным паркам в Новосибирской области на развитие; ежегодный темп роста выручки субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку, составит 130 %;  в 2019-2020 гг. ежегодное количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на территории частного промышленного парка составит 7 ед., количество вновь созданных рабочих мест – 40 ежегожно. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6.1. Предоставление субсидий для создания и развития частных промышленных парков | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО | в 2019-2020 годах частным промышленным паркам в Новосибирской области будут предоставлены субсидии на развитие. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6.2.Сбор отчетной информации о результатах деятельности частных промышленных парков в период 2018-2020 гг. | количество мероприятий (шт.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | Минпромторг НСО | Ежегодно будет проведен сбор отчетной информации о результатах деятельности частных промышленных парков в период 2018-2020 годов |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. Содействие СМиСП в получении доступа к консалтинговым, консультационным, информационным услугам в центрах субконтрактации | Комплекс услуг (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО; организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд» | В 2018 году будет организовано содействие СМиСП в получении доступа к консалтинговым, консультационным, информационным услугам в центрах субконтрактации не менее 100 СМиСП. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 244 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8. Субсидирование части затрат СМиСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 8 | 0 | 0 | | 8 | | 0 | 7 | 7 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 годах количество СМиСП, получивших государственную поддержку составит не менее 10 ежегодно;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, в 2018-2020 годах составит не менее 10 ед. ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 10,0-5000,0 | 0,0 | 0,0 | | 10,0-5000,0 | | 0,0 | 10,0-5000,0 | 10,0-5000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 39 000,0 | | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 811 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 39 000,0 | | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. Субсидирование части затрат СМиСП по договорам лизинга | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 5 | 0 | 0 | | 0 | | 5 | 5 | 5 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 гг. количество СМиСП, получивших государственную поддержку – составит не менее 5 ед. ежегодно;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 5 ед. ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 10,0-5000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 10,0-5000,0 | 10,0-5000,0 | 10,0-5000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 811 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10. Субсидирование части процентных выплат СМиСП по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО | в 2018-2020 годах реализация мероприятия не предусмотрена |
| стоимость ед. изм.(тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 4 | Всего,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 89 300,0 | 0,0 | 20 800,0 | | 53 000,0 | | 15 500,0 | 92 214,7 | 90 999,8 |  |  |
| областной бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 61 320,0 | 0,0 | 8 320,0 | | 43 000,0 | | 10 000,0 | 68 714,7 | 65 499,8 |  | х |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 12 480,0 | 0,0 | 12 480,0 | | 0,0 | | 0,0 | 8 000,0 | 10 000,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 10 000,0 | | 5 500,0 | 15 500,0 | 15 500,0 |
| Задача 5: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Обеспечение деятельности гарантийного фонда Новосибирской области с целью предоставления гарантий (поручительств) СМиСП | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области | В 2018-2020 годах средства Гарантийного Фонда НСО будут направлены на обеспечение деятельности Гарантийного Фонда НСО;  объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимате-льства гарантий (поручительств) в 2018 г. составит не менее 1,85 млрд. рублей;  в 2019 г. –  2,1 млрд. рублей, в 2020 г. – 2.2 млрд. руб.;  объем действующих кредитов, банковских гарантий, лизинговых договоров, предоставленных СМиСП банками и лизинговыми компаниями, являющимися партнерами Гарантийного Фонда НСО, будет ежегодно превышать капитализацию Гарантийного фонда НСО в 5 раз; в 2018-2020 гг.: количество СМиСП – получателей гарантийной поддержки Фонда – не менее 200 ед. ежегодно, количество вновь созданных рабочих мест – не менее 90, начиная с 2019 года. |
| стоимость ед. изм.  (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 1 492 200,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 492 200,0 | | 0,0 | 1 598 700,0 | 1 821 100,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 1 492 200,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 492 200,0 | | 0,0 | 1 598 700,0 | 1 821 100,0 |
| областной бюджет | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 634 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 11 660,0 | 13 640,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 41 340,0 | 48 360,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 1 492 200,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 492 200,0 | | 0,0 | 1 545 700,0 | 1 759 100,0 |
| 5.2. Обеспечение деятельности фонда микрофинансирования Новосибирской области с целью предоставлении микрозаймов СМиСП | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  Микрокреди-тная компания Новосибирс-кий областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Ежегодно средства Фонда будут направлены на обеспечение деятельности МКК Фонд микрофинансиро-вания НСО;  действующий портфель микрозаймов, выданных СМиСП МКК Фонд микрофинансирования НСО в 2018-  2020 г. г., составит не менее 70% капитализации Фонда. В 2018-2020 гг. количество СМиСП – получателей поддержки Фонда – не менее 200 ед. ежегодно, количество вновь созданных рабочих мест не менее  95 ед. в 2018 году. |
| стоимость ед. изм.  (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 723 972,0 | 0,0 | 723 972,0 | | 0,0 | | 0,0 | 663 972,0 | 683 972,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 723 972,0 | 0,0 | 723 972,0 | | 0,0 | | 0,0 | 663 972,0 | 683 972,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 634 | 13 200,0 | 0,0 | 13 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 46 800,0 | 0,0 | 46 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 663 972,0 | 0,0 | 663 972,0 | | 0,0 | | 0,0 | 663 972,0 | 683 972,0 |
| Итого на решение задачи 5 | Всего,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 2 216 172,0 | 0,0 | 723 972,0 | | 1 492 200,0 | | 0,0 | 2 262 672,0 | 2 505 072,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  | |  | 13 200,0 | 0,0 | 13 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | 11 660,0 | 13 640,0 |  | х |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 46 800,0 | 0,0 | 46 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 41 340,0 | 48 360,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 2 156 172,0 | 0,0 | 663 972,0 | | 1 492 200,0 | | 0,0 | 2 209 672,0 | 2 443 072,0 |
| Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 2 400 189,6 | 0,0 | 822 810,4 | | 1 555 379,2 | | 22 000,0 | 2 439 675,9 | 2 686 474,4 |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  | |  | 125 521,0 | 0,0 | 57 341,8 | | 53 179,2 | | 15 000,0 | 126 319,10 | 126 319,10 |
| федеральный бюджет\* |  |  | |  | |  | |  | 75 905,2 | 0,0 | 75 905,2 | | 0,0 | | 0,0 | 60 600,4 | 73 998,9 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 25 291,4 | 0,0 | 25 291,4 | | 0,0 | | 0,0 | 25 784,4 | 25 784,4 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 2 173 472,0 | 0,0 | 664 272,0 | | 1 502 200,0 | | 7 000,0 | 2 226 972,0 | 2 460 372,0 |
| **Суммы затрат по государственной программе по КБК** |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 634 | 13 200,0 | 0,0 | 13 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | 11 660,0 | 13 640,0 |  |  |
| 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 244 | 8 179,2 | 0,0 | 1 500,0 | | 1 679,2 | | 5 000,00 | 1 968,3 | 1 968,3 |  |  |
| 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 811 | 57 500,0 | 0,0 | 0,00 | | 47 500,0 | | 10 000,0 | 71 658,2 | 67 879,2 |  |  |
| 026 | 04 | | 12 | | 0800004040 | | 812 | 7 800,0 | 0,0 | 3 800,00 | | 4 000,0 | | 0,00 | 3 800,0 | 3 800,0 |  |  |
| 026 | 04 | | 12 | | 0800070690 | | 521 | 30 632,6 | 0, 0 | 30 632,6 | | 0,00 | | 0,00 | 31 800,0 | 31 800,0 |  |  |
| 026 | 04 | | 12 | | 08000R5270 | | 812 | 8 209,2 | 0,0 | 8 209,2 | | 0,0 | | 0,0 | 5 432,6 | 7 231,6 |  |  |
| **Итого по ОБ** | | | | | | | | | **125 521,0** | **0,0** | **57 341,8** | | **53 179,2** | | **15 000,0** | **126 319,1** | **126 319,1** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 026 | 04 | 12 | | | 08000R5270 | | 634 | 46 800,0 | 0,0 | 46 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 41 340,0 | 48 360,0 |  |  |
| 026 | 04 | 12 | | | 08000R5270 | | 812 | 29 105,2 | 0,0 | 21 905,2 | | 0,0 | | 0,0 | 19 260,4 | 25 638,9 |  |  |
| **Итого по ФБ** | | | | | | | | | **75 905,2** | **0,0** | **75 905,2** | | **0,0** | | **0,0** | **60 600,4** | **73 998,9** |  |  |
|  | **Итого по МБ** | | | | | | | | | **25 291,4** | **0,0** | **25 291,4** | | **0,0** | | **0,0** | **25 784,4** | **25 784,4** |  |  |
|  | **Итого по ВИ** | | | | | | | | | **2 173 472,0** | **0,0** | **664 272,0** | | **1 502 200,0** | | **7 000,0** | **2 226 972,0** | **2 460 372,0** |  |  |
|  | **ВСЕГО по ГП** | | | | | | | | | **2 400 189,6** | **0,0** | **822 810,4** | | **1 555 379,2** | | **22 000,0** | **2 439 675,9** | **2 686 474,4** |  |  |

\*Прогнозные объемы. Внебюджетные источники сформированы из средств НГТПП, ГУП НСО «НОЦРПП», Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, Микрокредитной компании Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Применяемые сокращения:

ГУП НСО «НОЦРПП» - государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства»;

Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

НГТПП - Союз «Новосибирская городская торгово-промышленной палата»;

СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;

СМП - субъекты малого предпринимательства.

ООО «ИМТЦ МТ» – общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Медико-Технологический Центр Медицинского Технопарка»;

ООО «МБИЦ» – общество с ограниченной ответственностью «Медико-Биологический Инжиниринговый Центр».

ОМС МО НСО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

ЦМИТ – Центр молодёжного инновационного творчества.

АО – Акционерное общество.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_