ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Губернатора

Новосибирской области

от ______  № _________

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению XII Всероссийской открытой полевой

олимпиады юных геологов в Новосибирской области в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы мероприятий олимпиады, согласование мест проведения соревнований | Апрель | Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 2 | Подготовка сценарных планов открытия и закрытия олимпиады | Май | Члены организационного комитета по подготовке и проведению XII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов в Новосибирской области | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области; Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию |
| 3 | Организация демонстрации видеороликов о проведении олимпиады | Июль-август | Департамент информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области; Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию |
| 4 | Обеспечение издания спецвыпуска газеты «Советская Сибирь» | Июль | Управление информационных проектов Новосибирской области | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 5 | Обеспечение работы средств массовой информации в ходе проведения олимпиады, освещения и видеозаписи | В период проведения олимпиады | Департамент информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; Управление информационных проектов Новосибирской области | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 6 | Обеспечение контроля качества проведенных акарицидных обработок в местах проведения олимпиады | Июль | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области | Глава города Бердска; федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» |
| 7 | Организация сопровождения участников олимпиады во время организованных выездов | Июль | Управление административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области |
| 8 | Обеспечение необходимого медицинского обслуживания по месту проведения мероприятий олимпиады | В период проведения олимпиады | Министерство здравоохранения Новосибирской области | Учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области |
| 9 | Организация и осуществление контроля за принятием необходимых мер по обеспечению безопасности людей в местах проведения соревнований на водных объектах | Июль-август | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» |
| 10 | Обеспечение безопасности людей в местах проведения соревнований | В период проведения олимпиады | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области | Управление административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области |
| 11 | Обеспечение миграционного учета иностранных граждан – участников олимпиады | В период проведения олимпиады | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области | Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской области |
| 12 | Определение порядка встречи и обеспечение транспортного обслуживания официальных лиц и делегаций олимпиады | До 15 июля | Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию |
| 13 | Организация и проведение спортивных игр для участников олимпиады, встреч с выдающимися спортсменами Новосибирской области | В период проведения олимпиады | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | Мэрия города Новосибирска |
| 14 | Организация и обеспечение развлекательной и экскурсионной программы для участников олимпиады | В период проведения олимпиады | Министерство культуры Новосибирской области | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области; министерство образования Новосибирской области; учреждения, подведомственные министерству культуры Новосибирской области; мэрия города Новосибирска |
| 15 | Обеспечение участия волонтеров в мероприятиях олимпиады | В период проведения олимпиады | Министерство образования Новосибирской области | Министерство региональной политики Новосибирской области |
| 16 | Подготовка предложений по награждению и поощрению участников олимпиады | Август | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области | Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию |
| 17 | Подготовка печатного издания по итогам олимпиады | Сентябрь | Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |

_________