| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | № |  |  |
|  |  | г. Новосибирск |  |  |  |  |

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

Новосибирской области от 30.01.2020 № 188

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 30.01.2020 № 188 «Об утверждении региональной программы Новосибирской области «Укрепление общественного здоровья» следующие изменения:

1. Раздел 2. «Показатели и сроки реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Раздел 5. «Финансовое обеспечение реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Раздел 6. «План мероприятий региональной программы «Укрепление общественного здоровья» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Министр                                                                                                       К.В. Хальзов

Э.А. Прохорова

(383) 278 45 19

|  | Приложение № 1 к приказу министерства здравоохранения Новосибирской области от _________№ ________ |
| --- | --- |

- 2. Показатели и сроки реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |
| 1. | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | Процент | -1.0 | 31.12.2019 | 19,8 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | 6,0 |
| 2. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100%) спирта | 5,7 | 31.12.2017 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |

|  | Приложение № 2 к приказу министерства здравоохранения Новосибирской области от _________№ ________ |
| --- | --- |

- 4. Финансовое обеспечение реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья»

| - № п/п | - Наименование результата и источники финансирования | - Объем финансового обеспечения в 2023 году (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | - 0 |
| - 1.1. | - Формирование инфраструктуры медицинской профилактики в соответствие с нормативными документами | - 0 |
|  | Открыты кабинеты по оказанию медицинской помощи при отказе от курения на базе отделения медицинской профилактики: 2023 - 5 | - 0 |
| - 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области) | - 0 |
| - 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - 0 |
| - 1.1.3. | Консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.: | - 0 |
| - 1.1.3.1. | бюджет Новосибирской области | - 0 |
| - 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований | - 0 |
| - 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области) | - 0 |
| - 1.1.4. | внебюджетные источники | - 0 |
| - 1.2. | Организован региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики | - 0 |
| - 1.2.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области) | - 0 |
| - 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - 0 |
| - 1.2.3. | Консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.: | - 0 |
| - 1.2.3.1. | бюджет Новосибирской области | - 0 |
| - 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований | - 0 |
| - 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области) | - 0 |
| - 1.2.4. | внебюджетные источники | - 0 |
| - 2. | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | - 0 |
| - 2.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на формирование и мотивирование к ведению здорового образа жизни | - 0 |
|  | Разработка и тиражирование печатных материалов: 2023 год - не менее 100 тыс. экз. | - 0 |
|  | Подготовка и размещение социальной рекламы (макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, видеозаставки на диджитал экранах), 2023 год: - стикеры в городском транспорте, 300 ед.; - видеозаставки на диджитал экранах, 5 ед. | - 0 |
|  | Размещение в СМИ, включая электронные, материалов (статьи, интервью): 2023 год - не менее 100 статей | - 0 |
|  | Проведение профилактических мероприятий | - 0 |
| - 2.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области) | - 0 |
| - 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - 0 |
| - 2.1.3. | Консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.: | - 0 |
| - 2.1.3.1. | бюджет Новосибирской области | - 0 |
| - 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований | - 0 |
| - 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области) | - 0 |
| - 2.1.4. | внебюджетные источники | - 0 |
| Всего по региональной программе, в том числе: |  | - 0 |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области) |  | - 0 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | - 0 |
| Консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.: |  | - 0 |
| бюджет Новосибирской области |  | - 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований |  | - 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области) |  | - 0 |
| внебюджетные источники |  | - 0 |

_________

|  | Приложение № 3 к приказу министерства здравоохранения Новосибирской области от _________№ ________ |
| --- | --- |

- 6. План мероприятий региональной программы «Укрепление общественного здоровья»

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| - I. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование инфраструктуры медицинской профилактики в соответствие с нормативными документами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министр здравоохранения Новосибирской области К.В. Хальзов Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Структура медицинской профилактики приведена в соответствие с нормативными документами |
| 1.1. | #### Открыто 5 кабинетов по оказанию медицинской помощи при отказе от курения: #### ГБУЗ НСО «Линевская РБ», #### ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ», #### ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ», #### ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ», #### ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главный внештатный специалист психиатр-нарколог МЗ НСО О.М. Кормилина Руководители медицинских организаций НСО | Приказы медицинских организаций об открытии кабинетов по оказанию медицинской помощи при отказе от курения на базе отделения медицинской профилактики |
| II. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на формирование и мотивирование к ведению здорового образа жизни | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Ежеквартальное предоставление отчетности в Минздрав НСО. Повышение уровня информированности населения Новосибирской области об основных факторах риска развития и профилактике неинфекционных заболеваний, принципах ведения здорового образа жизни и мотивации к их соблюдению. |
| 2.1.1. | Разработка плана мероприятий по реализации информационно-коммуникационной кампании | 01.01.2023 | 15.04.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева | План мероприятий по реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 2.1.2. | Разработка для тиражирования печатных материалов (буклеты, листовки, плакаты) для всех целевых аудиторий по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 25 наименований, общим тиражом: 2023 год - не менее 100 тыс. экз. | 15.04.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Разработаны и тиражированы печатные материалы по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 25 наименований, общим тиражом: 2023 год - не менее 100 тыс. экз. |
| 2.1.3. | Подготовка и размещение социальной рекламы (макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, видеозаставки на диджитал экранах): - стикеры в городском транспорте, 300 ед.; - видеозаставки на диджитал экранах, 5 ед. | 15.04.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Подготовлена и размещена социальная реклама (макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, видеозаставки на диджитал экранах): - стикеры в городском транспорте, 300 ед.; - видеозаставки на диджитал экранах, 5 ед. |
| 2.1.4. | Подготовка и размещение социальной рекламы (интернет-баннеры): 2023 год - не менее 10 экз. | 15.04.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Подготовлена и размещена социальная реклама (интернет-баннеры): 2023 год - не менее 10 экз. |
| 2.1.5. | Трансляция на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы: 2023 год - не менее 100 000 трансляций | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Проведена трансляция на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы: 2023 год - не менее 100 000 трансляций |
| 2.1.6. | Размещение в СМИ, включая электронные, материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития: 2023 год - не менее 100 статей | 15.02.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Размещено в СМИ, включая электронные, материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития: 2023 год - не менее 100 статей |
| 2.1.7. | Поддержка, развитие и продвижение интернет-портала «О здоровье»; обеспечение увеличения посещаемости: 2023 год - с 300 до 350 пользователей в сутки | 15.02.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Организовано поддержка, развитие и продвижение интернет-портала «О здоровье»; обеспечено увеличения посещаемости: 2023 год - с 300 до 350 пользователей в сутки |
| 2.1.8. | Ведение групп в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм с разъяснением вопросов профилактики и ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний, с размещением: 2023 год - не менее 2000 публикаций | 15.02.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева | Организовано ведение групп в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм с разъяснением вопросов профилактики и ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний, с размещением: 2023 год - не менее 2000 публикаций |
| 2.1.9. | Размещение на официальных сайтах министерства здравоохранения Новосибирской области, медицинских организаций информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития: 2023 год - не менее 150 публикаций | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Размещено на официальных сайтах министерства здравоохранения Новосибирской области, медицинских организаций информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития: 2023 год - не менее 150 публикаций |
| 2.1.10. | Организация и проведение пресс-конференций: 2023 год - 12 ед.; | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций | Организованы и проведены пресс-конференции: 2023 год - 12 ед. |
| 2.2. | Проведение профилактических мероприятий для различных групп населения с привлечением волонтерских и социально ориентированных некоммерческих организаций | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Руководители медицинских организаций Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО ВОД «Волонтеры медики» в Новосибирской области (по согласованию) Волонтерский корпус Новосибирской области (по согласованию) ГАПОУ НСО «НМК» ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (по согласованию) ФГАОУ ВО «НГУ» (по согласованию) | Проведены профилактические мероприятия для различных групп населения с привлечением волонтерских и социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.2.1. | Проведение профилактических мероприятий для различных групп населения (массовых акций, флеш-мобов, дней здоровья, уроков здоровья и др.), приуроченных к международным дням, объявленных ВОЗ, и всемирным дням здоровья: 2023 год - 100 ед. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Руководители медицинских организаций Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО ВОД «Волонтеры медики» в Новосибирской области (по согласованию) Волонтерский корпус Новосибирской области (по согласованию) ГАПОУ НСО «НМК» ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (по согласованию) ФГАОУ ВО «НГУ» (по согласованию) | Проведены профилактические мероприятия для различных групп населения (массовых акций, флеш-мобов, дней здоровья, уроков здоровья и др.), приуроченные к международным дням, объявленным ВОЗ, и всемирным дням здоровья: 2023 год - 100 ед. |
| 2.2.2. | Проведение профилактических мероприятий среди различных групп населения, в том числе в трудовых коллективах, по профилактике ХНИЗ на промышленных предприятиях (массовых акций, флеш-мобов, дней здоровья, видео-лекториев, лекториев и др.): 2023 год - 100 ед. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Руководители медицинских организаций Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО ВОД «Волонтеры медики» в Новосибирской области (по согласованию) Волонтерский корпус Новосибирской области (по согласованию) ГАПОУ НСО «НМК» ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (по согласованию) ФГАОУ ВО «НГУ» (по согласованию) | Проведены профилактические мероприятия среди различных групп населения, в том числе в трудовых коллективах, по профилактике ХНИЗ на промышленных предприятиях (массовых акций, флеш-мобов, дней здоровья, видео-лекториев, лекториев и др.): 2023 год - 100 ед. |
| 2.2.3. | Проведение профилактических мероприятий (массовые акции, флеш-мобы, дни здоровья, уроки здоровья и др.) в период летней детской оздоровительной кампании: 2023 год - 500 ед. | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Руководители медицинских организаций Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО ВОД «Волонтеры медики» в Новосибирской области (по согласованию) Волонтерский корпус Новосибирской области (по согласованию) ГАПОУ НСО «НМК» ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (по согласованию) ФГАОУ ВО «НГУ» (по согласованию) | Проведены профилактические мероприятия (массовые акции, флеш-мобы, дни здоровья, уроки здоровья и др.) в период летней детской оздоровительной кампании: 2023 год - 500 ед. |
| 2.2.4. | Реализация совместных профилактических межведомственных проектов для различных групп населения: 2023 год - 6 ед.; | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций ВОД «Волонтеры медики» в Новосибирской области (по согласованию) Волонтерский корпус Новосибирской области (по согласованию) ГАПОУ НСО «НМК» ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (по согласованию) ФГАОУ ВО «НГУ» (по согласованию) | Реализованы совместные профилактические межведомственные проекты для различных групп населения: 2023 год - 6 ед. |
| 2.3. | Формирование групп риска методом анкетирования в медицинских организациях | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Сформированы группы риска методом анкетирования в медицинских организациях |
| 2.3.1. | Проведение анкетирования на выявление факторов риска ХНИЗ, в рамках проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров взрослого населения Новосибирской области: 2023 год - 800,0 тыс. респондентов | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Проведено анкетирование на выявление факторов риска ХНИЗ, в рамках проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров взрослого населения Новосибирской области: 2023 год - 800,0 тыс. респондентов |
| 2.3.2. | Проведение анкетирования на выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях в рамках проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров взрослого населения Новосибирской области: 2023 год - 800,0 тыс. респондентов | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Проведено анкетирование на выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях в рамках проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров взрослого населения Новосибирской области: 2023 год - 800,0 тыс. респондентов |
| 2.3.3. | Проведение анкетирования для раннего выявления риска пагубного потребления алкоголя и (или) наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача: 2023 год - 360,0 тыс. респондентов | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главный внештатный специалист психиатр-нарколог МЗ НСО О.М. Кормилина Руководители медицинских организаций НСО | Проведено анкетирование для раннего выявления риска пагубного потребления алкоголя и (или) наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача: 2023 год - 360,0 тыс. респондентов |
| 2.4. | Организация и проведение медико-социологических исследований | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Организованы и проведены медико-социологические исследования |
| 2.4.1. | Организация и проведение мониторинга потребления табака и отношения к курению среди населения Новосибирской области, с учетом особенностей целевых возрастных групп: 2023 год - 4,0 тыс. респондентов | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Оценка эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака среди населения Новосибирской области с учетом особенностей целевых возрастных групп: 2023 год - 4,0 тыс. респондентов |
| 2.4.2. | Организация и проведение исследования «Оценка распространенности и отношения взрослого населения Новосибирской области к потреблению алкогольных напитков»: 2023 год - 1,5 тыс. респондентов | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главный внештатный специалист психиатр-нарколог МЗ НСО О.М. Кормилина Руководители медицинских организаций НСО | Оценка эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение потребления алкоголя среди взрослого населения Новосибирской области: 2023 год - 1,5 тыс. респондентов |
| 2.4.3. | Организация и проведение исследования «Оценка формирования здорового образа жизни у населения с учетом особенностей целевых возрастных групп»: 2023 год - 4,0 тыс. респондентов | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Руководители медицинских организаций НСО | Оценка уровня информированности по формированию здорового образа жизни у населения Новосибирской области с учетом особенностей целевых возрастных групп: 2023 год - 4,0 тыс. респондентов |
| 2.5. | - Организация и проведение обучающих мероприятий для различных групп населения и немедицинских специалистов по вопросам формирования здорового образа жизни и основных факторах риска развития ХНИЗ | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций НСО | Организованы и проведены обучающие мероприятия для различных групп населения и немедицинских специалистов по вопросам формирования здорового образа жизни и основных факторах риска развития ХНИЗ. Повышение уровня информированности населения Новосибирской области об основных факторах риска развития и профилактики ХНИЗ, принципах ведения здорового образа жизни и мотивации к их соблюдению. |
| 2.5.1. | Организация и проведение круглых столов: 2023 год - 4 ед. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций НСО | Организованы и проведены круглые столы: 2023 год - 4 ед. |
| 2.5.2. | Участие в проведении родительских собраний: 2023 год - 80 ед. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций НСО | Приняли участие в проведении родительских собраний: 2023 год - 80 ед.; |
| 2.5.3. | Проведение обучающих семинаров: 2023 год - 100 ед. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций НСО | Проведены обучающие семинары: 2023 год - 100 ед.; |
| 2.5.4. | Проведение тренингов по вопросам преодоления потребления табака и табачной зависимости, по профилактике табакокурения в молодежной среде, по ведению здорового образа жизни: 2023 год - 50 ед. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций НСО | Проведены тренинги по вопросам преодоления потребления табака и табачной зависимости, по профилактике табакокурения в молодежной среде, по ведению здорового образа жизни: 2023 год - 50 ед. |
| 2.5.5. | Проведение лекций: 2023 год - 1500 ед. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций НСО | Проведены лекции: 2023 год - 1500 ед. |
| 2.6. | Организация и проведение обучающих мероприятий для медицинских работников по вопросам профилактики ХНИЗ и ведению здорового образа жизни | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций НСО | Организованы и проведены обучающие мероприятия для медицинских работников по вопросам профилактики ХНИЗ и ведению здорового образа жизни. Повышение уровня информированности медицинских работников по вопросам профилактики ХНИЗ и ведению здорового образа жизни. |
| 2.6.1. | Проведение школ по медицинской профилактике: 2023 год - 8 ед. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций НСО | Проведены школы по медицинской профилактике: 2023 год - 8 ед. |
| 2.6.2. | Проведение обучающих семинаров: 2023 год - 15 ед. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций НСО | Проведены обучающие семинары: 2023 год - 15 ед. |
| 2.6.3. | Проведение лекций, тренингов, круглых столов: 2023 год - 50 ед. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева Главные внештатные специалисты МЗ НСО Руководители медицинских организаций НСО | Проведены лекции, тренинги, круглые столы: 2023 год - 50 ед. |
| 2.7. | Участие в ежегодном Всероссийском форуме по общественному здоровью | 01.08.2023 | 15.12.2023 | Заместитель министра Е.А. Аксенова Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ НСО М.Л. Фомичева | Специалисты государственного казенного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Региональный центр медицинской профилактики» приняли участие в ежегодном Всероссийском форуме по общественному здоровью |

_________