## прил 4
Приложение № 4 к Региональной программе по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год
Этапы реализации Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Разработка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | город Обь Новосибирской области | Магистральный водовод г. Обь Ду500мм протяженностью 6,67 км. | Магистральный водовод г. Обь Ду500мм протяженностью 6,67 км. | 2019-07-01 | 2017-05-17 | 2017-11-13 | 2019-08-01 | 2020-12-30
2 | рабочий поселок Сузун Сузунского района Новосибирской области | Строительство установок водоподготовки в рабочем поселке Сузун Сузунского района Новосибирской области | Строительство установок водоподготовки в рабочем поселке Сузун Сузунского района Новосибирской области | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
3 | рабочий поселок Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | Реконструкция водозабора в рабочем поселке Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | Реконструкция водозабора в рабочем поселке Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 2016-11-01 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 2020-06-01 | 2021-11-01
4 | город Карасук Карасукского района Новосибирской области | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
5 | город Тогучин Тогучинского района Новосибирской области | Строительство станции химической очистки и станций водоочистки в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | Строительство станции химической очистки и станций водоочистки в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | 2021-05-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
6 | город Татарск Татарского района Новосибирской области | Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в городе Татарске Татарского района Новосибирской области | Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в городе Татарске Татарского района Новосибирской области | 2022-03-01 | 2019-11-01 | 2020-12-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01
7 | Венгеровский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | 2017-06-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01
8 | рабочий поселок Коченево Коченевского района Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево Новосибирской области | 2022-03-01 | 2019-08-01 | 2020-07-01 | 2022-03-01 | 2023-10-01
9 | рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | 2023-03-01 | 2019-08-01 | 2020-07-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
10 | Кыштовский сельсовет Кыштовского района Новосибирской области | Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, с. Кыштовка | Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, с. Кыштовка | 2020-06-01 | 2019-07-01 | 2020-07-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
11 | рабочий поселок Краснозерка Краснозерского района Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Краснозерское Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Краснозерское Новосибирской области | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
12 | город Барабинск Барабинского района Новосибирской области | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области | 2023-03-01 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2023-03-01 | 2024-09-01
13 | Усть-Таркский сельсовет Усть-Таркского района Новосибирской области | Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области | Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области | 2024-03-01 | 2019-07-01 | 2020-02-01 | 2024-03-01 | 2024-11-01
14 | город Каргат Каргатского района Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в городе Каргате Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в городе Каргате Новосибирской области | 2024-03-01 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2024-03-01 | 2024-11-01