Приложение № 2

к приказу министерства жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

Новосибирской области №

« » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017

«

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 – 2020 годах»

на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной  классификации | | | | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на очередной финансовый 2017 год (поквартально) | | | | | Значение показателя на 2018 год | Значение показателя на 2019 год | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | 15 |
| Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Задача 1. Цели  Внедрение глубокой обработки твердых коммунальных отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство комплексов по глубокой обработке твердых коммунальных отходов для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области | Количество строящихся объектов (ед.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2 | | | 1 | | МЖКХ и Э НСО  мэрия г. Новосибирска, инвестиционная компания | 2017 год осуществление проектных работ. |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | | | - | |
| Сумма затрат (тыс. руб),  в том числе: |  |  |  |  | 51500,0 | - | - | - | 51500,0 | 3124000,0 | | | 3250000,0 | |
| областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | | | - | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | | | - | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | | | - | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 51500,0 | - | - | - | 51500,0 | 3124000,0 | | | 3250000,0 | |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | | | - | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - | | | - | |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - | | | - | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 51500,0 | - | - | - | 51500,0 | 3124000,0 | | | 3250000,0 | |  |  |
| 2. Задача 2 Цели 1  Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение), образующимися в Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Вклад в уставный капитал юридического лица АО "Экооператор" | Вклад (ед.) |  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | ~~-~~ | - | | | | - | МЖКХиЭ НСО, АО «Экооператор» | Оказание методологической помощи потенциальным инвесторам при подготовке предложений по реализации проектов в сфере обращения с ТКО.  Участие в разработке подзаконных актов в сфере обращения с ТКО. |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  | 10000,0 | - | - | 10000,0 | - |  | | | |  |
| областной бюджет | 210 | 0502 | 48.0.00.04040 | 452 | 10000,0 | - | - | 10000,0 | - | - | | | | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 2.3. Заключение контрактов с операторами по обращению с отходами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами в целях создания единой системы  (нарастающим итогом) | Количество  Контрактов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | организации, определяемые Региональным оператором по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области | Привлечение операторов по обращению с отходами с целью обеспечения деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО, (перечень операторов будет определен в 2018 году) |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: | Не требуется дополнительного финансирования | | | | | | | | | | | | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.4. Возмещение недополученных доходов концессионера | Неполученный доход (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | МЖКХ и Э НСО | Возмещение недополученных доходов концессионера (в случае их подтверждения) в рамках и на условиях предусмотренных концессионными соглашениями, объем недополученных доходов определяется по итогам годовой хозяйственной деятельности, или в случае наступления особого обстоятельства |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| 2.4.1. Мониторинг деятельности концессионера | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 4 | | | МЖКХ и Э НСО, концессионер | Выявление наличия (отсутствия) недополученного дохода |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.6. Актуализация территориальной схемы обращения с отходами | Схема (шт.) |  |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | | 1 | 1 | | | ДПРиООС НСО, МЖКХиЭ НСО, АО «Экооператор» | Актуализация сведений отраженных в схеме (количественных характеристик образования отходов, схем потоков отходов, от источника их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживанияи размещения отходов) |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| областной бюджет | 098 | 0503 | 48.0.0004040 | 244 (226) | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 | областной бюджет |  |  |  |  | 10000,0 | - | - | 10000,0 | - | | - | - | | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - |  | | |  |  |
| 3. Задача 3. Цели 1  Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области | Количество |  |  |  |  | - | - | - | - | - | |  |  | | | МЖКХ и Э НСО,  МО НСО | 2017 году продолжение строительства и завершение 1 полигона ТКО (г. Карасук), в 2018-2019 годах строительство 2 полигонов ТКО (Завьялово Искитимский район, с. Северное Северного района) |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  | 37881,8 | - | 16623,6 | 4325,0 | 16933,2 | | 24512,5 | 40429,3 | | |
| областной бюджет | 210 | 0503 | 48.0.00.70480 | 522 | 36077,9 | - | 15832,0 | 3325,0 | 16920,9 | | 24000,0 | 40000,0 | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | 1803,9 | - | 791,6 | 1000,0 | 12,3 | | 512,5 | 429,3 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| 3.1.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области | Количество строящихся (реконструируемых) объектов (ед.) |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | МЖКХ и Э НСО,  МО НСО |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  | 37881,8 | - | 16623,6 | 4325,0 | 16993,2 | | 24512,5 | 40429,3 | | |
| областной бюджет | 210 | 0503 | 48.0.00.70480 | 522 | 36077,9 | - | 15832,0 | 3325,0 | 16920,9 | | 24000,0 | 40000,0 | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | 1803,9 | - | 791,6 | 1000,0 | 12,3 | | 512,5 | 429,3 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| 3.1.2. Обслуживание полигонов ТКО (из числа включенных в ГРОРО) | Количество (ед.) |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 10 | 10 | | | ОКК | Обеспечение деятельности полигонов ТКО, позволяющих захоранивать ТКО на уровне 51,4% (по отношению к показателю 2014 года) от общего количества ТКО, образующихся у населения |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 3.1.3. Мониторинг включения полигонов ТКО в ГРОРО | Количество (ед.) |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 10 | 10 | | | МЖКХ и Э НСО, ОКК | Актуализация сведений о включении полигонов ТКО в ГРОРО |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: | Не требует затрат | | | | | | | | | | | | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 | областной бюджет |  |  |  |  | 36077,9 | - | 15832,0 | 3325,0 | 16920,9 | | 24000,0 | 40000,0 | | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | 1803,9 | - | 791,6 | 1000,0 | 12,3 | | 512,5 | 429,3 | | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |  |
| 4. Задача 4. Цели 1  Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов в городе Новосибирске | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на мероприятия по формированию инфраструктуры по раздельному сбору отходов в г. Новосибирске | Количество районов, в которых в которых созданы объекты (ед.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 2 | 1 | | | МЖКХ и Э НСО, мэрия г. Новосибирска | Формирование системы раздельного сбора отходов позволит внедрить на уровне пилотных проектов в 2018 году в 2 районах, в 2019 году в 1 районе города Новосибирска раздельный сбор посредством установки пунктов приема отходов, что позволит увеличить долю вовлекаемых отходов для вторичного использования. |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 3500,0 | 3500,0 | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 3500,0 | 3500,0 | | |
| областной бюджет | 210 | 0503 | 48.0.00.70480 | 522 | - | - | - | - | - | | 1500,0 | 1500,0 | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 1500,0 | 1500,0 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 500,0 | 500,0 | | |
| Итого на решение задачи 4 цели 1 | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 1500,0 | 1500,0 | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 1500,0 | 1500,0 | | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 500,0 | 500,0 | | |  |  |
| 5. Задача 5 Цели 1 –Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Мероприятия по приобретению (или перевод) колесной техники специального назначения (для сбора и транспортирования отходов), использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | Количество техники  (ед.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 3 | 3 | | | МЖКХ и Э НСО,  Операторы по обращению с отходами, региональный оператор | Внедрение и эксплуатация техники, работающей на газомоторном топливе, позволит за счет внебюджетных источников до конца 2019 года увеличить данный показатель на 6 единиц . |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 5663,0 | 5663,0 | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 16989 | 16989 | | |
| областной бюджет | 210 | 0502 | 48.0.00.70480 | 521 | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 16989 | 16989 | | |
| Итого на решение задачи 5 цели 1 | местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 16989,0 | 16989,0 | | |  |
| 6. Задача 6 Цели 1 – Ликвидация накопленного экологического ущерба (экологическая реабилитация территорий) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.Софинансирование проектов МО НСО рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности | Количество реализованных проектов МО  (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | 3 | | | МЖКХиЭ НСО, МО НСО | Планируется участие в рамках государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 с 2018 года, объем софинансирования будет определен в 2018 -2019 годах, при формировании заявки на участие в федеральной программе. |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
| 6.1.1. Формирование документов на получение средств федерального бюджета | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | 1 | | | МЖКХ и Э НСО, МО НСО | Заключение соглашений на получение средств федерального бюджет |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Сумма затрат (тыс. руб.),  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Итого на решение задачи 6 цели 1 | местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | - | - | | |  |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  | 46077,9 | - | 15832,0 | 13325,0 | 16920,9 | | 25500,0 | 41500,0 | | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | | 0,0 | - | | |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  | 1803,9 | - | 791,6 | 1000,0 | 12,3 | | 2012,5 | 1929,3 | | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 51500,0 | - | - |  | 51500,0 | | 3141489,0 | 3267489,0 | | |  |  |

Используемые сокращения:

МЖКХ и Э НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО НСО – муниципальные образования Новосибирской области;

ДПРиООС НСО – департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области;

\*– указаны прогнозные объемы финансирования за счет средств местных бюджетов;

ОКК – организации коммунального комплекса.

»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_