ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от _______2019  № ____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе

Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Новосибирской области»

| Наименование мероприятия |  | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые затраты, тыс. руб. по годам реализации |  |  |  | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | ГП |  |  |  | пГП |  |  | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Цель 1: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | областной бюджет | 026 |  | 08 |  |  |  | 0 |  |  | I5 | 32 819,30 | 2 182,99 | 3 333,88 | 23 631,62 | Минпромторг НСО; ГУП НСО «НОЦРПП»; АНО «Центр содействия развитию предприниматель ства Новосибир ской области»; администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области (по согласованию); Микрокредит ная компания Новосибирский областной фонд микрофинансирова ния субъектов малого и среднего предпринимательства | В 2020 году в Новосибир ской области функционирует Центр «Мой бизнес», оказывающий комплекс услуг субъектам малого и среднего предпринимате льства (далее – субъекты МСП), включаю щий консуль тационную, образова тельную поддержку, поддержку о созданию и модерниза ции производств, социального предприни мательства, а также услуг АО «Корпор ация МСП» и АО «РЭЦ». К концу 2022 года доля субъектов МСП Новосибирской области, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10,0%. За период 2019-2022 годов поддержка субъектов МСП в монопро фильных муниципальных образованиях будет оказана не менее 10 субъектам МСП. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра, за 2019-2022 годы составит 407 ед. К 2022 году будет оказана поддержка 17 тыс. ед. субъектам МСП и самозаня тым гражданам |
|  |  | федеральный бюджет | 026 |  | 08 |  |  |  | 0 |  |  | I5 | 203 241,40 | 52 392,80 | 80 011,80 | 567 158,90 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 026 |  | 08 |  |  |  | 0 |  |  | I5 | 4,44 | 2,06 | 10,00 | 13,32 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
| ###### Задача 1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки на территории Новосибирской области путем обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования портала «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»; размещение информации о развитии малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет на иных сайтах» |  | областной бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - | Минпромторг НСО | в 2019-2022 годах в рамках текущей деятельности Минпром торга НСО будут прово диться мероприятия по размещению на портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области» информации о развитии малого и среднего предпринимате льства |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Бизнес-навигатора МСП в Новосибирской области» |  | областной бюджет | 026 | 08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 16 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Минпромторг НСО | повышение уровня информирован ности субъектов МСП о возможностях для развития бизнеса |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. Основное мероприятие «Проведение обучающих семинаров, курсов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности» |  | областной бюджет | 026 | 08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 01 | 2 496,57 | 4 099,59 | 1 710,75 | 2 000,00 | Минпромторг НСО, НГТПП; организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен ных и муниципаль ных нужд» | повышение уровня знаний предпринимате лей по ведению предпринима тельской деятельности, обеспечение субъектов МСП актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в области; обеспечение субъектов МСП квалифицирован ными кадрами |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 1.4. Основное мероприятие «Поддержка и проведение конкурсов среди субъектов МСП по выявлению лучших субъектов МСП в Новосибирской области |  | областной бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - | Минпромторг НСО; НГТПП; организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен ных и муниципаль-ных нужд» | пропаганда идеологии предпринима тельства; выявление лучших представителей субъектов МСП; стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |  |  |
| 1.5. Основное мероприятие «Организация и проведение исследований о развитии субъектов МСП» |  | областной бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - | Минпромторг НСО; НГТПП | в 2022 году за счет средств областного бюджета планируется проведение исследований о развитии субъектов МСП, выявление проблем развития предпринима тельства в Новосибир ской области и эффективности мер поддержки субъектов МСП. Объемы финансирования будут уточнены при форми ровании проекта закона об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
| 1.6. Основное мероприятие «Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  | областной бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - | Минпромторг НСО; АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибир ской области» | в 2019-2022 годах в рамках текущей деятельности Минпромторга НСО будут проводиться информацион ные мероприятия для субъектов МСП и самозаня тых граждан и организацион ные мероприятия по расширению имущественной поддержки субъектов МСП |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
| 1.7. Основное мероприятие «Региональный проект «Популяризация предприниматель ства» |  | областной бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 497,90 | - | - | - | Минпромторг НСО; АНО «Центр содействия развитию предприниматель ства Новосибир ской области» | формирование положительного образа предпринима тельства среди населения Новосибирской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых граждан, в сектор малого и среднего предпринимате льства, создание участниками регионального проекта к 2024 году новых субъектов МСП в количестве 1,225 тыс. ед. |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 11 948,00 | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
| Задача 2: содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере бытового обслуживания» |  | областной бюджет | 026 | 08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 03 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Минпромторг НСО | создание условий самозанятости населения, повышение эффективности работы организаций и предпринимате лей в сфере бытового обслуживания населения; улучшение уровня жизни на территориях сельских поселений |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
| 2.2. Основное мероприятие «Оказание содействия в реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательст ва» |  | областной бюджет | 026 | 08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 26 994,40 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Минпромторг НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО | в период софинансирова-ния муниципаль ных программ число субъектов МСП – получателей поддержки в рамках муниципальных программ составит не менее 100 ежегодно, количество вновь созданных рабочих мест у субъектов МСП, получив ших поддержку, составит не менее 100 ед. ежегодно |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 24 651,60 | 31 000,00 | 31 000,0 | 31 000,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
| 2.3. Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий муниципальных программ, соответствующих подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательст ва» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 |  | областной бюджет | 026 | 08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | Минпромторг НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО | содействие реализации муниципальных программ развития субъектов МСП, содержащих мероприятия, соответствую щие подпро грамме «Развитие малого и среднего предпринимате льства» государст венной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
|  |  | федеральный бюджет | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | - | - | - | - |  |  |
| Задача 3: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие «Организация и проведение выставок или ярмарок; организация деловых миссий» | областной бюджет |  | 026 |  |  | 08 |  |  |  | 0 | 04 |  | - | 2 261,80 | 2 221,10 | 2 270,0 | Минпромторг НСО; НГТПП | количество участников выставок (ярмарок) в 2020-2022 гг. составит не менее 25 субъектов МСП ежегодно |
|  | федеральный бюджет |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |  |  |
| Задача 4: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в повышении инвестиционной и инновационной активности, а также развитию кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования бизнес-инкубаторов» | областной бюджет |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - | Минпромторг НСО; ГУП НСО «НОЦРПП» | количество резидентов бизнес-инкубатора составит не менее 15 ед. |
|  | федеральный бюджет |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |  |
| 4.2. Основное мероприятие «Развитие центров прототипирования в медицинском технопарке и технопарке Новосибирского Академгородка (закупка и установка необходимого оборудования)» | областной бюджет |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - | Минпромторг НСО; ГУП НСО «НОЦРПП» | количество субъектов МСП, воспользовав шихся услугами центров, составит 3 200 ед. ежегодно; количество вновь созданных рабочих мест субъектов МСП, воспользовавшихся услугами центра, ежегодно составит не менее 100 ед. |
|  | федеральный бюджет |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
| 4.3. Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» | областной бюджет |  | 026 |  |  | 08 |  |  |  | 0 | 09 |  | 43 135,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 700,17 | Минпромторг НСО | количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, составит в 2019 году – не менее 19 субъектов МСП; в 2020 году – не менее 24 субъектов МСП; в 2021 году – не менее 10 субъектов МСП; в 2022 голу – не менее 8 субъектов МСП; количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими государственную поддержку, в 2019 году – не менее 19 ед.; в 2020 году – не менее 24 ед.; в 2021 году – не менее 10 ед.; в 2022 голу – не менее 8 ед. |
|  | федеральный бюджет |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
| 4.4. Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам МСП по договорам лизинга» | областной бюджет |  | 026 |  |  | 08 |  |  |  | 0 | 10 |  | 10 687,00 | 19 949,8 | 20 000,00 | 10 000,00 | Минпромторг НСО | количество субъектов МСП, получив ших государственную поддержку, составит не менее 6 ед. ежегодно; количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 6 ед. ежегодно |
|  | федеральный бюджет |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
| Задача 5: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Основное мероприятие «Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию» |  | областной бюджет | 026 |  |  | 08 |  |  |  | 0 | I4 |  | 43 857,23 | 5 661,80 | 9 807,92 | 32 721,86 | Минпромторг НСО; Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирс кой области; Микро кредитная компания Новосибир ский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима тельства | обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимате льства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации: 2019 год – 6,4 млрд. рублей; 2020 год – 5,59 млрд. руб.; 2021 год – 5,76 млрд. рублей; 2022 год – 6,83 млрд. рублей. Количество выданных и действую щих микрозай мов к концу 2022 года составит 874 ед. |
|  |  | федеральный бюджет | 026 |  |  | 08 |  |  |  | 0 | I4 |  | 1 052 573,00 | 135 883,30 | 235 390,10 | 785 324,60 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | 3 306 102,20 | 3 447 647,40 | 3 692 845,40 | 4 510 891,90 |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе |  | областной бюджет | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | 162 737,40 | 114 406,03 | 117 323,65 | 117 323,65 | Минпромторг НСО |  |
|  |  | федеральный бюджет | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | 1 267 762,40 | 188 276,10 | 315 401,90 | 1 352 483,50 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | 26 904,04 | 33 252,06 | 33 260,00 | 33 263,32 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | 4 780 808,04 | 3 464 947,40 | 3 710 145,40 | 4 528 191,90 |  |  |

*Прогнозные объемы. Внебюджетные источники сформированы из средств НГТПП, ГУП НСО «НОЦРПП», Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, Микрокредитной компании Новосибирский областной Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Применяемые сокращения:

АО – акционерное обществ;

АО «Корпорация МСП» – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

АО «РЭЦ» – акционерное общество «Российский экспортный центр»;

ГУП НСО «НОЦРПП» – государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства»;

Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» – автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»;

НГТПП – Союз «Новосибирская городская торгово-промышленной палата»;

ОМС МО НСО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;

субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.

_________».