| Приложение № 3 к постановлению Правительства Новосибирской области «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3 к государственной программе «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |
| Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область) |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта | Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область) |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | РМДС (Новосибирская область) |  | Срок реализации проекта | 03.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Знатков В.М. |  | Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Костылевский А.В. |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Мирошниченко А.А. |  | Заместитель начальника управления дорожного комплекса |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области" |  |  |
|  |  | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма отсутствует |  |  |
|  | 2 | Государственная программа | Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" |  |  |
|  |  | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма отсутствует |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 63,4000 |  |  | 31.12.2020 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 63,4000 |  |  | 69,0000 |  |  |  | 74,0000 |  |  |  | 79,0000 |  |  |  | 85,0000 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 40,3600 |  |  | 31.12.2020 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 40,3600 |  |  | 42,1500 |  |  |  | 43,8900 |  |  |  | 45,7800 |  |  |  | 48,2700 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) |  |  |  | ФП |  | Километр; тысяча метров |  |  |  | 0,0000 |  |  | 31.12.2021 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 6,3200 |  |  |  | 11,4200 |  |  |  | 11,4200 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на |  |  |  | ФП |  | Тысяча погонных метров |  |  |  | 0,0000 |  |  | 31.12.2021 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,3942 |  |  |  | 1,2308 |  |  |  | 2,4231 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 100,0000 |  |  | 31.12.2020 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 100,0000 |  |  | 62,0000 |  |  |  | 64,0000 |  |  |  | 66,0000 |  |  |  | 70,0000 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2022 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02 |  |  |  | 01.03 |  | 01.04 |  | 01.05 |  |  |  | 01.06 |  |  | 01.07 |  |  | 01.08 |  |  | 01.09 |  | 01.10 |  | 01.11 |  | 01.12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 69,0000 |  |  |  | 69,0000 |  | 69,0000 |  | 69,0000 |  |  |  | 69,0000 |  |  | 69,0000 |  |  | 69,0000 |  |  | 69,0000 |  | 69,0000 |  | 69,0000 |  | 69,0000 |  |  | 74,0000 |  |  |  |
| 1.2. |  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 42,1500 |  |  |  | 42,1500 |  | 42,1500 |  | 42,1500 |  |  |  | 42,1500 |  |  | 42,1500 |  |  | 42,1500 |  |  | 42,1500 |  | 42,1500 |  | 42,1500 |  | 42,1500 |  |  | 43,8900 |  |  |  |
| 1.3. |  | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Километр; тысяча метров |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 6,3200 |  |  |  |
| 2 |  | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Тысяча погонных метров |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,3942 |  |  |  |
| 3 |  | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 62,0000 |  |  |  | 62,0000 |  | 62,0000 |  | 62,0000 |  |  |  | 62,0000 |  |  | 62,0000 |  |  | 62,0000 |  |  | 62,0000 |  | 62,0000 |  | 62,0000 |  | 62,0000 |  |  | 64,0000 |  |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы. |  |  | - |  | УСЛ ШТ |  |  | 0,0000 |  |  | 03.12.2018 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 1.2 | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения |  |  | - |  | УСЛ ЕД |  |  | 0,0000 |  |  | 31.12.2020 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 2 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». |  |  | - |  | шт |  |  | 0,0000 |  |  | 31.12.2020 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон" |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |
| 3 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в |  |  | - |  | УСЛ ЕД |  |  | 0,0000 |  |  | 31.12.2021 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | Субъектами Российской Федерации проводятся |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение |  |  |
|  | отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно. |  |  |  |  |  |  |  |  | работ) |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы. |  |  |  |  |  | 6 111 423,30 |  |  |  |  | 4 568 246,40 |  |  |  |  |  | 6 413 167,20 |  |  |  |  |  | 3 549 988,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 689 682,00 |  |  |  |  |  | 5 058 017,60 |  |  |  |  |  | 30 390 525,20 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 6 111 423,30 |  |  |  |  | 4 568 246,40 |  |  |  |  |  | 6 413 167,20 |  |  |  |  |  | 3 549 988,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 689 682,00 |  |  |  |  |  | 5 058 017,60 |  |  |  |  |  | 30 390 525,20 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  | 5 804 278,40 |  |  |  |  | 3 898 116,43 |  |  |  |  |  | 6 180 112,40 |  |  |  |  |  | 3 303 197,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 407 131,70 |  |  |  |  |  | 4 835 833,40 |  |  |  |  |  | 28 428 669,73 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 1 521 400,00 |  |  |  |  | 1 165 529,00 |  |  |  |  |  | 2 388 630,00 |  |  |  |  |  | 910 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 040 000,00 |  |  |  |  |  | 1 040 000,00 |  |  |  |  |  | 8 065 559,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  |  | 1 521 400,00 |  |  |  |  | 1 165 529,00 |  |  |  |  |  | 2 388 630,00 |  |  |  |  |  | 910 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 040 000,00 |  |  |  |  |  | 1 040 000,00 |  |  |  |  |  | 8 065 559,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  |  | 1 828 544,90 |  |  |  |  | 1 835 658,97 |  |  |  |  |  | 2 621 684,80 |  |  |  |  |  | 1 156 791,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 322 550,30 |  |  |  |  |  | 1 262 184,20 |  |  |  |  |  | 10 027 414,47 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 619 880,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 690 944,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5 310 824,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 619 880,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 690 944,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5 310 824,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 619 880,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 690 944,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5 310 824,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 127 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 127 800,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 127 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 127 800,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 127 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 127 800,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 2 516 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 516 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 2 516 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 516 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 2 516 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 516 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 471 100,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 471 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 471 100,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 471 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 471 100,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 471 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 700 107,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457 941,70 |  |  |  |  |  | 5 146 877,00 |  |  |  |  |  | 10 304 926,20 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 700 107,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457 941,70 |  |  |  |  |  | 5 146 877,00 |  |  |  |  |  | 10 304 926,20 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 700 107,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457 941,70 |  |  |  |  |  | 5 146 877,00 |  |  |  |  |  | 10 304 926,20 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 594 950,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 448 787,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 043 738,40 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 594 950,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 448 787,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 043 738,40 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 594 950,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 448 787,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 043 738,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 111 423,30 |  |  |  |  | 7 084 246,40 |  |  |  |  |  | 6 413 167,20 |  |  |  |  |  | 7 869 976,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 838 568,30 |  |  |  |  |  | 10 204 894,60 |  |  |  |  |  | 48 522 276,10 |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 111 423,30 |  |  |  |  | 7 084 246,40 |  |  |  |  |  | 6 413 167,20 |  |  |  |  |  | 7 869 976,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 838 568,30 |  |  |  |  |  | 10 204 894,60 |  |  |  |  |  | 48 522 276,10 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Новосибирская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2022 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02 |  |  | 01.03 |  | 01.04 |  |  | 01.05 |  |  |  |  | 01.06 |  |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.08 |  |  |  |  | 01.09 |  |  |  | 01.10 |  |  |  | 01.11 |  |  | 01.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 303 197,40 |  |  |  |
| 1.2. |  | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 619 880,10 |  |  |  |
| 2 |  | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 700 107,50 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 7 623 185,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РМДС (Новосибирская область) |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы." | 03.12.2018 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. | Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор |  | Нет | 1 |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта" | - | 17.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта" | - | 31.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует и отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта" | - | 17.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ" | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. |  |  | - |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год |  | - |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта" | - | 17.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта |  | - |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта |  | - |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения |  | - |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ |  | - |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | - |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | - |  |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) |  | - |  |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» |  | - |  |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации |  | - |  |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ |  | - |  |
| 1.1.26 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов |  | - |  |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта" | - | 17.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта |  | - |  |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта |  | - |  |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения |  | - |  |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ |  | - |  |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации |  | - |  |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ |  | - |  |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов |  | - |  |
| 1.1.34 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов |  | - |  |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта" | - | 17.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта |  | - |  |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта |  | - |  |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения |  | - |  |
| 1.1.38 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ |  | - |  |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ |  | - |  |
| 1.1.40 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов |  | - |  |
| 1.1.41 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов |  | - |  |
| 1.1.42 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта" | - | 17.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта |  | - |  |
| 1.1.43 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта |  | - |  |
| 1.1.44 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения |  | - |  |
| 1.1.45 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ |  | - |  |
| 1.1.46 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ |  | - |  |
| 1.1.47 | Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов |  | - |  |
| 1.1.48 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мирошниченко А.А. | Прочий тип документа В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов |  | - |  |
| 1.2 | Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения" | 31.12.2020 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. | Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  | Нет | . |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |

| 1.2.20 |  | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.21 |  | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.22 |  | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Результат "Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них" |  | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. | Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно. |  | Нет | . |  |  |
| 2.1.1 |  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.5 |  | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.6 |  | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.7 |  | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.8 |  | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.9 |  | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.10 |  | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.11 |  | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.12 |  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.13 |  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.14 |  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.15 |  | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.16 |  | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.17 |  | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.18 |  | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.19 |  | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.20 |  | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.21 |  | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.22 |  | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.23 |  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.24 |  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.25 |  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.26 |  | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.27 |  | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.28 |  | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.29 |  | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.30 |  | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.31 |  | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.32 |  | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.33 |  | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | - |  |  |  |
| 3 |  | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Результат "Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»." |  | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. | Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон" |  | Нет |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.5 |  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.6 |  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.7 |  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.8 |  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.9 |  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костылевский А.В. |  |  | - |  |  |  |
| Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте |  | Фамилия, инициалы |  |  |  | Должность |  |  | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |  |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта |  | Костылевский А. В. |  |  |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |  |  | Травников А. А. | 10 |  |  |  |
| 2 | Администратор регионального проекта |  | Мирошниченко А. А. |  |  |  | Заместитель начальника управления дорожного комплекса |  |  | Костылевский А. В. | 10 |  |  |  |
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Костылевский А. В. |  |  |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |  |  | Травников А. А. | 10 |  |  |  |
| В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Костылевский А. В. |  |  |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |  |  | Травников А. А. | 10 |  |  |  |
| 5 | Участник регионального проекта |  | Костылевский А. В. |  |  |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |  |  | Травников А. А. | 10 |  |  |  |
| 6 | Участник регионального проекта |  | Мирошниченко А. А. |  |  |  | Заместитель начальника управления дорожного комплекса |  |  | Костылевский А. В. | 10 |  |  |  |
| Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Костылевский А. В. |  |  |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |  |  | Травников А. А. | 10 |  |  |  |
| Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Костылевский А. В. |  |  |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |  |  | Травников А. А. | 10 |  |  |  |