УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Новосибирской области

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Новосибирской области в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/**  **контрольные точки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат/вид документа** | **Срок реализации** | | **Финансирование мероприятий** | |
| **начало** | **окончание** | **Источник** | **Объем финансирования, тыс. рублей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | | | | |
| 1 | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Новосибирской области в 2024 году | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Распоряжение Правительства Новосибирской области | 01.01.2024 | 31.03.2024 | - | **-** |
| 2 | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2024 году | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Распоряжение Правительства Новосибирской области | 01.01.2024 | 31.03.2024 | - | - |
| 3 | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | Актуализация (в случае необходимости) распоряжения Правительства Новосибирской области, протоколы заседаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4 | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | Актуализация (в случае необходимости) приказа министерства труда и социального развития Новосибирской области и министерства здравоохранения Новосибирской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 5 | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» (далее – ТИС СПГ) и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области | Введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе ТИС СПГ и СМЭВ, обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 6 | Утверждение (актуализация) ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Новосибирской области и в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Актуализация приказа министерства труда и социального развития Новосибирской области | 01.01.2024 | 01.02.2024 | - | - |
| 7 | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Новосибирской области,  за 2023 год | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области |  | 01.01.2024 | 31.03.2024 | - | - |
| **II. Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг** | | | | | | | |
| 8 | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» (далее – геронтологический центр) | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | РКЦ функционирует на базе геронтологического центра, 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Северная, д.3 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 9 | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | В штатном расписании РКЦ, являющегося структурным подразделением геронтологического центра, 2 штатные единицы специалистов по социальной работе и 1 штатная единица руководителя РКЦ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 10 | Функционирование территориальных координационных центров (далее – ТКЦ) на базе администраций муниципальных образований Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Функционируют 41 ТКЦ на базе администраций муниципальных образований Новосибирской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 11 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | В составе ТКЦ 133 специалиста по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости), перечень организаций, на базе которых организованы ТКЦ (приложение № 1 к Плану мероприятий («дорожной карте»)  по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Новосибирской области в 2024 году (далее – План мероприятий «дорожная карта») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 12 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации на базе организаций социального обслуживания | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень пунктов проката технических средств реабилитации  на базе поставщиков социальных услуг Новосибирской области  (приложение № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 13 | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень школ ухода на базе учреждений социального обслуживания Новосибирской области (приложение № 3 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| **III. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта** | | | | | | | |
| 14 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 15 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 16 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Министерство труда и социального развития Новосибирской области,  Благотворительный фонд «Старость в радость» | Организовано обучение не менее 50 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 17 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Организовано обучение не менее 150 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2023 году:  январь – 2 человека;  февраль – 0 человек;  март – 5 человек;  апрель – 5 человек;  май – 12 человек;  июнь – 7 человек;  июль – 6 человек; август – 7 человек;  сентябрь – 23 человека; октябрь – 13 человек; ноябрь – 21 человек; декабрь – 7 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | собственные средства организаций |  |
| **IV. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, поставщиками социальных услуг** | | | | | | | |
| 18 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень государственных и муниципальных поставщиков социальных услуг  по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода  (приложение № 4 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 19 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Формирование и ведение реестра организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 20 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Перечень государственных и муниципальных поставщиков социальных услуг  по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода (приложение № 4 к Плану мероприятий («дорожной карте») с указанием  количества штатных единиц организаторов ухода (всего и с разбивкой по организациям) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 21 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Трудоустроено в организации социального обслуживания не менее 400 помощников по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 22 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 702 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  567 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 219 997,50 |
| федеральный бюджет | 211 195,50 |
| бюджет Новосибирской области | 8 802,00 |
| 22.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, государственными поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 692 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  557 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 218208,30 |
| федеральный бюджет | 209477,40 |
| бюджет Новосибирской области | 8730,90 |
| 22.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, негосударственными поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 10 человек, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  0 человек – 2 уровня нуждаемости;  10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 1 789,20 |
| федеральный бюджет | 1 718,10 |
| бюджет Новосибирской области | 71,10 |
| 23 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 692 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  557 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 | всего | 24 245,40 |
| федеральный бюджет | 23 275,30 |
| бюджет Новосибирской области | 970,10 |
| 24 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 692 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  557 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 | всего | 24 245,50 |
| федеральный бюджет | 23 275,40 |
| бюджет Новосибирской области | 970,10 |
| 25 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 692 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  557 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | всего | 24 245,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 23 275,40 |
|  |  | бюджет Новосибирской области | 970,10 |
| 26 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 692 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  557 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | всего | 24 245,50 |
| федеральный бюджет | 23 275,40 |
| бюджет Новосибирской области | 970,10 |
| 27 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 702 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  567 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 | всего | 24 603,10 |
| федеральный бюджет | 23 618,80 |
| бюджет Новосибирской области | 984,30 |
| 28 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 702 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  567 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего | 24 603,10 |
| федеральный бюджет | 23 618,80 |
| бюджет Новосибирской области | 984,30 |
| 29 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 702 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  567 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 31.07.2024 | всего | 24 603,10 |
| федеральный бюджет | 23 618,80 |
| бюджет Новосибирской области | 984,30 |
| 30 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 702 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  567 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего | 24 603,10 |
| федеральный бюджет | 23 618,80 |
| бюджет Новосибирской области | 984,30 |
| 31 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 702 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  567 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | всего | 24 603,20 |
| федеральный бюджет | 23 618,80 |
| бюджет Новосибирской области | 984,40 |
| 32 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  0 человек – 2 уровня нуждаемости;  0 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| бюджет Новосибирской области | 0 |
| 33 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  0 человек – 2 уровня нуждаемости;  0 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| бюджет Новосибирской области | 0 |
| 34 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  0 человек – 2 уровня нуждаемости;  0 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| бюджет Новосибирской области | 0 |
| Итого | | | | | | Всего | 219 997,50 |
| федеральный бюджет | 211 195,50 |
| бюджет Новосибирской области | 8 802,00 |