УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора

Новосибирской области

**ПЛАН**

**II Форума молодых ученых «Наука, свобода и нравственность»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению II Форума молодых ученых «Наука, свобода и нравственность» (далее – Форум) | до 30 ноября 2019 года | Жуков А.В.Васильев А.В. |
| 2. | Формирование и направление приглашений участникам Форума, в том числе почетным гостям Форума | до 15 ноября2019 года | Васильев А.В. |
| 3. | Формирование программы Форума | до 10 ноября2019 года | Васильев А.В. |
| 4. | Изготовление ролл-апов/стендов Форума | до 5 ноября2019 года | Исполнитель контракта |
| 5. | Формирование бейджев, раздаточного материала (программа, ручки) участникам Форума | до 20 ноября2019 года | Исполнитель контракта |
| 6. | Подготовка сборника тезисов Форума | до 01 декабря2019 года | Исполнитель контракта |
| 7. | Проведение Форума в соответствии с программой | до 06 декабря2018 года | Васильев А.В. |
| 8. | Организация и проведение пресс-подхода на Торжественном открытии Форума | 3 декабря2019 года | Нешумов С.И. |
| 9. | Организация безопасности проведения мероприятий Форума  | до 5-6 декабря2019 года | Кириллов А.Н. |
| 10. | Организация встречи и сопровождения гостей Форума  | 5-6 декабря2019 года | Дудникова В.А. |
| 11. | Организация трансферта гостей Форума | 5-6 декабря2019 года | Бобырь В.Н. |
| 12. | Организация питания участников Форума | 5 декабря 2019 года | Исполнитель контракта |
| 13. | Организация питания торжественного приема участников Форума  | 5 декабря2019 года | Бобырь В.Н. |
| 14. | Обеспечение медицинского сопровождения мероприятий Форума | 5-6 декабря2019 года | Хальзов К.В. |
| 15. | Организация информационного сопровождения и освещения Форума в СМИ | 5-6 декабря2019 года | Нешумов С.И. |
| 16. | Организация культурной программы мероприятий Форума | 5-6 декабря2019 года | Зимняков Ю.В. |
| 17. | Обеспечение волонтерским сопровождением мероприятий Форума | 5-6 декабря2019 года | Федорчук С.В. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_