142

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Правительства Новосибирской области

от _________ № ____

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В ОТНОШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ
1. Термины и определения, используемые в настоящих существенных условиях соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске (далее соответственно – «существенные условия», «соглашение») с заглавной буквы, имеют следующее значение:
	1.1. 
	Возмещение
	денежная сумма, выплачиваемая публичным партнером частному партнеру на эксплуатационном этапе для возмещения части расходов частного партнера в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением;

	1.2. 
	График реализации инвестиционного этапа
	означает график осуществления мероприятий по проектированию и строительству, приведенный в соглашении;

	1.3. 
	Дополнительное оборудование
	означает имущество, закупаемое частным партнером в соответствии с условиями соглашения, являющееся частью объекта соглашения и необходимое для осуществления эксплуатации, перечень которого содержится в приложении 1 (Описание и технико-экономические показатели объекта соглашения) к существенным условиям, подлежащее передаче в собственность публичному партнеру после ввода в эксплуатацию соответствующего Элемента объекта соглашения;

	1.4. 
	Заемные инвестиции
	означает заемные средства, которые могут быть привлечены частным партнером по соглашению(-ям) с Финансирующими организациями в целях исполнения принятых им обязательств по частичному финансированию проектирования и строительства, включающие в себя Основной долг;

	1.5. 
	Земельные участки
	означает любой из земельных участков, указанных в приложении 3 к настоящим существенным условиям (если иное не согласовано сторонами), необходимых для осуществления частным партнером своих обязательств по соглашению;

	1.6. 
	Капитальный грант
	означает суммы денежных средств, выплачиваемые публичным партнером частному партнеру в целях финансирования части расходов на строительство в порядке, предусмотренном соглашением;

	1.7. 
	Оператор по эксплуатации
	означает лицо (лица), привлекаемое (-ые) публичным партнером для исполнения обязательств по эксплуатации, перечень которых приведен в приложении 2 к настоящим существенным условиям;

	1.8. 
	Оператор по техническому обслуживанию 
	означает лицо (лица), привлекаемое (-ые) частным партнером в соответствии с соглашением для исполнения обязательств по Техническому обслуживанию;

	1.9. 
	Основной долг
	означает совокупный размер непогашенной задолженности частного партнера (фактической ссудной задолженности), полученной в соответствии с соглашением (‑ями) с Финансирующими организациями для финансирования затрат на исполнение обязательств по соглашению;

	1.10. 
	Основное оборудование
	означает оборудование, для функционирования которого необходимо выполнить комплекс мероприятий по сборке и установке конструкций и механизмов, а также работы по пуско-наладке, перечень которого предусмотрен приложением 1 к настоящим существенным условиям;

	1.11. 
	Прямое соглашение
	означает соглашение, заключаемое между публичным партнером, частным партнером и Финансирующими организациями в соответствии с основными условиями, приведенным в соглашении;

	1.12. 
	Собственные инвестиции
	собственные средства частного партнера, предоставляемые его инвесторами в форме акционерных займов, субординированных облигаций, субординированного финансирования, мезонинных займов или иных квази-акционерных финансирований, в форме вкладов в уставный капитал частного партнера, путем формирования общего имущества простого товарищества, а также иных формах, в соответствии с Законодательством, в целях исполнения принятых им обязательств по соглашению;

	1.13. 
	Финансовая модель
	означает систему плановых и отчетных показателей движения денежных средств (расходов и доходов) Частного партнера в период срока Соглашения, являющуюся неотъемлемой частью Предложения о реализации проекта;

	1.14. 
	Финансовое закрытие
	означает выполнение сторонами условий, необходимых для обеспечения доступности Собственных инвестиций;

	1.15. 
	Финансирующие организации
	означает банки и (или) иные организации, лица, агенты Финансирующих организаций и (или) организаторы эмиссии, и (или) агенты владельцев облигаций (в зависимости от того, что применимо), предоставляющие частному партнеру заемное финансирование (включая кредиты, займы, выпуск облигаций или любые иные долговые инструменты), или связанное с таким договором соглашение о хеджировании процентных ставок или иное соглашение, заключаемое частным партнером в целях получения заемного финансирования для реализации проекта, на условиях возвратности, платности и срочности, в отношении которого соглашением предусматривается компенсация при расторжении;

	1.16. 
	Элемент объекта соглашения
	означает каждый из 7 (семи) объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске, указанных в приложении 2 к настоящим существенным условиям, составляющих объект соглашения.


2. Элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, определяющие форму государственно-частного партнерства, а также обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих элементов
2.1. Элементами соглашения, по смыслу частей 2 и 3 статьи 6 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), являются:
(1) осуществление частным партнером проектирования объекта соглашения в сроки и порядке, установленные соглашением;

(2) осуществление частным партнером строительства объекта соглашения в сроки и порядке, установленные соглашением;

(3) осуществление частным партнером частичного финансирования проектирования и строительства объекта соглашения за счет Собственных инвестиций и (или) Заемных инвестиций;

(4) возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения при условии обременения объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом о ГЧП в сроки, предусмотренные соглашением;

(5) передача частным партнером права собственности на дополнительное оборудование публичному партнеру в порядке и сроки, предусмотренные соглашением;

(6) осуществление частным партнером технического обслуживания объекта соглашения в соответствии с требованиями соглашения;

(7) обеспечение публичным партнером эксплуатации в соответствии с требованиями соглашения;

(8) обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания частным партнером объекта соглашения, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания в порядке, предусмотренном соглашением;

(9) наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения в собственность публичного партнера в порядке и сроки, предусмотренные соглашением.
3. Значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа, а также обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими значениями

3.1. Значение критерия финансовой эффективности проекта: 

NPVрр= 103,35 млн.

где: 

NPVpp – чистая приведенная стоимость проекта, в рублях.

3.2. Значение показателя сравнительного преимущества проекта:

Kvfm = 19,0 %

где:

Kvfm – коэффициент сравнения преимущества реализации проекта при заключении соглашения или государственного контракта.
3.3. Значение критерия социально-экономического эффекта от реализации проекта: 

(1) цели и задачи проекта соответствуют не менее чем одной цели и (или) задаче государственных программ Новосибирской области, а именно:

(i) цели проекта соответствуют следующей цели государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п – обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи на территории Новосибирской области;
(2) реализация проекта способствует достижению следующих целей, предусмотренных подпунктом а) пункта 3 и подпунктом а) пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
(i) увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

(ii)  снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения);

(iii) ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

(iv) обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

(v) оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощенные процедуры записи на прием к врачу.

(3) задачи проекта соответствуют следующим задачам государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п, а именно:

(i) повышение доступности первичной медико-санитарной помощи;

(ii) развитие инфраструктуры системы здравоохранения;
(iii) перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Новосибирской области высококвалифицированными медицинскими кадрами.
(4) показатели проекта будут способствовать достижению следующих ключевых целевых показателей государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п::
(i) увеличение годового объема инвестиций в основной капитал по Новосибирской области;
(ii) увеличение количества реализуемых на территории Новосибирской области проектов на принципах государственно-частного партнерства (заявленный индикатор – до 75 проектов к концу 2023 года).
4. Сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические показатели
4.1. Объектом соглашения является совокупность движимого и недвижимого имущества, создаваемого в соответствии с соглашением, предназначенного для оказания первичной медико-санитарной помощи, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели и характеристики которого указаны в приложении 1 к настоящим существенным условиям.

5. Обязательство публичного партнера обеспечить предоставление частному партнеру предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, земельного участка (земельных участков), срок заключения договора аренды такого земельного участка и размер арендной платы за такой земельный участок или порядок ее определения

5.1. Для целей проектирования, строительства и технического обслуживания объекта соглашения публичный партнер предоставляет частному партнеру Земельные участки, принадлежащие публичному партнеру на праве собственности, свободные от обременений (кроме случаев наличия на них инженерных и коммуникационных сетей, подлежащих выносу частным партнером в рамках подготовки территории), указанные в соглашении, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, на праве аренды путем заключения договоров аренды Земельных участков.

5.2. Все договоры аренды Земельных участков должны содержать условия, предусмотренные соглашением, и быть заключены сторонами не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения соглашения. Во избежание сомнений, договор аренды Земельных участков одновременно является актом приема-передачи Земельных участков, в соответствии с которым Публичный партнер передает, а Частный партнер принимает Земельные участки.
5.3. Размер арендной платы за Земельные участки определяется в соответствии требованиями постановления Правительства Новосибирской области от 10.06.2015 № 218-п «Об установлении Порядка определения размера арендной платы за Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Новосибирской области и предоставленные в аренду без торгов». 

5.4. Размер арендной платы рассчитывается как 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от кадастровой стоимости Земельного участка в расчете на год. Арендная плата может быть изменена в связи с изменением кадастровой стоимости Земельного участка в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции, указанного в настоящем абзаце, не проводится.

5.5. Арендная плата вносится частным партнером в порядке, предусмотренном соглашением.
6. Срок и (или) порядок определения срока действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с даты заключения соглашения.

6.2. Если соглашение не прекращается досрочно, срок действия соглашения составляет период, начинающийся с даты заключения соглашения и заканчивающийся через 10 (десять) лет и 6 (шесть) месяцев после даты заключения соглашения.

6.3. Этап Финансового закрытия начинается с даты заключения соглашения, составляет не более 180 (ста восьмидесяти) дней и заканчивается подписанием акта о Финансовом закрытии.

6.4. Инвестиционный этап начинается с даты заключения соглашения, длится до даты приемки объекта и составляет не более чем 42 (сорок два) месяца.

6.5. Эксплуатационный этап начинается c даты начала эксплуатации и длится до даты прекращения действия соглашения.

6.6. Срок передачи объекта соглашения – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты прекращения действия соглашения в соответствии с требованиями соглашения. В случае досрочного прекращения соглашения объект соглашения подлежит передаче в собственность публичного партнера в соответствии с требованиями соглашения.

6.7. Соглашение также содержит иные сроки, соблюдение которых является обязательным для сторон.

7. Условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения
7.1. В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4 части 2 статьи 6 Федерального закона о ГЧП право собственности на объект соглашения возникает у частного партнера.

7.2. В соответствии с частью 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации условием возникновения права частной собственности частного партнера на объект соглашения является государственная регистрация права. Во избежание сомнений, положения о регистрации права, предусмотренные настоящим абзацем, распространяют свое действие только на недвижимое имущество, входящее в состав объекта соглашения.

7.3. Частный партнер обязан выполнить все необходимые действия, направленные на государственную регистрацию: 

(1) права собственности частного партнера на каждый из Элементов объекта соглашения; и 

(2) обременения каждого из Элементов объекта соглашения, предусмотренного в части 12 статьи 12 Федерального закона о ГЧП. 

7.4. Соглашением предусмотрен следующий график исполнения обязательств, вытекающих из такого элемента соглашения, как возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения при условии обременения объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом о ГЧП: 

(1) не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию соответствующего Элемента объекта соглашения, частный партнер представляет публичному партнеру копию разрешения на ввод в эксплуатацию соответствующего Элемента объекта соглашения;
(2) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты постановки Элемента объекта соглашения на кадастровый учет частный партнер осуществляет все необходимые действия для регистрации права собственности частного партнера на каждый Элемент объекта соглашения (включая подачу в регистрирующий орган соответствующих документов);
(3) частный партнер обязан представить публичному партнеру подтверждение государственной регистрации в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты такой государственной регистрации. В качестве подтверждающих документов представляется выписка из единого государственного реестра недвижимости или иные документы, подтверждающие государственную регистрацию, предусмотренные законодательством.

7.5. Отчуждение частным партнером объекта соглашения до даты прекращения соглашения не допускается, за исключением замены частного партнера по соглашению в соответствии с действующим законодательством и требованиями соглашения или передачи права собственности на объект соглашения публичному партнеру в порядке, установленном соглашением.

7.6. Частный партнер не вправе без предварительного письменного согласия публичного партнера закладывать, обременять или иным способом распоряжаться Объектом соглашения, кроме случаев передачи объекта соглашения в залог Финансирующим организациям, передачи в аренду Оператору по эксплуатации, а также иных случаев, прямо предусмотренных соглашением.
8. Обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по исполнению соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими графиками сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий

8.1. Перечень органов и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, объем и состав исполняемых ими отдельных обязательств публичного партнера определяется в приложении 2 к настоящим существенным условиям.

8.2. Стороны обязаны обеспечить осуществление мероприятий по исполнению Соглашения на этапе Финансового закрытия в порядке и сроки, установленные Соглашением.

8.3. Условия и порядок достижения Финансового закрытия определяются Соглашением.
8.4. Обязательства Сторон обеспечить осуществление мероприятий по исполнению соглашения на этапе проектирования, а также порядок и сроки осуществления таких мероприятий:
8.4.1. Для целей последующей разработки проектной документации частный партнер не позднее чем через 180 (сто восемьдесят) дней с даты заключения соглашения обязан за свой счет разработать и предоставить публичному партнеру для согласования задание на проектирование. Согласование задания на проектирование осуществляется в соответствии с соглашением.

8.4.2. В сроки, предусмотренные Графиком реализации инвестиционного этапа, в соответствии с заданием на проектирование частный партнер разрабатывает проектную документацию и направляет такую документацию на согласование публичному партнеру. Проектная документация должна отвечать требованиям, предусмотренным законодательством и соглашением. 
8.4.3. После получения согласования публичного партнера в отношении проектной документации частный партнер обязан обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы в отношении такой проектной документации в сроки, предусмотренные соглашением. 
8.4.4. Частный партнер самостоятельно и за свой счет обеспечивает проведение необходимых работ в соответствии с требованиями законодательства, которые требуются для разработки рабочей документации. Частный партнер вправе разрабатывать рабочую документацию поэтапно, отдельно для каждого Элемента объекта соглашения. Разработанная частным партнером рабочая документация должна соответствовать проектной документации и требованиям законодательства. 

8.5. Обязательства сторон обеспечить осуществление мероприятий по исполнению соглашения на этапе строительства, а также порядок и сроки осуществления таких мероприятий:
8.5.1. Без ущерба для обязанности публичного партнера предоставить Земельные участки, свободные от обременений, Частный партнер выполняет все мероприятия по подготовке территории в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и законодательством, за исключением освобождения Земельных участков от имущества, принадлежащего публичному партнеру (кроме инженерных и коммуникационных сетей, а также линейных объектов), если таковое будет находиться на подлежащих предоставлению Земельных участках. Выявление после заключения договоров аренды Земельных участков невозможности выноса (переустройства) сетей или невозможности технического подключения и присоединения, признается особым обстоятельством в соответствии с положениями соглашения об особых обстоятельствах. 

8.5.2. Частный партнер вправе привлечь третье лицо в качестве подрядчика при условии, что привлекаемый подрядчик соответствует следующим требованиям, предусмотренным соглашением. Частный партнер несет ответственность перед публичным партнером за действия и бездействие подрядчика и (или) субподрядчика как за свои собственные.

8.5.3. В срок не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации частный партнер обязан направить публичному партнеру проект графика строительства (с указанием ключевых этапов Строительства, перечень которых будет согласован Сторонами дополнительно) на согласование в порядке, предусмотренном Соглашением. 

8.5.4. Если Стороны не согласовали иное, частный партнер не вправе приступать к исполнению обязательств по строительству до выполнения предварительных условий строительства, предусмотренных соглашением.

8.5.5. На этапе строительства частный партнер обязан в сроки, предусмотренные Графиком реализации инвестиционного этапа, осуществить строительство объекта соглашения и обеспечить его оснащение Основным оборудованием и Дополнительным оборудованием. Во избежание сомнений, создаваемый частным партнером объект соглашения должен соответствовать целям получения Оператором по эксплуатации лицензии на осуществление медицинской деятельности и целям эксплуатации.
8.5.6. В течение строительства частный партнер обязан обеспечивать выполнение действий, предусмотренных соглашением.

8.5.7. Частный партнер заключает договоры поставки в отношении оборудования, относящегося к соответствующему Элементу объекта соглашения в соответствии с требованиями соглашения.
8.5.8. Право собственности публичного партнера в отношении Дополнительного оборудования, входящего в состав соответствующего Элемента объекта соглашения, возникает с момента подписания сторонами акта приема-передачи дополнительного оборудования в порядке, предусмотренном соглашением. 
8.5.9. Приемка объекта соглашения публичным партнером осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением.
8.5.10. Частный партнер обязан предоставить права владения и пользования в отношении Элементов объекта соглашения (частей Элементов объекта соглашения), включая Основное оборудование, являющееся конструктивной частью соответствующих Элементов объекта соглашения, соответствующему Оператору по эксплуатации на основании договора аренды Элемента объекта соглашения, содержащего условия, предусмотренные соглашением, в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации права собственности частного партнера на соответствующий Элемент объекта соглашения, но в любом случае не ранее проведения соответствующим Оператором по эксплуатации процедуры закупки в соответствии с законодательством. Во избежание сомнений, частный партнер вправе не передавать Операторам по эксплуатации права владения и пользования в отношении части помещений Элементов объекта соглашения, при условии, что данные помещения не превысят 600 (шестьсот) квадратных метров на каждые 10 000 (десять тысяч) квадратных метров соответствующего Элемента объекта соглашения. Частный партнер вправе осуществлять на территории данных помещений коммерческую деятельность, при условии, что указанная деятельность не противоречит целям эксплуатации, не препятствует эксплуатации и (или) иным образом не приводит к невозможности использования Элемента объекта соглашения для целей оказания медицинской помощи населению.
8.5.11. Публичный партнер обязан обеспечить предоставление прав владения и пользования в отношении Дополнительного оборудования, относящегося к Элементам объекта соглашения, соответствующему Оператору по эксплуатации в течение 15 (пятнадцати) дней со дня возникновения права собственности на него.

8.5.12. Полномочия публичного партнера по исполнению обязательств по эксплуатации осуществляются Операторами по эксплуатации.

8.5.13. Частный партнер самостоятельно или с привлечением Оператора по техническому обслуживанию обязуется в течение эксплуатационного этапа осуществлять техническое обслуживание, включающее мероприятия, направленные на поддержание объекта соглашения в технически исправном, безопасном, пригодном для эксплуатации состоянии, путем осуществления мероприятий, предусмотренных соглашением и регламентом технического обслуживания.
8.5.14. Помимо выполнения обязанностей по техническому обслуживанию частный партнер вправе с предварительного согласия публичного партнера в соответствии с условиями соглашения в помещениях соответствующих Элементов объекта соглашения, остающихся во владении и пользовании частного партнера при передаче по договорам аренды элемента, а также, при условии согласования с Оператором по эксплуатации, в иных помещениях и территории Элементов объекта соглашения, осуществлять (с привлечением третьих лиц) коммерческую деятельность, не нарушающую требования к оказанию медицинской помощи, требования соглашения и не вступающую в конфликт с принципами здравоохранения, в соответствии с требованиями законодательства (включая, но не ограничиваясь: продажа товаров смешанного ассортимента, розничная торговля лекарственными препаратами и т.д.). Во избежание сомнений, осуществление частным партнером указанной деятельности не должно противоречить целям эксплуатации и (или) препятствовать эксплуатации.

8.5.15. В срок не позднее чем через 10 (десять) Рабочих дней с даты начала эксплуатации частный партнер обязан направить публичному партнеру проект регламента технического обслуживания на согласование. Согласование и подписание регламента технического обслуживания осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением.

8.5.16. Публичный партнер гарантирует соблюдение Операторами по эксплуатации требований регламента технического обслуживания.
8.5.17. В течение эксплуатационного этапа публичный партнер обязан обеспечивать осуществление непрерывной эксплуатации, а также выполнение иных обязанностей в порядке, предусмотренном соглашением.

9. Порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его досрочного прекращения
9.1. Публичный партнер обязан предоставить частному партнеру компенсацию при прекращении соглашения в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 12 Федерального закона о ГЧП в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных соглашением.

9.2. Выплата компенсации при прекращении соглашения в случае прекращения соглашения по соглашению сторон, осуществляется публичным партнером не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней с даты прекращения действия соглашения. Выплата компенсации при прекращении в иных случаях осуществляется публичным партнером в сроки установленные законодательством и решением суда.

10. Способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению, размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на который оно предоставляется
10.1. Частный партнер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Соглашению путем предоставления банковских гарантий, а именно:

(1) не позднее даты заключения соглашения представить банковскую гарантию на этапе Финансового закрытия и этапе проектирования в размере 44 000 000 (сорок четыре миллиона) рублей. Указанная банковская гарантия должна быть действительна с даты заключения соглашения до даты начала строительства;

(2) не позднее даты начала строительства представить банковскую гарантию на этапе строительства в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. При этом размер банковской гарантии подлежит изменению в зависимости от прогресса работ по строительству в следующем порядке:

(i) по истечении 1 (одного) года с даты начала строительства размер банковской гарантии уменьшается до 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;
(ii) после получения разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении каждого из Элементов объекта соглашения, размер банковской гарантии уменьшается на 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Указанная банковская гарантия должна быть действительна с даты начала строительства до даты приемки объекта. Во избежание сомнений, стороны согласовали, что указанная банковская гарантия обеспечивает в том числе осуществление частным партнером технического облуживания Элементов объекта соглашения, в отношении которых получено разрешение на ввод в эксплуатацию;

(iii) не позднее даты приемки объекта представить банковскую гарантию на эксплуатационном этапе в размере 75 000 000 (семидесяти пяти миллионов) рублей. Указанная банковская гарантия должна быть действительна с даты приемки объекта до даты прекращения действия соглашения.

10.2. Банковские гарантии должны отвечать требованиям, предусмотренным соглашением, и должны быть выданы кредитными организациями, соответствующим требованиям, установленным соглашением.

10.3. Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до наступления срока окончания действия каждой банковской гарантии частный партнер обязан предоставить публичному партнеру банковскую гарантию, дата вступления в силу которой не может быть позднее даты, следующей после окончания срока действия действующей банковской гарантии.

10.4. Публичный партнер обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующей новой банковской гарантии вернуть частному партнеру предыдущую банковскую гарантию вместе с подписанным уполномоченным лицом Публичного партнера письменным уведомлением об отказе от своих прав по данной Банковской гарантии, выданным на имя банка, эмитировавшего предыдущую Банковскую гарантию.

10.5. Основанием для предъявления требований по банковским гарантиям является нарушение частным партнером обязательств по выплате неустоек в соответствии с соглашением. Размер каждой банковской гарантии подлежит уменьшению на размер взысканной за ее счет неустойки в соответствии с соглашением.
11. Обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе обязательство частного партнера передать находящийся в его собственности объект соглашения публичному партнеру в случаях, предусмотренных законом и соглашением

11.1. Соглашение прекращается:

(1) в дату истечения срока действия;

(2) досрочно до даты истечения срока действия:

(i) по соглашению сторон;

(ii) по решению суда в случае предъявления публичным партнером требования по какому-либо основанию, предусмотренному соглашением; 

(iii) по решению суда в случае предъявления частным партнером требования по какому-либо основанию, предусмотренному соглашением.

11.2. Порядок и основания досрочного прекращения соглашения определяются в соответствии с законодательством и соглашением.

11.3. В случае досрочного прекращения соглашения частный партнер обязан в сроки, установленные соглашением:

11.3.1. выполнить консервацию объекта соглашения в порядке, предусмотренном соглашением (если применимо);

11.3.2. убрать за свой счет с территории объекта соглашения и Земельных участков все объекты, оборудование и материалы, которые не подлежат передаче публичному партнеру (если применимо);

11.3.3. передать право собственности на объект соглашения публичному партнеру;

11.3.4. осуществить иные мероприятия, предусмотренные соглашением.

11.4. В случае досрочного прекращения соглашения публичный партнер обязан в сроки и в порядке, предусмотренном соглашением:

11.4.1. выплатить Частному партнеру компенсацию при прекращении соглашения;

11.4.2. осуществить иные мероприятия, предусмотренные соглашением.
11.5. В случае досрочного прекращения соглашения частный партнер обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления компенсации при прекращении в полном объеме подать документы в государственные органы, уполномоченные на осуществление государственной регистрации права собственности публичного партнера на объект соглашения. 

11.6. Частный партнер обязан представить публичному партнеру подтверждение государственной регистрации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такой государственной регистрации. В качестве подтверждающих документов представляется выписка из единого государственного реестра недвижимости или иные документы, подтверждающие государственную регистрацию, предусмотренные законодательством.

11.7. Бремя содержания объекта соглашения в период времени, начинающийся с даты подписания акта передачи объекта соглашения публичному партнеру до даты государственной регистрации права собственности на объект соглашения несет публичный партнер.
11.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения частным партнером своих обязательств по соглашению, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является соответственно основанием для прекращения соглашения по основаниям, относящимся к частному партнеру, может быть осуществлена замена частного партнера в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением, прямым соглашением и законодательством.

12. Ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению
12.1. Если иное не предусмотрено соглашением, сторона обязана возместить стороне, претендующей на возмещение, в полном объеме реальный ущерб, понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения первой стороной своих обязанностей по Соглашению (далее – «возмещаемые убытки»). В случае, если за нарушение обязательств соглашением или законодательством будет установлена неустойка, то возмещаемые убытки уплачиваются в части, не покрытой неустойкой.

12.2. Сторона, претендующая на возмещение, обязана предпринять все разумные усилия для снижения размера возмещаемых убытков.
12.3. Порядок выплаты возмещения определяется соглашением.
12.4. В случае допущения частным партнером нарушений, перечень которых предусмотрен соглашением, и при условии, что соответствующее нарушение не было исправлено в сроки, установленные соглашением, частный партнер обязан уплатить публичному партнеру неустойку в размере и порядке, установленных Соглашением.

12.5. Частный партнер несет перед публичным партнером ответственность за качество работ по строительству в течение 5 (пяти) лет с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении каждого из Элементов объекта соглашения. 

12.6. В случае наступления обстоятельств, освобождающих сторону от ответственности, соответствующая сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей или приостановить их исполнение при соблюдении требований соглашения. Перечень обстоятельств, исключающих ответственность сторон по соглашению, определяются соглашением. 
12.7. Перечни и последствия наступления особых обстоятельств, а также обстоятельств непреодолимой силы определяются соглашением.
13. Иные предусмотренные федеральными законами существенные условия
13.1. Осуществление частным партнером частичного финансирования создания Объекта соглашения:
13.1.1. В порядке и на условиях, определенных соглашением, частный партнер обеспечивает финансирование создания Объекта соглашения, в том числе Частный партнер обеспечивает наличие Собственных инвестиций в объеме, предусмотренном Финансовой моделью.

13.1.2. В случае принятия частным партнером решения о необходимости привлечения заемных инвестиций частный партнер обязан обеспечить заключение Соглашений о финансировании в порядке, сроки и на условиях, определенных соглашением.

13.2. Обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания частным партнером объекта соглашения, а также финансирование его технического обслуживания:
13.2.1. Публичный партнер обязан в срок до даты достижения Финансового закрытия обеспечить принятие нормативного правового акта Правительства Новосибирской области о предоставлении Капитального гранта.
13.2.2. Размер Капитального гранта, выделяемого на компенсацию части расходов на строительство, составляет 1 626 227 (один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч двести двадцать семь) тысяч рублей, в ценах соответствующих лет.

13.2.3. Выплаты капитального гранта производятся согласно графику, приведенному в Таблице 1 ниже:

	
	
	Таблица 1

	№ п/п
	Период
	Капитальный грант, тыс. руб.

	1. 
	2019
	626 227

	2. 
	2020
	500 000

	3. 
	2021
	500 000

	
	ИТОГО
	1 626 227


13.2.4. Капитальный грант подлежит выплате в порядке и сроки, установленные Соглашением.

13.2.5. Публичный партнер обязуется, начиная с даты начала эксплуатации, направлять частному партнеру Возмещение в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и соглашением. 

13.2.6. Возмещение состоит из следующих составляющих:

(1) возмещение затрат на техническое обслуживание; и 

(2) обеспечение возврата и обслуживания Заемных инвестиций и Собственных инвестиций.
13.2.7. Выплата Возмещения осуществляется в порядке и сроки, установленные соглашением.

13.2.8. Формулы и исходные данные для расчета Возмещения приведены в соглашении.
13.3. В случае принятия частным партнером решения о необходимости привлечения Заемных инвестиций, частный партнер вправе инициировать подписание сторонами и Финансирующими организациями Прямого соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением.
Приложения:
Приложение № 1 (Описание и технико-экономические показатели объекта соглашения);
Приложение № 2 (Перечень органов и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, объем и состав исполняемых ими отдельных обязательств публичного партнера);

Приложение № 3 (Перечень Земельных участков).
Приложение № 1

к Существенным условиям

соглашения о государственно-частном партнерстве

в отношении строительства, финансирования и технического

обслуживания для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске

от ____________ № ______
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

В настоящем Приложении все термины и определения, использованные с большой буквы, имеют значение, данное указанным терминам и определениям в Приложении № 1 к Существенным условиям.

Раздел A Элемент объекта соглашения № 1

A.1 Описание Элемента объекта соглашения № 1

A.1.1 Проектируемое учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой, неотложной форме взрослому и детскому населению Заельцовского района города Новосибирска.
A.1.2 Основными задачами учреждения являются: 
· оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме; 

· широкое внедрение высоких медицинских технологий в практику; 

· разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города; 

· осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

A.2 Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 1

A.2.1 Основные технико-экономические показатели
	Наименование показателя
	Описание

	Наименование Элемента объекта соглашения № 1
	Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27

	Адрес
	Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ереванская

	Кадастровый номер Земельного участка:
	54:35:000000:671

	Назначение
	оказание первичной медико-санитарной помощи

	Режим работы 
	двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю


A.2.2 Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения №1 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

A.2.3 Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 1 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	Наименование

	Администрация

	1
	Бухгалтерия 

	2
	Кабинет врача- эпидемиолога 

	3
	Кабинет главного бухгалтера 

	4
	Кабинет главного врача 

	5
	Кабинет главной медицинской сестры 

	6
	Кабинет для инженерно-технического персонала 

	7
	Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части 

	8
	Кабинет заместителя главного врача по лечебной части 

	9
	Кабинет заместителя главного врача по экономике 

	10
	Кабинет инженеров программистов 

	11
	Кабинет инспектора по кадрам 

	12
	Кабинет медицинского статистика 

	13
	Кабинет по охране труда и технике безопасности 

	14
	Кабинет службы ЧС и ГО с классом для занятий 

	15
	Кабинет экономистов 

	16
	Кабинет юриста 

	17
	Кладовая уборочного инвентаря 

	18
	Конференц-зал 

	19
	Медицинский архив 

	20
	Организационно-методический кабинет 

	21
	Приемная главного врача 

	22
	Уборная 

	23
	Уборная 

	Взрослая поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт 

	2
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	3
	Аптечный склад 

	4
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	5
	Гардероб для посетителей 

	6
	Кабинет для взятия проб крови 

	7
	Кабинет доврачебного приема 

	8
	Кабинет неотложной помощи 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Комната приема и регистрации анализов 

	11
	Помещение оформления и выдачи больничных листов 

	12
	Помещение охраны с пожарным постом 

	13
	Регистратура с картохранилищем и справочной 

	14
	Справочная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами

	7
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	8
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Комната персонала 

	11
	Уборная 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная (универсальная кабина) 

	14
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 18 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Палата на 4 койки 

	10
	Палата на 4 койки 

	11
	Палата на 4 койки 

	12
	Пост медицинской сестры 

	13
	Процедурная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	Кабинеты узких специалистов

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача кардиолога 

	3
	Кабинет врача невролога 

	4
	Кабинет врача оториноларинголога 

	5
	Кабинет врача офтальмолога 

	6
	Кабинет врача ревматолога 

	7
	Кабинет врача эндокринолога 

	8
	Кабинет инфекциониста 

	9
	Процедурная 

	10
	Помещение забора биоматериала 

	11
	Шлюз 

	12
	Кладовая уборочного инвентаря 

	13
	Комната персонала 

	14
	Помещение забора мокроты 

	15
	Процедурная в/в инъекции 

	16
	Процедурная в/м инъекции 

	17
	Процедурная оториноларинголога 

	18
	Процедурная офтальмолога 

	19
	Темная комната 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная 

	22
	Уборная (универсальная кабина) 

	23
	Уборная (универсальная кабина) 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	4
	Кабинет мануальной терапии 

	5
	Кабинет массажа 

	6
	Кабинет рефлексотерапии 

	7
	Кабинет светолечения 

	8
	Кабинет физиотерапевта 

	9
	Кабинет электролечения 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	12
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	13
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	14
	Помещение для обработки иголок 

	15
	Помещение стерилизации наконечников 

	16
	Раздевалка 

	17
	Уборная 

	18
	Уборная 

	19
	Уборная (универсальная кабина) 

	20
	Уборная (универсальная кабина) 

	Отделение профилактики

	1
	Кабинет заведующего отделением 

	2
	Кабинет медицинской профилактики 

	3
	Кабинет пропаганды здорового образа жизни 

	4
	Кабинет старшей медсестры 

	5
	Кабинет централизованного учета диспансеризации 

	6
	Картотека прививочного кабинета 

	7
	Кладовая вакцин 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Кладовая хранения медикаментов 

	10
	Комната персонала 

	11
	Прививочный кабинет 

	12
	Смотровой кабинет 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	16
	Уборная (универсальная кабина) 

	Терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	9
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	10
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	11
	Кабинет заведующего отделением 

	12
	Кабинет сестры-хозяйки 

	13
	Кабинет старшей медсестры 

	14
	Кладовая уборочного инвентаря 

	15
	Кладовая хранения медикаментов 

	16
	Комната персонала 

	17
	Уборная 

	18
	Уборная 

	19
	Уборная (универсальная кабина) 

	20
	Уборная (универсальная кабина) 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача уролога 

	2
	Кабинет заведующего отделением 

	3
	Кабинет ортопеда-травматолога 

	4
	Кабинет сестры-хозяйки 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Кабинет хирурга 

	7
	Кладовая уборочного инвентаря 

	8
	Кладовая хранения медикаментов 

	9
	Кабинет врача онколога 

	10
	Процедурная 

	11
	Слив 

	12
	Картотека 

	13
	Комната персонала 

	14
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	15
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	16
	Процедурная 

	17
	Раздевалка 

	18
	Раздевалка 

	19
	Слив 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная 

	22
	Уборная (универсальная кабина) 

	23
	Уборная (универсальная кабина) 

	24
	Шлюз 

	Детская поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	2
	Аптечный склад 

	3
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	4
	Гардероб посетителей 

	5
	Кабинет доврачебного приема 

	6
	Кабинет забора крови 

	7
	Кабинет инфекциониста 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Кладовая чистого белья 

	11
	Колясочная 

	12
	Комната приема и регистрации анализов 

	13
	Помещение для оформления больничных листов 

	14
	Кабинет неотложной помощи 

	15
	Помещение охраны 

	16
	Регистратура с картохранилищем и справочная 

	17
	Санитарная комната 

	18
	Санузел 

	19
	Санузел 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная 

	22
	Уборная детская 

	23
	Уборная детская 

	24
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	25
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	26
	Фильтр-бокс 

	27
	Фильтр-бокс 

	28
	Шлюз 

	29
	Шлюз 

	30
	Шлюз 

	31
	Шлюз 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	7
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	8
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Уборная 

	11
	Уборная 

	12
	Уборная (универсальная кабина) 

	13
	Уборная (универсальная кабина) 

	14
	Уборная детская 

	15
	Уборная детская 

	Дневной стационар на 6 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Пост медицинской сестры 

	10
	Процедурная 

	11
	Уборная 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет врача физиотерапевта 

	4
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	5
	Кабинет мануальной терапии 

	6
	Кабинет массажа на 2 стола 

	7
	Кабинет светолечения 

	8
	Кабинет электролечения 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	11
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	12
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	13
	Помещение стерилизации наконечников 

	14
	Раздевалка 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	19
	Уборная детская 

	20
	Уборная детская 

	Отделение здорового ребенка

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет забора крови (венозной) 

	3
	Кабинет забора крови (капиллярной) 

	4
	Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей 

	5
	Кладовая уборочного инвентаря 

	6
	Помещение для картотеки 

	7
	Помещение для кормления и взвешивания грудных детей 

	8
	Помещение для обучения уходу за новорожденными 

	9
	Помещение хранения вакцин 

	10
	Процедурная для прививок 

	11
	Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная детская 

	15
	Уборная детская 

	16
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	17
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	Педиатрическое отделение

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	3
	Кабинет врача оториноларинголога 

	4
	Кабинет врача офтальмолога 

	5
	Кабинет врача педиатра участкового 

	6
	Кабинет врача педиатра участкового 

	7
	Кабинет врача педиатра участкового 

	8
	Кабинет врача педиатра участкового 

	9
	Кабинет врача педиатра участкового 

	10
	Кабинет врача педиатра участкового 

	11
	Кабинет врача педиатра участкового 

	12
	Кабинет врача педиатра участкового 

	13
	Кабинет врача педиатра участкового 

	14
	Кабинет врача педиатра участкового 

	15
	Кабинет заведующего отделением 

	16
	Кабинет логопеда 

	17
	Кабинет невролога 

	18
	Кабинет сестры-хозяйки 

	19
	Кабинет старшей медсестры 

	20
	Кладовая уборочного инвентаря 

	21
	Кладовая хранения медикаментов 

	22
	Комната персонала 

	23
	Помещение забора мокроты 

	24
	Процедурная акушера-гинеколога 

	25
	Процедурная в/в инъекции 

	26
	Процедурная в/м инъекции 

	27
	Процедурная оториноларинголога 

	28
	Процедурная офтальмолога 

	29
	Темная комната 

	30
	Уборная 

	31
	Уборная 

	32
	Уборная детская 

	33
	Уборная детская 

	34
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	35
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача детского уролога-андролога 

	2
	Кабинет врача травматолога-ортопеда 

	3
	Кабинет детского хирурга 

	4
	Кабинет заведующего отделением 

	5
	Кабинет сестры-хозяйки 

	6
	Кабинет старшей медсестры 

	7
	Картотека 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Кладовая хранения медикаментов 

	10
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	11
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	12
	Процедурная уролога-андролога 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная детская 

	18
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	19
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	20
	Шлюз 

	Школьно-дошкольное отделение

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) 

	Отделение лучевой диагностики

	1
	Архив

	2
	Генераторная/компьютерная 

	3
	Инженерная 

	4
	Кабина для раздевания 

	5
	Кабинет заведующего отделением 

	6
	Кладовая запасных частей 

	7
	Комната обработки результатов исследований 

	8
	Комната управления 

	9
	Комната управления 

	10
	Комната управления 

	11
	Комната управления 

	12
	Материальная 

	13
	Подготовительная 

	14
	Просмотровая 

	15
	Процедурная КТ 

	16
	Процедурная МРТ 

	17
	Процедурная маммографии 

	18
	Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) 

	19
	Процедурная флюорографии 

	20
	Техническая комната 

	Служебно-бытовые помещения

	1
	Бельевая 

	2
	Гардероб персонала верхней одежды 

	3
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	4
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	5
	Зал с раздаточной 

	6
	Кладовая временного хранения отходов класса "Б" 

	7
	Кладовая временного хранения отходов класса "Г" 

	8
	Кладовая грязного белья 

	9
	Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хозяйственного инвентаря 

	12
	Кладовая хранения ЛС 

	13
	Кладовая хранения МИ 

	14
	Кладовая хранения дезинфецирующих средств 

	16
	Кладовая хранения наркотических веществ 

	18
	Кладовая хранения списанного инвентаря 

	18
	Комната персонала 

	19
	Комната сестры-хозяйки 

	20
	Медицинский архив 

	21
	Моечная 

	22
	Подсобное помещение 

	23
	Санитарная комната 

	24
	Склад ГО и ЧС 

	Стерилизационная

	1
	Моечная 

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента 

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов 

	4
	Стерилизационная 

	Экспресс-лаборатория

	1
	Кабинет лаборантов 

	2
	Кладовая уборочного инвентаря 

	3
	Лаборантская экспресс-анализов

	4
	Помещение забора биоматериала

	5
	Материальная 

	6
	Моечная 

	Клинико-диагностическая лаборатория

	1
	Кабинет заведующего лабораторией

	2
	Комната врачей-лаборантов

	3
	Комната старшего лаборанта

	4
	Помещение работы с документами

	5
	Комната отдыха персонала

	6
	Моечная лабораторной посуды

	7
	Общеклиническая лаборатория 

	8
	Помещение приема и регистрации биоматериала 

	9
	Биохимическая лаборатория 

	10
	Цитологическая лаборатория

	11
	Помещение обеззараживания

	12
	Моечная лабораторной посуды

	13
	Комната уборочного инвентаря и дезсредств

	14
	Помещение временного хранения медотходов

	15
	Санузел персонала

	Дополнительные помещения

	1
	Состав и назначение помещений будет определяться позднее

	
	Общая площадь (с учетом коридоров, лифтов холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее 8 865 кв.м. (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации)


А2.4. Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 1 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование

	1
	Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы

	2
	Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя

	3
	Системы вентиляции и кондиционирования

	4
	Противопожарный водопровод

	5
	Система наружного пожаротушения

	6
	Системы медицинских газов

	7
	Система электроснабжения, включая резервные системы

	8
	Системы сигнализации и связи

	9
	АСУ ИС

	10
	Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

	11
	Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот)


А2.5 Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 1 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Анализатор автоматический биохимический
	2

	
	Анализатор газов крови и электролитов
	1

	
	Анализатор глюкозы
	1

	
	Экспресс-анализатор глюкозы в крови (глюкометр), портативный
	1

	
	Аппарат для автоматической регистрации
	19

	
	Аппарат для гальванизации и электрофореза
	4

	
	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания
	2

	
	Аппарат светотерапии
	2

	
	Аппарат УВЧ терапии
	2

	
	Аппарат ультразвуковой
	2

	
	Система холтеровского мониторирования
	6

	
	Аптечный шкаф закрытый
	10

	
	Бак для грязного белья
	5

	
	Банкетка без спинки
	195

	
	Банкетка трехсекционная
	96

	
	Ванна моечная двойная 1200х700х850мм
	8

	
	Весы для новорожденных
	13

	
	Весы медицинские электронные
	28

	
	Вешалка напольная гардеробная
	1

	
	Вешалка напольная офисная
	20

	
	Витрина аптечная
	4

	
	Витрина-прилавок холодильный
	1

	
	Гладильная доска
	1

	
	Диван двухместный
	22

	
	Зеркало (габ. 300х500)
	8

	
	Зеркало стеклянное атравматичное
	6

	
	Зонт вытяжной пристенный 800*800*450 мм
	1

	
	Кипятильник (настольный)
	9

	
	Клапан вакуумный
	4

	
	Клапан О2
	11

	
	Клапан сжатого воздуха 5 бар
	4

	
	Коврики для физиотерапии и реабилитации (комплект из четырех ковриков)
	12

	
	Комплекс рентгеновский телеуправляемый
	1

	
	Компьютер персональный
	152

	
	Компьютерный томограф 64 среза
	1

	
	Компьютерный электроэнцефалограф
	2

	
	Консоль медицинская настенная на 1 место
	24

	
	Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса Б
	3

	
	Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм
	4

	
	Кофемашина
	2

	
	Кран поливочный
	16

	
	Кресло гинекологическое
	3

	
	Кресло офисное без подлокотников
	39

	
	Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками
	207

	
	Кресло физиотерапевтическое
	2

	
	Кровать функциональная
	24

	
	Кушетка медицинская смотровая
	90

	
	Кушетка физиотерапевтическая
	6

	
	Скамья для переодевания
	3

	
	Магниторезонансный томограф
	1

	
	Маммографическая система
	1

	
	Манипуляционный стол
	3

	
	Механический тонометр с фонендоскопом
	60

	
	Мешок дыхательный реанимационный
	11

	
	Микроскоп лабораторный
	1

	
	Мини-кухня (мебель для комнаты персонала)
	10

	
	Миограф портативный
	4

	
	Мойка хирургическая на одно рабочее место
	7

	
	МФУ А4
	133

	
	Мячи гимнастические большого размера
	6

	
	Набор пробных очковых линз средний
	2

	
	Негатоскопы общего назначения
	31

	
	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа
	58

	
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории
	239

	
	Микроволновая печь
	10

	
	Плитка электрическая настольная
	6

	
	Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков
	2

	
	Поддон стальной сантехнический
	18

	
	Подогреватель детских смесей
	1

	
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали
	4

	
	Посудомоечная машина
	1

	
	Прилавок кассовый аптечный
	2

	
	Автоматический проектор знаков с принадлежностями
	2

	
	Рабочее место офтальмолога
	2

	
	Реанимационный чемодан
	2

	
	Регистратор поверхностных электромиограмм
	2

	
	Ростомер электронный
	28

	
	Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	59

	
	Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	220

	
	Светильник настольный
	198

	
	Светильник хирургический однокупольный
	5

	
	Светильник хирургический передвижной
	9

	
	Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств
	11

	
	Слив больничный
	3

	
	Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки
	12

	
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	7

	
	Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки
	27

	
	Стерилизатор воздушный
	2

	
	Стерилизатор паровой
	2

	
	Стойка регистратора
	2

	
	Стойка с атравматичными гантелями
	2

	
	Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места
	15

	
	Стол для операций на руке
	9

	
	Стол для сбора отходов 1200х700х850
	1

	
	Стол журнальный
	2

	
	Стол рабочий с одной тумбой
	212

	
	Стол лабораторный
	16

	
	Стол массажный
	5

	
	Стол медицинский палатный
	60

	
	Стол пеленальный
	89

	
	Стол перевязочный
	5

	
	Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью
	3

	
	Стол производственный пристенный из нерж. стали
	26

	
	Столик процедурный
	91

	
	Стул медицинский для пациента
	311

	
	Табурет медицинский без подлокотников
	5

	
	Телевизор диаг- 32 дюйма
	12

	
	Тележка для грязного белья
	6

	
	Тележка для уборки помещений
	17

	
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами)
	2

	
	Телефон-DECT
	146

	
	Термометр медицинский
	96

	
	Трап
	1

	
	Тумба медицинская 400х600х660мм
	128

	
	Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм
	29

	
	Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком
	24

	
	Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем
	27

	
	Тумба прикроватная металлическая
	1

	
	Ультразвуковой ингалятор (небулайзер)
	4

	
	Ультрафиолетовая камера
	17

	
	Умывальник фаянсовый
	246

	
	Унитаз с функцией биде
	23

	
	Утюг
	1

	
	Утяжеляющая манжета
	2

	
	ФЕН
	4

	
	Флюорографический цифровой аппарат
	1

	
	Холодильник двухкамерный бытовой
	20

	
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л
	41

	
	Центрифуга лабораторная
	4

	
	Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л
	3

	
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	
	Чайник электрический
	15

	
	Часы настольные процедурные
	2


	
	Шведская скамья
	2

	
	Шведская стенка
	2

	
	Швейная машина
	1

	
	Ширма медицинская
	98

	
	Шкаф вытяжной
	14

	
	Шкаф для лабораторной посуды
	5

	
	Шкаф для одежды
	24

	
	Шкаф для одежды 600х500х1750, кр. мет., 2 сек.,перекл., замок, верх. и нижн. полки
	204

	
	Шкаф для уборочного инвентаря
	20

	
	Шкаф медицинский деревянный, с полками
	24

	
	Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический
	14

	
	Шкаф медицинский металлический для наркотиков
	1

	
	Шкаф медицинский металлический
	75

	
	Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов
	5

	
	Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды,
	2

	
	Шкаф-стеллаж
	295

	
	Штатив для вливаний
	36

	
	Электрокардиограф
	25

	
	Мойка односекционная металлическая
	2

	
	Стол для совещаний
	3

	
	Анализатор гематологический
	1

	
	Анализатор мочи
	1

	
	Принтер лазерный
	1

	
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	7

	
	Автоклав
	1

	
	Автоматический пневмотонометр
	2

	
	Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики
	1

	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
	1

	
	Аппарат электрохирургический высокочастотной
	2

	
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	1

	
	Аудиометр
	2

	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами
	4

	
	Векоподъемник
	4

	
	Векорасширитель
	4

	
	Воронка Зигля
	4

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии
	2

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	10

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	10

	
	Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом
	1

	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
	84

	
	Кресло вращающееся (Барани)
	2

	
	Лупа бинокулярная
	2

	
	Лупа ручная
	10

	
	Малый хирургический набор
	6

	
	Набор врача-педиатра участкового
	10

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	3

	
	Набор для промывания слезных путей
	4

	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	2

	
	Набор инструментов для гибкой цистоскопии
	1

	
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
	4

	
	Набор инструментов для жесткой цистоскопии
	1

	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
	2

	
	Набор камертонов медицинских
	3

	
	Набор магнитов
	2

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
	2

	
	Набор уретральных бужей (жестких)
	1

	
	Набор уретральных бужей (мягких)
	1

	
	Неврологический молоточек
	1

	
	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)
	1

	
	Осветитель налобный
	2

	
	Отоскоп, оториноскоп
	1

	
	Офтальмологический фонарик
	2

	
	Офтальмоскоп с зарядным устройством
	1

	
	Очки защитные
	1

	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
	1

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	10

	
	Рабочее место врача-оториноларинголога
	2

	
	Сантиметровая лента
	24

	
	Секундомер
	1

	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
	2

	
	Стетофонендоскоп
	1

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	2

	
	Тумба медицинская металлическая с замком
	1

	
	Угломер складной
	1

	
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	1

	
	Укладка с педикулоцидными средствами
	1

	
	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни
	1

	
	Фонендоскоп
	31

	
	Шина для фиксации кисти и пальцев
	3

	
	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей
	2

	
	Шина транспортная для нижних конечностей
	1

	
	Шкаф медицинский БТ-ШСд-80/45
	4

	
	Шпатель
	6

	
	Экзофтальмометр
	2

	
	Экран для проектора
	1

	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
	1

	
	Автоматический периметр
	1

	
	Автоматический рефрактометр
	1

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	10

	
	Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический
	1

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	1

	
	Векорасширители для новорожденных
	2

	
	Гониоскоп
	1

	
	Диоптриметр
	1

	
	Кассовый аппарат
	2

	
	Набор скиаскопических линеек
	1

	
	Носилки медицинские
	2

	
	Офтальмоскоп зеркальный
	1

	
	Таблицы для определения цветоощущения
	1

	
	Цветотест четырехточечный
	1

	
	Электрический офтальмоскоп стационарный
	1

	
	Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды
	116

	
	Столик медицинский инструментальный (типа «Гусь») 500х700х900-1300 мм
	10

	
	Проектор
	1

	
	Языкодержатель
	1



А.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 1, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Аппарат ультразвуковой
	2

	
	Система холтеровского мониторирования
	6

	
	Комплекс рентгеновский телеуправляемый
	1

	
	Компьютерный томограф 64 среза
	1

	
	Магниторезонансный томограф
	1

	
	Маммографическая система
	1

	
	Электрокардиограф
	25


Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице А.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 1, перечисленного в таблице А.2.5.
Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице А.2.6 Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице А.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.
Раздел B Элемент объекта соглашения № 2

B.1 Описание Элемента объекта соглашения № 2

B.1.1 Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе женской консультации и пункта выдачи детского питания, гражданам, проживающим на Плющихинском жилмассиве Октябрьского района города Новосибирска.

B.1.2 Основными задачами учреждения являются: 
· оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи профиля, гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме; 

· разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города; 

· оказание специализированной медицинской помощи; 

· осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации

B.2 Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 2

B.2.1 Основные технико-экономические показатели
	Наименование показателя
	Описание

	Наименование Элемента объекта соглашения № 2
	Городская поликлиника № 2

	Адрес
	Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной

	Кадастровый номер Земельного участка:
	54:35:072255:50

	Назначение
	оказание первичной медико-санитарной помощи

	Режим работы 
	двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю


B.2.2 Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 2 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

B.2.3 Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 2 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	Наименование

	Администрация

	1
	Бухгалтерия 

	2
	Кабинет врача- эпидемиолога 

	3
	Кабинет главного бухгалтера 

	4
	Кабинет главного врача 

	5
	Кабинет главной медицинской сестры 

	6
	Кабинет для инженерно-технического персонала 

	7
	Кабинет заместителя главного врача по КЭР 

	8
	Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части 

	9
	Кабинет заместителя главного врача по лечебной части 

	10
	Кабинет заместителя главного врача по экономике 

	11
	Кабинет инженеров программистов 

	12
	Кабинет инспектора по кадрам 

	13
	Кабинет медицинского статистика 

	14
	Кабинет по охране труда и технике безопасности 

	15
	Кабинет экономистов 

	16
	Кабинет экономистов 

	17
	Кабинет юриста 

	18
	Кладовая уборочного инвентаря 

	19
	Комната персонала 

	20
	Конференц-зал 

	21
	Медицинский архив 

	22
	Организационно- методический кабинет 

	23
	Помещение для занятий с персоналом 

	24
	Приемная главного врача 

	25
	Уборная 

	26
	Уборная 

	Взрослая поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт 

	2
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	3
	Аптечный склад 

	4
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	5
	Гардероб для посетителей 

	6
	Кабинет для взятия проб крови 

	7
	Кабинет доврачебного приема 

	8
	Кабинет неотложной помощи 

	9
	Касса 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Комната приема и регистрации анализов 

	13
	Помещение оформления и выдачи больничных листов 

	14
	Помещение охраны с пожарным постом 

	15
	Регистратура с картохранилищем и справочной 

	16
	Справочная 

	17
	Уборная 

	18
	Уборная 

	19
	Уборная (универсальная кабина) 

	20
	Уборная (универсальная кабина) 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ 

	7
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	8
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	9
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная (универсальная кабина) 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 18 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Палата на 4 койки 

	10
	Палата на 4 койки 

	11
	Палата на 4 койки 

	12
	Пост медицинской сестры 

	13
	Процедурная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная

	Кабинеты узких специалистов

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача кардиолога 

	3
	Кабинет врача невролога 

	4
	Кабинет врача оториноларинголога 

	5
	Кабинет врача офтальмолога 

	6
	Кабинет врача психотерапевта 

	7
	Кабинет врача ревматолога 

	8
	Кабинет врача эндокринолога 

	9
	Кабинет психиатра-нарколога 

	10
	Кабинет инфекциониста 

	11
	Процедурная 

	12
	Помещение забора биоматериала 

	13
	Шлюз 

	14
	Кладовая уборочного инвентаря 

	15
	Комната персонала 

	16
	Помещение забора мокроты 

	17
	Процедурная в/в инъекции 

	18
	Процедурная В/м инъекции 

	19
	Процедурная для внутрисуставных манипуляций 

	20
	Процедурная оториноларинголога 

	21
	Процедурная офтальмолога 

	22
	Темная комната 

	23
	Уборная 

	24
	Уборная 

	25
	Уборная (универсальная кабина) 

	26
	Уборная (универсальная кабина) 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет врача ЛФК 

	4
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	5
	Кабинет мануальной терапии 

	6
	Кабинет массажа 

	7
	Кабинет рефлексотерапии 

	8
	Кабинет светолечения 

	9
	Кабинет физиотерапевта 

	10
	Кабинет электролечения 

	11
	Кладовая уборочного инвентаря 

	12
	Комната персонала 

	13
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	14
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	15
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	16
	Помещение для обработки иголок 

	17
	Помещение стерилизации наконечников 

	18
	Раздевалка 

	19
	Уборная 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная (универсальная кабина) 

	22
	Уборная (универсальная кабина) 

	Отделение профилактики

	1
	Кабинет заведующего отделением 

	2
	Кабинет медицинской профилактики 

	3
	Кабинет медицинской профилактики 

	4
	Кабинет пропаганды здорового образа жизни 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Кабинет централизованного учета диспансеризации 

	7
	Картотека прививочного кабинета 

	8
	Картотека учета диспансеризации 

	9
	Кладовая вакцин 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хранения медикаментов 

	12
	Комната персонала 

	13
	Прививочный кабинет 

	14
	Смотровой кабинет 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	9
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	10
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	11
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	12
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	13
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	14
	Кабинет заведующего отделением 

	15
	Кабинет старшей медсестры 

	16
	Кабинет централизованного учета диспансеризации

	17
	Кладовая уборочного инвентаря 

	18
	Кладовая хранения медикаментов 

	19
	Комната персонала 

	20
	Комната сестры-хозяйки 

	21
	Уборная 

	22
	Уборная 

	23
	Уборная (универсальная кабина) 

	24
	Уборная (универсальная кабина) 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача онколога 

	2
	Кабинет врача уролога 

	3
	Кабинет заведующего отделением 

	4
	Кабинет старшей медсестры 

	5
	Кабинет хирурга 

	6
	Картотека 

	7
	Кладовая уборочного инвентаря 

	8
	Кладовая хранения медикаментов 

	9
	Комната персонала 

	10
	Комната сестры-хозяйки 

	11
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	12
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	13
	Процедурная онколога 

	14
	Процедурная урологическая 

	15
	Раздевалка 

	16
	Раздевалка 

	17
	Слив 

	18
	Слив 

	19
	Уборная 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная (универсальная кабина) 

	22
	Уборная (универсальная кабина) 

	23
	Шлюз

	Детская поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	2
	Аптечный склад 

	3
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	4
	Гардероб посетителей 

	5
	Кабинет доврачебного приема 

	6
	Кабинет забора крови 

	7
	Кабинет инфекциониста 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Кладовая чистого белья 

	11
	Колясочная 

	12
	Комната персонала 

	13
	Комната приема и регистрации анализов 

	14
	Помещение для оформления больничных листов 

	15
	Помещение неотложной помощи 

	16
	Помещение охраны 

	17
	Регистратура с картохранилищем и справочная 

	18
	Санитарная комната 

	19
	Санузел 

	20
	Санузел 

	21
	Уборная 

	22
	Уборная 

	23
	Уборная детская 

	24
	Уборная детская 

	25
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	26
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	27
	Фильтр-бокс 

	28
	Фильтр-бокс 

	29
	Шлюз 

	30
	Шлюз 

	31
	Шлюз 

	32
	Шлюз 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ 

	7
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	8
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	9
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная (универсальная кабина) 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная детская 

	Дневной стационар на 6 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Пост медицинской сестры 

	10
	Процедурная 

	11
	Уборная 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет врача физиотерапевта 

	4
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	5
	Кабинет мануальной терапии 

	6
	Кабинет массажа на 2 стола 

	7
	Кабинет рефлексотерапии 

	8
	Кабинет светолечения 

	9
	Кабинет электролечения 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	13
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	14
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	15
	Помещение для обработки иголок 

	16
	Помещение стерилизации наконечников 

	17
	Раздевалка 

	18
	Уборная 

	19
	Уборная 

	20
	Уборная (универсальная кабина) 

	21
	Уборная (универсальная кабина) 

	22
	Уборная детская 

	3
	Уборная детская 

	Отделение здорового ребенка

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет забора крови (венозной) 

	3
	Кабинет забора крови (капиллярной) 

	4
	Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей 

	5
	Кладовая уборочного инвентаря 

	6
	Комната персонала 

	7
	Помещение для картотеки 

	8
	Помещение для кормления и взвешивания грудных детей 

	9
	Помещение для обучения уходу за новорожденными 

	10
	Помещение хранения вакцин 

	11
	Процедурная для прививок 

	12
	Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная детская 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	18
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	Педиатрическое отделение

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	3
	Кабинет врача оториноларинголога 

	4
	Кабинет врача офтальмолога 

	5
	Кабинет врача педиатра участкового 

	6
	Кабинет врача педиатра участкового 

	7
	Кабинет врача педиатра участкового 

	8
	Кабинет врача педиатра участкового 

	9
	Кабинет врача педиатра участкового 

	10
	Кабинет врача педиатра участкового 

	11
	Кабинет врача педиатра участкового 

	12
	Кабинет врача педиатра участкового 

	13
	Кабинет врача педиатра участкового 

	14
	Кабинет врача педиатра участкового 

	15
	Кабинет врача педиатра участкового 

	16
	Кабинет врача педиатра участкового 

	17
	Кабинет заведующего отделением 

	18
	Кабинет логопеда 

	19
	Кабинет невролога 

	20
	Кабинет старшей медсестры 

	21
	Кладовая уборочного инвентаря 

	22
	Кладовая хранения медикаментов 

	23
	Комната персонала 

	24
	Комната сестры-хозяйки 

	25
	Помещение забора мокроты 

	26
	Процедурная акушера-гинеколога 

	27
	Процедурная в/в инъекции 

	28
	Процедурная в/м инъекции 

	29
	Процедурная оториноларинголога 

	30
	Процедурная офтальмолога 

	31
	Уборная 

	32
	Уборная 

	33
	Уборная детская 

	34
	Уборная детская 

	35
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	36
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	37
	Шлюз 

	38
	Звукоизолированная кабина 

	39
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	40
	Темная комната 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача детского уролога-андролога 


	2
	Кабинет врача травматолога-ортопеда 

	3
	Кабинет детского хирурга 

	4
	Кабинет заведующего отделением 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Кладовая уборочного инвентаря 

	7
	Кладовая хранения медикаментов 

	8
	Комната персонала 

	9
	Комната сестры-хозяйки 

	10
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	11
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	12
	Процедурная уролога-андролога 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная детская 

	18
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	19
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	20
	Шлюз

	Школьно-дошкольное отделение

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет заведующего отделением и старшей мед сестры 

	3
	Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) 

	Женская консультация

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	2
	Гардероб посетителей 

	3
	Кладовая уборочного инвентаря 

	4
	Комната персонала 

	5
	Помещение для забора анализов на гельминты 

	6
	Помещение оформления и выдачи больничных листов 

	7
	Пост охраны 

	8
	Регистратура со справочной (3 окна) 

	9
	Уборная 

	10
	Уборная 

	11
	Уборная (универсальная кабина) 

	12
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 4 койки

	1
	Кабинет врача 

	2
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	3
	Кладовая чистого белья 

	4
	Комната персонала 

	5
	Палата на 4 койки 

	6
	Пост медицинской сестры 

	7
	Процедурная 

	8
	Санузел 

	9
	Тамбур 

	10
	Уборная 

	Отделение женской консультации

	1
	КТГ плода 

	2
	Кабинет УЗИ 

	3
	Кабинет УЗИ плода 

	4
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	5
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	6
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	7
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	8
	Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков 

	9
	Кабинет врача гинеколога-эндокринолога 

	10
	Кабинет врача психиатра 

	11
	Кабинет для взятия проб крови 

	12
	Кабинет для обучения по уходу за новорожденным 

	13
	Кабинет заведующего отделением 

	14
	Кабинет медико-генетического наблюдения 

	15
	Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности 

	16
	Кабинет регистрации 

	17
	Кабинет старшей медсестры 

	18
	Кладовая хранения медикаментов 

	19
	Комната личной гигиены женщин 

	20
	Помещение групповых занятий на 7 человек 

	21
	Процедурная в/в инъекции 

	22
	Процедурная в/м инъекции 

	23
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	24
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	25
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	26
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	27
	Раздевальная 

	Отделение лучевой диагностики

	1
	Архив 

	2
	Генераторная/компьютерная 

	3
	Инженерная 

	4
	Кабина для раздевания 

	5
	Кабинет заведующего отделением 

	6
	Кладовая запасных частей 

	7
	Комната обработки результатов исследований 

	8
	Комната управления 

	9
	Комната управления 

	10
	Комната управления 

	11
	Комната управления 

	12
	Материальная 

	13
	Подготовительная 

	14
	Просмотровая 

	15
	Процедурная КТ 

	16
	Процедурная МРТ 

	17
	Процедурная маммографии 

	18
	Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) 

	19
	Процедурная флюорографии 

	20
	Техническая комната 

	Служебно-бытовые помещения

	1
	Бельевая 

	2
	Гардероб персонала верхней одежды 

	3
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	4
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	5
	Зал с раздаточной 

	6
	Кладовая временного хранения отходов класса "Б" 

	7
	Кладовая временного хранения отходов класса "Г" 

	8
	Кладовая грязного белья 

	9
	Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хозяйственного инвентаря 

	12
	Кладовая хранения ЛС 

	13
	Кладовая хранения МИ 

	14
	Кладовая хранения дезинфецирующих средств 

	16
	Кладовая хранения наркотических веществ 

	18
	Кладовая хранения списанного инвентаря 

	18
	Комната персонала 

	19
	Комната сестры-хозяйки 

	20
	Медицинский архив 

	21
	Моечная 

	22
	Подсобное помещение 

	23
	Санитарная комната 

	24
	Склад ГО и ЧС 


	Стерилизационная

	1
	Моечная 

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента 

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов 

	4
	Стерилизационная 

	Травматологический пункт

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный склад 

	2
	Аптечный пункт 

	3
	Вестибюль с автоматизированным местом для самозаписи 

	4
	Гардероб посетителей 

	5
	Кабинет оформления больничных листов 

	6
	Пост охраны 

	7
	Регистратура со справочной (3 окна) 

	Травматологическое отделение

	1
	Кабинет старшей медсестры 

	2
	Кладовая МИ 

	3
	Кладовая хранения медикаментов 

	4
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	5
	Помещение хранения вакцин 

	6
	Гипсовая перевязочная 

	7
	Кабинет врача травматолога 

	8
	Кабинет врача травматолога 

	9
	Кабинет врача травматолога 

	10
	Кабинет заведующего отделением 

	11
	Кабинет рентгенологов 

	12
	Кладовая временного хранения отходов 

	13
	Комната управления 

	14
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	15
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	16
	Процедурная в/м инъекций 

	17
	Процедурная рентгенографии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) 

	18
	Шлюз 

	19
	Шлюз 

	20
	Шлюз

	Экспресс-лаборатория

	1
	Кабинет лаборантов 

	2
	Кладовая уборочного инвентаря 

	3
	Лаборантская экспресс-анализов

	4
	Помещение забора биоматериала

	5
	Материальная 

	6
	Моечная 

	Клинико-диагностическая лаборатория

	1
	Кабинет заведующего лабораторией

	2
	Комната врачей-лаборантов

	3
	Комната старшего лаборанта

	4
	Помещение работы с документами

	5
	Комната отдыха персонала

	6
	Моечная лабораторной посуды

	7
	Общеклиническая лаборатория 

	8
	Помещение приема и регистрации биоматериала 

	9
	Биохимическая лаборатория 

	10
	Цитологическая лаборатория

	11
	Помещение обеззараживания

	12
	Моечная лабораторной посуды

	13
	Комната уборочного инвентаря и дезсредств

	14
	Помещение временного хранения медотходов

	15
	Санузел персонала

	
	Дополнительные помещения

	1
	Состав и назначение помещений будет определяться позднее

	
	Общая площадь (с учетом коридоров, лифтов холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее 11 246,4 кв.м. (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации)


В.2.4. Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 2 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование

	1
	Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы

	2
	Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя


	3
	Системы вентиляции и кондиционирования

	4
	Противопожарный водопровод

	5
	Система наружного пожаротушения

	6
	Системы медицинских газов

	7
	Система электроснабжения, включая резервные системы

	8
	Системы сигнализации и связи

	9
	АСУ ИС

	10
	Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

	11
	Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот)


B.2.5. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 2 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Анализатор автоматический биохимический
	2

	
	Анализатор газов крови и электролитов
	1

	
	Анализатор глюкозы
	1

	
	Аппарат высокочастотный хирургический
	2

	
	Аппарат для автоматической регистрации
	24

	
	Аппарат для гальванизации и электрофореза
	4

	
	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания
	2

	
	Аппарат светотерапии
	2

	
	Аппарат УВЧ терапии
	2

	
	Аппарат ультразвуковой портативный
	4

	
	Полный Холтер
	6

	
	Аптечный шкаф закрытый
	10

	
	Бак для грязного белья
	7

	
	Банкетка без спинки
	248

	
	Банкетка трехсекционная
	100

	
	Ванна моечная двойная 1200х700х850мм
	9

	
	Весы для новорожденных
	15

	
	Весы медицинские электронные
	45

	
	Вешалка напольная гардеробная
	4

	
	Вешалка напольная офисная
	14

	
	Витрина аптечная
	6

	
	Витрина-прилавок холодильный
	1

	
	Гладильная доска
	5

	
	Диван двухместный
	37

	
	Зеркало (габ. 300х500)
	8

	
	Зеркало стеклянное атравматичное
	12

	
	Зонт вытяжной пристенный 800*800*450 мм
	1

	
	Камера (ультрафиолетовая) для хранения стерильных инструментов и материалов
	21

	
	Кипятильник (настольный)
	10

	
	Клапан вакуумный
	8

	
	Клапан О2
	23

	
	Клапан сжатого воздуха 5 бар
	8

	
	Коврики для физиотерапии и реабилитации
	18

	
	Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места
	1

	
	Комплекс телеуправляемый
	2

	
	Компьютер персональный
	223

	
	Компьютерный томограф 64 среза
	1

	
	Компьютерный электроэнцефалограф
	2

	
	Консоль медицинская настенная на 1 место
	28

	
	Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса А
	1

	
	Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса Б
	5

	
	Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм
	4

	
	Кофемашина
	2

	
	Кран поливочный
	15

	
	Кресло гинекологическое
	7

	
	Кресло гинекологическое электромеханическое
	4

	
	Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками
	308

	
	Кресло физиотерапевтическое
	2

	
	Кровать функциональная
	28

	
	Кушетка медицинская смотровая
	113

	
	Кушетка физиотерапевтическая
	6

	
	Лавка для переодевания
	3

	
	Магнито-резонансный томограф
	1

	
	Маммографическая система
	1

	
	Манипуляционный стол
	3

	
	Механический тонометр с фонендоскопом
	72

	
	Мешок дыхательный реанимационный
	8

	
	Микроскоп настольный бинокулярный
	1

	
	Мини-кухня (мебель для комнаты персонала)
	19

	
	Миограф портативный
	6

	
	Мойка хирургическая на одно рабочее место
	18

	
	МФУ А4
	183

	
	Мячи гимнастические большого размера
	9

	
	Набор пробных очковых линз средний
	2

	
	Негатоскопы общего назначения
	45

	
	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа
	55

	
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории
	326

	
	Печь микроволновая
	19

	
	Плитка электрическая настольная
	6

	
	Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков
	3

	
	Поддон стальной сантехнический
	18

	
	Подогреватель детских смесей
	1

	
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали
	8

	
	Пост медицинской сестры
	3

	
	Посудомоечная машина
	1

	
	Прилавок кассовый аптечный
	3

	
	Проектор
	1

	
	Автоматический проектор знаков с принадлежностями
	2

	
	Реанимационный чемодан
	2

	
	Ростомер электронный
	36

	
	Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	66

	
	Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	291

	
	Светильник настольный
	286

	
	Светильник хирургический двухкупольный
	1

	
	Светильник хирургический однокупольный
	7

	
	Светильник хирургический передвижной
	19

	
	Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств
	12

	
	Слив больничный
	3

	
	Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки
	4

	
	Стеллаж нерж- сталь 1500х600х1850, 4 полки
	12

	
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	7

	
	Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки
	31

	
	Стерилизатор воздушный ГП-80
	3

	
	Стерилизатор паровой
	2

	
	Стойка с атравматичными гантелями
	3

	
	Стол обеденный с комплектом стульев (на 4 места)
	24

	
	Стол для операций на руке
	9

	
	Стол для сбора отходов 1200х700х850
	1

	
	Журнальный столик
	2

	
	Стол лабораторный
	42

	
	Стол массажный
	7

	
	Стол палатный
	65

	
	Стол пеленальный
	89

	
	Стол перевязочный
	9

	
	Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью
	2

	
	Стол производственный пристенный из нерж. стали
	27

	
	Стол рабочий с одной тумбой
	286

	
	Столик инструментальный
	151

	
	Столик манипуляционный
	9

	
	Стул медицинский для пациента
	371

	
	Стул офисный без подлокотников
	52

	
	Табурет медицинский без подлокотников
	13

	
	Телевизор диаг- 32 дюйма
	19

	
	Тележка для грязного белья
	9

	
	Тележка для уборки помещений
	18

	
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами)
	3

	
	Телефон-DECT
	208

	
	Термометр медицинский
	109

	
	Трап
	1

	
	Тумба медицинская 400х600х660мм
	184

	
	Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм
	28

	
	Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком
	29

	
	Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем
	37

	
	Тумба прикроватная металлическая
	1

	
	Тумба-гипсоотстойник с крышкой
	1

	
	Ультразвуковой ингалятор (небулайзер)
	4

	
	Умывальник фаянсовый
	51

	
	Унитаз с функцией биде
	23

	
	Утюг
	5

	
	Утяжеляющая манжета
	3

	
	ФЕН
	4

	
	Флюорографический цифровой аппарат
	1

	
	Холодильник двухкамерный бытовой
	29

	
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л
	60

	
	Центральное табло управления очередью
	2

	
	Центрифуга лабораторная
	4

	
	Цифровая щелевая лампа
	2

	
	Чайник электрический
	24

	
	Часы настольные процедурные
	2

	
	Шведская скамья
	4

	
	Шведская стенка
	6

	
	Швейная машина
	5

	
	Ширма медицинская
	112

	
	Ширма трехсекционная
	20

	
	Шкаф вытяжной
	14

	
	Шкаф для лабораторной посуды
	5

	
	Шкаф для одежды
	24

	
	Шкаф для одежды 600х500х1750, кр. мет., 2 сек.,перекл., замок, верх. и нижн. полки
	204

	
	Шкаф для уборочного инвентаря
	3

	
	Шкаф медицинский
	7

	
	Шкаф медицинский деревянный, с полками
	29

	
	Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический
	34

	
	Шкаф медицинский металический для наркотиков
	1

	
	Шкаф медицинский металлический
	76

	
	Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов
	6

	
	Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды,
	3

	
	Шкаф-стеллаж
	303

	
	Штатив для вливаний
	45

	
	Экран для проектора
	1

	
	Электрокардиограф
	28

	
	КТГ аппарат
	1

	
	Мойка односекционная металлическая
	2

	
	Стол приставной для совещаний
	6

	
	Анализатор гематологический
	1

	
	Анализатор мочи
	1

	
	Принтер лазерный
	1

	
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	7

	
	Автоматический пневмотонометр
	2

	
	Векоподъемник
	4

	
	Векорасширитель
	4

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии
	2

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	3

	
	Набор для промывания слезных путей
	4

	
	Офтальмологический фонарик
	2

	
	Офтальмоскоп с зарядным устройством
	1

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	2

	
	Аудиометр
	2

	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами
	4

	
	Воронка Зигля
	4

	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
	84

	
	Кресло вращающееся (Барани)
	2

	
	Лупа бинокулярная
	2

	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	2

	
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
	4

	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
	2

	
	Набор камертонов медицинских
	3

	
	Осветитель налобный
	2

	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
	2

	
	Укладка с педикулоцидными средствами
	1

	
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	1

	
	Мешок Амбу
	3

	
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	1

	
	Языкодержатель
	1

	
	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни
	1

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
	3

	
	Неврологический молоточек
	2

	
	Глюкометр
	1

	
	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)
	1

	
	Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л
	3

	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
	1

	
	Сантиметровая лента
	29

	
	Секундомер
	2

	
	Фонендоскоп
	40

	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
	1

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	13

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	13

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	13

	
	Лупа ручная
	13

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	13

	
	Малый хирургический набор
	6

	
	Шпатель
	6

	
	Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики
	1

	
	Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом
	1

	
	Набор инструментов для гибкой цистоскопии
	1

	
	Набор инструментов для жесткой цистоскопии
	1

	
	Набор уретральных бужей (жестких)
	1

	
	Набор уретральных бужей (мягких)
	1

	
	Сейф взломостойкий
	1

	
	Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов
	1

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	13

	
	Диктофон
	1

	
	Набор врача-педиатра участкового
	12

	
	Автоклав
	1

	
	Набор магнитов
	2

	
	Отоскоп, оториноскоп
	1

	
	Очки защитные
	1

	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
	1

	
	Рабочее место врача-оториноларинголога
	2

	
	Рабочее место офтальмолога
	2

	
	Экзофтальмометр
	2

	
	Автоматический периметр
	1

	
	Автоматический рефрактометр
	1

	
	Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический
	1

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	1

	
	Векорасширители для новорожденных
	2

	
	Гониоскоп
	1

	
	Диоптриметр
	1

	
	Кассовый аппарат
	2

	
	Набор скиаскопических линеек
	1

	
	Носилки медицинские
	2

	
	Офтальмоскоп зеркальный
	1

	
	Таблицы для определения цветоощущения
	1

	
	Цветотест четырехточечный
	1

	
	Шкаф медицинский одностворчатый для одежды
	136

	
	Электрический офтальмоскоп стационарный
	1

	
	Столик медицинский инструментальный (типа «Гусь»)500х700х900-1300 мм
	96

	
	Экспериментально-психологические методики лицензионные
	5


В.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 2, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Комплекс телеуправляемый
	2

	
	Магнито-резонансный томограф
	1

	
	Маммографическая система
	1

	
	Электрокардиограф
	28

	
	Полный Холтер
	6

	
	Аппарат ультразвуковой портативный
	4

	
	Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места
	1

	
	КТГ аппарат
	1

	
	Компьютерный томограф 64 среза
	1


Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице B.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 2, перечисленного в таблице В.2.5.
Стороны согласовали, что в  отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице В.2.6 Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице В.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.
Раздел C Элемент объекта соглашения № 3

C.1 Описание Элемента объекта соглашения № 3

C.1.1 Проектируемое учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной (доврачебной, врачебной и специализированной), в т.ч. консультативно-диагностической помощи, взрослым и детям, проживающим на территории ГБУЗ НСО «№ 7», города Новосибирска.
C.1.2 Основными задачами учреждения являются: 
· оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи профиля, гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме; 

· разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города; 

· оказание специализированной медицинской помощи; 

· осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

C.2 Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 3

C.2.1 Основные технико-экономические показатели

	Наименование показателя
	Описание

	Наименование Элемента объекта соглашения № 3
	Городская поликлиника № 7

	Адрес
	Новосибирская область, г Новосибирск, ул. Пролетарская, (259)

	Кадастровый номер Земельного участка:
	54:35:071935:602

	Назначение
	оказание первичной медико-санитарной помощи

	Режим работы 
	двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю


С.2.2Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 3 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

С.2.3Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 3 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	Наименование

	Администрация

	1
	Кабинет лавного врача 

	2
	Кабинет для инженерно-технического персонала 

	3
	Кабинет инженеров программистов 

	4
	Кабинет медицинского статистика 

	5
	Кладовая уборочного инвентаря 

	6
	Комната персонала 

	7
	Конференц-зал на 100 мест 

	8
	Медицинский архив 

	9
	Организационно- методический кабинет 

	10
	Помещение для занятий с персоналом 

	11
	Приемная главного врача 

	12
	Серверная 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	Взрослая поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт 

	2
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	3
	Аптечный склад 

	4
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	5
	Гардероб для посетителей 

	6
	Кабинет для взятия проб крови 

	7
	Кабинет доврачебного приема 

	8
	Кабинет неотложной помощи 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Комната персонала 

	11
	Комната приема и регистрации анализов 

	12
	Помещение оформления и выдачи больничных листов 

	13
	Помещение охраны с пожарным постом 

	14
	Регистратура с картохранилищем и справочной 

	15
	Справочная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	19
	Уборная (универсальная кабина) 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ 

	7
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	8
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	9
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная (универсальная кабина) 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 18 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Палата на 4 койки 

	10
	Палата на 4 койки 

	11
	Палата на 4 койки 

	12
	Пост медицинской сестры 

	13
	Процедурная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	Кабинеты узких специалистов

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача кардиолога 

	3
	Кабинет врача невролога 

	4
	Кабинет врача онколога 

	5
	Кабинет врача оториноларинголога 

	6
	Кабинет врача офтальмолога 

	7
	Кабинет врача психотерапевта 

	8
	Кабинет врача ревматолога 

	9
	Кабинет врача эндокринолога 

	10
	Кабинет инфекциониста 

	11
	Кабинет психиатра-нарколога 

	12
	Картотека 

	13
	Кладовая уборочного инвентаря 

	14
	Комната персонала

	15
	Помещение забора биоматериала 

	16
	Помещение забора мокроты 

	17
	Процедурная 

	18
	Процедурная 

	19
	Процедурная в/в инъекции 

	20
	Процедурная в/м инъекции 

	21
	Процедурная для внутрисуставных манипуляций 

	22
	Процедурная онколога 

	23
	Процедурная оториноларинголога 

	24
	Процедурная офтальмолога 

	25
	Слив 

	26
	Темная комната 

	27
	Уборная 

	28
	Уборная 

	29
	Уборная (универсальная кабина) 

	30
	Уборная (универсальная кабина) 

	31
	Шлюз 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК

	2
	Кабинет УВЧ терапии

	3
	Кабинет врача ЛФК

	4
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской

	5
	Кабинет мануальной терапии

	6
	Кабинет массажа

	7
	Кабинет рефлексотерапии

	8
	Кабинет светолечения

	9
	Кабинет физиотерапевта

	10
	Кабинет электролечения

	11
	Кладовая уборочного инвентаря

	12
	Комната персонала

	13
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии

	14
	Подсобное помещение кабинета светолечения

	15
	Подсобное помещение кабинета электролечения

	16
	Помещение для обработки иголок

	17
	Помещение стерилизации наконечников

	18
	Раздевалка

	19
	Уборная

	20
	Уборная

	21
	Уборная (универсальная кабина)

	22
	Уборная (универсальная кабина)

	Отделение профилактики

	1
	Кабинет заведующего отделением 

	2
	Кабинет медицинской профилактики 

	3
	Кабинет медицинской профилактики 

	4
	Кабинет пропаганды здорового образа жизни 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Кабинет централизованного учета диспансеризации 

	7
	Картотека прививочного кабинета 

	8
	Картотека учета диспансеризации 

	9
	Кладовая вакцин 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хранения медикаментов 

	12
	Комната персонала 

	13
	Прививочный кабинет 

	14
	Смотровой кабинет 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	9
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	10
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	11
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	12
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	13
	Кабинет заведующего отделением 

	14
	Кабинет старшей медсестры 

	15
	Кладовая уборочного инвентаря 

	16
	Кладовая хранения медикаментов 

	17
	Комната персонала 

	18
	Комната сестры-хозяйки 

	19
	Уборная 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная (универсальная кабина) 

	22
	Уборная (универсальная кабина) 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабина для раздевания 

	2
	Кабинет врача колопроктолога 

	3
	Кабинет врача уролога 

	4
	Кабинет заведующего отделением 

	5
	Кабинет ортопеда-травматолога 

	6
	Кабинет старшей медсестры 

	7
	Кабинет хирурга 

	8
	Кабинет эндоскописта 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Кладовая хранения медикаментов 

	11
	Комната обработки и стерилизации цистоскопов 

	12
	Комната персонала 

	13
	Комната сестры-хозяйки 

	14
	Моечная эндоскопов 

	15
	Моечная эндоскопов 

	16
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	17
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	18
	Процедурная 

	19
	Процедурная гастроскопии 

	20
	Процедурная эндоскопии 

	21
	Раздевалка 

	22
	Раздевалка 

	23
	Слив 

	24
	Слив 

	25
	Уборная 

	26
	Уборная 

	27
	Уборная (универсальная кабина) 

	28
	Уборная (универсальная кабина) 

	29
	Шлюз 

	30
	Шлюз 

	Детская поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	2
	Аптечный склад 

	3
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	4
	Гардероб посетителей 

	5
	Кабинет доврачебного приема 

	6
	Кабинет забора крови 

	7
	Кабинет инфекциониста 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Кладовая чистого белья 

	11
	Колясочная 

	12
	Комната приема и регистрации анализов 

	13
	Помещение для оформления больничных листов 

	14
	Помещение неотложной помощи 

	15
	Помещение охраны 

	16
	Регистратура с картохранилищем и справочная 

	17
	Санитарная комната 

	18
	Санузел 

	19
	Санузел 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная 


	22
	Уборная детская 

	23
	Уборная детская 

	24
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	25
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	26
	Фильтр-бокс 

	27
	Фильтр-бокс 

	28
	Шлюз 

	29
	Шлюз 

	30
	Шлюз 

	31
	Шлюз 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ 

	7
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	8
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	9
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная (универсальная кабина) 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная детская 

	Дневной стационар на 6 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Пост медицинской сестры 

	10
	Процедурная 

	11
	Уборная 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет врача физиотерапевта 

	4
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	5
	Кабинет инструктора ЛФК

	6
	Кабинет мануальной терапии 

	7
	Кабинет массажа на 2 стола 

	8
	Кабинет рефлексотерапии 

	9
	Кабинет светолечения 

	10
	Кабинет электролечения 

	11
	Кладовая уборочного инвентаря 

	12
	Комната персонала 

	13
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	14
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	15
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	16
	Помещение для обработки иголок 

	17
	Помещение стерилизации наконечников 

	18
	Раздевалка 

	19
	Уборная 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная (универсальная кабина) 

	22
	Уборная (универсальная кабина) 

	23
	Уборная детская 

	24
	Уборная детская 

	Отделение здорового ребенка

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет забора крови (венозной) 

	3
	Кабинет забора крови (капиллярной) 

	4
	Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей 

	5
	Кладовая уборочного инвентаря 

	6
	Комната персонала 

	7
	Помещение для картотеки 

	8
	Помещение для кормления и взвешивания грудных детей 

	9
	Помещение для обучения уходу за новорожденными 

	10
	Помещение хранения вакцин 

	11
	Процедурная для прививок 

	12
	Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная детская 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	18
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	Педиатрическое отделение

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	3
	Кабинет врача оториноларинголога 

	4
	Кабинет врача офтальмолога 

	5
	Кабинет врача педиатра участкового 

	6
	Кабинет врача педиатра участкового 

	7
	Кабинет врача педиатра участкового 

	8
	Кабинет врача педиатра участкового 

	9
	Кабинет врача педиатра участкового 

	10
	Кабинет врача педиатра участкового 

	11
	Кабинет заведующего отделением 

	12
	Кабинет логопеда 

	13
	Кабинет невролога 

	14
	Кабинет старшей медсестры 

	15
	Кладовая уборочного инвентаря 

	16
	Кладовая хранения медикаментов 

	17
	Комната персонала 

	18
	Комната сестры-хозяйки 

	19
	Помещение забора мокроты 

	20
	Процедурная акушера-гинеколога 

	21
	Процедурная в/в инъекции 

	22
	Процедурная в/м инъекции 

	23
	Процедурная оториноларинголога 

	24
	Процедурная офтальмолога 

	25
	Уборная 

	26
	Уборная 

	27
	Уборная детская 

	28
	Уборная детская 

	29
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	30
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	31
	Шлюз 

	32
	Темная комната

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача детского уролога-андролога 

	2
	Кабинет врача травматолога-ортопеда 

	3
	Кабинет детского хирурга 

	4
	Кабинет заведующего отделением 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Картотека 

	7
	Кладовая уборочного инвентаря 

	8
	Кладовая хранения медикаментов 

	9
	Комната персонала 

	10
	Комната сестры-хозяйки 

	11
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	12
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	13
	Процедурная уролога-андролога 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная детская 

	18
	Уборная детская 

	19
	Уборная для посетителей (универсальная) 


	20
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	21
	Шлюз

	22
	Кабинет врача детского уролога-андролога

	Школьно-дошкольное отделение

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет заведующего отделением и старшей мед сестры 

	3
	Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) 

	Женская консультация

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	2
	Гардероб посетителей 

	3
	Помещение для забора анализов на гельминты 

	4
	Помещение оформления и выдачи больничных листов (страховой стол) 

	5
	Пост охраны 

	6
	Регистратура со справочной (3 окна) 

	7
	Уборная (универсальная кабина) 

	8
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 4 койки

	1
	Кабинет врача 

	2
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	3
	Кладовая чистого белья 

	4
	Комната персонала 

	5
	Палата на 4 койки 

	6
	Пост медицинской сестры 

	7
	Процедурная 

	8
	Санузел 

	9
	Тамбур 

	10
	Уборная 

	Отделение женской консультации

	1
	КТГ плода 

	2
	Кабинет УЗИ 

	3
	Кабинет УЗИ плода 

	4
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	5
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	6
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	7
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	8
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	9
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	10
	Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков 

	11
	Кабинет врача гинеколога-эндокринолога 

	12
	Кабинет врача психиатра 

	13
	Кабинет для взятия проб крови 

	14
	Кабинет для обучения по уходу за новорожденным 

	15
	Кабинет заведующего отделением 

	16
	Кабинет медико-генетического наблюдения 

	17
	Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности 

	18
	Кабинет регистрации 

	19
	Кабинет старшей медсестры 

	20
	Кладовая хранения медикаментов 

	21
	Комната личной гигиены женщин 

	22
	Помещение групповых занятий на 7 человек 

	23
	Процедурная в/в инъекции 

	24
	Процедурная в/м инъекции 

	25
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	26
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	27
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	28
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	29
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	30
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	31
	Раздевальная 

	Стерилизационная

	1
	Моечная 

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента 

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов 

	4
	Стерилизационная 

	5
	Итого по стерилизационной 

	6
	Итого по женской консультации 

	7
	Отделение лучевой диагностики

	8
	Архив 

	9
	Инженерная 

	10
	Кабинет заведующего отделением 

	11
	Кладовая запасных частей 

	12
	Комната обработки результатов исследований 

	13
	Комната управления 


	14
	Комната управления 

	15
	Материальная 

	16
	Просмотровая 

	17
	Процедурная маммографии 

	18
	Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) 

	19
	Процедурная флюорографии 

	Травматологический пункт

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный склад 

	2
	Аптечный пункт 

	3
	Вестибюль с автоматизированным местом для самозаписи 

	4
	Гардероб посетителей 

	5
	Кабинет оформления больничных листов 

	6
	Пост охраны 

	7
	Регистратура со справочной (3 окна) 

	Травматологическое отделение

	1
	Гипсовая перевязочная 

	2
	Кабинет врача травматолога 

	3
	Кабинет врача травматолога 

	4
	Кабинет врача травматолога 

	5
	Кабинет заведующего отделением 

	6
	Кабинет рентгенологов 

	7
	Кабинет старшей медсестры 

	8
	Кладовая МИ 

	9
	Кладовая временного хранения отходов 

	10
	Кладовая хранения медикаментов 

	11
	Комната управления 

	12
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	13
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	14
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	15
	Помещение хранения вакцин 

	16
	Процедурная в/м инъекций 

	17
	Процедурная рентгенографии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) 

	18
	Шлюз 

	19
	Шлюз 

	20
	Шлюз 

	Экспресс-лаборатория

	1
	Кабинет лаборантов 

	2
	Кладовая уборочного инвентаря 

	3
	Лаборантская экспресс-анализов

	4
	Помещение забора биоматериала

	5
	Материальная 

	6
	Моечная 

	
	Дополнительные помещения

	1
	Состав и назначение помещений будет определяться позднее

	
	Общая площадь (с учетом коридоров, лифтов холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее 9 779,4 кв.м. (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации)


С.2.4.Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 3 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование

	1
	Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы

	2
	Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя

	3
	Системы вентиляции и кондиционирования

	4
	Противопожарный водопровод

	5
	Система наружного пожаротушения

	6
	Системы медицинских газов

	7
	Система электроснабжения, включая резервные системы

	8
	Системы сигнализации и связи

	9
	АСУ ИС

	10
	Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

	11
	Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот)


С.2.5.Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 3 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Анализатор автоматический биохимический
	2

	
	Анализатор газов крови и электролитов
	1

	
	Анализатор глюкозы
	1

	
	Аппарат электрохирургический высокочастотный
	2

	
	Аппарат для автоматической регистрации
	23

	
	Аппарат для гальванизации и электрофореза
	4

	
	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания
	2

	
	Аппарат светотерапии
	2

	
	Аппарат УВЧ терапии
	2

	
	Аппарат ультразвуковой
	4

	
	Аппарат холтеровского мониторинга
	6

	
	Аптечный шкаф закрытый
	12

	
	Бак для грязного белья
	7

	
	Банкетка без спинки
	203

	
	Банкетка трехсекционная
	96

	
	Ванна моечная двойная 1200х700х850мм
	9

	
	Весы для новорожденных
	9

	
	Весы медицинские электронные
	42

	
	Вешалка напольная гардеробная
	1

	
	Вешалка напольная офисная
	16

	
	Витрина аптечная
	6

	
	Диван двухместный
	32

	
	Зеркало стеклянное атравматичное
	7

	
	Камера (ультрафиолетовая) для хранения стерильных инструментов и материалов
	3

	
	Кипятильник (настольный)
	10

	
	Клапан вакуумный
	8

	
	Клапан О2
	25

	
	Клапан сжатого воздуха 5 бар
	8

	
	Коврики для физиотерапии и реабилитации
	12

	
	Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места
	1

	
	Комплекс телеуправляемый
	2

	
	Компьютер персональный
	243

	
	Компьютерный электроэнцефалограф
	2

	
	Консоль медицинская настенная на 1 место
	28

	
	Контейнер (на колесах с крышкой, габ. 600х700х1100) для отходов класса "А"
	1

	
	Контейнер (на колесах с крышкой, габ. 600х700х1100) для отходов класса "Б"
	2

	
	Кофемашина
	1

	
	Кран поливочный
	13

	
	Кресло гинекологическое
	7

	
	Кресло гинекологическое электромеханическое
	6

	
	Кресло офисное без подлокотников
	45

	
	Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками
	273

	
	Кресло физиотерапевтическое
	2

	
	Кровать функциональная
	28

	
	Кушетка медицинская смотровая
	107

	
	Кушетка физиотерапевтическая
	6

	
	Маммографическая система
	1

	
	Манипуляционный стол
	3

	
	Механический тонометр с фонендоскопом
	76

	
	Мешок дыхательный реанимационный
	8

	
	Микроскоп настольный бинокулярный
	1

	
	Мини-кухня (мебель для комнаты персонала)
	16

	
	Регистратор поверхностных электромиограмм
	6

	
	Мойка хирургическая на одно рабочее место
	23

	
	МФУ А4
	150

	
	Мячи гимнастические большого размера
	6

	
	Набор пробных очковых линз средний
	2

	
	Негатоскопы общего назначения
	43

	
	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа
	60

	
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории
	308

	
	Микроволновая печь
	16

	
	Плитка электрическая настольная
	6

	
	Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков
	2

	
	Поддон стальной сантехнический
	16

	
	Подогреватель детских смесей
	1

	
	Прилавок кассовый аптечный
	3

	
	Проектор
	1

	
	Автоматический проектор знаков с принадлежностями
	2

	
	Рабочее место офтальмолога
	2

	
	Реанимационный чемодан
	2

	
	Ростомер электронный
	31

	
	Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	62

	
	Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	267


	
	Светильник настольный
	248

	
	Светильник хирургический однокупольный
	12

	
	Светильник хирургический передвижной
	17

	
	Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств
	1

	
	Слив больничный
	3

	
	Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки
	4

	
	Стеллаж нерж- сталь 1500х600х1850, 4 полки
	4

	
	Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки
	15

	
	Стерилизатор воздушный ГП-80
	3

	
	Стерилизатор паровой
	2

	
	Стойка регистратора
	3

	
	Стойка с атравматичными гантелями
	2

	
	Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места
	16

	
	Стол для операций на руке
	9

	
	Журнальный столик
	1

	
	Стол лабораторный
	52

	
	Стол массажный
	7

	
	Стол палатный
	67

	
	Стол пеленальный
	84

	
	Стол перевязочный
	11

	
	Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью
	2

	
	Стол производственный пристенный из нерж. стали
	23

	
	Стол рабочий с одной тумбой
	246

	
	Столик инструментальный
	139

	
	Столик манипуляционный
	8

	
	Стул медицинский для пациента
	384

	
	Табурет медицинский без подлокотников
	19

	
	Телевизор 32 дюйма
	16

	
	Тележка для грязного белья
	6

	
	Тележка для уборки помещений
	16

	
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами)
	2

	
	Телефон-DECT
	174

	
	Термометр медицинский
	112

	
	Трап
	1

	
	Тумба медицинская 400х600х660мм
	144

	
	Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм
	24

	
	Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком
	28

	
	Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем
	37

	
	Тумба прикроватная металлическая
	1

	
	Тумба-гипсоотстойник с крышкой
	1

	
	Ультразвуковой ингалятор (небулайзер)
	4

	
	Ультрафиолетовая камера
	20

	
	Умывальник фаянсовый
	267

	
	Унитаз с функцией биде
	23

	
	Утяжеляющая манжета
	3

	
	Флюорографический цифровой ап-т "ФЦ-"ОКО"
	1

	
	Холодильник двухкамерный бытовой
	26

	
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л
	62

	
	Центральное табло управления очередью
	2

	
	Центрифуга лабораторная
	4

	
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	
	Чайник электрический
	21

	
	Часы настольные процедурные
	2

	
	Шведская скамья
	5

	
	Шведская стенка
	4

	
	Ширма медицинская
	108

	
	Ширма трехсекционная
	22

	
	Шкаф вытяжной
	14

	
	Шкаф для лабораторной посуды
	5

	
	Шкаф для одежды
	23

	
	Шкаф для уборочного инвентаря
	15

	
	Шкаф медицинский деревянный, с полками
	29

	
	Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический
	40

	
	Шкаф медицинский металлический
	40

	
	Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов
	71

	
	Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды,
	3

	
	Шкаф-стеллаж для документов
	312

	
	Штатив для вливаний
	94

	
	Экран для проектора
	1

	
	Электрокардиограф
	33

	
	Кардиотокография (КТГ) плода
	1

	
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали МСК 5305-01
	6

	
	Тумба медицинская металлическая с замком
	1

	
	Мойка односекционная металлическая
	2

	
	Стол приставной для совещаний
	4

	
	Анализатор гематологический
	1

	
	Анализатор мочи
	1

	
	Принтер лазерный
	1

	
	СТЕЛЛАЖ СТР-324/900
	4

	
	Автоматический пневмотонометр
	2

	
	Векоподъемник
	4

	
	Векорасширитель
	4

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии
	2

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	3

	
	Набор для промывания слезных путей
	4

	
	Офтальмологический фонарик
	2

	
	Офтальмоскоп с зарядным устройством
	1

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	2

	
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	
	Аудиометр
	2

	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами
	4

	
	Воронка Зигля
	4

	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
	84

	
	Кресло вращающееся (Барани)
	2

	
	Лупа бинокулярная
	2

	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	2

	
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
	4

	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
	2

	
	Набор камертонов медицинских
	3

	
	Осветитель налобный
	2

	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
	2

	
	Укладка с педикулоцидными средствами
	1

	
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	1

	
	Мешок Амбу
	3

	
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	1

	
	Языкодержатель
	1

	
	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни
	1

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
	3

	
	Неврологический молоточек
	3

	
	Глюкометр
	1

	
	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)
	1

	
	Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л
	5

	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
	1

	
	Сантиметровая лента
	22

	
	Секундомер
	3

	
	Фонендоскоп
	39

	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
	1

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	12

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	12

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	12

	
	Лупа ручная
	12

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	12

	
	Малый хирургический набор
	6

	
	Шпатель
	6

	
	Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики
	1

	
	Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом
	1

	
	Набор инструментов для гибкой цистоскопии
	1

	
	Набор инструментов для жесткой цистоскопии
	1

	
	Набор уретральных бужей (жестких)
	1

	
	Набор уретральных бужей (мягких)
	1

	
	Сейф взломостойкий
	11

	
	Угломер складной
	1

	
	Шина для фиксации кисти и пальцев
	3

	
	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей
	2

	
	Шина транспортная для нижних конечностей
	1

	
	Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов
	1

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	12

	
	Диктофон
	1

	
	Набор врача-педиатра участкового
	6


	
	Автоклав
	1

	
	Гладильная доска
	4

	
	Машина моечно-дезенфицирующая
	3

	
	Набор магнитов
	2

	
	Отоскоп, оториноскоп
	1

	
	Очки защитные
	1

	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
	1

	
	Рабочее место врача-оториноларинголога
	2

	
	Ректоскоп смотровой РЕ-ВС-3-1
	1

	
	Смотровое кресло проктолога
	1

	
	Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования
	6

	
	Утюг
	4

	
	Швейная машина
	4

	
	Экзофтальмометр
	2

	
	Автоматический периметр
	1

	
	Автоматический рефрактометр
	1

	
	Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический
	2

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	1

	
	Векорасширители для новорожденных
	2

	
	Видеогастроскоп HD 1
	2

	
	Видеогастроскоп HD 2
	2

	
	Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	
	Видеогастроскоп трансназальный
	1

	
	Видеодуоденоскоп
	1

	
	Видеоколоноскоп HD 1
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 2
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 3
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 4
	1

	
	Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	
	Гониоскоп
	1

	
	Диоптриметр
	1

	
	Кассовый аппарат
	1

	
	Кушетка для снятия ЭКГ
	5

	
	Лента сантиметровая, длина 1,5 м
	7

	
	Набор скиаскопических линеек
	1

	
	Носилки медицинские
	2

	
	Офтальмоскоп зеркальный
	1

	
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали
	3

	
	Стойка эндоскопическая с силовым блоком
	2

	
	Таблицы для определения цветоощущения
	1

	
	Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов
	2

	
	Цветотест четырехточечный
	1

	
	Шкаф медицинский
	6

	
	Электрический офтальмоскоп стационарный
	1

	
	Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды
	108

	
	Экспериментально-психологические методики лицензионные
	5

	
	
	


С 2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 3, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Аппарат ультразвуковой
	4

	
	Аппарат холтеровского мониторинга
	6

	
	Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места
	1

	
	Комплекс телеуправляемый
	2

	
	Маммографическая система
	1

	
	Кардиотокография (КТГ) плода
	1

	
	Электрокардиограф
	33


Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице С.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 3, перечисленного в таблице С.2.5.

Стороны согласовали, что в  отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице С.2.6 Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице С.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

Раздел D Элемент объекта соглашения № 4

D.1 Описание Элемента объекта соглашения № 4

D.1.1 Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе детскому населению, женской консультации, гражданам, проживающим на Южно-Чемском жилмассиве Кировского района города Новосибирска.
D.1.2 Основными задачами учреждения являются: 
· оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи, гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме; 

· разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города; 

· оказание специализированной медицинской помощи; 

· осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

D.2 Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 4

D.2.1 Основные технико-экономические показатели

	Наименование показателя
	Описание

	Наименование Элемента объекта соглашения № 4
	Городская поликлиника № 13

	Адрес
	Новосибирская область, г Новосибирск, ул Краснодарская, 6/5

	Кадастровый номер Земельного участка:
	54:35:053645:214

	Назначение
	оказание первичной медико-санитарной помощи

	Режим работы 
	двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю


D.2.2Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 4 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

D.2.3Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 4 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	Наименование

	Администрация

	1
	Бухгалтерия 

	2
	Кабинет врача- эпидемиолога 

	3
	Кабинет главного бухгалтера 

	4
	Кабинет главного врача 

	5
	Кабинет главной медицинской сестры 

	6
	Кабинет для инженерно-технического персонала 

	7
	Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части 

	8
	Кабинет заместителя главного врача по лечебной части 

	9
	Кабинет заместителя главного врача по экономике 

	10
	Кабинет инженеров программистов 

	11
	Кабинет инспектора по кадрам 

	12
	Кабинет медицинского статистика 

	13
	Кабинет по охране труда и технике безопасности 

	14
	Кабинет службы ЧС и ГО с классом для занятий 

	15
	Кабинет экономистов 

	16
	Кабинет юриста 

	17
	Кладовая уборочного инвентаря 

	18
	Комната персонала 

	19
	Медицинский архив 

	20
	Организационно- методический кабинет 

	21
	Помещение для занятий с персоналом 

	22
	Приемная главного врача 

	23
	Уборная 

	24
	Уборная 

	Взрослая поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт 

	2
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	3
	Аптечный склад 

	4
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	5
	Гардероб для посетителей 

	6
	Кабинет доврачебного приема 

	7
	Кабинет неотложной помощи 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Комната персонала 

	10
	Комната приема и регистрации анализов 

	11
	Помещение оформления и выдачи больничных листов 

	12
	Помещение охраны с пожарным постом 

	13
	Регистратура с картохранилищем и справочной 

	14
	Справочная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ 

	7
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	8
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	9
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная (универсальная кабина) 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 18 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Палата на 4 койки 

	10
	Палата на 4 койки 

	11
	Палата на 4 койки 

	12
	Пост медицинской сестры 

	13
	Процедурная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная

	Кабинеты узких специалистов

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача кардиолога 

	3
	Кабинет врача невролога 

	4
	Кабинет врача оториноларинголога 

	5
	Кабинет врача офтальмолога 

	6
	Кабинет врача психотерапевта 

	7
	Кабинет врача ревматолога 

	8
	Кабинет инфекциониста 

	9
	Процедурная 

	10
	Помещение забора биоматериала 

	11
	Шлюз 

	12
	Кабинет врача эндокринолога 

	13
	Кабинет психиатра-нарколога 

	14
	Кладовая уборочного инвентаря 

	15
	Комната персонала 

	16
	Помещение забора мокроты 

	17
	Процедурная в/в инъекции 

	18
	Процедурная в/м инъекции 

	19
	Процедурная для внутрисуставных манипуляций 

	20
	Процедурная оториноларинголога 

	21
	Процедурная офтальмолога 

	22
	Темная комната 

	23
	Уборная 

	24
	Уборная 

	25
	Уборная (универсальная кабина) 

	26
	Уборная (универсальная кабина) 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	4
	Кабинет мануальной терапии 

	5
	Кабинет массажа 

	6
	Кабинет рефлексотерапии 

	7
	Кабинет светолечения 

	8
	Кабинет физиотерапевта 

	9
	Кабинет электролечения 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	13
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	14
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	15
	Помещение для обработки иголок 

	16
	Помещение стерилизации наконечников 

	17
	Раздевалка 

	18
	Уборная 

	19
	Уборная 

	20
	Уборная (универсальная кабина) 

	21
	Уборная (универсальная кабина) 

	Отделение профилактики

	1
	Кабинет заведующего отделением 

	2
	Кабинет медицинской профилактики 

	3
	Кабинет медицинской профилактики 

	4
	Кабинет пропаганды здорового образа жизни 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Кабинет централизованного учета диспансеризации 

	7
	Картотека прививочного кабинета 

	8
	Картотека учета диспансеризации 

	9
	Кладовая вакцин 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хранения медикаментов 

	12
	Комната персонала 

	13
	Прививочный кабинет 

	14
	Смотровой кабинет 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	9
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	10
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	11
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	12
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	13
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	14
	Кабинет заведующего отделением 

	15
	Кабинет заведующего отделением 

	16
	Кабинет старшей медсестры 

	17
	Кабинет старшей медсестры 

	18
	Кладовая уборочного инвентаря 

	19
	Кладовая хранения медикаментов 

	20
	Кладовая хранения медикаментов 

	21
	Комната персонала 

	22
	Комната сестры-хозяйки 

	23
	Уборная 

	24
	Уборная 

	25
	Уборная (универсальная кабина) 

	26
	Уборная (универсальная кабина) 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача онколога 

	2
	Кабинет врача уролога 

	3
	Кабинет заведующего отделением 

	4
	Кабинет ортопеда-травматолога 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Кабинет хирурга 

	7
	Картотека 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Кладовая хранения медикаментов 

	10
	Комната персонала 

	11
	Комната сестры-хозяйки 

	12
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	13
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	14
	Процедурная онколога 

	15
	Процедурная урологическая 

	16
	Раздевалка 

	17
	Раздевалка 

	18
	Слив 

	19
	Слив 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная 

	22
	Уборная (универсальная кабина) 

	23
	Уборная (универсальная кабина) 

	24
	Шлюз 

	Детская поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	2
	Аптечный склад 

	3
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	4
	Гардероб посетителей 

	5
	Кабинет доврачебного приема 

	6
	Кабинет забора крови 

	7
	Кабинет инфекциониста 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Кладовая чистого белья 

	11
	Колясочная 

	12
	Комната приема и регистрации анализов 

	13
	Помещение для оформления больничных листов 

	14
	Помещение неотложной помощи 

	15
	Помещение охраны 

	16
	Регистратура с картохранилищем и справочная 

	17
	Санитарная комната 

	18
	Санузел 

	19
	Санузел 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная 

	22
	Уборная детская 

	23
	Уборная детская 

	24
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	25
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	26
	Фильтр-бокс 

	27
	Фильтр-бокс 

	28
	Шлюз 

	29
	Шлюз 

	30
	Шлюз 

	31
	Шлюз 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ 

	7
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	8
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	9
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная (универсальная кабина) 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная детская 

	Дневной стационар на 6 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Пост медицинской сестры 

	10
	Процедурная 

	11
	Уборная 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет врача физиотерапевта 

	4
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	5
	Кабинет мануальной терапии 

	6
	Кабинет массажа на 2 стола 

	7
	Кабинет рефлексотерапии 

	8
	Кабинет светолечения 

	9
	Кабинет электролечения 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	12
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	13
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	14
	Помещение для обработки иголок 

	15
	Помещение стерилизации наконечников 

	16
	Раздевалка 

	17
	Уборная 

	18
	Уборная 

	19
	Уборная (универсальная кабина) 

	20
	Уборная (универсальная кабина) 

	21
	Уборная детская 

	22
	Уборная детская 

	Отделение здорового ребенка

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет забора крови (венозной) 

	3
	Кабинет забора крови (капиллярной) 

	4
	Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей 

	5
	Кладовая уборочного инвентаря 

	6
	Комната персонала 

	7
	Помещение для картотеки 

	8
	Помещение для кормления и взвешивания грудных детей 

	9
	Помещение для обучения уходу за новорожденными

	10
	Помещение хранения вакцин 

	11
	Процедурная для прививок 

	12
	Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная детская 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	18
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	Педиатрическое отделение

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	3
	Кабинет врача оториноларинголога 

	4
	Кабинет врача офтальмолога 

	5
	Кабинет врача педиатра участкового 

	6
	Кабинет врача педиатра участкового 

	7
	Кабинет врача педиатра участкового 

	8
	Кабинет врача педиатра участкового 

	9
	Кабинет врача педиатра участкового 

	10
	Кабинет врача педиатра участкового 

	11
	Кабинет врача педиатра участкового 

	12
	Кабинет врача педиатра участкового 

	13
	Кабинет врача педиатра участкового 

	14
	Кабинет заведующего отделением 

	15
	Кабинет логопеда 

	16
	Кабинет невролога 

	17
	Кабинет старшей медсестры 

	18
	Кладовая уборочного инвентаря 

	19
	Кладовая хранения медикаментов 

	20
	Комната персонала 

	21
	Комната сестры-хозяйки 

	22
	Помещение забора мокроты 

	23
	Процедурная акушера-гинеколога 

	24
	Процедурная в/в инъекции 

	25
	Процедурная в/м инъекции 

	26
	Процедурная оториноларинголога 

	27
	Процедурная офтальмолога 

	28
	Темная комната 

	29
	Уборная 

	30
	Уборная 

	31
	Уборная детская 

	32
	Уборная детская 

	33
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	34
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	35
	Шлюз 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача детского уролога-андролога 

	2
	Кабинет врача травматолога-ортопеда 

	3
	Кабинет детского хирурга 

	4
	Кабинет заведующего отделением 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Картотека 

	7
	Кладовая уборочного инвентаря 

	8
	Кладовая хранения медикаментов 

	9
	Комната отдыха после операции 

	10
	Комната персонала 

	11
	Комната сестры-хозяйки 

	12
	Малая операционная 

	13
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	14
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	15
	Предоперационная 

	16
	Процедурная уролога-андролога 

	17
	Уборная 

	18
	Уборная 

	19
	Уборная 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная детская 

	22
	Уборная детская 

	23
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	24
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	25
	Шлюз 

	26
	Шлюз 

	Школьно-дошкольное отделение

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) 

	Женская консультация

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	2
	Гардероб посетителей 

	3
	Помещение для забора анализов на гельминты 

	4
	Помещение оформления и выдачи больничных листов (страховой стол) 

	5
	Пост охраны 

	6
	Регистратура со справочной (3 окна) 

	7
	Уборная (универсальная кабина) 

	8
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 4 койки

	1
	Кабинет врача 

	2
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	3
	Кладовая чистого белья 

	4
	Комната персонала 

	5
	Палата на 4 койки 

	6
	Пост медицинской сестры 

	7
	Процедурная 

	8
	Санузел 

	9
	Тамбур 

	10
	Уборная детская 

	Отделение женской консультации

	1
	КТГ плода 

	2
	Кабинет УЗИ 

	3
	Кабинет УЗИ плода 

	4
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	5
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	6
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	7
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	8
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	9
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	10
	Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков 

	11
	Кабинет врача гинеколога-эндокринолога 

	12
	Кабинет врача психиатра 

	13
	Кабинет для взятия проб крови 

	14
	Кабинет для обучения по уходу за новорожденным 

	15
	Кабинет заведующего отделением 

	16
	Кабинет медико-генетического наблюдения 

	17
	Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности 

	18
	Кабинет регистрации 

	19
	Кабинет старшей медсестры 

	20
	Кладовая хранения медикаментов 

	21
	Комната личной гигиены женщин 

	22
	Помещение групповых занятий на 7 человек 

	23
	Процедурная в/в инъекции 

	24
	Процедурная в/м инъекции 

	25
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	26
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	27
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	28
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	29
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	30
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	31
	Раздевальная

	Стерилизационная

	1
	Моечная 

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента 

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов 

	4
	Стерилизационная 

	5
	Итого по стерилизационной 

	6
	Итого по женской консультации 

	7
	Отделение лучевой диагностики

	8
	Архив 

	9
	Инженерная 

	10
	Кабинет заведующего отделением 

	11
	Кладовая запасных частей 

	12
	Комната обработки результатов исследований 

	13
	Комната управления 

	14
	Материальная 

	15
	Просмотровая 

	16
	Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков)

	Служебно-бытовые помещения

	1
	Бельевая 

	2
	Гардероб персонала верхней одежды 

	3
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	4
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	5
	Зал с раздаточной 

	6
	Кладовая временного хранения отходов класса "Б" 

	7
	Кладовая временного хранения отходов класса "Г" 

	8
	Кладовая грязного белья 

	9
	Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хозяйственного инвентаря 

	12
	Кладовая хранения ЛС 

	13
	Кладовая хранения МИ 

	14
	Кладовая хранения дезинфицирующих средств 

	15
	Кладовая хранения наркотических веществ 

	16
	Кладовая хранения списанного инвентаря 

	17
	Комната персонала 

	18
	Комната сестры-хозяйки 

	19
	Комната сестры-хозяйки 

	20
	Комната сестры-хозяйки 

	21
	Медицинский архив 

	22
	Моечная 

	23
	Подсобное помещение 

	24
	Санитарная комната 

	25
	Склад ГО и ЧС 

	Стерилизационная

	1
	Моечная 

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента 

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов 

	4
	Стерилизационная 

	Травматологический пункт

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный склад 

	2
	Аптечный пункт 

	3
	Вестибюль с автоматизированным местом для самозаписи 

	4
	Гардероб посетителей 

	5
	Кабинет оформления больничных листов 

	6
	Пост охраны 

	7
	Регистратура со справочной (3 окна) 

	Травматологическое отделение

	1
	Гипсовая перевязочная 

	2
	Кабинет врача травматолога 

	3
	Кабинет врача травматолога 

	4
	Кабинет врача травматолога 

	5
	Кабинет заведующего отделением 

	6
	Кабинет рентгенологов 

	7
	Кабинет старшей медсестры 

	8
	Кладовая МИ 

	9
	Кладовая временного хранени я отходов 

	10
	Кладовая хранения медикаментов 

	11
	Комната управления 

	12
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	13
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	14
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	15
	Помещение хранения вакцин 

	16
	Процедурная в/м инъекций 

	17
	Процедурная рентгенографии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) 

	18
	Шлюз 

	19
	Шлюз 

	20
	Шлюз 

	Экспресс-лаборатория

	1
	Кабинет лаборантов 

	2
	Кладовая уборочного инвентаря 

	3
	Лаборантская экспресс-анализов

	4
	Помещение забора биоматериала

	5
	Материальная 

	6
	Моечная 

	
	Дополнительные помещения

	1
	Состав и назначение помещений будет определяться позднее

	
	Общая площадь (с учетом коридоров, лифтов холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее 11 034 кв.м. (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации)


D.2.4.Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 4 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование

	1
	Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы

	2
	Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя

	3
	Системы вентиляции и кондиционирования

	4
	Противопожарный водопровод

	5
	Система наружного пожаротушения

	6
	Системы медицинских газов

	7
	Система электроснабжения, включая резервные системы

	8
	Системы сигнализации и связи

	9
	АСУ ИС

	10
	Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

	11
	Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот)


D.2.5.Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 4 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Аппарат электрохирургический высокочастотный
	2

	
	Аппарат для автоматической регистрации
	27

	
	Аппарат для гальванизации и электрофореза
	4

	
	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания
	2

	
	Аппарат светотерапии
	2

	
	Аппарат УВЧ
	2

	
	Аппарат ультразвуковой
	4

	
	Полный Холтер
	6

	
	Аптечный шкаф закрытый
	8

	
	Аспиратор медицинский хирургический
	1

	
	Бак для грязного белья
	7

	
	Банкетка без спинки
	250

	
	Банкетка трехсекционная
	84

	
	Ванна моечная двойная 1200х700х850мм
	9

	
	Весы для новорожденных
	12

	
	Весы медицинские электронные
	45

	
	Вешалка напольная офисная
	15

	
	Витрина аптечная
	6

	
	Витрина-прилавок холодильный
	1

	
	Гладильная доска
	7

	
	Диван двухместный
	34

	
	Диспенсер для жидкости
	4

	
	Зеркало (габ. 300х500)
	8

	
	Зеркало стеклянное атравматичное
	6

	
	Зонт вытяжной пристенный 800*800*450 мм
	1

	
	Камера (ультрафиолетовая) для хранения стерильных инструментов и материалов
	3

	
	Кипятильник (настольный)
	10

	
	Клапан вакуумный
	8

	
	Клапан О2
	24

	
	Клапан сжатого воздуха 5 бар
	8

	
	Коврики для физиотерапии и реабилитации
	12

	
	Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места
	1

	
	Комплекс телеуправляемый
	2

	
	Компьютер персональный
	207

	
	Компьютерный электроэнцефалограф
	2

	
	Консоль медицинская настенная на 1 место
	28

	
	Консоль настенная в малую операционную
	1

	
	Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса А
	1

	
	Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса Б
	5

	
	Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм
	4

	
	Кофемашина
	2

	
	Кран поливочный
	14

	
	Кресло гинекологическое
	7

	
	Кресло гинекологическое электромеханическое
	6

	
	Кресло офисное без подлокотников
	61

	
	Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками
	289

	
	Кресло физиотерапевтическое
	2

	
	Кровать функциональная
	28

	
	Кушетка медицинская смотровая
	113

	
	Кушетка физиотерапевтическая
	6

	
	Манипуляционный стол
	3

	
	Механический тонометр с фонендоскопом
	69

	
	Мешок дыхательный реанимационный Амбу
	11

	
	Мини-кухня (мебель для комнаты персонала)
	16

	
	Регистратор поверхностных электромиограмм
	6

	
	Мойка хирургическая двухсекционная оптическая
	1

	
	Мойка хирургическая на одно рабочее место
	22

	
	МФУ А4
	180

	
	Мячи гимнастические большого размера
	6

	
	Набор пробных очковых линз средний
	2

	
	Негатоскоп общего назначения
	42

	
	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа
	71

	
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории
	322

	
	Печь микроволновая
	16

	
	Плитка электрическая настольная
	6

	
	Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков
	2

	
	Подогреватель детских смесей
	1

	
	Посудомоечная машина
	1

	
	Прилавок кассовый аптечный
	3

	
	Автоматический проектор знаков с принадлежностями
	2

	
	Реанимационный чемодан
	2

	
	Ростомер электронный
	34

	
	Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	63

	
	Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	289

	
	Светильник настольный
	275

	
	Светильник хирургический двухкупольный
	1

	
	Светильник хирургический однокупольный
	9

	
	Светильник хирургический передвижной
	26

	
	Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств
	12

	
	Слив больничный
	3

	
	Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки
	8

	
	Стеллаж нерж- сталь 1500х600х1850, 4 полки
	29

	
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	7

	
	Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки
	16

	
	Стерилизатор воздушный
	4

	
	Стерилизатор паровой
	4

	
	Стойка регистратора
	3

	
	Стойка с атравматичными гантелями
	2

	
	Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места
	21

	
	Стол для операций на руке
	8

	
	Стол для сбора отходов 1200х700х850
	1

	
	Стол журнальный
	2

	
	Стол компьютерный с тумбой
	275

	
	Стол лабораторный
	42

	
	Стол массажный
	7

	
	Стол медицинский
	66

	
	Стол операционный
	1

	
	Стол пеленальный
	108

	
	Стол перевязочный
	12

	
	Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью
	4

	
	Стол производственный пристенный из нерж. стали
	34

	
	Столик инструментальный
	160

	
	Столик манипуляционный
	8

	
	Стул медицинский для пациента
	288

	
	Табурет медицинский без подлокотников
	16

	
	Телевизор диаг- 32 дюйма
	16

	
	Тележка для грязного белья
	9

	
	Тележка для уборки помещений
	17

	
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами)
	2

	
	Телефон-DECT
	191

	
	Термометр медицинский
	100

	
	Трап
	2

	
	Тумба медицинская 400х600х660мм
	174

	
	Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм
	27

	
	Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком
	31

	
	Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем
	36

	
	Тумба прикроватная металлическая
	1

	
	Тумба-гипсоотстойник с крышкой
	1

	
	Ультразвуковой ингалятор (небулайзер)
	4

	
	Ультрафиолетовая камера
	20

	
	Умывальник фаянсовый
	288

	
	Унитаз с функцией биде
	24

	
	Утюг
	7

	
	Утяжеляющая манжета
	2

	
	ФЕН
	4

	
	Холодильник бытовой двухкамерный
	26

	
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л
	61

	
	Центральное табло управления очередью
	2

	
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	
	Чайник электрический
	21

	
	Часы настольные процедурные
	2

	
	Шведская скамья
	3

	
	Шведская стенка
	2

	
	Швейная машина
	7

	
	Ширма медицинская
	112

	
	Ширма трехсекционная
	23

	
	Шкаф вытяжной
	14

	
	Шкаф для лабораторной посуды
	10

	
	Шкаф для одежды
	25

	
	Шкаф для уборочного инвентаря
	19

	
	Шкаф медицинский деревянный, с полками
	31

	
	Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический
	39

	
	Шкаф медицинский металический для наркотиков
	3

	
	Шкаф медицинский металлический
	80

	
	Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов
	9

	
	Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды,
	183

	
	Шкаф-стеллаж
	352

	
	Штатив для вливаний
	41

	
	Электрокардиограф
	28

	
	Кардиотокография (КТГ) плода
	1

	
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали МСК 5305-01
	8

	
	Доска для проведения совещаний
	1

	
	Мойка односекционная металлическая
	2

	
	Стол приставной для совещаний
	8

	
	Автоматический пневмотонометр
	2

	
	Векоподъемник
	4

	
	Векорасширитель
	4

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии
	2

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	3

	
	Набор для промывания слезных путей
	4

	
	Офтальмологический фонарик
	2

	
	Офтальмоскоп с зарядным устройством
	1

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	2

	
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	
	Аудиометр
	2

	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами
	4

	
	Воронка Зигля
	4

	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
	84

	
	Кресло вращающееся (Барани)
	2

	
	Лупа бинокулярная
	2

	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	2

	
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
	4

	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
	2

	
	Набор камертонов медицинских
	3

	
	Осветитель налобный
	2

	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
	2

	
	Укладка с педикулоцидными средствами
	1

	
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	1

	
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	1

	
	Языкодержатель
	1

	
	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни
	1

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
	3

	
	Неврологический молоточек
	2

	
	Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л
	3

	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
	1

	
	Сантиметровая лента
	25

	
	Секундомер
	2

	
	Фонендоскоп
	34

	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
	1

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	13

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	13

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	13

	
	Лупа ручная
	13

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	13

	
	Малый хирургический набор
	6

	
	Шпатель
	6

	
	Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики
	1

	
	Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом
	1

	
	Набор инструментов для гибкой цистоскопии
	1

	
	Набор инструментов для жесткой цистоскопии
	1

	
	Набор уретральных бужей (жестких)
	1

	
	Набор уретральных бужей (мягких)
	1

	
	Угломер складной
	1

	
	Шина для фиксации кисти и пальцев
	3

	
	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей
	2

	
	Шина транспортная для нижних конечностей
	1

	
	Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов
	1

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	13

	
	Диктофон
	1

	
	Набор врача-педиатра участкового
	9

	
	Автоклав
	1

	
	Анализатор автоматический биохимический
	2

	
	Анализатор газов крови и электролитов
	1

	
	Анализатор гематологический
	1

	
	Анализатор глюкозы
	1

	
	Анализатор мочи
	1

	
	Машина моечно-дезенфицирующая
	2

	
	Микроскоп настольный бинокулярный
	1

	
	Набор магнитов
	2

	
	Отоскоп, оториноскоп
	1

	
	Очки защитные
	1

	
	Поддон стальной сантехнический
	17

	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
	1

	
	Принтер лазерный
	1

	
	Рабочее место врача-оториноларинголога
	2

	
	Рабочее место офтальмолога
	2

	
	Ректоскоп смотровой РЕ-ВС-3-1
	1

	
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	7

	
	Смотровое кресло проктолога
	1

	
	Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования
	4

	
	Центрифуга лабораторная
	4

	
	Экзофтальмометр
	2

	
	Автоматический периметр
	1

	
	Автоматический рефрактометр
	1

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	1

	
	Векорасширители для новорожденных
	2

	
	Видеогастроскоп HD 1
	2

	
	Видеогастроскоп HD 2
	2

	
	Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	
	Видеогастроскоп трансназальный
	1

	
	Видеодуоденоскоп
	1

	
	Видеоколоноскоп HD 1
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 2
	1

	
	Видеоколоноскоп HD 3
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 4
	1

	
	Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	
	Гониоскоп
	1

	
	Диоптриметр
	1

	
	Кассовый аппарат
	2

	
	Набор скиаскопических линеек
	1

	
	Офтальмоскоп зеркальный
	1

	
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали
	3

	
	Стойка эндоскопическая с силовым блоком
	2

	
	Таблицы для определения цветоощущения
	1

	
	Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов
	2

	
	Цветотест четырехточечный
	1

	
	Шкаф медицинский
	6

	
	Электрический офтальмоскоп стационарный
	1

	
	Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды
	136

	
	Экспериментально-психологические методики лицензионные
	5


D.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 4, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Аппарат ультразвуковой
	4

	
	Полный Холтер
	6

	
	Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места
	1

	
	Комплекс телеуправляемый
	2

	
	Электрокардиограф
	28

	
	Кардиотокография (КТГ) плода
	1


Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице D.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 4, перечисленного в таблице D.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице D.2.6 Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице D.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

Раздел E Элемент объекта соглашения № 5

E.1 Описание Элемента объекта соглашения № 5

E.1.1 Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультационно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе женской консультации и пункта выдачи детского питания, гражданам, проживающим в микрорайоне Чистая слобода Ленинского района города Новосибирска.
E.1.2 Основными задачами учреждения являются: 
· оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме; 

· широкое внедрение высоких медицинских технологий в практику; 

· разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города; 

· оказание специализированной медицинской помощи; 

· осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

E.2 Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 5

E.2.1 Основные технико-экономические показатели

	Наименование показателя
	Описание

	Наименование Элемента объекта соглашения № 5
	Городская поликлиника № 18

	Адрес
	Новосибирская область, г Новосибирск, ул Степная, 266

	Кадастровый номер Земельного участка:
	54:35:062555:134

	Назначение
	оказание первичной медико-санитарной помощи

	Режим работы 
	двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю


E.2.2.Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 5 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

E.2.3.Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 5 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	Наименование

	Администрация

	1
	Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части 

	2
	Кабинет заместителя главного врача по лечебной части 

	3
	Кабинет инженеров программистов 

	4
	Кабинет медицинского статистика 

	5
	Кабинет по охране труда и технике безопасности 

	6
	Кабинет службы ЧС и ГО с классом для занятий 

	7
	Кабинет службы ЧС и ГО с классом для занятий 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Конференц-зал 

	10
	Конференц-зал 

	11
	Медицинский архив 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	Взрослая поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт 

	2
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	3
	Аптечный склад 

	4
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	5
	Гардероб для посетителей 

	6
	Кабинет для взятия проб крови 

	7
	Кабинет доврачебного приема 

	8
	Кабинет неотложной помощи 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Комната персонала 

	11
	Комната приема и регистрации анализов 

	12
	Помещение оформления и выдачи больничных листов 

	13
	Помещение охраны с пожарным постом 

	14
	Регистратура с картохранилищем и справочной 

	15
	Справочная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	19
	Уборная (универсальная кабина) 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ 

	7
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	8
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	9
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная (универсальная кабина) 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 18 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Палата на 4 койки 

	10
	Палата на 4 койки 

	11
	Палата на 4 койки 

	12
	Пост медицинской сестры 

	13
	Процедурная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	Кабинеты узких специалистов

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача кардиолога 

	3
	Кабинет врача невролога 

	4
	Кабинет врача оториноларинголога 

	5
	Кабинет врача офтальмолога 

	6
	Кабинет врача психотерапевта 

	7
	Кабинет врача ревматолога 

	8
	Кабинет врача эндокринолога 

	9
	Кабинет инфекциониста 

	10
	Кабинет психиатра-нарколога 

	11
	Кладовая уборочного инвентаря 

	12
	Комната персонала 

	13
	Помещение забора биоматериала 

	14
	Помещение забора мокроты 

	15
	Процедурная 

	16
	Процедурная в/в инъекции 

	17
	Процедурная в/м инъекции 

	18
	Процедурная для внутрисуставных манипуляций 

	19
	Процедурная оториноларинголога 

	20
	Процедурная офтальмолога 

	21
	Темная комната 

	22
	Уборная 

	23
	Уборная 

	24
	Уборная (универсальная кабина) 

	25
	Уборная (универсальная кабина) 

	26
	Шлюз 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	4
	Кабинет массажа 

	5
	Кабинет светолечения 

	6
	Кабинет физиотерапевта 

	7
	Кабинет электролечения 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Комната персонала 

	10
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	11
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	12
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	13
	Помещение стерилизации наконечников 

	14
	Раздевалка 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Отделение профилактики

	1
	Кабинет заведующего отделением 

	2
	Кабинет медицинской профилактики 

	3
	Кабинет медицинской профилактики 

	4
	Кабинет пропаганды здорового образа жизни 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Кабинет централизованного учета диспансеризации 

	7
	Картотека прививочного кабинета 

	8
	Картотека учета диспансеризации 

	9
	Кладовая вакцин 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хранения медикаментов 

	12
	Комната персонала 

	13
	Прививочный кабинет 

	14
	Смотровой кабинет 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	9
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	10
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	11
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	12
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	13
	Кабинет заведующего отделением 

	14
	Кабинет старшей медсестры 

	15
	Кладовая уборочного инвентаря 

	16
	Кладовая хранения медикаментов 

	17
	Комната персонала 

	18
	Комната сестры-хозяйки 

	19
	Уборная 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная (универсальная кабина) 

	22
	Уборная (универсальная кабина) 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабина для раздевания 

	2
	Кабинет врача онколога 

	3
	Кабинет врача уролога 

	4
	Кабинет заведующего отделением 

	5
	Кабинет ортопеда-травматолога 

	6
	Кабинет старшей медсестры 

	7
	Кабинет хирурга 

	8
	Кабинет эндоскописта 

	9
	Картотека 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хранения медикаментов 

	12
	Комната обработки и стерилизации цистоскопов 

	13
	Комната персонала 

	14
	Комната сестры-хозяйки 

	15
	Моечная эндоскопов 

	16
	Моечная эндоскопов 

	17
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	18
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	19
	Процедурная 

	20
	Процедурная 

	21
	Процедурная гастроскопии 

	22
	Процедурная эндоскопии 

	23
	Раздевалка 

	24
	Раздевалка 

	25
	Слив 

	26
	Слив 

	27
	Слив 

	28
	Уборная 

	29
	Уборная 

	30
	Уборная (универсальная кабина) 

	31
	Уборная (универсальная кабина) 

	32
	Шлюз 

	33
	Шлюз 

	Детская поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	2
	Аптечный склад 

	3
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	4
	Гардероб посетителей 

	5
	Кабинет доврачебного приема 

	6
	Кабинет забора крови 

	7
	Кабинет инфекциониста 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Кладовая чистого белья 

	11
	Колясочная 

	12
	Комната приема и регистрации анализов 

	13
	Помещение для оформления больничных листов 

	14
	Помещение неотложной помощи 

	15
	Помещение охраны 

	16
	Регистратура с картохранилищем и справочная 

	17
	Санитарная комната 

	18
	Санузел 

	19
	Санузел 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная 

	22
	Уборная детская 

	23
	Уборная детская 

	24
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	25
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	26
	Фильтр-бокс 

	27
	Фильтр-бокс 

	28
	Шлюз 

	29
	Шлюз 

	30
	Шлюз 

	31
	Шлюз 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ 

	7
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	8
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	9
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Комната персонала 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная (универсальная кабина) 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная детская 

	Дневной стационар на 6 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Пост медицинской сестры 

	10
	Процедурная 

	11
	Уборная 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет врача физиотерапевта 

	4
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	5
	Кабинет инструктора ЛФК 

	6
	Кабинет мануальной терапии 

	7
	Кабинет массажа на 2 стола 

	8
	Кабинет рефлексотерапии 

	9
	Кабинет светолечения 

	10
	Кабинет электролечения 

	11
	Кладовая уборочного инвентаря 

	12
	Комната персонала 

	13
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	14
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	15
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	16
	Помещение для обработки иголок 

	17
	Помещение стерилизации наконечников 

	18
	Раздевалка 

	19
	Уборная 

	20
	Уборная 

	21
	Уборная (универсальная кабина) 

	22
	Уборная (универсальная кабина) 

	23
	Уборная детская 

	24
	Уборная детская 

	Отделение здорового ребенка

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет забора крови (венозной) 

	3
	Кабинет забора крови (капиллярной) 

	4
	Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей 

	5
	Кладовая уборочного инвентаря 

	6
	Комната персонала 

	7
	Помещение для картотеки 

	8
	Помещение для кормления и взвешивания грудных детей 

	9
	Помещение для обучения уходу за новорожденными 

	10
	Помещение хранения вакцин 

	11
	Процедурная для прививок 

	12
	Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная детская 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	18
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	Педиатрическое отделение

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	3
	Кабинет врача оториноларинголога 

	4
	Кабинет врача офтальмолога 

	5
	Кабинет врача педиатра участкового 

	6
	Кабинет врача педиатра участкового 

	7
	Кабинет врача педиатра участкового 

	8
	Кабинет врача педиатра участкового 

	9
	Кабинет врача педиатра участкового 

	10
	Кабинет врача педиатра участкового 

	11
	Кабинет врача педиатра участкового 

	12
	Кабинет врача педиатра участкового 

	13
	Кабинет врача педиатра участкового 

	14
	Кабинет врача педиатра участкового 

	15
	Кабинет врача педиатра участкового 

	16
	Кабинет заведующего отделением 

	17
	Кабинет логопеда 

	18
	Кабинет невролога 

	19
	Кабинет старшей медсестры 

	20
	Кладовая уборочного инвентаря 

	21
	Кладовая хранения медикаментов 

	22
	Комната персонала 

	23
	Комната сестры-хозяйки 

	24
	Помещение забора мокроты 

	25
	Процедурная акушера-гинеколога 

	26
	Процедурная в/в инъекции 

	27
	Процедурная в/м инъекции 

	28
	Процедурная оториноларинголога 

	29
	Процедурная офтальмолога 

	30
	Темная комната 

	31
	Уборная 

	32
	Уборная 

	33
	Уборная детская 

	34
	Уборная детская 

	35
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	36
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	37
	Шлюз 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача детского уролога-андролога 

	2
	Кабинет врача травматолога-ортопеда 

	3
	Кабинет детского хирурга 

	4
	Кабинет заведующего отделением 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Картотека 

	7
	Кладовая уборочного инвентаря 

	8
	Кладовая хранения медикаментов 

	9
	Комната персонала 

	10
	Комната сестры-хозяйки 

	11
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	12
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	13
	Процедурная уролога-андролога 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная детская 

	18
	Уборная детская 

	19
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	20
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	21
	Шлюз 

	Школьно-дошкольное отделение

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет заведующей ДШО

	3
	Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) 

	Женская консультация

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	2
	Гардероб посетителей 

	3
	Помещение для забора анализов на гельминты 

	4
	Помещение оформления и выдачи больничных листов (страховой стол) 

	5
	Пост охраны 

	6
	Регистратура со справочной (3 окна) 

	7
	Уборная (универсальная кабина) 

	8
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 4 койки

	1
	Кабинет врача 

	2
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	3
	Кладовая чистого белья 

	4
	Комната персонала 

	5
	Палата на 4 койки 

	6
	Пост медицинской сестры 

	7
	Процедурная 

	8
	Санузел 

	9
	Тамбур 

	10
	Уборная 

	Отделение женской консультации

	1
	КТГ плода 

	2
	Кабинет УЗИ 

	3
	Кабинет УЗИ плода 

	4
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	5
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	6
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	7
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	8
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	9
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	10
	Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков 

	11
	Кабинет врача гинеколога-эндокринолога 

	12
	Кабинет врача психиатра 

	13
	Кабинет для взятия проб крови 

	14
	Кабинет для обучения по уходу за новорожденным 

	15
	Кабинет заведующего отделением 

	16
	Кабинет медико-генетического наблюдения 

	17
	Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности 

	18
	Кабинет регистрации 

	19
	Кабинет старшей медсестры 

	20
	Кладовая хранения медикаментов 

	21
	Комната личной гигиены женщин 

	22
	Помещение групповых занятий на 7 человек 

	23
	Процедурная в/в инъекции 

	24
	Процедурная в/м инъекции 

	25
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	26
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	27
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	28
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	29
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	30
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	31
	Раздевальная 

	Стерилизационная

	1
	Моечная 

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента 

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов 

	4
	Стерилизационная 

	5
	Итого по стерилизационной 

	6
	Итого по женской консультации 

	7
	Отделение лучевой диагностики

	8
	Архив 

	9
	Инженерная 

	10
	Кабинет заведующего отделением 

	11
	Кладовая запасных частей 

	12
	Комната обработки результатов исследований 

	13
	Комната управления 

	14
	Комната управления 

	15
	Материальная 

	16
	Просмотровая 

	17
	Процедурная маммографии 

	18
	Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) 

	19
	Процедурная флюорографии 

	Служебно-бытовые помещения

	1
	Бельевая 

	2
	Гардероб персонала верхней одежды 

	3
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	4
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	5
	Зал с раздаточной 

	6
	Кладовая временного хранения отходов класса "Б" 

	7
	Кладовая временного хранения отходов класса "Г" 

	8
	Кладовая грязного белья 

	9
	Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хозяйственного инвентаря 

	12
	Кладовая хранения ЛС 

	13
	Кладовая хранения МИ 

	14
	Кладовая хранения дезинфицирующих средств 

	15
	Кладовая хранения наркотических веществ 

	16
	Кладовая хранения списанного инвентаря 

	17
	Комната персонала 

	18
	Комната сестры-хозяйки 

	19
	Комната сестры-хозяйки 

	20
	Комната сестры-хозяйки 

	21
	Медицинский архив 

	22
	Моечная 

	23
	Подсобное помещение 

	24
	Санитарная комната 

	25
	Склад ГО и ЧС 

	Стерилизационная

	1
	Моечная 

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента 

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов 

	4
	Стерилизационная 

	Экспресс-лаборатория

	1
	Кабинет лаборантов 

	2
	Кладовая уборочного инвентаря 

	3
	Лаборантская экспресс-анализов

	4
	Помещение забора биоматериала

	5
	Материальная 

	6
	Моечная 

	
	Дополнительные помещения

	1
	Состав и назначение помещений будет определяться позднее

	
	Общая площадь (с учетом коридоров, лифтов холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее 10 521,0 кв.м. (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации)


E.2.4.Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 5 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование

	1
	Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы

	2
	Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя

	3
	Системы вентиляции и кондиционирования

	4
	Противопожарный водопровод

	5
	Система наружного пожаротушения

	6
	Системы медицинских газов

	7
	Система электроснабжения, включая резервные системы

	8
	Системы сигнализации и связи

	9
	АСУ ИС

	10
	Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

	11
	Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот)


E.2.5.Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 5 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Автоматический ИФА-анализатор
	2

	
	Анализатор автоматический биохимический
	2

	
	Анализатор газов крови и электролитов
	2

	
	Анализатор глюкозы
	2

	
	Аппарат электрохирургический высокочастотной
	2

	
	Аппарат для автоматической регистрации
	23

	
	Аппарат для гальванизации и электрофореза
	4

	
	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания
	2

	
	Аппарат светотерапии
	2

	
	Аппарат УВЧ терапии
	2

	
	Аппарат ультразвуковой
	4

	
	Аппарат холтеровского мониторинга
	6

	
	Аптечный шкаф закрытый
	5

	
	Бак для грязного белья
	7

	
	Банкетка без спинки
	227

	
	Банкетка трехсекционная
	114

	
	Ванна моечная двойная 1200х700х850мм
	9

	
	Весы для новорожденных
	14

	
	Весы медицинские электронные
	49

	
	Вешалка напольная офисная
	20

	
	Витрина аптечная
	4

	
	Витрина-прилавок холодильный
	1

	
	Гладильная доска
	7

	
	Диван двухместный
	32

	
	Зеркало (габ. 300х500)
	8

	
	Зеркало стеклянное атравматичное
	7

	
	Зонт вытяжной пристенный 800*800*450 мм
	1

	
	Кипятильник (настольный)
	10

	
	Клапан вакуумный
	4

	
	Клапан О2
	20

	
	Клапан сжатого воздуха 5 бар
	4

	
	Коврики для физиотерапии и реабилитации
	12

	
	Комплекс рентгеновский телеуправляемый
	1

	
	Компьютер персональный
	199

	
	Компьютерный электроэнцефалограф
	2

	
	Консоль медицинская настенная на 1 место
	28

	
	Контейнер (на колесах с крышкой, габ. 600х700х1100) для отходов класса "Б"
	3

	
	Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм
	4

	
	Кофемашина
	1

	
	Кран поливочный
	15

	
	Кресло гинекологическое
	7

	
	Кресло гинекологическое электромеханическое
	6

	
	Кресло офисное без подлокотников
	40

	
	Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками
	262

	
	Кресло физиотерапевтическое
	2

	
	Кровать функциональная
	28

	
	Кушетка медицинская смотровая
	111

	
	Кушетка физиотерапевтическая
	6

	
	Маммографическая система
	1

	
	Манипуляционный стол
	2

	
	Механический тонометр с фонендоскопом
	71

	
	Мешок дыхательный реанимационный
	8

	
	Микроскоп бинокулярный
	5

	
	Мини-кухня (мебель для комнаты персонала)
	17

	
	Миограф портативный
	4

	
	Мойка хирургическая на одно рабочее место
	21

	
	МФУ А4
	161

	
	Мячи гимнастические большого размера
	6

	
	Набор пробных очковых линз средний
	2

	
	Негатоскопы общего назначения
	32

	
	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа
	76

	
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории
	308

	
	Микроволновая печь
	17

	
	Плитка электрическая настольная
	6

	
	Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков
	2

	
	Поддон стальной сантехнический
	18

	
	Подогреватель детских смесей
	1

	
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали
	5

	
	Посудомоечная машина
	1

	
	Прилавок кассовый аптечный
	2

	
	Проектор
	1

	
	Автоматический проектор знаков с принадлежностями
	2

	
	Рабочее место офтальмолога
	2

	
	Реанимационный чемодан
	2

	
	Регистратор поверхностных электромиограмм
	2

	
	Ростомер электронный
	38

	
	Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	63

	
	Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	263

	
	Светильник настольный
	245

	
	Светильник хирургический однокупольный
	5

	
	Светильник хирургический передвижной
	20

	
	Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств
	10

	
	Слив больничный
	4

	
	Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки
	8

	
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	12

	
	Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки
	16

	
	Стерилизатор воздушный
	4

	
	Стерилизатор паровой
	6

	
	Стойка регистратора
	3

	
	Стойка с атравматичными гантелями
	2

	
	Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места
	22

	
	Стол для операций на руке
	9

	
	Стол для сбора отходов 1200х700х850
	1

	
	Журнальный столик
	1

	
	Стол компьютерный с тумбой
	192

	
	Стол лабораторный
	34

	
	Стол лабораторный с мойкой
	3

	
	Стол массажный
	10

	
	Стол медицинский
	47

	
	Стол пеленальный
	109

	
	Стол перевязочный
	7

	
	Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью
	2

	
	Стол производственный пристенный из нерж. стали
	38

	
	Стол рабочий с одной тумбой
	53

	
	Столик инструментальный
	112

	
	Стул медицинский для пациента
	408

	
	Табурет медицинский без подлокотников
	10

	
	Телевизор 32 дюйма
	17

	
	Тележка для грязного белья
	9

	
	Тележка для уборки помещений
	17

	
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами)
	2

	
	Телефон-DECT
	169

	
	Термометр медицинский
	103

	
	Трап
	2

	
	Тумба медицинская 400х600х660мм
	154

	
	Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм
	28

	
	Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком
	30

	
	Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем
	33

	
	Тумба прикроватная металлическая
	1

	
	Ультразвуковой ингалятор (небулайзер)
	4

	
	Ультрафиолетовая камера
	19

	
	Умывальник фаянсовый
	274

	
	Унитаз с функцией биде
	23

	
	Утюг
	7

	
	Утяжеляющая манжета
	2

	
	ФЕН
	4

	
	Флюорографический цифровой аппарат
	1

	
	Холодильник двухкамерный бытовой
	29

	
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л
	54

	
	Центральное табло управления очередью
	1

	
	Центрифуга лабораторная
	2

	
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	
	Чайник электрический
	21

	
	Часы настольные процедурные
	2

	
	Шведская скамья
	3

	
	Шведская стенка
	4

	
	Швейная машина
	7

	
	Ширма медицинская
	115

	
	Шкаф вытяжной
	12

	
	Шкаф для лабораторного стекла
	10

	
	Шкаф для одежды
	21

	
	Шкаф для одежды 600х500х1750, кр. мет., 2 сек.,перекл., замок, верх. и нижн. полки
	204

	
	Шкаф для уборочного инвентаря
	20

	
	Шкаф медицинский деревянный, с полками
	28

	
	Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический
	35

	
	Шкаф медицинский металический для наркотиков
	3

	
	Шкаф медицинский металлический
	22

	
	Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов
	61

	
	Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды,
	3

	
	Шкаф-стеллаж
	312

	
	Штатив для вливаний
	41

	
	Экран для проектора
	1

	
	Электрокардиограф
	27

	
	Стеллаж нерж- сталь 1500х500х1850, 4 полки
	24

	
	Кардиотокография (КТГ) плода
	1

	
	Тумба медицинская металлическая с замком
	1

	
	Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования
	4

	
	Ректоскоп смотровой
	1

	
	Стол приставной для совещаний
	3

	
	Машина моечно-дезинфицирующая
	2

	
	Автоматический пневмотонометр
	2

	
	Векоподъемник
	4

	
	Векорасширитель
	4

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии
	2

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	3

	
	Набор для промывания слезных путей
	4

	
	Офтальмологический фонарик
	2

	
	Офтальмоскоп с зарядным устройством
	1

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	2

	
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	
	Аппарат электрохирургический высокочастотной
	2

	
	Аудиометр
	2

	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами
	4

	
	Воронка Зигля
	4

	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
	84

	
	Кресло вращающееся (Барани)
	2

	
	Лупа бинокулярная
	2

	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	2

	
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
	4

	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
	2

	
	Набор камертонов медицинских
	3

	
	Осветитель налобный
	2

	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
	2

	
	Укладка с педикулоцидными средствами
	1

	
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	1

	
	Мешок Амбу
	3

	
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	1

	
	Языкодержатель
	1

	
	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни
	1

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
	2

	
	Неврологический молоточек
	1

	
	Глюкометр
	1

	
	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)
	1

	
	Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л
	3

	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
	1

	
	Сантиметровая лента
	31

	
	Секундомер
	3

	
	Фонендоскоп
	36

	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
	1

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	12

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	12

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	12

	
	Лупа ручная
	12

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	12

	
	Малый хирургический набор
	6

	
	Шпатель
	6

	
	Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики
	1

	
	Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом
	1

	
	Набор инструментов для гибкой цистоскопии
	1

	
	Набор инструментов для жесткой цистоскопии
	1

	
	Набор уретральных бужей (жестких)
	1

	
	Набор уретральных бужей (мягких)
	1

	
	Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств
	10

	
	Угломер складной
	1

	
	Шина для фиксации кисти и пальцев
	3

	
	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей
	2

	
	Шина транспортная для нижних конечностей
	1

	
	Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов
	2

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	12

	
	Набор врача-педиатра участкового
	11

	
	Набор магнитов
	2

	
	Отоскоп, оториноскоп
	1

	
	Очки защитные
	1

	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
	1

	
	Рабочее место врача-оториноларинголога
	2

	
	Автоматический периметр
	1

	
	Автоматический рефрактометр
	1

	
	Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический
	2

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	1

	
	Векорасширители для новорожденных
	2

	
	Видеогастроскоп HD 1
	2

	
	Видеогастроскоп HD 2
	2

	
	Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	
	Видеогастроскоп трансназальный
	1

	
	Видеодуоденоскоп
	1

	
	Видеоколоноскоп HD 1
	1

	
	Видеоколоноскоп HD 2
	1

	
	Видеоколоноскоп HD 3
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 4
	1

	
	Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	
	Гониоскоп
	1

	
	Диоптриметр
	1

	
	Кассовый аппарат
	2

	
	Набор скиаскопических линеек
	1

	
	Носилки медицинские
	2

	
	Офтальмоскоп зеркальный
	1

	
	Стерилизатор низкотемпературный
	2

	
	Стойка эндоскопическая с силовым блоком
	2

	
	Таблицы для определения цветоощущения
	1

	
	Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов
	2

	
	Цветотест четырехточечный
	1

	
	Шкаф медицинский
	6

	
	Электрический офтальмоскоп стационарный
	1

	
	Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды
	116

	
	Стол палатный
	15

	
	Столик медицинский инструментальный (типа «Гусь»)500х700х900-1300 мм
	37

	
	Экзофтальмометр
	2


E.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 5, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Аппарат ультразвуковой
	4

	
	Аппарат холтеровского мониторинга
	6

	
	Маммографическая система
	1

	
	Комплекс рентгеновский телеуправляемый
	1

	
	Электрокардиограф
	27

	
	Кардиотокография (КТГ) плода
	1


Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице E.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 5, перечисленного в таблице E.2.5. 

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице E.2.6 Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице Е.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

Раздел F Элемент объекта соглашения № 6

F.1 Описание Элемента объекта соглашения № 6

F.1.1 Проектируемое здание поликлиники предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и специализированной медицинской помощи взрослому и детскому населению, а также амбулаторной акушерско-гинекологической помощи женскому населению в условиях женской консультации, гражданам, проживающим на Акатуйском жилом массиве Кировского района города Новосибирска.
F.1.2 Основными задачами учреждения являются: 
· оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме; 

· разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города; 

· оказание специализированной медицинской помощи; 

· осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

F.2 Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 6

F.2.1 Основные технико-экономические показатели

	Наименование показателя
	Описание

	Наименование Элемента объекта соглашения № 6
	Городская поликлиника № 22

	Адрес
	Новосибирская область, г Новосибирск, ул Виктора Уса, 2/1

	Кадастровый номер Земельного участка:
	54:35:051165:114

	Назначение
	оказание первичной медико-санитарной помощи

	Режим работы 
	двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю


F.2.2.Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 6 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

F.2.3.Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 6 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	Наименование

	Администрация

	1
	Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части 

	2
	Кабинет заместителя главного врача по медицинской части 

	3
	Кабинет инженеров программистов 

	4
	Кабинет медицинского статистика 

	5
	Кабинет по охране труда и технике безопасности 

	6
	Кабинет службы ГО и ЧС с классом для занятий 

	7
	Кладовая уборочного инвентаря 

	8
	Комната персонала 

	9
	Конференц-зал на 100 посадочных мест 

	10
	Медицинский архив 

	11
	Уборная 

	12
	Уборная 

	Взрослая поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт 

	2
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	3
	Аптечный склад 

	4
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	5
	Гардероб для посетителей 

	6
	Кабинет для взятия проб крови 

	7
	Кабинет доврачебного приема 

	8
	Кабинет неотложной помощи 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Комната персонала 

	11
	Комната приема и регистрации анализов 

	12
	Помещение оформления и выдачи больничных листов 

	13
	Помещение охраны с пожарным постом 

	14
	Регистратура с картохранилищем и справочной 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ 

	7
	Кабинет заведующего отделением 

	8
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	9
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	10
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	11
	Кладовая уборочного инвентаря 

	12
	Комната персонала 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	16
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 18 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Палата на 4 койки 

	10
	Палата на 4 койки 

	11
	Палата на 4 койки 

	12
	Пост медицинской сестры 

	13
	Процедурная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	Кабинеты узких специалистов

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача кардиолога 

	3
	Кабинет врача невролога 

	4
	Кабинет врача оториноларинголога 

	5
	Кабинет врача офтальмолога 

	6
	Кабинет врача психотерапевта 

	7
	Кабинет врача ревматолога 

	8
	Кабинет врача эндокринолога 

	9
	Кабинет заведующего отделением 

	10
	Кабинет инфекциониста 

	11
	Кабинет психиатра-нарколога 

	12
	Кладовая уборочного инвентаря 

	13
	Комната персонала 

	14
	Помещение забора биоматериала 

	15
	Помещение забора мокроты 

	16
	Процедурная 

	17
	Процедурная в/в инъекции 

	18
	Процедурная в/м инъекции 

	19
	Процедурная для внутрисуставных манипуляций 

	20
	Процедурная оториноларинголога 

	21
	Процедурная офтальмолога 

	22
	Темная комната 

	23
	Уборная 

	24
	Уборная 

	25
	Уборная (универсальная кабина) 

	26
	Уборная (универсальная кабина) 

	27
	Шлюз 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	4
	Кабинет массажа 

	5
	Кабинет светолечения 

	6
	Кабинет физиотерапевта 

	7
	Кабинет электролечения 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Комната персонала 

	10
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	11
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	12
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	13
	Помещение стерилизации наконечников 

	14
	Раздевалка 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Отделение профилактики

	1
	Кабинет заведующего отделением 

	2
	Кабинет медицинской профилактики 

	3
	Кабинет медицинской профилактики 

	4
	Кабинет пропаганды здорового образа жизни 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Кабинет централизованного учета диспансеризации

	7
	Картотека прививочного кабинета 

	8
	Картотека учета диспансеризации 

	9
	Кладовая вакцин 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хранения медикаментов 

	12
	Комната персонала 

	13
	Прививочный кабинет 

	14
	Смотровой кабинет 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	9
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	10
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	11
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	12
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	13
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	14
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	15
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	16
	Кабинет заведующего отделением 

	17
	Кабинет старшей медсестры 

	18
	Кладовая уборочного инвентаря 

	19
	Кладовая хранения медикаментов 

	20
	Комната персонала 

	21
	Комната сестры-хозяйки 

	22
	Уборная 

	23
	Уборная 

	24
	Уборная (универсальная кабина) 

	25
	Уборная (универсальная кабина) 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабина для раздевания 

	2
	Кабинет врача колопроктолога 

	3
	Кабинет врача онколога 

	4
	Кабинет врача онколога 

	5
	Кабинет врача уролога 

	6
	Кабинет заведующего отделением 

	7
	Кабинет ортопеда-травматолога

	8
	Кабинет старшей медсестры 

	9
	Кабинет хирурга 

	10
	Кабинет эндоскописта 

	11
	Картотека 

	12
	Картотека 

	13
	Кладовая уборочного инвентаря 

	14
	Кладовая хранения медикаментов 

	15
	Комната персонала 

	16
	Комната сестры-хозяйки 

	17
	Моечная эндоскопов 

	18
	Моечная эндоскопов 

	19
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	20
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	21
	Процедурная 

	22
	Процедурная 

	23
	Процедурная 

	24
	Процедурная гастроскопии 

	25
	Процедурная эндоскопии 

	26
	Раздевалка 

	27
	Раздевалка 

	28
	Слив 

	29
	Слив 

	30
	Слив 

	31
	Слив 

	32
	Уборная 

	33
	Уборная 

	34
	Уборная (универсальная кабина) 

	35
	Уборная (универсальная кабина) 

	36
	Шлюз 

	37
	Шлюз 

	Детская поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	2
	Аптечный склад 

	3
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	4
	Гардероб посетителей 

	5
	Кабинет доврачебного приема 

	6
	Кабинет забора крови 

	7
	Кабинет инфекциониста 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Кладовая чистого белья 

	11
	Колясочная 

	12
	Комната персонала 

	13
	Комната приема и регистрации анализов 

	14
	Помещение для оформления больничных листов 

	15
	Помещение неотложной помощи

	16
	Помещение охраны 

	17
	Регистратура с картохранилищем и справочная 

	18
	Санитарная комната 

	19
	Санузел 

	20
	Санузел 

	21
	Уборная 

	22
	Уборная 

	23
	Уборная детская 

	24
	Уборная детская 

	25
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	26
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	27
	Фильтр-бокс 

	28
	Фильтр-бокс 

	29
	Шлюз 

	30
	Шлюз 

	31
	Шлюз 

	32
	Шлюз 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет ЭКГ 

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	4
	Кабинет ЭЭГ 

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ 

	7
	Кабинет заведующего отделением 

	8
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	9
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	10
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	11
	Кладовая уборочного инвентаря 

	12
	Комната персонала 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная (универсальная кабина) 

	16
	Уборная (универсальная кабина) 

	17
	Уборная детская 

	18
	Уборная детская 

	Дневной стационар на 6 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Пост медицинской сестры 

	10
	Процедурная 

	11
	Уборная 

	12
	Уборная 

	13
	Уборная 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет врача физиотерапевта 

	4
	Кабинет заведующего отделением 

	5
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	6
	Кабинет массажа на 2 стола 

	7
	Кабинет светолечения 

	8
	Кабинет электролечения 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Комната персонала 

	11
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	12
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	13
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	14
	Помещение стерилизации наконечников 

	15
	Раздевалка 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	19
	Уборная (универсальная кабина) 

	20
	Уборная детская 

	21
	Уборная детская 

	Отделение здорового ребенка

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет забора крови (венозной) 

	3
	Кабинет забора крови (капиллярной) 

	4
	Кабинет заведующего отделением 

	5
	Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей 

	6
	Кладовая уборочного инвентаря 

	7
	Комната персонала 

	8
	Помещение для картотеки 

	9
	Помещение для кормления и взвешивания грудных детей 

	10
	Помещение хранения вакцин 

	11
	Процедурная для прививок 

	12
	Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики 

	13
	Уборная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная детская 

	16
	Уборная детская 

	17
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	18
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	Педиатрическое отделение

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	3
	Кабинет врача оториноларинголога 

	4
	Кабинет врача офтальмолога 

	5
	Кабинет врача педиатра участкового 

	6
	Кабинет врача педиатра участкового 

	7
	Кабинет врача педиатра участкового 

	8
	Кабинет врача педиатра участкового 

	9
	Кабинет врача педиатра участкового 

	10
	Кабинет врача педиатра участкового 

	11
	Кабинет врача педиатра участкового 

	12
	Кабинет врача педиатра участкового 

	13
	Кабинет врача педиатра участкового 

	14
	Кабинет заведующего отделением 

	15
	Кабинет логопеда 

	16
	Кабинет невролога 

	17
	Кабинет старшей медсестры 

	18
	Кладовая уборочного инвентаря 

	19
	Кладовая хранения медикаментов 

	20
	Комната персонала 

	21
	Комната сестры-хозяйки 

	22
	Помещение забора мокроты 

	23
	Процедурная акушера-гинеколога 

	24
	Процедурная в/в инъекции 

	25
	Процедурная в/м инъекции 

	26
	Процедурная оториноларинголога 

	27
	Процедурная офтальмолога 

	28
	Темная комната 

	29
	Уборная 

	30
	Уборная 

	31
	Уборная детская 

	32
	Уборная детская 

	33
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	34
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	35
	Шлюз 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача детского уролога-андролога 

	2
	Кабинет врача травматолога-ортопеда 

	3
	Кабинет детского хирурга 

	4
	Кабинет заведующего отделением 

	5
	Кабинет заведующего отделением 

	6
	Кабинет старшей медсестры 

	7
	Картотека 

	8
	Кладовая уборочного инвентаря 

	9
	Кладовая хранения медикаментов 

	10
	Комната персонала 

	11
	Комната сестры-хозяйки 

	12
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	13
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	14
	Процедурная уролога-андролога 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная 

	18
	Уборная детская 

	19
	Уборная детская 

	20
	Уборная для посетителей (универсальная) 

	21
	Шлюз 

	Школьно-дошкольное отделение

	1
	Кабинет врача педиатра 

	2
	Кабинет заведующего отделением

	3
	Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) 

	Женская консультация

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	2
	Гардероб посетителей 

	3
	Помещение для забора анализов на гельминты 

	4
	Помещение оформления и выдачи больничных листов (страховой стол) 

	5
	Пост охраны 

	6
	Регистратура со справочной (3 окна) 

	7
	Уборная (универсальная кабина) 

	8
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 4 койки

	1
	Кабинет врача 

	2
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	3
	Кладовая чистого белья 

	4
	Комната персонала 

	5
	Палата на 4 койки 

	6
	Пост медицинской сестры 

	7
	Процедурная 

	8
	Санузел 

	9
	Тамбур 

	10
	Кабинет врача 

	Отделение женской консультации

	1
	КТГ плода 

	2
	Кабинет УЗИ 

	3
	Кабинет УЗИ плода 

	4
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	5
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	6
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	7
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	8
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	9
	Кабинет врача акушера-гинеколога 

	10
	Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков 

	11
	Кабинет врача гинеколога-эндокринолога 

	12
	Кабинет врача психиатра 

	13
	Кабинет для взятия проб крови 

	14
	Кабинет для обучения по уходу за новорожденным 

	15
	Кабинет заведующего отделением 

	16
	Кабинет медико-генетического наблюдения 

	17
	Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности 

	18
	Кабинет регистрации 

	19
	Кабинет старшей медсестры 

	20
	Кладовая хранения медикаментов 

	21
	Комната личной гигиены женщин 

	22
	Помещение групповых занятий на 7 человек 

	23
	Процедурная в/в инъекции 

	24
	Процедурная в/м инъекции 

	25
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	26
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	27
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	28
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	29
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	30
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом 

	31
	Раздевальная 

	32
	Уборная 

	Стерилизационная

	1
	Моечная 

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента 

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов 

	4
	Стерилизационная 

	Отделение лучевой диагностики

	1
	Архив 

	2
	Инженерная 

	3
	Кабинет заведующего отделением 

	4
	Кладовая запасных частей 

	5
	Комната обработки результатов исследований 

	6
	Комната управления 

	7
	Комната управления 

	8
	Материальная 

	9
	Просмотровая 

	10
	Процедурная маммографии 

	11
	Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) 

	12
	Процедурная флюорографии 

	Служебно-бытовые помещения

	1
	Бельевая 

	2
	Гардероб персонала верхней одежды 

	3
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	4
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	5
	Зал с раздаточной 

	6
	Кладовая временного хранения отходов класса "Б" 

	7
	Кладовая временного хранения отходов класса "Г" 

	8
	Кладовая грязного белья 

	9
	Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хозяйственного инвентаря 

	12
	Кладовая хранения ЛС 

	13
	Кладовая хранения МИ 

	14
	Кладовая хранения дезинфицирующих средств 

	15
	Кладовая хранения наркотических веществ 

	16
	Кладовая хранения списанного инвентаря 

	17
	Комната персонала 

	18
	Комната сестры-хозяйки 

	19
	Комната сестры-хозяйки 

	20
	Комната сестры-хозяйки 

	21
	Медицинский архив 

	22
	Моечная 

	23
	Подсобное помещение 

	24
	Санитарная комната 

	25
	Склад ГО и ЧС 

	Стерилизационная

	1
	Моечная 

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента 

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов 

	4
	Стерилизационная 

	Экспресс-лаборатория

	1
	Кабинет лаборантов 

	2
	Кладовая уборочного инвентаря 

	3
	Лаборантская экспресс-анализов

	4
	Помещение забора биоматериала

	5
	Материальная 

	6
	Моечная 

	
	Дополнительные помещения

	1
	Состав и назначение помещений будет определяться позднее

	
	Общая площадь (с учетом коридоров, лифтов холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее 10 553,4 кв.м. (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации)


F.2.4.Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 6 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование

	1
	Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы

	2
	Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя

	3
	Системы вентиляции и кондиционирования

	4
	Противопожарный водопровод

	5
	Система наружного пожаротушения

	6
	Системы медицинских газов

	7
	Система электроснабжения, включая резервные системы

	8
	Системы сигнализации и связи

	9
	АСУ ИС

	10
	Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

	11
	Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот)


F.2.5.Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 6 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Автоматический ИФА-анализатор
	2

	
	Анализатор автоматический биохимический
	2

	
	Анализатор газов крови и электролитов
	2

	
	Анализатор глюкозы
	2

	
	Аппарат электрохирургический высокочастотный
	2

	
	Аппарат для автоматической регистрации
	20

	
	Аппарат для гальванизации и электрофореза
	4

	
	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания
	2

	
	Аппарат светотерапии
	2

	
	Аппарат УВЧ
	2

	
	Аппарат ультразвуковой
	4

	
	Полный Холтер
	6

	
	Аптечный шкаф закрытый
	4

	
	Бак для грязного белья
	7

	
	Банкетка без спинки
	263

	
	Банкетка трехсекционная
	60

	
	Ванна моечная двойная 1200х700х850мм
	8

	
	Весы для новорожденных
	12

	
	Весы медицинские электронные
	48

	
	Вешалка напольная офисная
	20

	
	Витрина аптечная
	4

	
	Витрина-прилавок холодильный
	1

	
	Гладильная доска
	7

	
	Диван двухместный
	39

	
	Зеркало (габ. 300х500)
	8

	
	Зеркало стеклянное атравматичное
	6

	
	Зонт вытяжной пристенный 800*800*450 мм
	1

	
	Кипятильник (настольный)
	9

	
	Клапан вакуумный
	4

	
	Клапан О2
	20

	
	Клапан сжатого воздуха 5 бар
	4

	
	Коврики для физиотерапии и реабилитации
	12

	
	Комплекс телеуправляемый
	1

	
	Компьютер персональный
	182

	
	Компьютерный электроэнцефалограф
	2

	
	Консоль медицинская настенная на 1 место
	28

	
	Контейнер (на колесах с крышкой, габ. 600х700х1100) для отходов класса "Б"
	3

	
	Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм
	4

	
	Кофемашина
	1

	
	Кран поливочный
	15

	
	Кресло гинекологическое
	7

	
	Кресло гинекологическое электромеханическое
	6

	
	Кресло офисное без подлокотников
	32

	
	Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками
	265

	
	Кресло физиотерапевтическое
	2

	
	Кровать функциональная
	28

	
	Кушетка медицинская смотровая
	111

	
	Кушетка физиотерапевтическая
	6

	
	Маммографическая система
	1

	
	Манипуляционный стол
	2

	
	Механический тонометр с фонендоскопом
	73

	
	Мешок дыхательный реанимационный Амбу
	8

	
	Микроскоп бинокулярный
	2

	
	Мини-кухня (мебель для комнаты персонала)
	18

	
	Регистратор поверхностных электромиограмм
	6

	
	Мойка хирургическая на одно рабочее место
	23

	
	МФУ А4
	162

	
	Мячи гимнастические большого размера
	6

	
	Набор пробных очковых линз средний
	2

	
	Негатоскоп общего назначения
	35

	
	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа
	67

	
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории
	311

	
	Микроволновая печь
	18

	
	Плитка электрическая настольная
	6

	
	Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков
	2

	
	Поддон стальной сантехнический
	18

	
	Подогреватель детских смесей
	1

	
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали
	5

	
	Посудомоечная машина
	1

	
	Прилавок кассовый аптечный
	2

	
	Проектор
	2

	
	Автоматический проектор знаков с принадлежностями
	2

	
	Реанимационный чемодан
	2

	
	Ростомер электронный
	37

	
	Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	65

	
	Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	265

	
	Светильник настольный
	248

	
	Светильник хирургический двухкупольный
	1

	
	Светильник хирургический однокупольный
	7

	
	Светильник хирургический передвижной
	4

	
	Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств
	11

	
	Слив больничный
	5

	
	Станция инфузионная, мобильная, со стойкой (4 шприцевых насосов)
	1

	
	Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки
	8

	
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	12

	
	Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки
	20

	
	Стерилизатор воздушный ГП-80
	3

	
	Стерилизатор паровой
	6

	
	Стойка регистратора
	3

	
	Стойка с атравматичными гантелями
	2

	
	Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места
	23

	
	Стол для операций на руке
	9

	
	Стол для сбора отходов 1200х700х850
	1

	
	Стол журнальный
	1

	
	Стол лабораторный
	35

	
	Стол лабораторный с мойкой
	2

	
	Стол массажный
	7

	
	Стол медицинский
	61

	
	Стол пеленальный
	82

	
	Стол перевязочный
	8

	
	Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью
	2

	
	Стол производственный пристенный из нерж. стали
	38

	
	Стол рабочий с одной тумбой
	248

	
	Столик инструментальный
	149

	
	Стул медицинский для пациента
	355

	
	Табурет медицинский без подлокотников
	11

	
	Телевизор 32 дюйма
	18

	
	Тележка для грязного белья
	9

	
	Тележка для уборки помещений
	17

	
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами)
	2

	
	Телефон-DECT
	191

	
	Термометр медицинский
	104

	
	Трап
	2

	
	Тумба медицинская 400х600х660мм
	155

	
	Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм
	29

	
	Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком
	28

	
	Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем
	32

	
	Тумба прикроватная металлическая
	1

	
	Ультразвуковой ингалятор (небулайзер)
	4

	
	Ультрафиолетовая камера
	19

	
	Умывальник фаянсовый
	66

	
	Унитаз с функцией биде
	23

	
	Утюг
	7

	
	Утяжеляющая манжета
	2

	
	ФЕН
	4

	
	Флюорографический цифровой аппарат
	1

	
	Холодильник двухкамерный бытовой
	28

	
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л
	51

	
	Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л
	3

	
	Центральное табло управления очередью
	1

	
	Центрифуга лабораторная
	2

	
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	
	Чайник электрический
	22

	
	Часы настольные процедурные
	2

	
	Шведская скамья
	3

	
	Шведская стенка
	2

	
	Швейная машина
	7

	
	Ширма медицинская
	113

	
	Шкаф вытяжной
	12

	
	Шкаф для лабораторного стекла
	5

	
	Шкаф для одежды
	24

	
	Шкаф для одежды 600х500х1750, кр. мет., 2 сек.,перекл., замок, верх. и нижн. полки
	204

	
	Шкаф для уборочного инвентаря
	20

	
	Шкаф медицинский деревянный, с полками
	26

	
	Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический
	35

	
	Шкаф медицинский металический для наркотиков
	3

	
	Шкаф медицинский металлический
	23

	
	Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов
	59

	
	Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды,
	3

	
	Шкаф-стеллаж
	323

	
	Штатив для вливаний
	40

	
	Экран для проектора
	2

	
	Электрокардиограф
	30

	
	Стеллаж нерж- сталь 1500х500х1850, 4 полки
	24

	
	Кардиотокография (КТГ) плода
	1

	
	Тумба медицинская металлическая с замком
	2

	
	Стол приставной для совещаний
	2

	
	Автоматический пневмотонометр
	2

	
	Векоподъемник
	4

	
	Векорасширитель
	4

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии
	2

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	3

	
	Набор для промывания слезных путей
	4

	
	Офтальмологический фонарик
	2

	
	Офтальмоскоп с зарядным устройством
	1

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	2

	
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	
	Аудиометр
	2

	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами
	4

	
	Воронка Зигля
	4

	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
	84

	
	Кресло вращающееся (Барани)
	2

	
	Лупа бинокулярная
	2

	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	2

	
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
	4

	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
	2

	
	Набор камертонов медицинских
	3

	
	Осветитель налобный
	2

	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
	2

	
	Укладка с педикулоцидными средствами
	1

	
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	1

	
	Мешок Амбу
	3

	
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	1

	
	Языкодержатель
	1

	
	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни
	1

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
	3

	
	Неврологический молоточек
	2

	
	Глюкометр
	1

	
	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)
	1

	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
	1

	
	Сантиметровая лента
	28

	
	Секундомер
	2

	
	Фонендоскоп
	36

	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
	1

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	15

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	15

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	15

	
	Лупа ручная
	15

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	15

	
	Малый хирургический набор
	6

	
	Шпатель
	6

	
	Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики
	1

	
	Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом
	1

	
	Набор инструментов для гибкой цистоскопии
	1

	
	Набор инструментов для жесткой цистоскопии
	1

	
	Набор уретральных бужей (жестких)
	1

	
	Набор уретральных бужей (мягких)
	1

	
	Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств
	11

	
	Угломер складной
	1

	
	Шина для фиксации кисти и пальцев
	3

	
	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей
	2

	
	Шина транспортная для нижних конечностей
	1

	
	Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов
	1

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	15

	
	Диктофон
	1

	
	Набор врача-педиатра участкового
	9

	
	Машина моечно-дезенфицирующая
	2

	
	Набор магнитов
	2

	
	Отоскоп, оториноскоп
	1

	
	Очки защитные
	1

	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
	1

	
	Рабочее место врача-оториноларинголога
	2

	
	Рабочее место офтальмолога
	2

	
	Ректоскоп смотровой РЕ-ВС-3-1
	1

	
	Смотровое кресло проктолога
	1

	
	Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования
	4

	
	Экзофтальмометр
	2

	
	Автоматический периметр
	1

	
	Автоматический рефрактометр
	1

	
	Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический
	2

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	1

	
	Векорасширители для новорожденных
	2

	
	Видеогастроскоп HD 1
	2

	
	Видеогастроскоп HD 2
	2

	
	Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	
	Видеогастроскоп трансназальный
	1

	
	Видеодуоденоскоп
	1

	
	Видеоколоноскоп HD 1
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 2
	1

	
	Видеоколоноскоп HD 3
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 4
	2

	
	Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	
	Гониоскоп
	1

	
	Диоптриметр
	1

	
	Кассовый аппарат
	2

	
	Набор скиаскопических линеек
	1

	
	Носилки медицинские
	2

	
	Офтальмоскоп зеркальный
	1

	
	Стерилизатор низкотемпературный
	1

	
	Стойка эндоскопическая с силовым блоком
	2

	
	Таблицы для определения цветоощущения
	1

	
	Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов
	2

	
	Цветотест четырехточечный
	1

	
	Шкаф для лабораторной посуды
	5

	
	Шкаф медицинский
	6

	
	Электрический офтальмоскоп стационарный
	1

	
	Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды
	117

	
	Экспериментально-психологические методики лицензионные
	5


F.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 6, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Аппарат ультразвуковой
	4

	
	Полный Холтер
	6

	
	Комплекс телеуправляемый
	1

	
	Маммографическая система
	1

	
	Электрокардиограф
	30

	
	Кардиотокография (КТГ) плода
	1


Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице F.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 6, перечисленного в таблице F.2.5.

Стороны согласовали, что в  отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице F.2.6 Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице F.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

Раздел G  Элемент объекта соглашения № 7

G.1 Описание Элемента объекта соглашения № 7

G.1.1 Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультационно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе женской консультации, гражданам, проживающим в микрорайоне Чистая слобода Ленинского района города Новосибирска.
G.1.2 Основными задачами учреждения являются: 
· оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме; 

· разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города; 

· оказание специализированной медицинской помощи; 

· осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

G.2 Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 7

G.2.1 Основные технико-экономические показатели

	Наименование показателя
	Описание

	Наименование Элемента объекта соглашения № 7
	Городская поликлиника № 16

	Адрес
	Новосибирская область, г. Новосибирск, пл. Райсовета

	Кадастровый номер Земельного участка:
	54:35:064165:207

	Назначение
	оказание первичной медико-санитарной помощи

	Режим работы 
	двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю


G.2.2.Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 7 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

G.2.3.Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 7 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	Наименование

	Администрация

	1
	Архив отдела кадров 

	2
	Архив стат. отдела 

	3
	Кабинет врача эпидемиолога 

	4
	Кабинет главного бухгалтера 

	5
	Кабинет главного врача 

	6
	Кабинет главной медицинской сестры 

	7
	Кабинет для инженерно-технического персонала 

	8
	Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части 

	9
	Кабинет заместителя главного врача по клинико-экспертной работе 

	10
	Кабинет заместителя главного врача по медицинской части 

	11
	Кабинет заместителя главного врача по экономике 

	12
	Кабинет инженеров программистов 

	13
	Кабинет инспектора по кадрам 

	14
	Кабинет медицинского статистика 

	15
	Кабинет по охране труда и технике безопасности 

	16
	Кабинет экономистов 

	17
	Кабинет юриста 

	18
	Кладовая уборочного инвентаря 

	19
	Конференц-зал на 100 посадочных мест 

	20
	Медицинский архив 

	21
	Организационно- методический кабинет 

	22
	Приемная главного врача 

	23
	Уборная 

	24
	Уборная 

	Взрослая поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт 

	2
	Аптечный пункт (льготные лекарства) 

	3
	Аптечный склад 

	4
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	5
	Гардероб для посетителей 

	6
	Кабинет для взятия проб крови 

	7
	Кабинет доврачебного приема 

	8
	Кабинет неотложной помощи 

	9
	Кладовая уборочного инвентаря 

	10
	Комната приема и регистрации анализов 

	11
	Помещение оформления и выдачи больничных листов 

	12
	Помещение охраны с пожарным постом 

	13
	Регистратура с картохранилищем и справочной 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная (универсальная кабина) 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	Второе терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	9
	Кабинет заведующего отделением 

	10
	Кабинет старшей медсестры 

	11
	Кладовая уборочного инвентаря 

	12
	Кладовая хранения медикаментов 

	13
	Комната персонала 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная (универсальная кабина) 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ 

	2
	Кабинет УЗИ 

	3
	Кабинет УЗИ 

	4
	Кабинет ЭКГ 

	5
	Кабинет ЭКГ 

	6
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами 

	7
	Кабинет ЭЭГ 

	8
	Кабинет врача функциональной диагностики 

	9
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами 

	10
	Кабинет нейрофункциональных исследований 

	11
	Кабинет холтеровского мониторирования 

	12
	Кладовая уборочного инвентаря 

	13
	Кладовая хранения медикаментов 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная (универсальная кабина) 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	Дневной стационар на 18 коек

	1
	Душ 

	2
	Душ 

	3
	Кабинет врача 

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	5
	Кладовая чистого белья 

	6
	Комната персонала 

	7
	Палата на 2 койки 

	8
	Палата на 4 койки 

	9
	Палата на 4 койки 

	10
	Палата на 4 койки 

	11
	Палата на 4 койки 

	12
	Пост медицинской сестры 

	13
	Процедурная 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	Кабинеты узких специалистов

	1
	Звукоизолированная кабина 

	2
	Звукоизолированная кабина 

	3
	Кабинет врача гастроэнтеролога 

	4
	Кабинет врача кардиолога 

	5
	Кабинет врача кардиолога 

	6
	Кабинет врача невролога 

	7
	Кабинет врача невролога 

	8
	Кабинет врача нефролога 

	9
	Кабинет врача оториноларинголога 

	10
	Кабинет врача оториноларинголога 

	11
	Кабинет врача офтальмолога 

	12
	Кабинет врача офтальмолога 

	13
	Кабинет врача психотерапевта 

	14
	Кабинет врача ревматолога 

	15
	Кабинет врача эндокринолога 

	16
	Кабинет врача эндокринолога 

	17
	Кабинет инфекциониста 

	18
	Кабинет пульмонолога 

	19
	Кабинет старшей медицинской сестры процедурного кабинета с кладовой 

	20
	Кладовая уборочного инвентаря 

	21
	Комната персонала 

	22
	Помещение забора мокроты 

	23
	Процедурная в/в инъекции 

	24
	Процедурная в/м инъекции 

	25
	Процедурная оториноларинголога 

	26
	Процедурная оториноларинголога 

	27
	Процедурная офтальмолога 

	28
	Процедурная офтальмолога 

	29
	Процедурная пульмонолога 

	30
	Темная комната 

	31
	Темная комната 

	32
	Уборная 

	33
	Уборная 

	34
	Уборная (универсальная кабина) 

	35
	Уборная (универсальная кабина) 

	36
	Шлюз 

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК 

	2
	Кабинет УВЧ терапии 

	3
	Кабинет заведующего отделением 

	4
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской 

	5
	Кабинет массажа 

	6
	Кабинет рефлексотерапии 

	7
	Кабинет светолечения 

	8
	Кабинет физиотерапевта 

	9
	Кабинет электролечения 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии 

	12
	Подсобное помещение кабинета светолечения 

	13
	Подсобное помещение кабинета электролечения 

	14
	Помещение для обработки иголок 

	15
	Помещение стерилизации наконечников 

	16
	Раздевалка 

	17
	Уборная 

	18
	Уборная 

	19
	Уборная (универсальная кабина) 

	20
	Уборная (универсальная кабина) 

	Отделение профилактики

	1
	Кабинет заведующего отделением 

	2
	Кабинет медицинской профилактики 

	3
	Кабинет медицинской профилактики 

	4
	Кабинет пропаганды здорового образа жизни 

	5
	Кабинет старшей медсестры 

	6
	Кабинет централизованного учета диспансеризации 

	7
	Картотека прививочного кабинета 

	8
	Картотека учета диспансеризации 

	9
	Кладовая вакцин 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хранения медикаментов 

	12
	Комната персонала 

	13
	Прививочный кабинет 

	14
	Смотровой кабинет 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Первое терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	9
	Кабинет выписки льготных рецептов 

	10
	Кабинет заведующего отделением 

	11
	Кабинет старшей медсестры 

	12
	Кладовая уборочного инвентаря 

	13
	Кладовая хранения медикаментов 

	14
	Комната персонала 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	18
	Уборная (универсальная кабина) 

	Третье терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	9
	Кабинет заведующего отделением 

	10
	Кабинет старшей медсестры 

	11
	Кладовая уборочного инвентаря 

	12
	Кладовая хранения медикаментов 

	13
	Комната персонала 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная (универсальная кабина) 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача колопроктолога 

	2
	Кабинет врача онколога 

	3
	Кабинет врача онколога 

	4
	Кабинет врача уролога 

	5
	Кабинет врача уролога 

	6
	Кабинет старшей медсестры 

	7
	Кабинет хирурга 

	8
	Кабинет хирурга 

	9
	Кабинет хирурга 

	10
	Кабинет эндоскописта 

	11
	Кабинет эндоскописта 

	12
	Картотека 

	13
	Картотека 

	14
	Кладовая уборочного инвентаря 

	15
	Клизменная 

	16
	Комната персонала 

	17
	Комната сестры-хозяйки 

	18
	Моечная эндоскопов 

	19
	Моечная эндоскопов 

	20
	Моечная эндоскопов 

	21
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	22
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	23
	Перевязочная гнойная (септическая) 

	24
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	25
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	26
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	27
	Процедурная 

	28
	Процедурная 

	29
	Процедурная 

	30
	Процедурная 

	31
	Процедурная гастроскопии 

	32
	Процедурная гастроскопии 

	33
	Процедурная эндоскопии 

	34
	Раздевалка 

	35
	Раздевалка 

	36
	Раздевалка 

	37
	Раздевалка 

	38
	Раздевалка 

	39
	Раздевалка 

	40
	Слив 

	41
	Слив 

	42
	Слив 

	43
	Слив 

	44
	Слив 

	45
	Слив 

	46
	Уборная 

	47
	Уборная 

	48
	Уборная (универсальная кабина) 

	49
	Уборная (универсальная кабина) 

	50
	Шлюз 

	51
	Шлюз 

	52
	Шлюз 

	53
	Шлюз 

	Четвертое терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового) 

	9
	Кабинет заведующего отделением 

	10
	Кабинет старшей медсестры 

	11
	Кладовая уборочного инвентаря 

	12
	Кладовая хранения медикаментов 

	13
	Комната персонала 

	14
	Уборная 

	15
	Уборная 

	16
	Уборная (универсальная кабина) 

	17
	Уборная (универсальная кабина) 

	Отделение лучевой диагностики

	1
	Архив 

	2
	Генераторная/компьютерная 

	3
	Инженерная 

	4
	Кабина для раздевания 

	5
	Кабинет заведующего отделением 

	6
	Кладовая запасных частей 

	7
	Комната обработки результатов исследований 

	8
	Комната управления 

	9
	Комната управления 

	10
	Комната управления 

	11
	Комната управления 

	12
	Материальная 

	13
	Подготовительная 

	14
	Просмотровая 

	15
	Процедурная КТ 

	16
	Процедурная МРТ 

	17
	Процедурная маммографии 

	18
	Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) 

	19
	Процедурная флюорографии 

	20
	Техническая комната 

	Экспресс-лаборатория

	1
	Кабинет лаборантов 

	2
	Кладовая уборочного инвентаря 

	3
	Лаборантская экспресс-анализов

	4
	Помещение забора биоматериала

	5
	Материальная 

	6
	Моечная 

	Клинико-диагностическая лаборатория

	1
	Кабинет заведующего лабораторией

	2
	Комната врачей-лаборантов

	3
	Комната старшего лаборанта

	4
	Помещение работы с документами

	5
	Комната отдыха персонала

	6
	Моечная лабораторной посуды

	7
	Общеклиническая лаборатория 

	8
	Помещение приема и регистрации биоматериала 

	9
	Биохимическая лаборатория 

	10
	Цитологическая лаборатория

	11
	Помещение обеззараживания

	12
	Моечная лабораторной посуды

	13
	Комната уборочного инвентаря и дезсредств

	14
	Помещение временного хранения медотходов

	15
	Санузел персонала

	Служебно-бытовые помещения

	1
	Бельевая 

	2
	Гардероб персонала верхней одежды 

	3
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	4
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды 

	5
	Зал с раздаточной 

	6
	Кладовая временного хранения отходов класса "Б" 

	7
	Кладовая временного хранения отходов класса "Г" 

	8
	Кладовая грязного белья 

	9
	Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей 

	10
	Кладовая уборочного инвентаря 

	11
	Кладовая хозяйственного инвентаря 

	12
	Кладовая хранения ЛС 

	13
	Кладовая хранения МИ 

	14
	Кладовая хранения дезинфицирующих средств 

	15
	Кладовая хранения наркотических веществ 

	16
	Кладовая хранения списанного инвентаря 

	17
	Комната персонала 

	18
	Комната сестры-хозяйки 

	19
	Комната сестры-хозяйки 

	20
	Комната сестры-хозяйки 

	21
	Медицинский архив 

	22
	Моечная 

	23
	Подсобное помещение 

	24
	Санитарная комната 

	25
	Склад ГО и ЧС 

	Стерилизационная

	1
	Моечная 

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента 

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов 

	4
	Стерилизационная 

	Травматологический пункт

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный склад 

	2
	Аптечный пункт 

	3
	Вестибюль с автоматизированным местом для самозаписи 

	4
	Гардероб посетителей 

	5
	Кабинет оформления больничных листов 

	6
	Пост охраны 

	7
	Регистратура со справочной (3 окна) 

	Травматологическое отделение

	1
	Гипсовая перевязочная 

	2
	Кабинет врача травматолога 

	3
	Кабинет врача травматолога 

	4
	Кабинет врача травматолога 

	6
	Кабинет заведующего отделением 

	7
	Кабинет рентгенологов 

	8
	Кабинет старшей медсестры 

	9
	Кладовая МИ 

	10
	Кладовая временного хранения отходов 

	11
	Кладовая хранения медикаментов 

	12
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	13
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	14
	Перевязочная чистая (асептическая) 

	15
	Помещение хранения вакцин 

	16
	Процедурная в/м инъекций 

	17
	Процедурная рентгенографии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) 

	18
	Шлюз 

	19
	Шлюз 

	20
	Шлюз 

	21
	Комната управления

	Эндокринологический центр

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи 

	2
	Гардероб посетителей 

	3
	Помещение оформления и выдачи больничных листов (страховой стол) 

	4
	Пост охраны 

	5
	Регистратура со справочной (3 окна) 

	Дневной стационар на 10 коек

	1
	Кабинет врача 

	2
	Кладовая временного хранения грязного белья 

	3
	Кладовая чистого белья 

	4
	Комната персонала 

	5
	Палата на 2 койки 

	6
	Палата на 4 койки 

	7
	Палата на 4 койки 

	8
	Пост медицинской сестры 

	9
	Процедурная 

	10
	Санузел 

	11
	Санузел 

	12
	Санузел 

	13
	Тамбур 

	14
	Тамбур 

	15
	Тамбур 

	16
	Уборная 

	Лечебно-диагностическое отделение

	1
	Кабина переодевания 

	2
	Кабинет УЗИ 

	3
	Кабинет УЗИ 

	4
	Кабинет УЗИ 

	5
	Кабинет врача диабетолога 

	6
	Кабинет врача психолога 

	7
	Кабинет врача эндокринолога 

	8
	Кабинет врача эндокринолога 

	9
	Кабинет врача эндокринолога 

	10
	Кабинет врача эндокринолога 

	11
	Кабинет врача эндокринолога 

	12
	Кабинет врача эндокринолога 

	13
	Кабинет врача эндокринолога 

	14
	Кабинет врача эндокринолога 

	15
	Кабинет врача эндокринолога 

	16
	Кабинет врача эндокринолога 

	17
	Кабинет врача эндокринолога 

	18
	Кабинет врача эндокринолога 

	19
	Кабинет диабетической ретинопатии 

	20
	Кабинет заведующего отделением 

	21
	Кабинет пункциональной биопсии 

	22
	Кабинет регистрации 

	23
	Кабинет старшей медсестры 

	24
	Кладовая временного хранения отходов 

	25
	Кладовая хранения медикаментов 

	26
	Перевязочная чиста (асептическая) 

	27
	Предоперационная 

	28
	Процедурная В/в инъекции 

	29
	Процедурная В/м инъекции 

	30
	Смотровой кабинет 

	31
	Школа диабета

	32
	Шлюз 

	Дополнительные помещения

	1
	Состав и назначение помещений будет определяться позднее

	
	Общая площадь (с учетом коридоров, лифтов холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее 10 098,0 кв.м. (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации)


G.2.4.Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 5 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование

	1
	Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы

	2
	Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя

	3
	Системы вентиляции и кондиционирования

	4
	Противопожарный водопровод

	5
	Система наружного пожаротушения

	6
	Системы медицинских газов

	7
	Система электроснабжения, включая резервные системы

	8
	Системы сигнализации и связи

	9
	АСУ ИС

	10
	Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

	11
	Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот)


G.2.5.Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 7 (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Анализатор автоматический биохимический
	2

	
	Анализатор газов крови и электролитов
	1

	
	Анализатор глюкозы
	1

	
	Аппарат для автоматической регистрации
	17

	
	Аппарат для гальванизации и электрофореза
	2

	
	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания
	1

	
	Аппарат светотерапии
	4

	
	Аппарат УВЧ терапии
	1

	
	Аппарат ультразвуковой
	6

	
	Аппарат холтеровского мониторинга
	5

	
	Аптечный шкаф закрытый
	7

	
	Отсос медицинский вакуумный
	1

	
	Бак для грязного белья
	6

	
	Банкетка без спинки
	204

	
	Банкетка трехсекционная
	80

	
	Ванна моечная двойная 1200х700х850мм
	4

	
	Весы медицинские электронные
	56

	
	Вешалка напольная
	20

	
	Витрина аптечная
	4

	
	Витрина-прилавок холодильный
	1

	
	Гладильная доска
	4

	
	Диван двухместный
	25

	
	Диспенсер для жидкости
	3

	
	Зеркало (габ. 300х500)
	8

	
	Зеркало стеклянное атравматичное
	3

	
	Зонт вытяжной пристенный 800*800*450 мм
	1

	
	Камера (ультрафиолетовая) для хранения стерильных инструментов и материалов
	3

	
	Кипятильник (настольный)
	5

	
	Клапан вакуумный
	12

	
	Клапан О2
	19

	
	Клапан сжатого воздуха 5 бар
	12

	
	Коврики для физиотерапии и реабилитации
	6

	
	Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места
	1

	
	Комплекс телеуправляемый
	2

	
	Компьютер персональный
	199

	
	Компьютерный томограф 64 среза
	1

	
	Компьютерный электроэнцефалограф
	1

	
	Консоль медицинская настенная на 1 место
	28

	
	Контейнер (на колесах с крышкой, габ. 600х700х1100) для отходов класса "А"
	3

	
	Контейнер (на колесах с крышкой, габ. 600х700х1100) для отходов класса "Б"
	7

	
	Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм
	4

	
	Кофемашина
	2

	
	Кран поливочный
	11

	
	Кресло гинекологическое
	2

	
	Кресло офисное без подлокотников
	29

	
	Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками
	292

	
	Кресло физиотерапевтическое
	1

	
	Кровать функциональная
	28

	
	Кушетка медицинская смотровая
	116

	
	Кушетка физиотерапевтическая
	4

	
	Магнито-резонансный томограф
	1

	
	Маммографическая система
	1

	
	Манипуляционный стол
	2

	
	Механический тонометр с фонендоскопом
	80

	
	Мешок дыхательный реанимационный
	9

	
	Микроскоп настольный бинокулярный
	1

	
	Мини-кухня (мебель для комнаты персонала)
	10

	
	Миограф портативный
	3

	
	Мойка хирургическая двухсекционная оптическая
	1

	
	Мойка хирургическая на одно рабочее место
	20

	
	МФУ А4
	165

	
	Мячи гимнастические большого размера
	3

	
	Негатоскопы общего назначения
	81

	
	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа
	55

	
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории
	272

	
	Печь микроволновая
	10

	
	Плитка электрическая настольная
	3

	
	Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков
	1

	
	Поддон стальной сантехнический
	14

	
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали
	10

	
	Посудомоечная машина
	1

	
	Прилавок кассовый аптечный
	2

	
	Проектор
	1

	
	Автоматический проектор знаков с принадлежностями
	2

	
	Рабочее место офтальмолога
	2

	
	Реанимационный чемодан
	1

	
	Ростомер электронный
	58

	
	Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	43

	
	Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	246

	
	Светильник настольный
	2

	
	Светильник хирургический однокупольный
	18

	
	Светильник хирургический передвижной
	4

	
	Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств
	2

	
	Слив больничный
	6

	
	Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки
	5

	
	Стеллаж нерж- сталь 1500х600х1850, 4 полки
	10

	
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	6

	
	Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки
	31

	
	Стерилизатор воздушный
	2

	
	Стерилизатор паровой
	2

	
	Стойка регистратора
	2

	
	Стойка с атравматичными гантелями
	1

	
	Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места
	15

	
	Стол для инструментов(Стол Боброва)
	2

	
	Стол для операций на руке
	4

	
	Журнальный столик
	3

	
	Стол лабораторный
	49

	
	Стол массажный
	5

	
	Стол медицинский
	29

	
	Стол операционный
	1

	
	Стол перевязочный
	17

	
	Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью
	8

	
	Стол производственный пристенный из нерж. стали
	23

	
	Стол рабочий с тумбой
	270

	
	Столик инструментальный
	138

	
	Столик манипуляционный
	21

	
	Стул медицинский для пациента
	355

	
	Табурет медицинский без подлокотников
	15

	
	Телевизор диаг- 32 дюйма
	14

	
	Тележка для грязного белья
	9

	
	Тележка для уборки помещений
	13

	
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами)
	1

	
	Телефон-DECT
	189

	
	Термометр медицинский
	129

	
	Трап
	1

	
	Тумба медицинская 400х600х660мм
	165

	
	Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм
	12

	
	Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком
	28

	
	Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем
	22

	
	Тумба-гипсоотстойник с крышкой
	1

	
	Ультразвуковой ингалятор (небулайзер)
	2

	
	Ультрафиолетовая камера
	21

	
	Умывальник фаянсовый
	267

	
	Унитаз с функцией биде
	20

	
	Утюг
	4

	
	Утяжеляющая манжета
	1

	
	ФЕН
	4

	
	Флюорографический цифровой аппарат
	1

	
	Холодильник бытовой двухкамерный
	15

	
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л
	52

	
	Центральное табло управления очередью
	2

	
	Центрифуга лабораторная
	4

	
	Чайник электрический
	13

	
	Часы настольные процедурные
	1

	
	Шведская скамья
	1

	
	Шведская стенка
	2

	
	Швейная машина
	4

	
	Ширма медицинская
	117

	
	Ширма трехсекционная
	6

	
	Шкаф вытяжной
	8

	
	Шкаф для лабораторной посуды
	5

	
	Шкаф для одежды
	25

	
	Шкаф для одежды 600х500х1750, кр. мет., 2 сек.,перекл., замок, верх. и нижн. полки
	204

	
	Шкаф для уборочного инвентаря
	16

	
	Шкаф медицинский деревянный, с полками
	31

	
	Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический
	16

	
	Шкаф медицинский металический для наркотиков
	7

	
	Шкаф медицинский металлический
	96

	
	Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов
	4

	
	Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды,
	5

	
	Шкаф-стеллаж
	357

	
	Штатив для вливаний
	36

	
	Экран для проектора
	1

	
	Электрокардиограф
	43

	
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали МСК 5305-01
	4

	
	Тумба медицинская металлическая с замком
	2

	
	Мойка хирургическая на одно рабочее место
	20

	
	Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования
	6

	
	Ректоскоп смотровой
	1

	
	Стол приставной для совещаний
	3

	
	Стетофонендоскоп
	3

	
	Смотровое кресло проктолога
	1

	
	Машина моечно-дезинфекционная
	3

	
	Анализатор гематологический
	1

	
	Анализатор мочи
	1

	
	Принтер лазерный
	1

	
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	6

	
	Автоматический пневмотонометр
	2

	
	Векоподъемник
	4

	
	Векорасширитель
	4

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии
	2

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	2

	
	Набор для промывания слезных путей
	4

	
	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями
	2

	
	Офтальмологический фонарик
	2

	
	Офтальмоскоп с зарядным устройством
	2

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	2

	
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	
	Аппарат электрохирургический высокочастотной
	2

	
	Аудиометр
	2

	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами
	4

	
	Воронка Зигля
	4

	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
	84

	
	Кресло вращающееся (Барани)
	2

	
	Лупа бинокулярная
	2

	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	2

	
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
	4

	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
	2

	
	Набор камертонов медицинских
	4

	
	Осветитель налобный
	2

	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
	2

	
	Укладка с педикулоцидными средствами
	1

	
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	1

	
	Мешок Амбу
	7

	
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	1

	
	Языкодержатель
	1

	
	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни
	1

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
	4

	
	Неврологический молоточек
	2

	
	Глюкометр
	14

	
	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)
	14

	
	Стетофонендоскоп
	3

	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
	2

	
	Сантиметровая лента
	54

	
	Секундомер
	3

	
	Фонендоскоп
	37

	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
	2

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	32

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	42

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	32

	
	Лупа ручная
	32

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	33

	
	Малый хирургический набор
	18

	
	Шпатель
	18

	
	Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики
	2

	
	Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом
	2

	
	Набор инструментов для гибкой цистоскопии
	2

	
	Набор инструментов для жесткой цистоскопии
	2

	
	Набор уретральных бужей (жестких)
	2

	
	Набор уретральных бужей (мягких)
	2

	
	Сейф взломостойкий
	8

	
	Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов
	1

	
	Небулайзер (компрессорный)
	1

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	33

	
	Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем
	1

	
	Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздухе
	1

	
	Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе
	1

	
	Спейсер
	10

	
	Фиброскоп
	1

	
	Автоклав
	1

	
	Набор магнитов
	2

	
	Очки защитные
	1

	
	Рабочее место врача-оториноларинголога
	2

	
	Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л
	1

	
	Аппарат ультразвуковой УЗТ-1.07ф
	2

	
	Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический
	2

	
	Видеогастроскоп HD 1
	4

	
	Видеогастроскоп HD 2
	4

	
	Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный)
	2

	
	Видеогастроскоп трансназальный
	2

	
	Видеодуоденоскоп
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 1
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 2
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 3
	2

	
	Видеоколоноскоп HD 4
	1

	
	Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	
	Кассовый аппарат
	1

	
	Набор для оказания неотложной помощи
	2

	
	Стойка эндоскопическая с силовым блоком
	3

	
	Стол палатный
	15

	
	Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов
	3

	
	Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды 
	152

	
	Электронные весы
	2

	
	Экзофтальмометр
	2


G.2.6.Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 7, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование
	Количество, штук

	
	Аппарат ультразвуковой
	6

	
	Аппарат холтеровского мониторинга
	5

	
	Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места
	1

	
	Комплекс телеуправляемый
	2

	
	Компьютерный томограф 64 среза
	1

	
	Магнито-резонансный томограф
	1

	
	Маммографическая система
	1

	
	Электрокардиограф
	43


Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице G.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 7, перечисленного в таблице G.2.5. 

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице G.2.6 Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице G.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

Примечание: перечни оборудования указаны предварительно, обобщенно, окончательный состав технологического оборудования/мебели определяется проектом.

Приложение № 2

к Существенным условиям

соглашения о государственно-частном партнерстве

в отношении строительства, финансирования и технического

обслуживания для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске
от ____________ № ______
Перечень операторов по эксплуатации, выступающих на стороне
 публичного партнера
	№

п.п.
	Наименование органов и юридических лиц
	Объем и состав исполняемых отдельных обязанностей публичного партнера

	1. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27»
	Оператор по эксплуатации

	2. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 2»
	Оператор по эксплуатации

	3. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 7»
	Оператор по эксплуатации

	4. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 13»
	Оператор по эксплуатации

	5. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 18»
	Оператор по эксплуатации

	6. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 22»
	Оператор по эксплуатации

	7. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 16»
	Оператор по эксплуатации


Приложение № 3

к Существенным условиям

соглашения о государственно-частном партнерстве

в отношении строительства, финансирования и технического

обслуживания для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске
от ____________ № ______
Перечень Земельных участков

	№
	Кадастровый номер
	Площадь, кв. м.
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Обременения, в том числе информация о наличии, технических характеристиках и балансодержателях инженерных сетей/объектов, находящихся на Земельных участках
	Местоположение
	Реквизиты правоустанавливающих документов

	1. 
	54:35:000000:671
	11 479
	земли населенных пунктов
	поликлиники общего типа, детские поликлиники
	отсутствуют
	обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ереванская
	[указать]

	2. 
	54:35:072255:50
	18 676
	земли населенных пунктов
	поликлиники общего типа, детские поликлиники; стоматологические поликлиники, консультативно-диагностические поликлиники, психотерапевтические поликлиники, физиотерапевтические поликлиники
	отсутствуют
	Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной
	[указать]

	3. 
	54:35:064165:207
	12 403
	земли населенных пунктов
	поликлиники
	отсутствуют
	Новосибирская область, г. Новосибирск, пл. Райсовета
	[указать]

	4. 
	54:35:062555:134
	20 106
	земли населенных пунктов
	поликлиники
	отсутствуют
	Новосибирская область, г Новосибирск, ул Степная, 266
	[указать]

	5. 
	54:35:053645:214
	12 147
	земли населенных пунктов
	поликлиники; больницы
	отсутствуют
	Новосибирская область, г Новосибирск, ул Краснодарская, 6/5
	[указать]

	6. 
	54:35:051165:114
	18 491
	земли населенных пунктов
	поликлиники
	отсутствуют
	Новосибирская область, г Новосибирск, ул Виктора Уса, 2/1
	[указать]

	7. 
	54:35:071935:602
	13 767
	земли населенных пунктов
	поликлиники
	отсутствуют
	Новосибирская область, г Новосибирск, ул Пролетарская, (259)
	[указать]


