## Лист1
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства, включенных в государственную программу Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области", на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства/реконструкции | годы проведения работ | плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объекта капитального строительства/реконструкции в соотвествии с проектной документацией (тыс. руб.) в ценах соотвествующих лет | Параметры объекта в соотвествии с проектной документацией км | Остаток сметной стоимости объекта ( тыс. руб.) в ценах 2018г. | Источники финансирования | объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик)
[10 empty] | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 1.1.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Реконструкция автомобильной дороги "Мироновка - Петрушино" в Баганском районе Новосибирской области | 2019 | 2019 | нет | - | - | - | Сумма затрат в том числе: | 0 | 312790 | 0 | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 200000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  | 112790
местные бюджеты
внебюджетные источники
2 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино" | 2017-2019 | 2017, 2018, 2019 | да | 424706.29 | 3,6; 3,6; 3,9 | 354030.43 | Сумма затрат в том числе: | 146350.7 | 180000 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 146350.7 | 180000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
3 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2018-2021 | 2021 | да | 173278.02 | 2.6 | 173278.02 | Сумма затрат в том числе: | 50000 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 50000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
4 |  | Реконструкция автомобильной дороги "52 км а/д "К-02" - Филошенка" на участке км 18+109 - км 25+057 в Венгеровском районе Новосибирской области | 2018 | 2018 | да | 186872.86 | 6.948 | 186872.86 | Сумма затрат в том числе: | 175897.1 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 80174.9
[9 empty] | Федеральный бюджет | 95722.2
местные бюджеты
внебюджетные источники
5 |  | Реконструкция автомобильной дороги "26 км а/д "Н-0502" - Ночка" на участке км 0+000 - км 2+674 в Венгеровском районе Новосибирской области | 2018 | 2018 | да | 63347.93 | 2.646 | 63347.93 | Сумма затрат в том числе: | 59842.3 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 27294.6
[9 empty] | Федеральный бюджет | 32547.7
местные бюджеты
внебюджетные источники
6 |  | Реконструкция автомобильной дороги "99 км а/д "К-02" - Павлово" на участке км 10+500 - км 23+049 в Венгеровском районе Новосибирской области | 2020 | 2020 | нет | - | - | - | Сумма затрат в том числе: |  |  | 375541.1 | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 258000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 117541.1
местные бюджеты
внебюджетные источники
7 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" на участке км 14+008 - км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области | 2020 | 2020 | нет | - | - | - | Сумма затрат в том числе: |  |  | 125000 | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 125000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
8 |  | Строительство автомобильной дороги «Обход с.Сарапулка» с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | 2020-2025 | 2025 | да | 1694678 | 10.118 | 1694678 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 100000 | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 100000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
9 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" на участке Новосибирск – Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | 2017-2023 | 2023 | да | 6001994.17 | 8.7 | 7881744.12 | Сумма затрат в том числе: | 851129.4 | 745900 | 451050 | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 745303.5 | 538950 | 451050
[9 empty] | Федеральный бюджет | 105825.9 | 206950
местные бюджеты
внебюджетные источники
10 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области | 2017-2025 | 2020; 2023; 2025 | да | 2550560.21 | 1,93; 1,51; 1,78 | 3391538.47 | Сумма затрат в том числе: | 229029.9 | 563820 | 75000 | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 129029.9 | 431820 | 75000
[9 empty] | Федеральный бюджет | 100000 | 132000
местные бюджеты
внебюджетные источники
11 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Садовый" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2017-2018 | 2018 | да | 261417.08 | 1.6 | 260602.11 | Сумма затрат в том числе: | 224639.6 | 0 | 0 | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 224639.6
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
12 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском районе Новосибирской области | 2020 | 2020 | нет | - | - | - | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 205000 | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 205000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
12 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - аэропорт Толмачево" в г. Обь Новосибирской области. | 2019 | 2019 | да | 6659.01 | 0.6 | 6659.01 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 6054.8 | 0 | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 6054.8
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
13 |  | Реконструкция автомобильной дороги "29 км а/д "К-29" - Заковряжино - Шипуново" на участке км 19+927 - км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе Новосибирской области | 2018 | 2018 | да | 9624.17 | 0.2 | 9624.17 | Сумма затрат в том числе: | 6327.9 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 6327.9
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
14 |  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области | 2018 | 2018 | да | 119408.16 | 2.4 | 119408.16 | Сумма затрат в том числе: | 49990.8 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 49990.8
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики (в гр.района)" в Искитимском районе Новосибирской области | 2018-2019 | 2019 | да | 50567.5 | 0,269/63,83(пог.м) | 50567.5 | Сумма затрат в том числе: | 6402.1 | 22375 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 6402.1 | 22375
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство путепровода через железную дорогу "Омск - Новосибирск" на 6 км а/д "Коченево - совхоз Коченевский" в Коченевском районе Новосибирской области | 2015-2019 | Срок ввода объекта будет уточнен после заключения государственного контракта | да | 339049.28 | 0,7/121,4 (пог.м) | 138607.3 | Сумма затрат в том числе: | 18600 | 134439 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 18600 | 134439
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция моста через ручей на 19 км а/д "Мальчиха - Лаптевка" в Колыванском районе Новосибирской области | 2019 | 2019 | да | 10000 | 0,07/17,48(пог.м) | 10000 | Сумма затрат в том числе: |  | 10000 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 10000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция пешеходного моста на км 8,61 а/д "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2019 | 2019 | да | 24100 | 33,9 пог.м | 24100 | Сумма затрат в том числе: |  | 15561 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 15561
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска | 2017-2023 | 2023 | да | 34273932.53 | 5.1 | 34273932.53 | Сумма затрат в том числе: | 1128000 | 4502140 | 11000670 | МТиДХ, ГКУ НСО "Мост"
[9 empty] | областной бюджет | 648000 | 2147280
[9 empty] | Федеральный бюджет | 400000 | 1789200 | 8358200
местные бюджеты
[9 empty] | внебюджетные источники | 80000 | 565660 | 2642470
| 1.2.2. Обеспечение восстановления и развития автодорог местного значения за счет субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ломоносова в г.Купино Купинского района Новосибирской области | 2018-2019 | 2019 | да | 37864.59 | 0.665 | 20264.578 | Сумма затрат в том числе: | 4714.8 | 15549.8 |  | Администрация Купинского района
[9 empty] | областной бюджет | 4714.8 | 15549.8
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги «ст.Сельская – п.Агролес» в Искитимском районе | 2018-2020 | 2020 | да | 51548.36 | 2.192 | 20516.04 | Сумма затрат в том числе: | 19697 | 11335.4 |  | Администрация Искитимского района
[9 empty] | областной бюджет | 19697 | 11335.4
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Южная в с.Рождественка Купинского района | 2018-2020 | 2020 | да | 20568.16 | 0.664 | 19500.346 | Сумма затрат в том числе: | 9600.1 | 7849.2 | 2051 | Администрация Купинского района
[9 empty] | областной бюджет | 9600.1 | 7849.2 | 2051
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Титова в Ленинском районе г.Новосибирска | 2018-2019 | 2019 | да | 178966.8 | 0.676 | 178946.8 | Сумма затрат в том числе: | 55635 | 122650 |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет | 50000
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты | 5635 | 122650
внебюджетные источники
|  | Автомобильная дорога № 12 (часть 2) в р.п.Кольцово Новосибирской области | 2018-2019 | 2019 | да | 96810 | 0.87 | 96810 | Сумма затрат в том числе: | 16933.6 | 56868 |  | Администрация р.п.Кольцово
[9 empty] | областной бюджет | 16933.6 | 56868
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | НСО р.п.Кольцово. Автодорога № 10 | 2018 | 2018 | да | 34868 | 0.42 | 34868 | Сумма затрат в том числе: | 34868 |  |  | Администрация р.п.Кольцово
[9 empty] | областной бюджет | 34868
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина в с.Решеты Кочковского района | 2018 | 2018 | да | 40945.268 | 2.4 | 40945.268 | Сумма затрат в том числе: | 40945.3 |  |  | Администрация Кочковского района
[9 empty] | областной бюджет | 40945.3
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Станционная в г.Обь | 2018 | 2018 | да | 16581.3 | 0.5 | 16581.3 | Сумма затрат в том числе: | 16581.3 |  |  | Администрация г.Обь
[9 empty] | областной бюджет | 16581.3
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство ул.Молодежная в п.Моховое Чановского района Новосибирской области | 2018 | 2018 | да | 19284.1 | 1.127 | 19284.1 | Сумма затрат в том числе: | 19284.1 |  |  | Администрация Чановского района
[9 empty] | областной бюджет | 19284.1
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция ул.Линейная в р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области | 2018 | 2018 | да | 12807.9 | 0.54 | 12807.9 | Сумма затрат в том числе: | 12807.9 |  |  | Администрация Тогучинского района
[9 empty] | областной бюджет | 12807.9
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция ул.Майская в г.Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | 2018 | 2018 | да | 10598.2 | 0.45 | 10598.2 | Сумма затрат в том числе: | 10598.2 |  |  | Администрация Тогучинского района
[9 empty] | областной бюджет | 10598.2
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники