# ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

# «ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 15.06.2022 № 274-п

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке по улице Инженерной

в Советском районе города Новосибирска, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области

| № п/п | Наименование объекта строительства | Технические характерис-тики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Стоимость, всего, в тыс. рублей |  | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, в тыс. рублей |  |  | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, в тыс. рублей |  |  | Срок вложения инвестиций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сметная стоимость, в тыс. рублей | ориенти-ровочная стоимость, в тыс. рублей | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Сети электроснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» (1,2,3,4 этапы) | 9,68 мВт | IV кв. 2024 г. | 603 653,1 | - | 3 473,7 | 5 137,2 | 595 042,2 | 297 437,9 | 53 851,5 | 252 363,7 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 2 | Сети теплоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 7,8 Гкал/час | IV кв. 2024 г. | 49 851,6 | - | 1 448,7 | 3 930,9 | 44 472,0 | 48 751,1 | 1 100,5 | 0,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 3 | Сети водоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 157,9 м3/сутки | IV кв. 2024 г. | 15 723,5 | - | 1 595,5 | 12 925,0 | 1 203,0 | 14 520,5 | 1 203,0 | 0,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 4 | Сети водоотведения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 157,9 м3/сутки | IV кв. 2024 г. | 12 321,7 | - | 1 343,1 | 261,5 | 10 717,1 | 10 760,1 | 1 561,6 | 0,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 5 | Сети водоотведения ливневых вод, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 387 л/с | IV кв. 2024 г. | 31 504,4 | - | 2 550,2 | 409,3 | 28 544,9 | 2 550,2 | 28 954,2 | 0,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 6 | Дорога и проезды, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1,6405 км | IV кв. 2024 г | 139 063,0 | - | 5 357,7 | 1 627,8 | 132 077,5 | 5 357,7 | 80 121,3 | 53 584,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 7 | Сети наружного освещения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1100 м.п. | IV кв. 2024 г | 12 539,2 | - | 1 136,1 | 366,3 | 11 036,8 | 1 136,1 | 11 403,1 | 0,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 8 | Сети связи, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1300 м.п. | IV кв. 2024 г | 15 968,9 | - | 515,8 | 1 769,1 | 13 684,0 | 515,8 | 15 453,1 | 0,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 9 | Здание «№1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (блоки «А», «Б»), возводимое в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 16887 тыс.м2 | IV кв. 2025 г | 1 453 131,7 | - | 2 756,7 | 37 374,2 | 1 413 000,8 | 20 869,6 | 394 821,7 | 1 037 440,4 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| ИТОГО |  |  |  | 2 333 757,1 |  | 20 177,5 | 63 801,3 | 2 249 778,3 | 401 899,0 | 588 470,0 | 1 343 388,1 |  |  |  |

_________».