ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к проекту постановлению Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной  классификации | | | | Финансовые затраты, тыс. руб.  по годам реализации | | | | | | | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель 1 государственной программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области, защита территории Новосибирской области, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.2. Создание условий для привлечения общественных объединений добровольной пожарной охраны Новосибирской области к тушению пожаров | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Мероприятия по оказанию государственной поддержки добровольным пожарным дружинам с целью стимулирования их работы и обеспечения максимально полного участия в тушении пожаров | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 03 | 4585,7 | 7544,0 | 5440,6 | - | - | 5440,6 | 5440,6 | МЖКХиЭ НСО, общественные объединения добровольной пожарной охраны Новосибирской области, организации, выбранные на конкурсной основе | В 2019-2021 годах к тушению пожаров будут привлекаться 100 % общественных объединений добровольной пожарной охраны Новосибирской области.  Государственная поддержка в 2024-2025 годах будет осуществлена, в случае, если Законом об областном бюджете будут предусмотрены соответствующие расходы |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по задаче 1.2. | областной бюджет | х | х | х | х | 4585,7 | 7544,0 | 5440,6 | - | - | 5440,6 | 5440,6 |  |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в снижении рисков и смягчении последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Проведение авиамониторинга рек Новосибирской области с целью контроля паводкоопасной обастановки | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 04 | 1000,0 | 1000,0 | 1760,0 | - | - | 1760,0 | 1760,0 | МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», организации, выбранные на конкурсной основе | В 2019-2021 годах будет проведен авиамониториг рек Новосибирской области с целью наблюдения за складывающейся паводкоопасной ситуацией. Мероприятия по авиамониторингу паводкоопасной обстановки будут осуществлены в 2024-2025 годах, в случае, если Законом об областном бюджете будут предусмотрены соответствующие расходы |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Проведение взрывных работ по ликвидации ледяных заторов и рыхлению льда на реках Новосибирской области в период паводка | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 05 | 1200,0 | 745,3 | 1200,0 | - | - | 1200,0 | 1200,0 | МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», организации, выбранные на конкурсной основе | В 2019-2021 годах будут проведены взрывные работы по ликвидации ледяных заторов и рыхлению льда на реках Новосибирской области с целью безаварийного пропуска паводковых вод.  Мероприятия по взрывным работам на реках региона будут осуществлены в 2024-2025 годах, в случае, если Законом об областном бюджете будут предусмотрены соответствующие расходы |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в осуществлении мер, направленных на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 07 | 44 412,0 | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления Новосибирской области | В 2019 году будет осуществлено оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями 14804 жилых помещений. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 2337,5 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по задаче 1.3. | областной бюджет | х | х | х | х | 46 612,0 | 1745,3 | 2960,0 | - | - | 2960,0 | 2960,0 |  |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 2337,5 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств, включая ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» к эффективной защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 Мероприятия, направленные на выполнение плана основных мероприятий государственного казенного учреждения | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 01 | 812 653,0 | 850 008,0 | 846 695,1 | 872 882,5 | 880 836,7 | 880 836,7 | 880 836,7 | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В результате ежегодного выполнения плана основных мероприятий ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» будет обеспечена готовность имеющихся сил и средств к решению задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области, за период 2020-2024 годов будет осуществлено строительство 20 пожарных постов ГПС на территории НСО для прикрытия 91 населенного пункта, незащищенных подразделениями ГПС в соответствии с нормами Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ с соответствующим увеличением штатной численности ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» на 174 единицы. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 08 | 2458,3 | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» | В 2019-2025 годах будет проводится ежегодный мониторинг обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты.  В 2019 году в результате мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны, исполнителями мероприятия было приобретено:  приобретено 30 электрических тепловых пушек мощностью 3 кВт, 30 электрических тепловых пушек мощностью 5 кВт, 10 электрических тепловых пушек мощностью 30 кВт, 10 осветительных комплектов (типа ОК-1), 20 мотопомп (типа GP-80), 20 всасывающих рукавов (диаметром 80 мм), 20 сливных рукавов (диаметром 80 мм), 5 удлинительных катушек. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Развитие сети пожарных депо на территории Новосибирской области | областной бюджет | 124 | 10 | 0 | 01 | - | - | 6 790,0 | - | - | - | - | Министерство строительства Новосибирской области, ГКУ НСО «Управление капитального строительства» | В 2021 году будет разработана проектно-сметная документация для пожарного депо возле многофункциональной ледовой арены по улице Немеровича-Данченко в г. Новосибирске |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по задаче 1.4. | областной бюджет | х | х | х | х | 815 111,3 | 850 008,0 | 853 485,1 | 872 882,5 | 880 836,7 | 880 836,7 | 880 836,7 |  |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.5. Обеспечение обучения должностных лиц организаций в Новосибирской области всех форм собственности вопросам гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 Мероприятия по обучению и повышению квалификации должностных лиц организаций Новосибирской области вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. | областной бюджет | 210 | 10 | 0 | 02 | 15 630,4 | 14 807,3 | 14 766,9 | 15 308,5 | 15 531,8 | 15 531,8 | 15 531,8 | МЖКХиЭ НСО, ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области». | За период 2019-2025 годов на базе ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» будет организовано обучение по программам обеспечения безопасности жизнедеятельности не менее 3480 должностных лиц предприятий, организаций и учреждений Новосибирской области ежегодно. |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по задаче 1.5. | областной бюджет | х | х | х | х | 15 630,4 | 14 807,3 | 14 766,9 | 15 308,5 | 15 531,8 | 15 531,8 | 15 531,8 |  |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет | х | х | х | х | 881 939,4 | 874 104,6 | 876 652,6 | 888 191,0 | 896 368,5 | 904 769,1 | 904 769,1 |  |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 2337,5 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Применяемые сокращения:

ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»;

ГПС – Государственная противопожарная служба;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Органы местного самоуправления – органы местного самоуправления Новосибирской области;

МЧС России – министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».