|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к распоряжению Губернатора  Новосибирской области  от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и организационному сопровождению**

**2-го заседания Совета по развитию цифровой экономики**

**при Совете Федерации РФ**

**в г. Новосибирске 26-27 ноября 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
|  | Определение основных площадок проведения Совета | ДИиРТТ НСО | до 09.11.2018 |
|  | Формирование предварительного количественного состава участников | ДОУиГГС | до 09.11.2018 |
|  | Определение объёмов финансирования мероприятий | УД | до 09.11.2018 |
|  | Определение лиц, ответственных за встречу и проводы участников | ДОУиГГС | до 13.11.2018 |
|  | Информирование организаций и организаций-партнеров о дате проведения Совета и его программе с целью подготовки площадок проведения мероприятий | ДИиРТТ НСО | до 15.11.2018 |
|  | Подготовка культурной программы | Минкультуры НСО | до 15.11.2018 |
|  | Подготовка заявки на пассажирский автотранспорт, построение логистической схемы и графика доставки участников к площадкам проведения Совета. | ДОУиГГС | до 15.11.2018 |
|  | Распределение уточненных квот участников по площадкам.  Определение ответственных лиц за каждую площадку. | ДОУиГГС | до 19.11.2018 |
|  | Организация работы по закреплению ответственных лиц за встречи-проводы VIP‑гостей Совета | ДОУиГГС | до 19.11.2018 |
|  | Бронирование номеров гостиницы с учетом предпочтений по расположению относительно друг друга | УД | до 23.11.2018 |
|  | Организация технического обеспечения (показ слайдов, видео и т.п.), получение необходимых файлов и подготовка их демонстрации | ДИиРТТ | до 23.11.2018 |
|  | Обеспечение сопровождения автомашиной ДПС колонны автобусов с участниками Совета по установленному маршруту | УАО | до 24.11.2018 |
|  | Организация работы по проведению регистрации участников | ДОУиГС | перед проведением мероприятия |
|  | Организация питания участников | УД | в период проведения мероприятия |
|  | Организация доставки участников к площадкам проведения и обратно | ДОУиГГС  УАО | в период проведения мероприятия |
|  | Обеспечение безопасности проводимых мероприятий | УФСБ,  ГУ МВД,  УД, УАО | в период проведения мероприятия |

*Условные обозначения:*

ДИиРТТ НСО – департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

ДОУиГГС - департамент организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

Минэкономразвития НСО – министерство экономического развития Новосибирской области;

УД – управление делами Губернатора Новосибирской области Правительства Новосибирской области;

Минкультуры НСО – министерство культуры Новосибирской области;

УАО – управление административный органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области,

УССИ ФСО – Управление специальной связи и информации федеральной службы охраны России в Сибирском федеральном округе;

УФСБ – Управление ФСБ России по Новосибирской области;

ГУ МВД – Главное управление МВД России по Новосибирской области.