Проект

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Минпромторг НСО)**

**ПРИКАЗ**

\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_\_

г. Новосибирск

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – план реализации).

2. Управлению промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Васильев В.В.) обеспечить:

1) исполнение мероприятий установленных в плане реализации;

2) размещение плана реализации на официальном сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 01.01.2018.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Министр Н.Н. Симонов

Васильева В.А.

223 12 53

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра –

начальник управления промышленности

и предпринимательства В.В. Васильев

Консультант-юрист

Отдела организационной и кадровой работы

министерства промышленности, торговли

и развития предпринимательства

Новосибирской области А.В. Гагаркина

Начальник управления

экономики и финансов министерства

промышленности, торговли и развития

предпринимательства Новосибирской области Н.Ф. Зырянова

Приложение № 1

к приказу министерства промышленности,

торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от \_\_\_\_2017 № \_\_\_

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | | | | Примечание |
| На очередной финансовый  2018 год | на 2018 год,  в том числе поквартально | | | | 2019 год | 2020 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы» | | | | | | | | | | | |
| Цель:  создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости | 1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 0,04 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |
| 1.2. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 0,03 | 118 | 117 | 117 | 118 | 118 | 126 | 134 |  |
| 1.3. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 0,03 | 144 | 143 | 143 | 143 | 144 | 145 | 146 |  |
| 1.4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 0,06 | 14,3 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,7 |  |
| 1.5. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | % | 0,03 | 14,0 | - | - | - | - | 14,5 | 15,0 |  |
| 1.6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 0,05 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,8 | 34,0 |  |
| 1.7. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | % | 0,05 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |  |
| 1.8. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | ед. | 0,04 | 215 | 50 | 100 | 150 | 215 | 216 | 217 |  |
| 1.9. Количество СМиСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы | ед. | 0,06 | 7080 | 1250 | 2600 | 2000 | 1230 | 7100 | 7100 |  |
| 1.10. Количество СМиСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | ед. | 0,04 | 3000 | 100 | 400 | 500 | 2000 | 3000 | 3000 |  |
| 1.11. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы | ед. | 0,06 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 |  |
| Задача 1 государственной программы: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки на территории Новосибирской области путем обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки | 1.1.1.  Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов) в общем количестве СМиСП в Новосибирской области | % | 0,03 | 2,0 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |  |
| 1.1.2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся информационной поддержкой Министерства | % | 0,03 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 30 |  |
| Задача 2 государственной программы:  Содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения | 1.2.1. Количество муниципальных образований, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий | ед. | 0,03 | 15 | - | - | - | - | 16 | 16 |  |
| 1.2.2. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки | % | 0,05 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |  |
| Задача 3 государственной программы:  Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных государств | 1.3.1. Темп роста выручки (доходов) от реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки к предшествующему году | % | 0,03 | 110 | - | - | - | - | 110 | 110 |  |
| 1.3.2.  Доля СМиСП, которые заключили договоры при содействии центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП, от общего количества воспользовавшихся услугами центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП | % | 0,04 | 7,0 | - | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 7,2 | 7,5 |  |
| Задача 4 государственной программы:  Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в повышении инвестиционной и инновационной активности, а также развитию кооперации | 1.4.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инновационные проекты и проекты по модернизации производства в рамках государственной программы | ед. | 0,05 | 5600 | 1000 | 1500 | 2000 | 1100 | 5600 | 5600 |  |
| 1.4.2. Количество человек, воспользовавшихся услугами центров молодежного инновационного творчества | чел. | 0,05 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 900 | 900 |  |
| 1.4.3. Темп роста выручки субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку к предшествующему году | % | 0,03 | 130 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 |  |
| 1.4.4. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства инжиниринговыми центрами | Ед. | 0,03 | 50 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.4.5. Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России | Ед. | 0,04 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 340 |  |
| Задача 5 государственной программы:  Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности | 1.5.1. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 0,03 | 31,9 | 31,7 | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32,1 | 32,2 |  |
| 1.5.2. Эффективность использования средств Гарантийного фонда НСО | % | 0,03 | 500 | 490 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 1.5.3. Объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства гарантий (поручительств) на конец года | млрд. руб. | 0,03 | 1,85 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 2,1 | 2,2 |  |
| 1.5.4. Эффективность размещения средств микрофинансовой организации | %. | 0,03 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к приказу министерства промышленности,

торговли и развития предпринимательства

Новосибирской области от \_\_\_\_\_2017 № \_\_\_

«Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  ,  где:  SMSPt – количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Новосибирской области, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на конец отчетного периода;  Nt – численность населения Новосибирской области на конец отчетного года  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период. | Расчёт показателя производится на основании данных бюллетеней (сборников, докладов), предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области:  Бюллетень 2.18 «Численность населения Новосибирской области».  Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемые в сети «Интернет» <https://rmsp.nalog.ru/> |
| 1.2. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  ,  где:  ObMt – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в отчетном году, млн. руб.;  ObM2014 – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2014 году, млн. руб.;  ObSt – оборот средних предприятий в отчетном году, млн. руб.;  ObS2014 – оборот средних предприятий в 2014 году, млн. руб.;  IPC- произведение индексов потребительских цен отчетного года к уровню цен предшествующих лет, для приведения к ценам 2014 года.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период. | При составлении ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий государственной программы приводятся оценочные значения показателя, рассчитываемые на основании статистических данных за предыдущий период, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации на развитие малого бизнеса.  После публикации официальной статистической информации значение показателя за год корректируется.  Расчёт показателя производится на основании данных бюллетеней (сборников, докладов), предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области:  Бюллетень adm-03-1 «Статистические показатели малого бизнеса (с учетом микропредприятий) городских округов и муниципальных районов Новосибирской области»;  Бюллетень adm-04-203 «Основные экономические показатели деятельности средних предприятий по городским округам и муниципальным районам Новосибирской области». |
| 1.3. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  (Rs+Rm)  ,    где:  ObMt – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в отчетном году, млн. руб.;  ObM2014 – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2014 году, млн. руб.;  ObSt – оборот средних предприятий в отчетном году, млн. руб.;  ObS2014 – оборот средних предприятий в 2014 году, млн. руб.;  IPC- произведение индексов потребительских цен отчетного года к уровню цен предшествующих лет, для приведения к ценам 2014 года;  Rm – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) предприятий (данные Новосибирскоблстата) в отчетном году;  Rm2014 – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) предприятий (данные Новосибирскоблстата) в 2014 году;  Rs2014 – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий (данные Новосибирскоблстата) в 2014 году;  Rs – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий (данные Новосибирскоблстата) в отчетном году.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период. | При составлении ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий государственной программы приводятся оценочные значения показателя, рассчитываемые на основании статистических данных за предыдущий период, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации на развитие малого бизнеса.  После публикации официальной статистической информации значение показателя за год корректируется.  Расчёт показателя производится на основании данных бюллетеней (сборников, докладов), предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области:  Бюллетень adm-03-1 «Статистические показатели малого бизнеса (с учетом микропредприятий) городских округов и муниципальных районов Новосибирской области»;  Бюллетень adm-04-203 «Основные экономические показатели деятельности средних предприятий по городским округам и муниципальным районам Новосибирской области»;  Бюллетень 6.34 «Индексы потребительских цен и средние цены на товары и услуги-представители по Новосибирской области» |
| 1.4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  \*100%,  где:  ObMt – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в отчетном году, млн. руб.  ObMPt – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий), действующих в отрасли «обрабатывающие производства», в отчетном году, млн. руб.  ObSt– оборот средних предприятий в отчетном году, млн. руб.  ObSPt– оборот средних предприятий, действующих в отрасли «обрабатывающие производства», в отчетном году, млн. руб.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период. | При составлении ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий государственной программы приводятся оценочные значения показателя, рассчитываемые на основании статистических данных за предыдущий период, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации на развитие малого бизнеса.  После публикации официальной статистической информации значение показателя за год корректируется.  Расчёт показателя производится на основании данных бюллетеней (сборников, докладов), предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области: Бюллетень adm-03-1 «Статистические показатели малого бизнеса (с учетом микропредприятий) городских округов и муниципальных районов Новосибирской области», Бюллетень adm -04-203 «Основные экономические показатели деятельности средних предприятий по городским округам и муниципальным районам Новосибирской области» |
| 1.5. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | ежегодно | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  \*100%,  где:  ObMt – выручка (доход) малых предприятий (с учетом микропредприятий) в отчетном году, млн. руб.  ObMPt – выручка (доход) малых предприятий (с учетом микропредприятий), действующих в отрасли «обрабатывающие производства», в отчетном году, млн. руб.  ObSt– выручка (доход) средних предприятий в отчетном году, млн. руб.  ObSPt– выручка (доход) средних предприятий, действующих в отрасли «обрабатывающие производства», в отчетном году, млн. руб.  Рассчитывается на основании данных о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки за счет средств областного бюджета, источником формирования которых являются в том числе средства федерального бюджета.  Расчёт индикатора ведется в рамках реализации мероприятий 1.6, 3.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2 программы, при наличии финансирования за счет средств федерального бюджета.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы. | Официальные данные формируются ежегодно на основании отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства, представляемых в Минпромторг НСО, и отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых в Минпромторг НСО.  Сбор отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе формирования представительной (репрезентативной) выборки. Выборочная совокупность создается на основе многомерного расслоенного случайного отбора.  Число единиц наблюдения – не менее 5%. |
| 1.6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  (Rs+Rm+Rip)/R\*100%,  где:  Rs – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий (данные Новосибирскоблстата);  Rm – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) предприятий (данные Новосибирскоблстата);  Rip – численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности (данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства);  R – среднегодовая численность занятых в экономике Новосибирской области.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период. | При составлении ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий государственной программы приводятся оценочные значения показателя, рассчитываемые на основании статистических данных за предыдущий период, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации на развитие малого бизнеса.  После публикации официальной статистической информации значение показателя за год корректируется.  Расчёт показателя производится на основании данных бюллетеней (сборников, докладов), предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области: Бюллетень adm-03-1 «Статистические показатели малого бизнеса (с учетом микропредприятий) городских округов и муниципальных районов Новосибирской области», Бюллетень adm -04-203 «Основные экономические показатели деятельности средних предприятий по городским округам и муниципальным районам Новосибирской области»;  «Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности по субъектам Российской Федерации», опубликованные на сайте <https://rmsp.nalog.ru/>;  Доклад «Социально-экономическое положение Новосибирской области» (по каталогу 1.1.) |
| 1.7. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | ежегодно | за отчетный период | **Фактические значения расcчитываются по формуле:**  (Rnt - Rnt-1)\*100%/ Rnt-1,  где:  Rnt – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в отчетном году;  Rnt-1 – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в году, предшествующему отчетному.  Рассчитывается на основании данных о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки за счет средств областного бюджета, источником формирования которых являются средства федерального бюджета.  Расчёт индикатора ведется в рамках реализации мероприятий 1.6, 3.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2 программы, при наличии финансирования за счет средств федерального бюджета.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежегодно на основании отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства, представляемых в Минпромторг НСО, и отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых в Минпромторг НСО. Сбор отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе формирования представительной (репрезентативной) выборки. Выборочная совокупность создается на основе многомерного расслоенного случайного отбора. Число единиц наблюдения – не менее 5%. |
| 1.8. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  ,  где:  SMSPN - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие признак «вновь созданные» на конец отчетного периода;  SMSP - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец отчетного периода.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период. | Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемые в сети «Интернет» <https://rmsp.nalog.ru/> |
| 1.9. Количество СМиСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, имущественную поддержку и воспользовавшихся услугами объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.  Расчёт индикатора ведется в рамках реализации мероприятий 2.1-2.6, 3.1-3.3, 4.1, 4.2, 4.4 - 4.10, 5.1, 5.2 программы.    **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Данные формируются на основе данных Минпромторга НСО о количестве получателей поддержки и отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых в Минпромторг НСО |
| 1.10. Количество СМиСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку и воспользовавшихся услугами объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета.  Расчёт индикатора ведется в рамках реализации мероприятий 1.6, 3.3, 4.2 , 4.4, 4.5, 5.2 программы, при наличии финансирования за счет средств федерального бюджета.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Данные формируются на основе данных Минпромторга НСО о количестве получателей поддержки и отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых в Минпромторг НСО. |
| 1.11. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы | ежегодно | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  ,  где:  Si – среднесписочная численность работников СМиСП – получателей финансовой поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы в отчетном году;  Fi – среднесписочная численность работников СМиСП – получателей финансовой поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы в году, предшествующему отчетному.  Расчёт индикатора ведется в рамках реализации мероприятий 1.6, 2.1-2.6, 3.2-3.3, 4.1, 4.2, 4.4-4.6, 4.8- 4.10, 5.2  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежегодно на основании отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства, представляемых в Минпромторг НСО, и отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых в Минпромторг НСО; квартальная информация формируется на основании оценочных данных Минпромторга НСО.  Сбор отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятий 1.6, 3.3, 4.2 - 4.4, 4.5, 5.1, 5.2 осуществляется на основе формирования представительной (репрезентативной) выборки. Выборочная совокупность создается на основе многомерного расслоенного случайного отбора. Число единиц наблюдения – не менее 5%. |
| 1.1.1.  Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов) в общем количестве СМиСП в Новосибирской области | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  \*100%,  где:  SMSP1 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых приняли участие в мероприятиях по обучению в отчетном периоде;  SMSP - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец отчетного периода.  Расчет индикатора ведется с учетом итогов реализации мероприятий 1.3, 1.6, 3.3, 4.4, 4.5.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы. | источник представления данных – данные Минпромторга НСО, формируемые на основании отчетов о проведении мероприятий (семинаров, курсах, конкурсах);  данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемых в сети «Интернет» <https://rmsp.nalog.ru/> |
| 1.1.2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся информационной поддержкой Минпромторга НСО | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  \*100%,  где:  SMSP1 – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся информационной поддержкой Минпромторга НСО (число обращений на информационный портал «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»);  SMSP – количество субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период. | Источник представления данных – данные Минпромторга НСО, формируемые на основании отчетов о посещении сайта [www.msp.nso.ru](http://www.msp.nso.ru).  Данные о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства - на основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемых в сети «Интернет» <https://rmsp.nalog.ru/>. |
| 1.2.1. Количество муниципальных образований, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий | годовая | за отчетный период | **Фактические значения**:  количество муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов), где количество малых (включая микро) и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в отчетном году превышает количество малых (включая микро) и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в году, предшествующем отчетному.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежегодно на основании данных, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.  Данные о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства - на основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемых в сети «Интернет» <https://rmsp.nalog.ru/>. |
| 1.2.2. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Отношение суммы средств, фактически направленных на реализацию мероприятия 2.6, к сводной сумме финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области, источником формирования которого в том числе являются средства федерального бюджета.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Источник представления данных – данные Минпромторга НСО о реализации мероприятий программы. |
| 1.3.1. Темп роста выручки (доходов) от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства получателями поддержки, к предшествующему году | ежегодно | за отчетный период | **Фактические значения:**  (V1t + V2t +…+ Vnt)/ (V1t-1 + V2t-1 +…+ Vnt-1)\*100%,  где:  Vit – выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (сумма полученных доходов) в отчетном году субъекта малого и среднего предпринимательства – получателя финансовой поддержки номер i, тыс. руб.;  Vit-1 – выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (сумма полученных доходов) в году, предшествующем отчетному году, субъекта малого и среднего предпринимательства – получателя финансовой поддержки номер i, тыс. руб.;  n – количество СМиСП, вошедших в совокупность СМиСП, по которым производится расчет данного целевого показателя в отчетном году.  Совокупность СМиСП, по которым производится расчет данного целевого показателя составляют СМиСП, получившие поддержку в рамках реализации мероприятия 3.2 и 3.3 задачи 3, начиная с первого года реализации программы;  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы. | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчетов, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями финансовой поддержки в Минпромторг НСО.  Сбор отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятия 3.3 осуществляется на основе формирования представительной (репрезентативной) выборки. Выборочная совокупность создается на основе многомерного расслоенного случайного отбора. Число единиц наблюдения – не менее 5%. |
| 1.3.2. Доля СМиСП, которые заключили договоры при содействии центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП от общего количества воспользовавшихся услугами центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Расчёт показателя производится на основании данных о количестве СМиСП, заключивших контракты, на поставку товаров (работ, услуг) за пределы Российской Федерации и о количестве СМиСП воспользовавшихся услугами центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП, предоставляемых центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области  Расчет индикатора ведется врамках реализации мероприятий 3.3 задачи 3.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежегодно на основании информации, предоставленной субъектами малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области и регионального интегрированного центра, представляемых в Минпромторг НСО объектами инфраструктуры |
| 1.4.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инновационные проекты и проекты по модернизации производства в рамках государственной программы | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Фактическое количество СМиСП, получивших в отчётном году финансовую поддержку в формах: субсидирование части лизинговых платежей; субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; субсидирование части процентных выплат СМиСП по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях; количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центра прототипирования, региональных инжиниринговых центров, резидентов бизнес-инкубатора в р.п. Кольцово, резидентов частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку в рамках реализации программы.  Расчет индикатора ведется в рамках реализации мероприятий задачи 4.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежегодно на основании реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей государственной поддержки в рамках программы, публикуемом Минпромторгом НСО в сети «Интернет» по адресу [www.msp.nso.ru](http://www.msp.nso.ru), и отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых в Минпромторг НСО. |
| 1.4.2. Количество человек, воспользовавшихся услугами центров молодежного инновационного творчества | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Количество человек из числа учащихся вузов, профильных молодых специалистов, школьников, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами центров молодежного инновационного творчества в отчетном периоде  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчетов, предоставляемых центрами молодежного инновационного творчества в Минпромторг НСО. |
| 1.4.3. Темп роста выручки субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку, к предшествующему году | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  (V1t + V2t +…+ Vnt)/ (V1t-1 + V2t-1 +…+ Vnt-1)\*100%,  где:  Vit – выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (сумма полученных доходов) в отчетном году резидента частного промышленного парка номер i, тыс. руб.;  Vit-1 – выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (сумма полученных доходов) в году, предшествующем отчетному году, резидента частного промышленного парка номер i, тыс. руб.;  n – количество СМиСП, вошедших в совокупность СМиСП, по которым производится расчет данного целевого показателя в отчетном году.  Совокупность СМиСП, по которым производится расчет данного целевого показателя составляют СМиСП, являющиеся резидентами частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку в рамках реализации мероприятия 4.6 программы, начиная с первого года её реализации;  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы. | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчетов, предоставляемых частными промышленными парками в Минпромторг НСО |
| 1.4.4. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства инжиниринговыми центрами | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства инжиниринговыми центрами за счет предоставленной субсидии из областного бюджета Новосибирской области, в отчетном периоде, ед.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчетов, предоставляемых инжиниринговыми центрами в Минпромторг НСО. |
| 1.4.5. Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Среднесписочная численность работников относящихся к малым предприятиям, являющихся резидентами бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России, в отчетном периоде, ед.  Рассчет показателя производится в рамках мероприятия 4.1.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчетов, предоставляемых управляющей компанией бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков в Минпромторг НСО. |
| 1.5.1. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  (OKR\_SMSP+ OKV\_SMSP)\*100%/( OKR +OKV),  где:  OKR – объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, млн. руб.;  OKR\_SMSP - объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в рублях, млн.руб.;  OKV - Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, в иностранной валюте и драгоценных металлах, млн. руб.;  OKV\_SMSP - объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в иностранной валюте и металлах, млн.руб.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период | Статистическая информация Центрального Банка Российской Федерации «Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях  (с учетом места нахождения кредитных организаций и их филиалов)»,  «Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства в иностранной валюте и драгоценных металлах  (с учетом места нахождения кредитных организаций и их внутренних структурных подразделений)», публикуемая на сайте <http://www.cbr.ru/statistics> |
| 1.5.2. Эффективность использования средств Гарантийного фонда НСО | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Отношение общей суммы действующих кредитов, банковских гарантий, лизинговых договоров, предоставленных СМиСП банками и лизинговыми компаниями, являющимися партнерами Гарантийного Фонда НСО, в рублях, к капитализации Гарантийного фонда НСО на конец отчетного периода, в рублях, умноженное на 100%, %.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период. | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчета, предоставляемого Гарантийным фондом НСО в Минпромторг НСО. |
| 1.5.3. Объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства гарантий (поручительств) на конец года | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Сумма гарантий (поручительств), предоставленных СМиСП Гарантийным фондом НСО с целью предоставления кредитов, банковских гарантий, заключения лизинговых договоров банками и лизинговыми компаниями, являющимися партнерами Гарантийного Фонда НСО, в отчетном периоде, млрд. руб.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчета, предоставляемого Гарантийным фондом НСО в Минпромторг НСО. |
| 1.5.4. Эффективность размещения средств микрофинансовой организации | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Отношение действующего портфеля микрозаймов (остаток задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства по основному долгу перед микрофинансовой организацией), в рублях, к капитализации микрофинансовой организации на конец отчетного периода, в рублях, умноженное на 100%, %.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчета, предоставляемого МКК Фонд микрофинансирования НСО в Минпромторг НСО. |

»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к приказу министерства промышленности,

торговли и развития предпринимательства

Новосибирской области от \_\_\_\_\_2017 № \_\_\_

«Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области

**«**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной  классификации | | | | Значение показателя на 2018 год | | Значение показателя на финансовый 2018 год (поквартально) | | | | | | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на 2020 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 1 кв. | | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы» (далее – государственная программа) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки на территории Новосибирской области путем обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие и обеспечение функционирования портала «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»; размещение информации о развитии малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на иных сайтах | количество сайтов, порталов (шт.) |  |  |  |  | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципаль-ных нужд» | В 2018-2020 годах будут проводиться мероприятия по размещению на портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области» информации о развитии малого и среднего предпринимательст-ва; доля СмиСП, воспользовавшихся информационной поддержкой составит, не менее 30% |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 244 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Обеспечение функционирования Бизнес-навигатора МСП в Новосибирской области | Количество мероприятий |  |  |  |  | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | Минпромторг НСО | В 2018 году планируется за счет средств областного бюджета Новосибирской области наполнение Бизнес-навигатора информацией по монопрофильному муниципальному образованию р.п. Линево.  В 2018-2020 гг. при взаимодействии с АО «Корпорация МСП» планируется проведение мероприятий по информированию предпринимательс-кого сообщества о сервисах портала Бизнес-навигатор МСП |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 5 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 5 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 244 | 5 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Проведение обучающих семинаров, курсов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности | количество семинаров, курсов (шт.) |  |  |  |  | 4 | | 0 | | 2 | 2 | 0 | | 4 | 4 | Минпромторг НСО,  НГТПП;  организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд» | В 2018-2020 годах будет проведено не менее 4 обучающих семинаров для СМиСП;  обеспечение участия в семинарах, на курсах в 2018- 2020 годах - не менее 200 человек ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 300,0-1300,0 | | 0,0 | | 1300,0300,0 | 1300,0300,0 | 0,0 | | 300,0-1300,0 | 300,0-1300,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 1 300,0 | | 0,0 | | 800,0 | 500,0 | 0,0 | | 1 300,0 | 1 300,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 244 | 1 000,0 | | 0,0 | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 300,0 | | 0,0 | | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | 300,0 |
| 1.4. Поддержка и проведение конкурсов среди СМиСП по выявлению лучших СМиСП в Новосибирской области | количество конкурсов (ед.) |  |  |  |  | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО,  НГТПП;  организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд» | В 2018-2020 годах НГТПП ежегодно будет проводится по 1 конкурсу для СМиСП;  В 2018, 2019 годах будет проведено по 2 конкурса для СМиСП ежегодно;  пропаганда идеологии предпринимательства;  выявление лучших представителей СМиСП;  стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 850,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 850,0 | | 850,0 | 850,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 850,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 850,0 | | 850,0 | 850,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 244 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 850,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 850,0 | | 850,0 | 850,0 |
| 1.5. Организация и проведение исследований о развитии СМиСП | количество мероприятий (шт.) |  |  |  |  | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Минпромторг НСО | В 2018 году в рамках мониторинга Минэкономразвития России будет произведен сбор отчетной информации о результатах экономической деятельности СМиСП, получивших финансовую поддержку в 2017 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательс-тва в Новосибирской области на 2017-2022 годы» (далее - ГП Развитие СМиСП на 2017-2022 годы) |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 244 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Создание Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 гг.  Центр поддержки предпринимате-льства Новосибирской области будет осуществлять информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринима-тельства в Новосибирской области в качестве объекта инфраструктуры |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 13 000,0 | | 0,0 | | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 864,8 | 11 700,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 13 000,0 | | 0,0 | | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 864,8 | 11 700,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 812 | 2 860,0 | | 0,0 | | 2 860,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 950,3 | 2 574,0 |
| федеральный бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 812 | 10 140,0 | | 0,0 | | 10 140,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 914,5 | 9 126,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 1 | областной бюджет\* |  |  |  |  | 8 860,0 | | 0,0 | | 3 360,0 | 500,0 | 5 000,0 | | 2 950,0 | 3 574,4 |  | х |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 10 140,0 | | 0,0 | | 10 140,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 914,5 | 9 126,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 1150,0 | | 0,0 | | 300,0 | 0,0 | 850,0 | | 1 150,0 | 1 150,0 |  |
| Задача 2: содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 12 | | 0 | 0 | | 12 | | 0 | 12 | 12 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 гг. количество СМП, получателей государственной поддержки ежегодно составит 12 ед.;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, ежегодно составит 12 ед. |
| Стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 6 000,0 | | 0,0 | 0,0 | | 6 000,0 | | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 6 000,0 | | 0,0 | 0,0 | | 6 000,0 | | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 811 | 6 000,0 | | 0,0 | 0,0 | | 6 000,0 | | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Субсидирование части арендных платежей СМиСП | количество |  |  |  |  | - | | - | - | | - | | - | - | - | Минпромторг НСО | в 2018-2020 годах реализация мероприятия не предусмотрена |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | | - | - | | - | | - | - | - |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 811 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. Субсидирование части арендных платежей СМиСП | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | - | | - | - | | - | | - | - | - | Минпромторг НСО | в 2018-2020 годах реализация мероприятия не предусмотрена |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 811 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. Сбор отчетной информации от СМиСП-получателей финансовой поддержки в предшествующем году | Количество мероприятий (шт) |  |  |  |  | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО | в 2018-2020 годах реализация мероприятия не предусмотрена |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Субсидирование части затрат СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 6 | | 0 | 0 | | 6 | | 0 | 6 | 6 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 гг. количество СМиСП, получателей государственной поддержки составит не менее 6 ед.;  количество вновь созданных (или сохраненных) рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 6 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 10,0-500,0 | | 0,0 | 0,0 | | 10,0-500,0 | | 0,0 | 10,0-500,0 | 10,0-500,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 2 500,0 | | 0,0 | 0,0 | | 2 500,0 | | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 811 | 2 500,0 | | 0,0 | 0,0 | | 2 500,0 | | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Предоставление субсидий на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | количество муниципальных программ (шт.) |  |  |  |  | 30 | | 0 | 30 | | 0 | | 0 | 30 | 30 | Минпромторг НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО | в 2018-2020 годах, число СМиСП - получателей поддержки в рамках муниципальных программ составит не менее 100 ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 28,9-4908,6 | | 0,0 | 28,9-4908,6 | | 0,0 | | 0,0 | 28,9-4908,6 | 28,9-4908,6 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 53 084,4 | | 0,0 | 53 084,4 | | 0,0 | | 0,0 | 53 084,4 | 53 084,4 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800070690 | 521 | 29 550,0 | | 0,0 | 29 550,0 | | 0,0 | | 0,0 | 29 550,0 | 29 550,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 23 534,4 | | 0,0 | 23 534,4 | | 0,0 | | 0,0 | 23 534,4 | 23 534,4 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Предоставление субсидий для софинансирования мероприятий муниципальных программ, соответствующих подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 | количество муниципальных программ (ед.) |  |  |  |  | 1 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО в взаимо-действии с ОМС МО НСО | в 2018-2020 годах ежегодно будет поддержана 1 муниципальная программа г.Новосибирска;  Ежегодное количество СМиСП, получивших государственную поддержку, составит не менее 9 ед.;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 9 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 4 500, | | 0,0 | 4 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 4 500, | 4 500,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 4 500,0 | | 0,0 | 4 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800070690 | 521 | 2 250,0 | | 0,0 | 2 250,0 | | 0,0 | | 0,0 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 2 250,0 | | 0,0 | 2 250,0 | | 0,0 | | 0,0 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. Предоставление субсидий для софинансирования мероприятий муниципальных программ монопрофильных муниципальных образований (моногородов), соответствующих подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 | количество моногородов (ед.) |  |  |  |  | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО во взаимодейст-вии с ОМС МО НСО | Реализация мероприятия в 2018-2020 г.г. не планируется |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800070690 | 521 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. Предоставление субсидий для софинансирования муниципальной программы развития СМиСП Новосибирского района для реализации проекта «Строительство инженерной инфраструктуры для Кампуса технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района» | количество муниципальных программ (ед.) |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Реализация мероприятия в 2018-2020 г.г. не планируется |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800070690 | 522 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 2 | областной бюджет\* |  |  |  |  | 40 300,0 | | 0,0 | 31 800,0 | | 8 500,0 | | 0,0 | 40 800,0 | 40 800,0 |  | х |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 25 784,4 | | 0,0 | 25 784,4 | | 0.0 | | 0,0 | 25 784,4 | 25 784,4 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3: cсодействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных государств | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация и проведение выставок или ярмарок;  организация деловых миссий | Количество ярмарок (выставок), деловых миссий  (ед.) |  |  |  |  | 2 | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | 2 | 2 | Минпромторг НСО;  НГТПП;  организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд» | В 2018-2020 годах количество участников выставок (ярмарок) составит не менее 25 ед. ежегодно |
| Стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 1 618,3 | 0,0 | | 0,0 | | 1 618,3 | | 0,0 | 1 618,3 | 1 618,3 |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 650,0 | 0,0 | | 0,0 | | 650,0 | | 0,0 | 650,0 | 650,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 244 | 968,3 | 0,0 | | 0,0 | | 968,3 | | 0,0 | 968,3 | 968,3 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 650,0 | 0,0 | | 0,0 | | 650,0 | | 0,0 | 650,0 | 650,0 |
| 3.2. Субсидирование части затрат СМиСП по участию в выставках или ярмарках | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 годах  реализация мероприятия не предусмотрена |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 811 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Создание и обеспечение функционирования Центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП | количество получателей субсидии (ед.) |  |  |  |  | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  ГУП НСО «НОЦРПП | В 2018-2020 годах 1 Центр координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП получит субсидию, благодаря чему в 2018 году будет оказана поддержка не менее 160 экспортно-ориентированным СМиСП в Новосибирской области;  при содействии центра количество договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы территории Российской Федерации в 2018 году составит не менее 20 ед. (которые будут заключены 7 СМиСП), в 2019 году составит 95 ед. (которые будут заключены 16 СМиСП), в 2020 году составит 160 ед. (которые будут заключены 20 СМиСП);  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшимися услугами Центра, в 2018 году составит 75 ед., в 2019 году составит 48 ед., в 2020 году составит 75 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 8 314,4 | 0,0 | | 8 314,4 | | 0,0 | | 0,0 | 5 571,9 | 8 349,9 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 8 314,4 | 0,0 | | 8 314,4 | | 0,0 | | 0,0 | 5 571,9 | 8 349,9 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 812 | 1 829,2 | 0,0 | | 1 829,2 | | 0,0 | | 0,0 | 1 225,8 | 1 837,0 |
| федеральный бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 812 | 6 485,2 | 0,0 | | 6 485,2 | | 0,0 | | 0,0 | 4 345,9 | 6 512,9 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 3 | областной бюджет\* |  |  |  |  | 2 797,5 | 0,0 | | 1 829,2 | | 968,3 | | 0,0 | 1 225,8 | 1 837,0 |  | x |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 6 485,2 | 0,0 | | 6 485,2 | | 0,0 | | 0,0 | 4 345,9 | 6 512,9 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 650,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Задача 4: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в повышении инвестиционной и инновационной активности, а также развитию кооперации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Обеспечение функционирования бизнес-инкубаторов | количество получателей субсидии (ед.) |  |  |  |  | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  ГУП НСО «НОЦРПП | В 2018-2020 годах внебюджетные средства ГУП НСО «НОЦРПП» будут направлены на развитие одного бизнес-инкубатора; количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях-резидентах бизнес инкубаторов ежегодно составит 240 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 5 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 5 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 812 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 5 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| 4.2. Развитие центров прототипирования в медицинском технопарке и технопарке Новосибирского Академгородка (закупка и установка необходимого оборудования) | количество приобретенного оборудования (ед.) |  |  |  |  | 10 | 0 | | 0 | | 10 | | 0 | 10 | 10 | Минпромторг НСО;  ГУП НСО «НОЦРПП; организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центров, составит не менее 4 200 ед. ежегодно;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшимися услугами центров, ежегодно составит не менее 100 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 10,0-20 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 10,0-20 000,0 | | 0,0 | 10,0-20 000,0 | 10,0-20 000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 10 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 10 000,0 | | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 244 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 244 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 244 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 10000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 10000,0 | | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 4.3. Предоставление субсидий для создания и обеспечения функционирования центров молодежного инновационного творчества | количество получателей субсидии (ед.) |  |  |  |  | 3 | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | 3 | 3 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 годах субсидия будет предоставлена для обеспечения функционирования действующих центров молодежного инновационного творчества ежегодно услугами центров воспользуется не менее 800 человек |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 10,0-10790,03 | 0,0 | | 10,0-10790,03 | | 0,0 | | 0,0 | 10,0-10790,03 | 10,0-10790,03 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 3 800,0 | 0,0 | | 3 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 812 | 3 800,0 | 0,0 | | 3 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Обеспечение деятельности инжинирингового центра в области медицинских технологий (Медико-технологический центр) | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  ООО «ИМТЦ МТ» | В 2018-2020 годах количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центра, составит не менее 10 ед. ежегодно;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшими-ся услугами центра, составит не менее 25 ед. ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 8 000,0 | 0,0 | | 8 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 5 128,25 | 6 410,3 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 8 000,0 | 0,0 | | 8 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 5 128,25 | 6 410,3 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 812 | 1 760,0 | 0,0 | | 1 760,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1 128,25 | 1 410,3 |
| федеральный бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 812 | 6 240,0 | 0,0 | | 6 240,0 | | 0,0 | | 0,0 | 4 000,0 | 5 000,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Обеспечение деятельности инжинирингового центра в области ин-витро диагностики (IVD инжиниринг) | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  ООО «МБИЦ» | В 2018-2020 годах количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центра, составит не менее 10 ед. ежегодно;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшими-ся услугами центра, составит не менее 25 ед. ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 8 000,0 | 0,0 | | 8 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 5 128,25 | 6 410,3 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 8 000,0 | 0,0 | | 8 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 5 128,25 | 6 410,3 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 812 | 1 760,0 | 0,0 | | 1 760,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1 128,25 | 1 410,3 |
|  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 812 | 6 240,0 | 0,0 | | 6 240,0 | | 0,0 | | 0,0 | 4 000,0 | 5 000,0 |
| 244 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. Предоставление субсидий для создания и развития частных промышленных парков | Количество |  |  |  |  | 1 | - | | - | | - | | 1 | 1 | 1 | Минпромторг НСО | в 2018-2020 годах частным промышленным паркам в Новосибирской области будут предоставлены субсидии на развитие;  ежегодный темп роста выручки субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку, составит не менее 130% |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 9 841,60 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 9 841,6 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 9 841,60 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 9 841,6 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 811 | 9 841,60 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 9 841,6 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6.1. Предоставление субсидий для создания и развития частных промышленных парков | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 1 | - | | - | | - | | 1 | 1 | 1 | Минпромторг НСО | в 2018-2020 годах частным промышленным паркам в Новосибирской области будут предоставлены субсидии на развитие;  ежегодный темп роста выручки субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку, составит не менее 130% |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 9 841,60 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 9 841,6 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 9 841,60 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 9 841,6 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 811 | 9 841,60 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 9 841,6 | 12 658,2 | 8 879,2 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6.2.Ссбор отчетной информации от частных промышленных парков-получателей субсидии в предшествующем году | количество мероприятий (шт.) |  |  |  |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО |  |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. Содействие СМиСП в получении доступа к консалтинговым, консультационным, информационным услугам в центрах субконтрактации | Комплекс услуг (ед.) |  |  |  |  | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО; организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд» | В 2018 году будет организовано содействие СМиСП в получении доступа к консалтинговым, консультационным, информационным услугам в центрах субконтрактации |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 1 000,0 | 0,0 | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 1 000,0 | 0,0 | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 244 | 1 000,0 | 0,0 | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8. Субсидирование части затрат СМиСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 7 | 0 | | 0 | | 7 | | 0 | 7 | 7 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 годах количество СМиСП, получивших государственную поддержку составит не менее 7 ежегодно;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, в 2018-2020 годах составит не менее 7 ед. ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 10,0-15000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 10,0-15000,0 | | 0,0 | 10,0-15000,0 | 10,0-15000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 33 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 33 000,0 | | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 811 | 33 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 33 000,0 | | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. Субсидирование части затрат СМиСП по договорам лизинга | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 5 | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 5 | 5 | Минпромторг НСО | В 2018-2020 гг. количество СМиСП, получивших государственную поддержку – составит не менее 5 ед. ежегодно;  количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 5 ед. ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) |  |  |  |  | 10,0-15000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0-15000,0 | 10,0-15000,0 | 10,0-15000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 10 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 0800004040 | 811 | 10 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| федеральный бюджет\* | 026 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10. Субсидирование части процентных выплат СМиСП по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО | в 2018-2020 годах реализация мероприятия не предусмотрена |
| стоимость ед. изм.(тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 4 | областной бюджет\* |  |  |  |  | 61 161,6 | 0,0 | | 8 320,0 | | 33 000,0 | | 19 841,6 | 68 714,7 | 65 499,8 |  | х |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 12 480,0 | 0,0 | | 12 480,0 | | 0,0 | | 0,0 | 8 000,0 | 10 000,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 15 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 15 500,0 | 15 500,0 | 15 500,0 |
| Задача 5: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Обеспечение деятельности гарантийного фонда Новосибирской области с целью предоставления гарантий (поручительств) СМиСП | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области | В 2018-2020 годах средства Гарантийного Фонда НСО будут направлены на обеспечение деятельности Гарантийного Фонда НСО;  объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства гарантий (поручительств) в 2018 г. составит не менее 1,85 млрд. рублей;  в 2019 г.. -  - 2,1 млрд. рублей , в 2020 г. – 2.2 млрд. руб.;  объем действующих кредитов, банковских гарантий, лизинговых договоров, предоставленных СМиСП банками и лизинговыми компаниями, являющимися партнерами Гарантийного Фонда НСО, будет ежегодно превышать капитализацию Гарантийного фонда НСО в 5 раз |
| стоимость ед. изм.  (тыс. руб.) |  |  |  |  | 1 492 200,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 492 200,0 | | 0,0 | 1 598 700,2 | 1 821 100,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 1 492 200,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 492 200,0 | | 0,0 | 1 598 700,2 | 1 821 100,0 |
| областной бюджет | 026 | 0412 | 08000R5270 | 633 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 11 660,2 | 13 640,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 41 340,0 | 48 360,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 1 492 200,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 492 200,0 | | 0,0 | 1 545 700,0 | 1 759 100,0 |
| 5.2. Обеспечение деятельности фонда микрофинансирования Новосибирской области с целью предоставлении микрозаймов СМиСП | количество получателей субсидий (ед.) |  |  |  |  | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Минпромторг НСО;  Микрокреди-тная компания Новосибирс-кий областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства | ежегодно средства Фонда микрофинансирования будут направлены на обеспечение деятельности фонда микрофинансирования Новосибирской области;  действующий портфель микрозаймов, выданных СМиСП МК Фонд микрофинансирования НСО в 2018-2020 г. г., составит не менее 70% капитализации Фонда. |
| стоимость ед. изм.  (тыс. руб.) |  |  |  |  | 723 972,0 | 0,0 | | 723 972,0 | | 0,0 | | 0,0 | 663 972,0 | 683 972,0 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 723 972,0 | 0,0 | | 723 972,0 | | 0,0 | | 0,0 | 663 972,0 | 683 972,0 |
| областной бюджет\* | 026 | 0412 | 08000R5270 | 633 | 13 200,0 | 0,0 | | 13 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 46 800,0 | 0,0 | | 46 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 663 972,0 | 0,0 | | 663 972,0 | | 0,0 | | 0,0 | 663 972,0 | 683 972,0 |
| Итого на решение задачи 5 | областной бюджет |  |  |  |  | 13 200,0 | 0,0 | | 13 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | 11 660,0 | 13 640,0 |  | х |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 46 800,0 | 0,0 | | 46 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 41 340,0 | 48 360,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 2 152 672,0 | 0,0 | | 663 972,0 | | 1 488 700,0 | | 0,0 | 2 209 672,0 | 2 443 072,0 |
| Сумма затрат по государственной программе | сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 2 216 600,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 944 672,0 | 2 439 675,9 | 2 686 474,4 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 126 319,10 | 0,0 | | 58 509,2 | | 42 968,3 | | 24 841,6 | 126 319,10 | 126 319,10 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  | 75 905,2 | 0,0 | | 75 905,2 | | 0,0 | | 0,0 | 60 600,4 | 73 998,9 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 25 784,4 | 0,0 | | 25 784,4 | | 0,0 | | 0,0 | 25 784,4 | 25 784,4 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  | 2 169 972,0 | 0,0 | | 664 272,0 | | 1 489 350,0 | | 16 350,0 | 2 226 972,0 | 2 460 372,0 |
| **Суммы затрат по государственной программе по КБК** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 026 | 0412 | 08000R5270 | 633 | 13 200,0 | 0,0 | | 13 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | 11 660,0 | 13 640,0 |  |  |
| 026 | 0412 | 0800004040 | 244 | 7 968,3 | 0,0 | | 1 500,0 | | 1 468,3 | | 5 000,00 | 1 968,3 | 1 968,3 |  |  |
| 026 | 0412 | 0800004040 | 811 | 61 341,6 | 0,0 | | 0,00 | | 41 500,0 | | 19 841,6 | 71 658,2 | 67 879,2 |  |  |
| 026 | 0412 | 0800004040 | 812 | 3 800,0 | 0,0 | | 3 800,00 | | 0,0 | | 0,00 | 3 800,0 | 3 800,0 |  |  |
| 026 | 0412 | 0800070690 | 521 | 31 800,0 | 0, 0 | | 31 800,0 | | 0,00 | | 0,00 | 31 800,0 | 31 800,0 |  |  |
| 026 | 0412 | 08000R5270 | 812 | 8 209,2 | 0,0 | | 8 209,2 | | 0,0 | | 0,0 | 5 432,6 | 7 231,6 |  |  |
| **Итого по ОБ** | | | | | **126 319,1** | **0,0** | | **58 509,2** | | **42 968,3** | | **24 841,6** | **126 319,1** | **126 319,1** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 026 | 0412 | 08000R5270 | 633 | 46 800,0 | 0,0 | | 46 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 41 340,0 | 48 360,0 |  |  |
| 026 | 0412 | 08000R5270 | 812 | 29 105,2 | 0,0 | | 21 905,2 | | 0,0 | | 0,0 | 19 260,4 | 25 638,9 |  |  |
| **Итого по ФБ** | | | | | **75 905,2** | **0,0** | | **75905,2** | | **0,0** | | **0,0** | **186 919,5** | **200 318,0** |  |  |
|  | **Итого по МБ** | | | | | **25 784,4** | **0,0** | | **25 784,4** | | **0,0** | | **0,0** | **25 784,4** | **25 784,4** |  |  |
|  | **Итого по ВИ** | | | | | **2 169 972,0** | **0,0** | | **664 272,0** | | **1 489 350,0** | | **16 350,0** | **2 226 972,0** | **2 460 372,0** |  |  |
|  | **ВСЕГО по ГП** | | | | | **2 397 980,7** | **0,0** | | **824 470,8** | | **1 532 318,3** | | **41 191,6** | **2 439 675,9** | **2 686 474,4** |  |  |

\*Прогнозные объемы. Внебюджетные источники сформированы из средств НГТПП, ГУП НСО «НОЦРПП», Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, Микрокредитной компании Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Применяемые сокращения:

ГУП НСО «НОЦРПП» - государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства»;

Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

НГТПП - Союз «Новосибирская городская торгово-промышленной палата»;

СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;

СМП - субъекты малого предпринимательства.

ООО «ИМТЦ МТ» – общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Медико-Технологический Центр Медицинского Технопарка»;

ООО «МБИЦ» – общество с ограниченной ответственностью «Медико-Биологический Инжиниринговый Центр».

ОМС МО НСО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

ЦМИТ – Центр молодёжного инновационного творчества»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_