ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к распоряжению Правительства

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Правительства

Новосибирской области

от 24.09.2019 № 393-рп

**КОМПЛЕКС МЕР**

 **(дорожная карта) по созданию новых мест в 2024 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО) | Министерство образования Новосибирской области | Приказ министерства образования Новосибирской области  | 15 октября 2023 года |
| 2 | Утвержден план-график создания новых мест  | Министерство образования Новосибирской области, Федеральный оператор  | Приказ министерства образования Новосибирской области  | 15 ноября 2023 года |
| 3 | Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации | Министерство образования Новосибирской области  | По форме, установленной Федеральным оператором | 15 ноября 2023 года  |
| 4 | Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ) | Министерство образования Новосибирской области  | По форме, установленной Федеральным оператором  | 1 декабря 2023 года  |
| 5 | Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов | Министерство образования Новосибирской области  | Письмо министерства образования Новосибирской области в адрес Федерального оператора  | 15 января 2024 года,далее – ежегодно |
| 6 | Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора (далее – Перечень) | Федеральный оператор, ФРЦ  | Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес министерства образования Новосибирской области  | 1 марта 2024 года |
| 7 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем  | Министерство образования Новосибирской области  | Извещения о проведении закупок,реестр закупок  | 15 марта 2024 года  |
| 8 | Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок  | Министерство образования Новосибирской области, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | Контракты, договоры, соглашения  | 1 мая 2024 года |
| 9 | Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования | Министерство образования Новосибирской области, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | Лицензии | 1 июня 2024 года |
| 10 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения  | Министерство образования Новосибирской области  | Товарные накладные, акты приемки работ  | 15 августа 2024 года |
| 11 | Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые соглашения (договоры) | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов | Трудовые соглашения | 30 августа 2024 года |
| 12 | Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | Министерство образования Новосибирской области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | Удостоверения о повышении квалификации | 1 сентября 2024 года |
| 13\* | Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО | Федеральный оператор | Информационная справка по данным из ЕАИС ДО | 1 ноября –15 декабря 2024 года,далее – ежегодно |

\*Данный пункт мероприятия выполняется Федеральным оператором в целях мониторинга в ЕАИС ДО в разрезе образовательных организаций в части зачисления детей, заполнения дополнительной общеразвивающей программы и направленностей дополнительного образования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_