# Приложение № 1

# к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области для II этапа реализации государственных программ Новосибирской области, установленного перечнем государственных программ Новосибирской области, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.08.2018 № 310-рп

# Рекомендации к формированию стратегических приоритетов

1. Документ, описывающий стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы, представляет текстовую часть государственной программы.

Рекомендуемый объем стратегических приоритетов не должен превышать 10 страниц машинописного текста.

Стратегические приоритеты – приоритеты и цели государственной политики Новосибирской области, в том числе с указанием связи с национальными целями развития и государственными программами Российской Федерации.

В стратегические приоритеты государственной программы рекомендуется включать:

1) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;

2) описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы (цели государственной программы);

3) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации;

4) задачи государственного управления (задачи (направления) государственной программы), способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

# Рекомендации к формированию паспорта государственной программы и ее структурных элементов

2. Сведения в паспорте государственной программы приводятся, начиная с 2024 года (для государственных программ, разработанных до 01.01.2024), либо с года начала реализации государственной программы (для новых государственных программ) до конца ее реализации.

3. Паспорт государственной программы разрабатывается с учетом следующих подходов:

1) отражение в паспорте государственной программы взаимосвязи такой программы с достижением национальных целей, иных приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности и их целевых показателей (при наличии);

2) отражение в паспорте государственной программы связи ее структурных элементов с достижением показателей государственной программы;

3) определение в паспорте государственной программы перечень проектов и комплексов процессных мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей и показателей государственной программы;

4) детализация значений показателей государственной программы по годам реализации государственной программы вплоть до года достижения целевых значений показателей или окончания реализации государственной программы;

5) планирование финансового обеспечения реализации государственной программы по структурным элементам, по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения, исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей государственной программы;

6) обеспечение соответствия информации, указанной в паспорте государственной программы и паспортах ее структурных элементов.

4. В основных положениях паспорта государственной программы отражается основная информация о государственной программе.

Наименование государственной программы, информация о ее ответственном исполнителе и периоде реализации указанного раздела приводится в соответствии с утвержденным Правительством Новосибирской области перечнем государственных программ.

5. В качестве куратора государственной программы определяется из числа заместителей Губернатора Новосибирской области и заместителей Председателя Правительства Новосибирской области в соответствии с распределением полномочий, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.10.2018 № 195 «О распределении полномочий между заместителями Губернатора Новосибирской области и заместителями Председателя Правительства Новосибирской области».

6. В качестве ответственного исполнителя государственной программы выступает областной исполнительный орган Новосибирской области либо иной главный распорядитель средств областного бюджета, определенный Перечнем государственных программ в качестве ответственного исполнителя государственной программы, отвечающего в целом за формирование и реализацию государственной программы.

Руководителем государственной программы является руководитель ответственного исполнителя.

Соисполнитель государственной программы – областной исполнительный орган Новосибирской области, иной государственный орган, организация, представитель которого определен ответственным за разработку и реализацию структурного элемента государственной программы.

Участник государственной программы – областной исполнительный орган Новосибирской области, организация, участвующие в реализации структурного элемента государственной программы.

7. Для государственных программ, разработанных до 01.01.2024, выделяются отдельные этапы ее реализации, в том числе:

I этап – с начала реализации государственной программы в соответствии с перечнем государственных программ Российской Федерации и до момента начала реализации государственной программы и до 2023 года включительно;

II этап – с 2024 года и до окончания реализации государственной программы.

Для вновь разрабатываемых государственных программ допускается выделение этапов реализации при необходимости.

8. Цель государственной программы – социальный, экономический или иной общественно значимый эффект от реализации государственной программы на момент окончания реализации этой государственной программы.

Для каждой государственной программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Новосибирской области в соответствующей сфере.

Цели государственной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:

1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);

2) конкретность (не следует 	использовать 	размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

3) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

4) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);

5) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Новосибирской области);

6) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации государственной программы);

7) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель государственной программы рекомендуется формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы на момент окончания реализации этой государственной программы.

Цели государственных программ, связанных с государственными программами Российской Федерации, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Российской Федерации.

Формулировки целей государственной программы не должны дублировать наименования ее задач (направлений), а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы.

Сформированные цели государственной программы должны в целом охватывать основные направления реализации государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Новосибирской области.

При постановке целей государственной программы рекомендуется обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели государственной программы формируются показатели.

Цели государственных программ могут включать указание на национальные цели или достижение показателей национальных целей, в том числе уточненные в соответствии со сферой реализации государственной программы.

Сформированные цели государственной программы должны в целом покрывать основные направления реализации государственной политики в соответствующей сфере.

9. Направления (задачи) государственной программы Новосибирской области – действие, направленное на решение проблемы социально-экономического развития Новосибирской области, требующее выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций, мер государственного регулирования, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы.

Основным принципом формирования является конкретизация направлений по достижению целей государственной программы.

Количество может быть меньше, чем число целей государственной программы, в количестве равном количеству целей и/или больше количества целей, в зависимости от специфики формирования государственной программы.

В графе «Задачи (направления) государственной программы Новосибирской области» указываются наименования при необходимости выделяемых в государственной программе задач (направлений).

10. Объемы финансового обеспечения государственной программы Новосибирской области указываются одной суммой за весь период реализации государственной программы без разбивки по годам и этапам в основных положениях паспорта государственной программы указывается за счет средств областного бюджета (включая средства федерального бюджета) для государственных программ, разработанных до 01.01.2024, отражаются начиная с 01.01.2024 и до конца реализации государственной программы, для вновь разрабатываемых государственных программ с начала и до конца реализации.

11. При наличии влияния на достижение национальных целей развития Российской Федерации/влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации приводятся наименования национальных целей и их целевых показателей в соответствии с Указом от 21.06.2020 № 474 и (или) приоритеты и показатели в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, на достижение которых влияет государственная программа.

12. Показатель государственной программы – верхнеуровневый показатель, количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели (целей) государственной программы и/или задач государственной программы, отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации государственной программы.

Показатель структурного элемента – показатель, количественно измеримый параметр, характеризующий решение задач структурного элемента.

Показатели уровня государственной программы (верхнеуровневые показатели) и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации государственных программ).

В число показателей уровня государственной программы, относящихся к целям и задачам государственной программы (верхнеуровневых показателей), включаются:

1) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;

2) показатели, соответствующие показателям государственных программ Российской Федерации, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории Новосибирской области государственных программ, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации (далее – нефинансовое соглашение);

3) показатели приоритетов социально-экономического развития Новосибирской области, определяемые в документах стратегического планирования;

4) показатели уровня удовлетворенности граждан в Новосибирской области качеством предоставляемых государственных (муниципальных) услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

5) показатели для оценки эффективности деятельности Губернатора Новосибирской области и деятельности областных исполнительных органов Новосибирской области.

Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе государственной программы, ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

Количество верхнеуровневых показателей государственной программы формируется исходя из необходимости и достаточности для оценки эффективности реализации государственной программы.

Верхнеуровневые показатели государственной программы одновременно могут быть показателями структурных элементов. В случае, если показатель достигается посредством конкретного мероприятия структурного элемента государственной программы, либо декомпозированный показатель уровня национального проекта или ФП в НП отражается как на уровне государственной программ, так и на уровне соответствующего Регионального проекта.

В данном случае указывается дважды: как показатель цели государственной программы, так и в качестве показателя структурного элемента.

В качестве базового значения показателя:

для государственных программ, разработанных до 01.01.2024, указывается плановое значение показателя на 2023 год (при наличии – фактическое);

для вновь разрабатываемых программ указывается плановое значение показателя на год, до начала предполагаемой реализации государственной программы (при наличии – фактическое).

Перечень показателей государственной программы, ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее срока, установленного для представления годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

13. В структуре государственной программы Новосибирской области приводится информация о реализуемых в составе государственной программы проектах, комплексах процессных мероприятий.

По каждому структурному элементу государственной программы приводится следующая информация:

1) наименование структурного элемента (для проектов указываются их краткие наименования в соответствии с паспортами таких проектов). Наименование структурного элемента должно соответствовать наименованию, установленному в законе об областном бюджете;

2) срок реализации для проектов в формате «год начала - год окончания реализации», для комплексов процессных мероприятий срок реализации не указывается, проставляется прочерк;

3) наименование областного исполнительного органа, ответственного за реализацию структурного элемента государственной программы;

4) задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента государственной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий.

Задача структурного элемента государственной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Новосибирской области;

Мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей государственной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.

Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей государственной программы.

Каждая задача структурного элемента должна быть связана хотя бы с одним показателем уровня государственной программы (верхнеуровневым показателем). В соответствующей графе приводится наименование(я) одного или нескольких показателей уровня государственной программы (верхнеуровневых показателей).

14. Финансовое обеспечение в соответствующем разделе паспорта государственной программы приводится в разрезе ее структурных элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.

Параметры финансового обеспечения государственных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Новосибирской области.

Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Новосибирской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Новосибирской области.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ утверждается законом о бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, законами субъекта Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Параметры финансового обеспечения государственной программы и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью не менее одного знака после запятой.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов государственной программы, приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов, а также в законе об областном бюджете.

В системах управления государственными программами параметры финансового обеспечения государственной программы приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Новосибирской области и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации государственных программ за предыдущий год.

Показатели финансового обеспечения реализации государственных программ за счет средств соответствующего бюджета за пределами планового периода определяются исходя из установленного Правительством Новосибирской области предельного объема расходов на реализацию государственных программ в соответствии с бюджетным прогнозом Новосибирской области на долгосрочный период.

Источниками финансового обеспечения государственной программы являются:

1) бюджетные ассигнования бюджета Новосибирской области, включающие в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета;

2) бюджетные ассигнования бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;

3) бюджетные ассигнования местных бюджетов (в части софинансования);

4) внебюджетные источники.

Объем налоговых расходов приводится в паспорте государственной программы справочно, в целом по государственной программе без разреза по структурным элементам.

15. План реализации структурного элемента формируется в ГИИС «Электронный бюджет» на очередной финансовый год и плановый период (бюджетный цикл).

Рекомендации по заполнению сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей, включенных в паспорта государственных программ и ее структурных элементов

| Наименование показателя | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

_________