Приложение

к приказу министерства жилищно-

 коммунального хозяйства и энергетики

Новосибирской области № \_\_\_\_\_

« » 2019

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области

 от \_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_)

Таблица № 1

Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»

на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | Примечание |
| На очередной финансовый2019 год | на 2019год, в том числе поквартально | 2020 год | 2021 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» |
| Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | 1. Доля обезвреживаемых, используемых отходов от объема отходов, образованных в Новосибирской области  | % | 0,1 | 64 | - | - | - | - | 65 | 66 | Информация формируется в 1 квартале года, следующего за отчетным |
|  |
|  | 2. Доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных отходов в Новосибирской области (ежегодно) | % | 0,1 | 36 | - | - | - | - | 35 | 34 | Информация формируется в 1 квартале года следующего за отчетным |
| 3. Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 0,1 | 66 | - | - | - | - | 65 | 64 | Информация формируется в 1 квартале года следующего за отчетным |
|  | 3.1 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом) | % |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | 26,6 | Целевой индикатор введен с 2019 года. На 2018 год приведено базовое значение |
| Задача 1. Внедрение глубокой обработки твердых коммунальных отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области  | 4. Количество мусорообрабатывающих предприятий, созданных в результате реализации пилотного проекта для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| П1. Количество строящихся мусорообрабатывающих предприятий в рамках реализации пилотного проекта для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области1 | ед. | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |  |
| 5. Потенциально возможная мощность мусорообрабатывающих предприятий, созданных в результате реализации пилотного проекта для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области | тыс. тонн отходов/ год | - | - | - | - | - | - | - | 400 |  |
| Задача 2. Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение), образующимися в Новосибирской области | 6. Доля организаций в сфере обращения с отходами, деятельность которых в единой системе регулируется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными (ТКО)  | % | 0,06 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 |  |
| П4. Наличие регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами1 | ед. | 0,01 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | П5. Наличие актуализированной территориальной схемы обращения с отходами | ед. | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 3.Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области | 7. Доля муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, обеспеченных полигонами твердых коммунальных отходов, отвечающими установленным требованиям, от общего количества муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | % | 0,1 | 50 | - | - | - | 50 | 70,6 | 70,6 |  |
| 8. Доля твердых коммунальных отходов, захораниваемых на полигонах твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям, от количества твердых коммунальных отходов, образующихся у населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | % | 0,1 | 37 | - | - | - | 37 | 80 | 80 |  |
| 9. Количество полигонов твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям | штук | 0,1 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 |  |
| П6. Количество строящихся (реконструируемых) полигонов ТКО, отвечающих установленным требованиям | штук | 0,1 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2019 год: строительство полигона с. Северное, г. Карасук, проектирование полигона ТКО – в с. Кыштовка;2020 год: строительство полигона ТКО в с. Завьялово Искитимского района, с. Северное, с. Баган; 2021 год: строительство полигонов в с. Баган, г. Болотное; |
| 10. Количество площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, созданных на территории Новосибирской области | штук | 0,1 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 6 |  |
| Задача 4. - Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов | 11. Количество районов города Новосибирска, обеспеченных пунктами по раздельному сбору отходов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 5.Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | 13. Количество колесной техники специального назначения (приобретенной или переоборудованной), использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива  | ед. | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |  |
| Задача 6.Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (экологическая реабилитация территорий) | 14. Доля возвращенных в хозяйственный оборот рекультивированных земель от потребности | % | - | - | - | - | - | - | 13,2 | 27,3 | Значение целевого индикатора приведено с учетом плановых значений реализации мероприятий, зависит от объема финансирования, в том числе из федерального бюджета |
|  |  |  |  |  |
| Задача 7. Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области и рекультивация территорий, на которых они размещены | 15. Ликвидированы выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, расположенные в границах городов, городских округов Новосибирской области, (нарастающим итогом) | ед. |  | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Целевой индикатор введен с 2019 года |
| 16. Численность населения, качество жизни которого улучшиться в связи с ликвидацией несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области | тыс. чел. |  | - | - | - | - | - | 29,12 | 29,12 | Целевой индикатор введен с 2019 года |
| 17. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных территорий, занятых несанкционированными свалками твердых коммунальных отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области | га | - | - | - | - | - | - | 9,18 | 9,18 | Целевой индикатор введен с 2019 года |

Примечание: нумерация целевых индикаторов дана в соответствии с приложением 1 «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»

1 – подробная детализация приведена в соответствии с требованиями п. 3 Приложения № 5 к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области, утвержденным приказом Минэкономразвития НСО от 29.12.2017 № 154

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (ед. измерения) | Периодичность сбора  | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доля обезвреживаемых, используемых отходов от объема отходов, образованных в Новосибирской области (%) | годовая | ежегодно | Определяетс*я* по данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»).1. Плановое значение определяется исходя из фактически сложившихся показателей до начала реализации и с учетом планируемых к реализации мероприятий. 2. Фактическое значение по форме № 2-ТП. | Статистические данные по результатам реализации госпрограммы за год в целом |
| 2. Доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных отходов в процессе производства и потребления (%) | годовая | ежегодно | Определяетс*я* по данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»).1. Плановое значение определяется исходя из фактически сложившихся показателей до начала реализации и с учетом планируемых к реализации мероприятий. 2. Фактическое значение по форме № 2-ТП | Статистические данные по результатам реализации госпрограммы за год в целом |
| 3. Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%) | годовая | ежегодно | Определяетс*я* расчетным путем из данных федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»).1. Плановое значение определяется исходя из фактически сложившихся показателей до начала реализации и с учетом планируемых к реализации мероприятий. 2. Фактическое значение расчетным путем из формы № 2-ТП | Статистические данные по результатам реализации госпрограммы за год в целом |
| 3.1 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов  | годовая | ежегодно | Определяется по данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»).1. Плановое значение определяется исходя из фактически сложившихся показателей до начала реализации и с учетом планируемых к реализации мероприятий. 2. Фактическое значение по форме № 2-ТП | Статистические данные по результатам реализации госпрограммы за год в целом |
| 4. Количество мусорообрабатывающих предприятий, созданных в результате реализации пилотного проекта для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области (ед.) | квартальная | нарастающим итогом  | 1. За плановое значение принято – 2 предприятия.2. Фактическое значение определяется с учетом завершения строительства, на основании актов ввода в эксплуатацию объектов.Расчет производится в рамках мероприятия 1.1. | 1. Плановые значения приняты в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п 2. Фактические значения согласно акту ввода объекта в эксплуатацию. |
| П1. Количество строящихся мусорообрабатывающих предприятий в рамках реализации пилотного проекта для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области (ед.) | квартальная | ежегодно  | 1. За плановое значение принято – 2 предприятия, в соответствии с концессионным соглашением в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, заключенным МЖКХиЭ НСО с ООО «Экология-Новосибирск» 22.07.2016.2. Фактическое значение определяется с учетом наличия в отчетном году строящихся объектов.Расчет производится в рамках мероприятия 1.1 | 1. Плановые значения приняты в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п 2. Фактические значения на основании начала строительных работ. |
| 5. Потенциально возможная мощность мусорообрабатывающих предприятий, созданных в результате реализации пилотного проекта для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области (тыс. тонн отходов/год) | квартальная | нарастающим итогом  | 1. Плановое значение принято в соответствии с Концессионным соглашением в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, заключенным МЖКХиЭ НСО с ООО «Экология-Новосибирск» 22.07.2016.2. Фактическое значение создаваемых предприятий определяется проектной документацией на строительство, актом ввода их в эксплуатацию. Расчет производится в рамках мероприятия 1.1 | 1. Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, заключенное МЖКХиЭ НСО с ООО «Экология-Новосибирск» 22.07.2016.2. Проектная документация, акт ввода в эксплуатацию предприятия. |
| 6. Доля организаций в сфере обращения с отходами, деятельность которых в единой системе регулируется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (%) | квартальная | нарастающим итогом  | 1. Плановое значение принимается по количеству организаций, имеющих лицензию на захоронение, обработку, утилизацию и обезвреживания твердых коммунальных отходов, зафиксированное на 01.01.2018.2. Фактическое значение определяется по факту заключенных контрактов и договоров между организациями в сфере обращения с отходами и Региональным оператором.Расчет производится в рамках мероприятия 2.3 | Данные департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, отчетность Регионального оператора |
| П4. Наличие регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ед.) | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение принимается согласно порядку проведения конкурса отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).2. Фактическое значение по результатам заключенных соглашений между МЖКХиЭ НСО и региональными операторами.Расчет производится в рамках мероприятия 2.3 | 1.Плановое значение определено в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».2. Факт, согласно заключенных соглашений. |
| П5. Наличие актуализированной территориальной схемы обращения с отходами (штук) | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение определяется из необходимости актуализации в установленном порядке схемы обращения с отходами.2. Фактическое значение определяется по факту утверждения НПА о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходамиРасчет производится в рамках мероприятия 2.6 | По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области;НПА о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами |
| 7. Доля муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, обеспеченных полигонами твердых коммунальных отходов, отвечающими установленным требованиям, от общего количества муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (%) | квартальная | нарастающим итогом  | 1. Плановое значение определяется исходя из фактически сложившихся показателей до начала реализации и с учетом планируемых к реализации мероприятий в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п.2. Фактическое значение определяется по формуле: Птко(%)=(МР + ГО)/34\*100%;Птко – доля муниципальных районов и городских округов, обеспеченных полигонами ТКО, отвечающими установленным требованиям;МР – муниципальные районы, обеспеченные полигонами ТКО, отвечающие установленным требованиям;ГО – городские округа, обеспеченные полигонами ТКО;Доля муниципальных районов (далее – МР) и городских округов (далее – ГО) Новосибирской области, обеспеченных полигонами, отвечающими установленным требованиям рассчитывается как отношение количества МР и ГО, обеспеченных полигонами в расчетном году к общему количеству, кроме г. Новосибирска. Расчет выполняется, исходя из следующего положения: муниципальный район или городской округ Новосибирской области считается обеспеченным полигоном в год окончания его строительства, с учетом объектов, включаемых в ГРОРО.Расчет производится в рамках мероприятия 3.1  | За плановое значение принимается – общее количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (без г. Новосибирска).Фактическое значение принимается исходя из построенных объектов, с учетом включенных в ГРОРО.Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п |
| 8. Доля твердых коммунальных отходов, захораниваемых на полигонах твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям, от количества твердых коммунальных отходов, образующихся у населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (%) | квартальная | ежегодно  | 1. Плановое значение в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п. 2. Фактическое значение определяется исходя из численности населения, проживающего на территории, обеспеченной полигонами ТКО, отвечающими установленным требованиям, и общей численности населения, проживающего на территории Новосибирской области, с учетом нормы накопления ТКО. Рассчитывается по формуле:Птко(%) = Ртко/Дтко x 100%;Птко – доля ТКО захораниваемых на полигонах ТКО, отвечающими установленным требованиям;Ртко – количество отходов захораниваемых на полигонах ТКО, отвечающими установленным требованиям;Дтко – количество отходов образующихся у населения Новосибирской области.Расчет доли ТКО захораниваемых на полигонах отвечающими установленным требованиям рассчитывается с учетом таких полигонов в зоне деятельности регионального оператора начиная с 01.01.2019 года.Расчет производится в рамках мероприятия 3.1 | Учет объемов образования ТКО не ведется, принимается условно, что норма образования ТКО по разным муниципальным образованиям одинакова и составляет 1,5 м3/год на 1 человека (по данным методических рекомендаций по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению ТКО, утв Госстроем РФ).Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п |
| 9. Количество полигонов твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям (штук) | квартальная | нарастающим итогом  | 1. Плановое значение принято по количеству объектов включенных в ГРОРО (по состоянию на 01.01.2019 год – 14 объектов: г. Новосибирск (ЖКХ СО РАН), г. Бердск, Коченевский район (с. Прокудское), Искитимский район (д. Шадрино), Болотнинский район (г. Болотное), Краснозерский район (с.Колыбелька), Тогучинский район (р.п. Горный), Карасукский район (г. Карасук), Куйбышевский район (г.Куйбышев), Черепановский район (г. Черепаново), Чистоозерный район (р.п. Чистоозерной), г. Искитим, г. Новосибирск (Северный проезд), Новосибирский район (с. Криводановка)2020 год – 15 объектов: г. Новосибирск (ЖКХ СО РАН), г. Бердск, Коченевский район (с. Прокудское), Искитимский район (д. Шадрино), Болотнинский район (г. Болотное), Краснозерский район (с.Колыбелька), Тогучинский район (р.п. Горный), Карасукский район (г. Карасук), Куйбышевский район (г.Куйбышев), Черепановский район (г. Черепаново), Чистоозерный район (р.п. Чистоозерной), г. Искитим, , г. Новосибирск (Северный проезд), Новосибирский район (с. Криводановка), г. Новосибирск (ГБШ)2021 год – 15 объектов:г. Новосибирск (ЖКХ СО РАН), г. Бердск, Коченевский район (с. Прокудское), Искитимский район (д. Шадрино), Болотнинский район (г. Болотное), Краснозерский район (с.Колыбелька), Тогучинский район (р.п. Горный), Карасукский район (г. Карасук), Чистоозерный район (р.п. Чистоозерное), Черепановский район (г. Черепаново), Куйбышевский район (г. Куйбышев), г. Искитим, Северный район (с. Северное), г. Новосибирск (Северный проезд), Новосибирский район (с. Криводановка), г. Новосибирск (ГБШ)2. Фактическое значение определяется прямым счетом, по количеству включенных по состоянию на начало отчетного периода полигонов в ГРОРО и включенных в ГРОРО в течение отчетного периода. Расчет производится в рамках мероприятия 3.1 | Акт ввода в эксплуатацию, приказ Росприродназора о включении полигона ТКО в ГРОРОС 2018 года отвечающие установленным требованиям считаются те полигоны, которые включены в ГРОРО.Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п |
| П6. Количество строящихся (реконструируемых) полигонов твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям (штук) | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение принято по количеству планируемых к строительству (реконструкции) полигонов ТКО, исходя из наличия разработанной ПСД и возможностей бюджета Новосибирской области.2. Фактическое значение определяется прямым счетом на конец отчетного периода.Расчет производится в рамках мероприятия 3.1 | Все величины расчетные, определяются на основании данных МО и мониторинга МЖКХиЭ НСО |
| 10. Количество площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, созданных на территории Новосибирской области (штук) | квартальная  | ежегодно | 1. Плановое значение принято в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п и возможностей бюджета Новосибирской области.2. Фактическое значение определяется прямым счетом на конец отчетного периода.Расчет производится в рамках мероприятия 3.2 | На основании акта о завершении строительства объекта |
| 11. Количество районов города Новосибирска, обеспеченных пунктами по раздельному сбору отходов (ед.) | квартальная | нарастающим итогом  | 1. Плановое значение принято исходя из возможностей бюджета Новосибирской области и потребности муниципальных образований.2. Фактическое значение определяется прямым счетом на конец отчетного периода.Расчет производится в рамках мероприятия 4.1 | Отчетность мэрии города Новосибирска |
| 13. Количество колесной техники специального назначения, (приобретенной или переоборудованной), использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива (ед.) | квартальная | нарастающим итогом | 1. Плановое значение принято исходя из планируемых к приобретению единиц техники, с четом загрузки АГКНКС на территории Новосибирской области.2. Фактическое значение определяется прямым счетом, по фактически приобретенной технике специального назначения, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива.Расчет производится в рамках мероприятия 5.1 | На основании документов, подтверждающих приобретение техники (паспорт транспортного средства, товарная накладная). |
| 14. Доля возвращенных в хозяйственный оборот рекультивированных земель от потребности (%) | квартальная | нарастающим итогом | 1. Плановое значение принято – реализация двух проектов ежегодно (значение определено из расчета возможности разработки ПСД и его реализации начиная с 2019 года с учетом возможностей бюджета Новосибирской области) из перечня который зафиксирован в территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п. 2. Фактическое значение определяется как отношение площади рекультивированных земель за отчетный период (нарастающим итогом с начала реализации мероприятия) к площади земель, имеющих потребность в рекультивации. Расчет производится по формуле:С=Sr/Spх100%, гдеC –доля возвращенных в хозяйственный оборот рекультивированных земель, %;Sr – площадь рекультивированных земель за отчетный период (нарастающим итогом), га;Sp – площадь земель, имеющих потребность в рекультивации от потребности, га.Расчет производится в рамках мероприятия 6.1 | Проектная документация, акт выполненных работ.Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п |
| 15. Ликвидированы выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, расположенные в границах городов, городских округов Новосибирской области,  | годовая  | нарастающим итогом | 1. Плановое значение принято, исходя из количества планируемых к ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, расположенных в границах городов, городских округов Новосибирской области. 2. Фактическое значение определяется прямым счетом, по фактически ликвидированным несанкционированным свалкам твердых коммунальных отходов, расположенных в границах городов, городских округов Новосибирской области. |  |
| 16. Численность населения, качество жизни которого улучшиться в связи с ликвидацией несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области | годовая | нарастающим итогом | 1. Плановое значение принято, исходя из численности населения, проживающего в населенных пунктах, на территории которых планируется ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, согласно статистическому сборнику «Населенные пункты Новосибирской области» (номер по каталогу 2.52).2. Фактическое значение определяется исходя из численности населения, проживающего в населенных пунктах, на территории которых ликвидированы несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, согласно статистическому сборнику «Населенные пункты Новосибирской области» (номер по каталогу 2.52). |  |
| 17. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных территорий, занятых несанкционированными свалками твердых коммунальных отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области | годовая | нарастающим итогом | 1. Плановое значение принято, исходя из площади планируемых к ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области. 2. Фактическое значение определяется прямым счетом, по площади фактически восстановленных, в том числе рекультивированных территорий, занятых несанкционированными свалками твердых коммунальных отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области.  |  |

Примечание: нумерация целевых индикаторов дана в соответствии с приложением 1 «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Применяемые сокращения:

ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ПСД – проектно-сметная документация;

АГКНКС - автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО НСО – муниципальные образования Новосибирской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»

на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на очередной финансовый 2019 год (поквартально) | Значение показателя на 2020год | Значение показателя на 2021 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 1. Задача 1. Цели Внедрение глубокой обработки твердых коммунальных отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области |
| 1.1. Строительство комплексов по глубокой обработке ТКО для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области (пилотный проект) | Количество строящихся объектов (ед.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2 | 0 | МЖКХ и Э НСОмэрия г. Новосибирска, инвестиционная компания | Уменьшение доли отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области, подлежащих размещению (захоронению), до 35% |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х | - | - |
| Сумма затрат (тыс. руб), в том числе:  |  |  |  |  |  | 1 000 000,0 | - | - | - | 1 000 000,0 | 5 374 000,0 | 0 |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | 1 000 000,0 | - | - | - | 1 000 000,0 | 5 374 000,0 | - |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 000 000,0 |  |  |  | 1 000 000,0 | 5 374 000,0 |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | 1 000 000,0 | - | - | - | 1 000 000,0 | 5 374 000,0 | - |
| 2. Задача 2 Цели 1Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение), образующимися в Новосибирской области |
| 2.2. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию ТКО для нужд населения и потребителей, приравненных к населению | Количество возмещений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЖКХ и Э НСО | Снижение размера платежей, осуществляемых населением (в части платы за вывоз и захоронение ТКО).Убытки возникают по истечению календарного года, отрасль регулируемой становится с момента действия регионального оператора (с 01.01.2019г.).  |
| Стоимость единицы возмещения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | - |  |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  - |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  - |  |
| 2.3. Заключение контрактов с операторами по обращению с отходами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами в целях создания единой системы (нарастающим итогом) | Количествоконтрактов (шт.) |  |  |  |  |  | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | организации, определяемые Региональным оператором по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, НСО | Привлечение операторов по обращению с отходами с целью обеспечения деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО, (перечень операторов будет уточнен в конце 2018 года) |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  | Не требуется дополнительного финансирования |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Возмещение недополученных доходов концессионера | Неполученный доход (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЖКХ и Э НСО | Возмещение недополученных доходов концессионера (в случае их подтверждения) в рамках и на условиях предусмотренных концессионными соглашениями, объем недополученных доходов определяется по итогам годовой хозяйственной деятельности, или в случае наступления особого обстоятельства  |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | - | х | х | х | х | - |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. Мониторинг деятельности концессионера | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | МЖКХ и Э НСО, концессионер | Выявление наличия (отсутствия) недополученного дохода |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Актуализация территориальной схемы обращения с отходами  | Схема (шт.) |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДПРиООС НСО, МПР НСО, МЖКХиЭ НСО, ООО «Экология-Новосибирск» | Актуализация сведений, отраженных в схеме (количественных характеристик образования отходов, схем потоков отходов, от источника их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживанияи размещения отходов) |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х | - | - |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 098 | 05 | 03 | 48.0.00.04040 | 244 (226) | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 | областной бюджет  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3. Задача 3. Цели 1 Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области |
| 3.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов ТКО в городских и сельских поселениях Новосибирской области | Количество  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЖКХ и Э НСО, МО НСО | 2019 год: строительство полигона с. Северное, г. Карасук, проектирование полигона ТКО – в с. Кыштовка;2020 год: строительство полигона ТКО в с. Завьялово Искитимского района, с. Северное, с. Баган; ввод в эксплуатацию – с. Северное.2021 год: строительство полигонов в с. Баган, г. Болотное;ввод в эксплуатацию – с. Баган, г. Болотное, Искитимский район (Совхозный с/с) |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х | - | - |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  | 56 496,6 | - | - | - | 56 496,6 | 141 519,0 | 1 491 519,0 |
| областной бюджет  | 210 | 05 | 03 | 48.0.02.70480 | 522  | 53 806,3 | - |  | - | 53 806,3 | 134 780,0 | 134 780,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | 2 690,0 | - |  | - | 2 690,0 | 6 739,0 | 6 739,0 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 350 000,0 |
| 3.1.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию полигонов ТКО в городских и сельских поселениях Новосибирской области | Количество строящихся (реконструируемых) объектов (ед.) |  |  |  |  |  | 2 |  | - | - | 2 | 3 | 2 | МЖКХ и Э НСО, МО НСО |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  | 56 496,6 | - | - | - | 56 496,6 | 141 519,0 | 1 491 519,0 |
| областной бюджет  | 210 | 05 | 03 | 48.0.02.70480 | 522  | 53 806,3 | - | - | - | 53 806,3 | 134 780,0 | 134 780,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | 2 690,0 | - | - | - | 2 690,0 | 6 739,0 | 6 739,0 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 350 000,0 |
| 3.1.2. Обслуживание полигонов ТКО (из числа включенных в ГРОРО) | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | ОКК | Обеспечение деятельности полигонов ТКО, позволяющих захоранивать ТКО на уровне 80% (по отношению к показателю 2014 года) от общего количества ТКО, образующихся у населения |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Мониторинг включения полигонов ТКО в ГРОРО | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | МЖКХ и Э НСО, ОКК | Актуализация сведений о включении полигонов ТКО в ГРОРО |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  | Не требует затрат |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО | Количество проектируемых площадок (ед.) |  |  |  |  |  | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 6 | МЖКХ и Э НСО, МО НСО | Проектирование и создание площадок временного накопления ТКО, согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п.За три года планируется построить 20 площадок временного накопления |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  | 2 709,7 | х | х | х | х | 1 396,9 | 2 746,4 |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  | 68 253,3 | - | - | - | 68 253,3 | 65 091,3 | 63 537,7 |
| областной бюджет  | 210 | 05 | 03 | 48.0.03.70960 | 522  | 65 003,1 | - | - | - | 65 003,1 | 61 991,7 | 60 512,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | 3 250,2 | - | - | - | 3 250,2 | 3 099,6 | 3 025,6 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на реализацию мероприятий по введениюв промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО и мощностей по утилизации отходови фракций после обработки ТКО | Количество проектируемых объектов (ед.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | МЖКХиЭ НСО | В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», входящего в состав национального проекта «Экология» в 2020-2021 годах планируется строительство мусоросортировочных линий в Карасукском, Краснозерском, Черепановском районах НСО в целях дооснащения ОРО мусоросортировочными линиями для обработки ТКО, в соответствии с нормативными требованиями |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 19 516,5 | 19 516,5 |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 4 375,0 | 54 174,6 |
| областной бюджет  | 210 | 06 | 05 | 48.0.G2.52970 | 522 | - | - | - | - | - | 166,7 | 2 063,8 |
| федеральный бюджет  | 210 | 06 | 05 | 48.0.G2.52970 | 522 | - | - | - | - | - | 4 000,0 | 49 531,1 |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 208,3 | 2 579,7 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 124 749,6 | - | - | - | 124 749,6 | 210 985,3 | 1 609 231,4 |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  | 118 809,4 | - | - | - | 118 809,4 | 196 938,4 | 197 356,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 4 000,0 | 49 531,1 |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | 5 940,2 | - | - | - | 5 940,2 | 10 046,9 | 12 344,3 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 350 000,0 |
| 4. Задача 4. Цели 1 Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов |
| 4.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на мероприятия по формированию инфраструктуры по раздельному сбору отходов в городе Новосибирске | Количество районов, в которых созданы объекты (ед.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХ и Э НСО, мэрия г. Новосибирска | Формирование системы раздельного сбора отходов позволит внедрить на уровне пилотных проектов в 2022 году в 2 районах, в 2023 году ещё в 2 районах города Новосибирска раздельный сбор посредством установки пунктов приема отходов, что позволит увеличить долю вовлекаемых отходов для вторичного использования.Объемы финансирования будут формироваться при подготовке проекта бюджета на 2022 год. |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х | - | - |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 4 цели 1 | областной бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5. Задача 5 Цели 1 –Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами  |
| 5.1. Мероприятия по приобретению (или перевод) колесной техники специального назначения (для сбора и транспортирования отходов), использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | Количество техники(ед.)  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 3 | 3 | МЖКХ и Э НСО,Операторы по обращению с отходами, региональный оператор | Внедрение и эксплуатация техники, работающей на газомоторном топливе, позволит за счет внебюджетных источников до конца 2021 года увеличить данный показатель на 6 единиц. |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | 5663,0 | 5663,0 |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 16989,0 | 16989,0 |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 16 989,0 | 45 304,0 |
| Итого на решение задачи 5 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 16 989,0 | 45 304,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 16 989,0 | 45 304,0 |  |
| 6. Задача 6 Цели 1 – Ликвидация накопленного экологического ущерба (экологическая реабилитация территорий)  |
| 6.1.Софинансирование проектов МО НСО по рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности | Количество реализованных проектов МО(ед.)  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2 | 2 | МЖКХиЭ НСО, МО НСО | Планируется участие в рамках государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 с 2019 года, объем софинансирования будет определен в 2020 -2021 годах, при формировании заявки на участие в федеральной программе. |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х | - | - |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Формирование документов на получение средств федерального бюджета | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | МЖКХ и Э НСО, МО НСО | Заключение соглашений на получение средств федерального бюджета |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 6 цели 1  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Задача 7 Цели 1 – Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области и рекультивация территорий, на которых они размещены. |
| 7.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на разработку проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ликвидации объектов (мест) незаконного размещения твердых коммунальных отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области, и рекультивация территорий, на которых они размещены | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПР НСО, МО НСО | Планируется Разработка проектно-сметная документации на реализацию мероприятий по ликвидации объектов (мест) незаконного размещения ТКО в границах городов, городских округов НСО. |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 7.2. Софинансирование расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий по ликвидации объектов (мест) незаконного размещения твердых коммунальных отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области, и рекультивация территорий, на которых они размещены | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПР НСО, МО НСО | К концу 2020 года планируется возвратить в хозяйственный оборот не менее 9,18 га земель |
| Стоимость единицы (тыс. руб.)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 192,0 |  |
| областной бюджет  | 130 | 06 | 03 | 48.0.G1.52420 | 522 |  |  |  |  |  | 12 547,6 |  |
| федеральный бюджет | 130 | 06 | 03 | 48.0.G1.52420 | 522 |  |  |  |  |  | 316 984,0 |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,4 |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Итого на решение задачи 7 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 192,0 |  |  |  |
| областной бюджет  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 547,6 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 316 984,0 |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 660,4 |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |
| Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 124 749,9 |  | - | - | 1 124 749,9 | 5 932 166,3 | 1 654 535,3 |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  | 118 809,4 | - | - | - | 118 809,4 | 209 486,0 | 197 355,9 |  |  |
| областной бюджет  | 210 | 05 | 03 | 48.0.02.70480 | 522  | 53 806,3 | - | - | - | 53 806,3 | 134 780,0 | 134 780,0 |  |  |
| областной бюджет  | 210 | 05 | 03 | 48.0.03.70960 | 522 | 65 003,1 | - | - |  | 65 003,1 | 61 991,7 | 60 512,1 |  |  |
| областной бюджет  | 210 | 06 | 05 | 48.0.G2.52970 | 522 | - | - | - | - | - | 166,7 | 2 063,8 |  |  |
| областной бюджет  | 130 | 06 | 03 | 48.0.G1.52420 | 522 | - | - | - | - | - | 12 547,6 | - |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 320 984,0 | 49 531,1 |  |  |
| федеральный бюджет | 210 | 06 | 05 | 48.0.G2.52970 | 522 | - | - | - | - | - | 4 000,0 | 49 531,1 |  |  |
| федеральный бюджет | 130 | 06 | 03 | 48.0.G1.52420 | 522 | - | - | - | - | - | 316 984,0 | - |  |  |
| местные бюджеты\*  |  |  |  |  |  | 5 940,5 | - | - | - | 5 940,5 | 10 707,3 | 12 344,3 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1 000 000,0 | - | - |  | 1 000 000,0 | 5 390 989,0 | 1 350 000,0 |  |  |

Используемые сокращения:

ГРОРО - Государственный реестр объектов размещения отходов;

ДПРиООС НСО – департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области;

МЖКХ и Э НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО НСО – муниципальные образования Новосибирской области;

МПР НСО – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

ОКК – организации коммунального комплекса;

ОРО – объект размещения отходов;

ООО «Экология-Новосибирск» ‑ региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области.

\*– указаны прогнозные объемы финансирования за счет средств местных бюджетов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_