УТВЕРЖДЕН

 постановлением Губернатора

 Новосибирской области

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской области – 2023»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| 1 | Провести заседание организационного комитета по проведению межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской области – 2023» (далее – мероприятие) | до21.07.2023 | Лещенко Е.М. |
| 2 | Подготовить сценарий проведения мероприятия  | до21.07.2023 | Лещенко Е.М. |
| 3 | Обеспечить мероприятие необходимой инфраструктурой (сцена, санитарно - гигиенические объекты, место стоянки, объекты для питания и др.) | до31.07.2023 | Лещенко Е.М.,Рудой Е.В.(по согласованию) |
| 4 | Организовать проведение культурной программы при проведении мероприятия и обеспечить необходимой звуковой аппаратурой | до31.07.2023 | Рудой Е.В.(по согласованию) |
| 5 | Организовать регистрацию посетителей мероприятия и расстановку прибывающего автотранспорта на автостоянке | 03.08.2023-04.08.2023 | Рудой Е.В.(по согласованию) |
| 6 | Обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия | 03.08.2023-04.08.2023 | Кириллов А.Н. |
| 7 | Обеспечить дежурство пожарного автомобиля во время проведения мероприятия с 9.00 до 18.00 | 03.08.2023-04.08.2023 | Кириллов А.Н. |
| 8 | Обеспечить дежурство автомобиля неотложной медицинской помощи во время проведения мероприятия с 9.00 до 18.00 | 03.08.2023-04.08.2023 | Хальзов К.В. |
| 9 | Обеспечить охрану сельскохозяйственной техники, выставленной на мероприятии в вечернее и ночное время, обеспечить безопасность демонстрационных показов техники | 02.08.2023-04.08.2023 | Соболевский А.А. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_